## Inwestycje zał. 7
Wykonanie planu inwestycji miasta Opola za I półrocze 2006 roku realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu"
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2006 r. | w tym: |  | Wykonanie za I pł. 2006 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za I pł. 2006 r.
|  |  |  | budżet miasta | inne źródła finansowania |  | budżet miasta | inne źródła finansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 150750941 | 37111270 | 113639671 | 8998532.2 | 484987.09 | 8513545.11 | 5.969% | 100%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150750941 | 37111270 | 113639671 | 8998532.2 | 484987.09 | 8513545.11 | 5.969% | 100%
|  | Kontrakt nr 1: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś | 21600000 |  | 21600000 | 5791687.79 | 0 | 5791687.79 | 26.81% | 64.36%
|  | Kontrakt nr 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola: Grotowice; Kolektora ściekowego "K" w Opolu; ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice | 42522291 | 12589960 | 29932331 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Kontrakt nr 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski-Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice | 29947752 | 5958370 | 23989382 | 1920943.79 | 157104.32 | 1763839.47 | 6.414% | 21.35%
|  | Kontrakt nr 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów-Wróblin; magistrali wodociągowej "Południe" w Opolu | 52255957 | 17528997 | 34726960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Kontrakt nr 7: Nadzór nad realizacją Projektu - Inżynier Kontraktu | 4424941 | 1033943 | 3390998 | 1285900.62 | 327882.77 | 958017.85 | 29.06% | 14.29%
|  | OGÓŁEM | 150750941 | 37111270 | 113639671 | 8998532.2 | 484987.09 | 8513545.11 | 5.969% | 100%

## Inwestycje zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2006 r. | w tym: |  | Wykonanie za I pł. 2006 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za I pł. 2006 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 69797455 | 18295431 | 51502024 | 9068638.5 | 1632639.46 | 7435999.04 | 12.99% | 54.18%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 67397455 | 17695431 | 49702024 | 9068638.5 | 1632639.46 | 7435999.04 | 13.46% | 54.18%
|  | Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odcinek od ul.Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej | 55941412 | 14173496 | 41767916 | 4977579.56 | 575697.38 | 4401882.18 | 8.898% | 29.74%
|  | Budowa węzła komunikacyjnego - ulica Niemodlińska w Opolu | 11456043 | 3521935 | 7934108 | 4091058.94 | 1056942.08 | 3034116.86 | 35.71% | 24.44%
| 60095 | Pozostała działalność | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0 |  |  | 0% | 0%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 877937 | 877937 | 0 | 277936.34 | 277936.34 | 0 | 31.66% | 1.66%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 877937 | 877937 | 0 | 277936.34 | 277936.34 | 0 | 31.66% | 1.66%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki w Opolu (działka nr 12) | 600000 | 600000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną przy ul. Srebrnej w Opolu | 277937 | 277937 |  | 277936.34 | 277936.34 |  | 100% | 1.66%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 71035 | Cmentarze | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia | 259000 | 259000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1931881 | 1931881 | 0 | 214800.88 | 214800.88 | 0 | 11.12% | 1.283%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1931881 | 1931881 | 0 | 214800.88 | 214800.88 | 0 | 11.12% | 1.283%
|  | Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | 431881 | 431881 |  | 214800.88 | 214800.88 |  | 49.74% | 1.283%
|  | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I – system finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2324814 | 1107395 | 1217419 | 1297241.13 | 757395 | 539846.13 | 55.8% | 7.75%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1230000 | 603978 | 626022 | 553817.04 | 253978.01 | 299839.03 | 45.03% | 3.309%
|  | PSP Nr 20 - termomodernizacja obiektu | 350000 | 350000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 21 - termomodernizacja obiektu | 880000 | 253978 | 626022 | 553817.04 | 253978.01 | 299839.03 | 62.93% | 3.309%
| 80110 | Gimnazja | 1094814 | 503417 | 591397 | 743424.09 | 503416.99 | 240007.1 | 67.9% | 4.441%
|  | PG Nr 2 - termomodernizacja obiektu | 1094814 | 503417 | 591397 | 743424.09 | 503416.99 | 240007.1 | 67.9% | 4.441%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7696375 | 2406375 | 5290000 | 156160 | 156160 | 0 | 2.029% | 0.9329%
| 90095 | Pozostała działalność | 7696375 | 2406375 | 5290000 | 156160 | 156160 | 0 | 2.029% | 0.9329%
|  | Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej | 6369649 | 1079649 | 5290000 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | 102726 | 102726 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Inwestycje z udziałem ludności - rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej przy ul.Wrocławskiej 190 w Opolu - Bierkowicach | 924000 | 924000 |  | 156160 | 156160 |  | 16.9% | 0.9329%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie obwodnicy Północnej - ul. Północnej w Opolu | 300000 | 300000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1804586 | 1804586 | 0 | 480313.46 | 480313.46 | 0 | 26.62% | 2.869%
| 92106 | Teatry | 1804586 | 1804586 | 0 | 480313.46 | 480313.46 | 0 | 26.62% | 2.869%
|  | Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu | 1804586 | 1804586 |  | 480313.46 | 480313.46 |  | 26.62% | 2.869%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 195645 | 0 | 195645 | 195625.46 | 0 | 195625.46 | 99.99% | 1.169%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 195645 | 0 | 195645 | 195625.46 | 0 | 195625.46 | 99.99% | 1.169%
|  | Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu | 195645 |  | 195645 | 195625.46 |  | 195625.46 | 99.99% | 1.169%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8660167 | 5165938 | 3494229 | 5048096.83 | 2767367.83 | 2280729 | 58.29% | 30.16%
| 92601 | Obiekty sportowe | 8660167 | 5165938 | 3494229 | 5048096.83 | 2767367.83 | 2280729 | 58.29% | 30.16%
|  | Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż | 6130729 | 3850000 | 2280729 | 4214780.79 | 1934051.79 | 2280729 | 68.75% | 25.18%
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul.Szarych Szeregów | 1627328 | 413828 | 1213500 | 151576.25 | 151576.25 |  | 9.314% | 0.9055%
|  | Modernizacja stadionu żużlowego przy ul.Wschodniej - wieża sędziowska | 902110 | 902110 |  | 681739.79 | 681739.79 |  | 75.57% | 4.073%
|  | OGÓŁEM | 93547860 | 31848543 | 61699317 | 16738812.6 | 6286612.97 | 10452199.63 | 17.89% | 100%

## Inwestycje zał. 9
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2006 r. | w tym: |  | Wykonanie za I pł. 2006 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za I pł. 2006 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3839 | 0 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 01095 | Pozostała działalność | 3839 | 0 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 3839 |  | 3839 | 0 |  |  | 0% | 0%
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21235000 | 19835000 | 1400000 | 314219.17 | 314219.17 | 0 | 1.48% | 10.73%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4310000 | 2910000 | 1400000 | 1464 | 1464 | 0 | 0.03397% | 0.04998%
|  | Budowa ekranów akustycznych przy Obwodnicy Północnej - od ul.Gminnej | 800000 | 800000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa zatoki autobusowej i poszerzenie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 94 – ulica Wrocławska w Opolu – Bierkowicach | 3125000 | 1725000 | 1400000 | 1464 | 1464 |  | 0.04685% | 0.04998%
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji) | 165000 | 165000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa skrzyżowania ulic: Szarych Szeregów – Sosnkowskiego | 220000 | 220000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16075000 | 16075000 | 0 | 281922.09 | 281922.09 | 0 | 1.754% | 9.624%
|  | Przebudowa jezdni ul.Partyzanckiej i Kurpiowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 6526000 | 6526000 |  | 42700 | 42700 |  | 0.6543% | 1.458%
|  | Przebudowa ul.Wyczółkowskiego i ul.Chełmońskiego - etap I | 700000 | 700000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa ul.Rzeszowskiej | 1600000 | 1600000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa ścieżki rowerowej na ul.Luboszyckiej - odc. od ul.Chabrów do ronda | 750000 | 750000 |  | 180994.1 | 180994.1 |  | 24.13% | 6.179%
|  | Przebudowa ul.Sempołowskiej | 700000 | 700000 |  | 7429.8 | 7429.8 |  | 1.061% | 0.2536%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 700000 | 700000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Niklowej, Irydowej i Metalowej w Opolu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa ul.Koszalińskiej | 1600000 | 1600000 |  | 22767.08 | 22767.08 |  | 1.423% | 0.7772%
|  | Przebudowa prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Partyzanckiej na długości od ulicy Wrocławskiej ok. 1.200 m, przebudowa prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Pszenicznej od ulicy Oleskiej do ulicy Rzepakowej, odbudowa krawężników w dzielnicy Gosławice | 950000 | 950000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych | 549000 | 549000 |  | 28031.11 | 28031.11 |  | 5.106% | 0.9569%
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 850000 | 850000 | 0 | 30833.08 | 30833.08 | 0 | 3.627% | 1.053%
|  | Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych | 850000 | 850000 |  | 30833.08 | 30833.08 |  | 3.627% | 1.053%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122063 | 122063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 122063 | 122063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki 5-7 w Opolu – I etap (opracowanie dokumentacji technicznej) | 122063 | 122063 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1090000 | 1090000 | 0 | 410889.41 | 410889.41 | 0 | 37.7% | 14.03%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1090000 | 1090000 | 0 | 410889.41 | 410889.41 | 0 | 37.7% | 14.03%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 500000 | 500000 |  | 402595.83 | 402595.83 |  | 80.52% | 13.74%
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku ratusza | 505000 | 505000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Wykonanie projektu windy w biurowcu przy Pl.Wolności | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 45000 | 45000 |  | 8293.58 | 8293.58 |  | 18.43% | 0.2831%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 75405 | Komendy wojewódzkie Policji | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Dofinansowanie przebudowy strefy wejściowej w części budynku KWP w Opolu użytkowanej przez Komendę Miejską Policji w Opolu | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 75416 | Straż Miejska | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Aktualizacja projektu monitoringu wizyjnego osiedla ZWM – Malinka | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3821968 | 3583500 | 238468 | 322139.11 | 322139.11 | 0 | 8.429% | 11%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | PSP Nr 5 - podłączenie wentylacji sali gimnastycznej, magazyn chemii i instalacja p.poż. | 60000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 5 – zakupy inwestycyjne sprzętu | 12000 | 12000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 26 – budowa łącznika z zapleczem dla sali gimnastycznej | 390000 | 390000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1041000 | 1041000 | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 0.1758% | 0.06247%
|  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego - III etap | 1041000 | 1041000 |  | 1830 | 1830 |  | 0.1758% | 0.06247%
| 80110 | Gimnazja | 27500 | 27500 | 0 | 27393.88 | 27393.88 | 0 | 99.61% | 0.9351%
|  | PG Nr 1 – zakup tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego | 13500 | 13500 |  | 13402.55 | 13402.55 |  | 99.28% | 0.4575%
|  | PG Nr 5 – zakup sprzętu komputerowego | 4000 | 4000 |  | 3991.51 | 3991.51 |  | 99.79% | 0.1363%
|  | PG Nr 8 – zakupy inwestycyjne sprzętu | 10000 | 10000 |  | 9999.82 | 9999.82 |  | 100% | 0.3414%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1438000 | 1438000 | 0 | 73736.33 | 73736.33 | 0 | 5.128% | 2.517%
|  | Budowa „hali namiotowej” z zapleczem na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu | 1368000 | 1368000 |  | 61736.34 | 61736.34 |  | 4.513% | 2.107%
|  | Zakup wyposażenia „hali namiotowej” z zapleczem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu | 58000 | 58000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PLO Nr VI – zakup kserokopiarki | 12000 | 12000 |  | 11999.99 | 11999.99 |  | 100% | 0.4096%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 12000 | 12000 | 0 | 11970.03 | 11970.03 | 0 | 99.75% | 0.4086%
|  | Zespół Szkół Budowlanych - zakupy inwestycyjne sprzętu | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 100% | 0.1365%
|  | Zespół Szkół Budowlanych – zakup tablicy multimedialnej | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 100% | 0.2048%
|  | Zespół Szkół Zawodowych im.Staszica - zakupy inwestycyjne sprzętu | 2000 | 2000 |  | 1970.03 | 1970.03 |  | 98.5% | 0.06725%
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 558000 | 558000 | 0 | 207208.87 | 207208.87 | 0 | 37.13% | 7.073%
|  | Zakup wyposażenia pracowni spawalniczej dla Centrum Kształcenia Praktycznego | 180400 | 180400 |  | 180320.88 | 180320.88 |  | 99.96% | 6.156%
|  | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego - adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej | 27600 | 27600 |  | 26887.99 | 26887.99 |  | 97.42% | 0.9179%
|  | Opracowanie dokumentacji „adaptacja części pomieszczeń parteru budynku Bursy dla potrzeb pracowni hotelarskiej” – Centrum Kształcenia Praktycznego | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Wykonanie „adaptacja części pomieszczeń parteru budynku Bursy dla potrzeb pracowni hotelarskiej” – Centrum Kształcenia Praktycznego | 260000 | 260000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zakup wyposażenia pracowni hotelarskich – Centrum Kształcenia Praktycznego | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zakupy inwestycyjne sprzętu | 25000 | 25000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji dwóch segmentów w Pogotowiu Opiekuńczym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 238468 | 0 | 238468 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Przebudowa dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej | 238468 |  | 238468 | 0 |  |  | 0% | 0%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 149066 | 137000 | 12066 | 12065.17 | 0 | 12065.17 | 8.094% | 0.4119%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 149066 | 137000 | 12066 | 12065.17 | 0 | 12065.17 | 8.094% | 0.4119%
|  | Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Modernizacja budynku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu | 12066 |  | 12066 | 12065.17 |  | 12065.17 | 99.99% | 0.4119%
|  | Przebudowa budynku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Opracowanie projektu instalacji grzewczej w budynku SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa obiektów SP ZOZ „Centrum” w Opolu | 37000 | 37000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 2475900 | 2339800 | 136100 | 468024.68 | 331924.68 | 136100 | 18.9% | 15.98%
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 96000 | 96000 | 0 | 1988.6 | 1988.6 | 0 | 2.071% | 0.06788%
|  | Przebudowa pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym | 90000 | 90000 |  | 1988.6 | 1988.6 |  | 2.21% | 0.06788%
|  | Pogotowie Opiekuńcze – zakup chłodni | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 468100 | 332000 | 136100 | 466036.08 | 329936.08 | 136100 | 99.56% | 15.91%
|  | Modernizacja infrastruktury technicznej - kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 468100 | 332000 | 136100 | 466036.08 | 329936.08 | 136100 | 99.56% | 15.91%
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1911800 | 1911800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Armii Krajowej w Opolu na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 1911800 | 1911800 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 48640 | 48640 | 0 | 6453.8 | 6453.8 | 0 | 13.27% | 0.2203%
| 85305 | Żłobki | 6500 | 6500 | 0 | 6453.8 | 6453.8 | 0 | 99.29% | 0.2203%
|  | Żłobek - Pomnik Matki Polki – zakupy inwestycyjne sprzętu | 6500 | 6500 |  | 6453.8 | 6453.8 |  | 99.29% | 0.2203%
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12140 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 12140 | 12140 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Powiatowy Urząd Pracy – opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku urzędu | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Modernizacja Szkolnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Zieleńcu - aktualizacja dokumentacji technicznej | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Szkolny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Zieleńcu - wykonanie pokrycia dachowego | 60000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5847565 | 5195098 | 652467 | 240467.52 | 102686.84 | 137780.68 | 4.112% | 8.209%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1067000 | 450000 | 617000 | 123379.01 | 17163.18 | 106215.83 | 11.56% | 4.212%
|  | Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu” | 1067000 | 450000 | 617000 | 123379.01 | 17163.18 | 106215.83 | 11.56% | 4.212%
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 119000 | 119000 | 0 | 2928 | 2928 | 0 | 2.461% | 0.09995%
|  | Kontynuacja przebudowy dolnego tarasu Placu Wolności | 119000 | 119000 |  | 2928 | 2928 |  | 2.461% | 0.09995%
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1310000 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Doświetlenie ulic | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia miasta Opola - inwentaryzacja istniejącego oświetlenia i koncepcja modernizacji | 400000 | 400000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia na ul.Strzeleckiej od wiaduktu kolejowego w rejonie ul.Batorego do ul.Doroszewskiego i od ul. Groszowickiej do końca zabudowy ulicy | 510000 | 510000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia ulic: Drzymały, Telesfora, Jakuba Kani, Kasprowicza, Kolejowa, Warsztatowa, Przemysłowa | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90095 | Pozostała działalność | 3271565 | 3236098 | 35467 | 114160.51 | 82595.66 | 31564.85 | 3.489% | 3.897%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 630000 | 630000 |  | 77755.29 | 77755.29 |  | 12.34% | 2.654%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 800000 | 800000 |  | 107.99 | 107.99 |  | 0.0135% | 0.003686%
|  | Fundusz Spójności/ISPA - utrzymanie biura PIU - zakupy inwestycyjne sprzętu | 10000 | 6098 | 3902 | 4732.38 | 4732.38 |  | 47.32% | 0.1615%
|  | Środki na przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie art.30 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Robotniczej | 700000 | 700000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zakrycie otwartego zbiornika p.poż. przy ul.Wiejskiej w Opolu wraz z przebudową kanału deszczowego odprowadzającego wody drenażowe z tego zbiornika | 540000 | 540000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul.Żelaznej | 60000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji nie objętych programem ISPA w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Groszowice, Grotowice, Malina, Zakrzów, Wróblin, Gosławice, Bierkowice, Półwieś | 300000 | 300000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowąskiej i Mikołaja w Opolu | 31565 |  | 31565 | 31564.85 |  | 31564.85 | 100% | 1.078%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2638940 | 2638940 | 0 | 1116177.48 | 1116177.48 | 0 | 42.3% | 38.1%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Audyt energetyczny budynku siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2338940 | 2338940 | 0 | 1076670.44 | 1076670.44 | 0 | 46.03% | 36.75%
|  | Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności | 1995000 | 1995000 |  | 1066910.44 | 1066910.44 |  | 53.48% | 36.42%
|  | Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul.Kośnego 32a | 32940 | 32940 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Poprawa warunków funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu | 311000 | 311000 |  | 9760 | 9760 |  | 3.138% | 0.3332%
| 92116 | Biblioteki | 40000 | 40000 | 0 | 39507.04 | 39507.04 | 0 | 98.77% | 1.349%
|  | Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 40000 | 40000 |  | 39507.04 | 39507.04 |  | 98.77% | 1.349%
| 92195 | Pozostała działalność | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul.Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej) | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1400015 | 1400015 | 0 | 9089 | 9089 | 0 | 0.6492% | 0.3103%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1400015 | 1400015 | 0 | 9089 | 9089 | 0 | 0.6492% | 0.3103%
|  | Kontynuacja zadania budowa zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów | 1400000 | 1400000 |  | 9089 | 9089 |  | 0.6492% | 0.3103%
|  | Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu | 15 | 15 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1202000 | 1202000 | 0 | 29890 | 29890 | 0 | 2.487% | 1.02%
| 92601 | Obiekty sportowe | 1202000 | 1202000 | 0 | 29890 | 29890 | 0 | 2.487% | 1.02%
|  | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej | 900000 | 900000 |  | 29890 | 29890 |  | 3.321% | 1.02%
|  | Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Złotej na osiedlu Metalchem | 106000 | 106000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Terenów Rekreacyjnych w Opolu – Bierkowicach | 96000 | 96000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa wjazdu i parkingu na Tereny Rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | OGÓŁEM | 40304996 | 37862056 | 2442940 | 2929415.34 | 2643469.49 | 285945.85 | 7.268% | 100%

## Remonty zał. 10
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2006 r. | Wykonanie za I pł. 2006 r. | % 5:4 | Struktura wykonania za I pł. 2006 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 365000 | 0 | 0% | 0%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 365000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont wspornika mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej | 365000 |  | 0% | 0%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 862000 | 174549.88 | 20.25% | 84.11%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 862000 | 174549.88 | 20.25% | 84.11%
|  | Remont i konserwacja budynków Urzędu Miasta Opola | 400000 | 39996.43 | 9.999% | 19.27%
|  | Remont instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i remont sanitariatów w biurowcu przy ul.Żeromskiego | 280000 |  | 0% | 0%
|  | Remont balkonu i schodów na placu przy Ratuszu | 182000 | 134553.45 | 73.93% | 64.83%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 170000 | 0 | 0% | 0%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont dachu strażnicy OSP Szczepanowice wraz z kominem | 150000 |  | 0% | 0%
| 75416 | Straż Miejska | 20000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont Centrum Monitorowania i Powiadamiania w Komendzie Straży Miejskiej | 20000 |  | 0% | 0%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1875100 | 31840 | 1.698% | 15.34%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 453700 | 2440 | 0.5378% | 1.176%
|  | PSP Nr 2 - wydzielenie klatki schodowej p.poż. | 200000 | 2440 | 1.22% | 1.176%
|  | PSP Nr 10 - likwidacja pęknięć ściany szczytowej oraz ścian zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej | 58700 |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego | 70000 |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 24 – rozbiórka obiektów byłej bazy remontowo – budowlanej | 25000 |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 29 - remont dachu | 100000 |  | 0% | 0%
| 80104 | Przedszkola | 377600 | 0 | 0% | 0%
|  | PP Nr 3 - remont dachu | 105000 |  | 0% | 0%
|  | PP Nr 6 - remont dachu | 60000 |  | 0% | 0%
|  | PP Nr 14 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 68600 |  | 0% | 0%
|  | PP Nr 37 - remont dachu | 37000 |  | 0% | 0%
|  | PP Nr 42 - remont dachu | 107000 |  | 0% | 0%
| 80110 | Gimnazja | 160000 | 0 | 0% | 0%
|  | PG Nr 7 – remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym | 160000 |  | 0% | 0%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 883800 | 29400 | 3.327% | 14.17%
|  | PLO Nr I – wymiana rynien, rur spustowych oraz części pokrycia dachu | 17200 | 17200 | 100% | 8.288%
|  | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont dachu i elewacji | 820000 | 12200 | 1.488% | 5.878%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III – wymiana rur i rynien deszczowych | 46600 |  | 0% | 0%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 401000 | 0 | 0% | 0%
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 241000 | 0 | 0% | 0%
|  | Pogotowie Opiekuńcze – remont instalacji elektrycznej | 241000 |  | 0% | 0%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 160000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont tarasów i obróbek blacharskich lewej części elewacji południowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 160000 |  | 0% | 0%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 120000 | 0 | 0% | 0%
| 85305 | Żłobki | 120000 | 0 | 0% | 0%
|  | Żłobek nr 9 – wymiana okien | 120000 |  | 0% | 0%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60000 | 0 | 0% | 0%
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 60000 | 0 | 0% | 0%
|  | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – remont podłogi sali gimnastycznej | 60000 |  | 0% | 0%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 300000 | 0 | 0% | 0%
| 90095 | Pozostała działalność | 300000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont szaletu przy pl.Daszyńskiego | 200000 |  | 0% | 0%
|  | Remont kanalizacji deszczowej | 100000 |  | 0% | 0%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 185000 | 1148 | 0.6205% | 0.5532%
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 185000 | 1148 | 0.6205% | 0.5532%
|  | Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych | 185000 | 1148 | 0.6205% | 0.5532%
|  | OGÓŁEM | 4338100 | 207537.88 | 4.784% | 100%