UMOWA  Nr MZD/           /TP2/2012

zawarta w dniu ………..2012 r. w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg w Opolu,  
45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Arkadiusza Karbowiaka –  Dyrektora ,

a firmą  …………………………………………………………………………………………………, 
wpisaną do ……………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: ………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia:

„Przebudowa ul. Oświęcimskiej w Opolu na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji „TAURON”
 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)”

1. Etap I  - Opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii dla przedstawionych rozwiązań w Urzędzie Miasta Opola Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu

2. Etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii wraz ze złożeniem - w imieniu Zamawiającego - wniosku o wydanie - pozwolenia na budowę i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 – cykl 5 miesięcy, w tym:

1) ust. 1 - Etap I -  1 m-c (licząc od daty zawarcia umowy do dnia złożenia koncepcji w Urzędzie Miasta Opola Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu do zaopiniowania), tj. od dnia ................... do dnia ............................

2) ust. 2 - Etap II – 4 m-ce (licząc od daty pisma Urzędu Miasta Opola Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zawierającego pozytywną opinię dla złożonej koncepcji, do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim).

§ 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do składania - w terminie do trzeciego dnia każdego miesiąca - comiesięcznych pisemnych informacji o stopniu zaawansowania prac objętych zakresem umowy.

- Korespondencję związaną z uzyskaniem uzgodnień i opinii dla przedmiotu zamówienia należy przekazywać do wiadomości Zamawiającemu w postaci skanu lub kopii egzemplarza zawierającego pieczątkę i datę wpływu lub datę wysłania.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy zgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca dołączy do projektów będących przedmiotem zamówienia: 
a) wykaz projektów,

b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową.

Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Przekazanie przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w zakresie opracowania dokumentacji w n.w. ilości egzemplarzy:

- projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz.

- projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu – po 4 egz.

- przedmiary robót zawierające scalone kosztorysy ofertowe dla każdej branży - po 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdego odcinka oraz każdej branży- po 2 egz.

- specyfikacje techniczne - 4 egz.

- wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę – po 4 kpl

- wersja elektroniczna - po 2 szt w formacie - .pdf.,

7. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji 
wraz z oświadczeniem o jej kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 4

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ……………………

§ 5

1. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, określony w ( 1 ust. 1 w zakresie opracowania dokumentacji  wynosi  ogół   em  netto ................. zł  (słownie: ....................................)
plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - ........................... zł (słownie: ..................................), tj.  brutto  ........................ zł (słownie: .......................................),

w   t y m:

1) wynagrodzenie za  Etap I (zakres określony w § 1 ust. 1):

wynagrodzenie  netto  ....................... zł  (słownie: ....................................................) plus podatek
od towarów i usług VAT 23 % -.......................... zł (słownie:........................................................), 
tj. brutto  ................. zł (słownie: .......................................................................);

2) wynagrodzenie za  Etap II (zakres określony w § 1 ust.2):

wynagrodzenie  netto  ........................... zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - .................... zł (słownie: ..............................................), tj. brutto ...................... zł (słownie: ............................................................).

2. Realizacja Etapu II uzależniona jest od uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Miasta Opola Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej dla wykonanej w Etapie I koncepcji.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie z ust.1 uwzględnia koszt niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  wynagrodzenia.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczone środki finansowe.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły przekazania poszczególnych elementów Zamawiającemu.

- Rozliczenie za zakres Etapu I nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Miasta Opola Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dla przedłożonej koncepcji,

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za wykonane elementy zamówienia 
do wysokości 80 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Ostateczne rozliczenie prac (pozostałe 20 % wynagrodzenia przedmiotu umowy brutto określonego
w § 4 ust. 1 nastąpi fakturą końcową zgodnie z § 3 ust. 7 po:

a) dostarczeniu Zamawiającemu kompletu całości dokumentacji,

b) uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury na konto Wykonawcy w terminie do 28 dni od daty jej doręczenia.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac i udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie rękojmi i gwarancji do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie obustronnie uzgodnionym.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac podanego w § 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 1 oraz Zamawiający może zlecić wykonanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje błędów projektowych, w tym finansowe, ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty, jakie poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywaniu robót budowlanych i likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia uznania należytego wykonania usługi, tj od dnia podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji,

- Zwrot pozostałych 30%, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po okresie gwarancji.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

  - za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 10 %,

  - za zwłokę lub opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego 
w wysokości 0,2 %, licząc za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia od umownego terminu odbioru,

  - za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki i opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.

Wysokości kar umownych nie mogą przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda rzeczywista przewyższa wysokość nakładanych kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów nie objętych karami umownymi.

- W razie przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac zostanie ustalona wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar z tytułu odstąpienia od umowy.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada finansowo za błędy w dokumentacji, które spowodują stratę finansową Zamawiającego.

§ 10

            - Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót.

            - W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  
kserokopie umów na prace zlecone do podwykonawstwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

            - Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do umów z podwykonawcami w zakresie terminów wykonania powierzonych prac oraz zobowiązań finansowych.

            - Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- protokół odbioru prac;

- cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

            - Zapłata faktury, o której mowa w ust. 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

            - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy.

§ 11

Strony oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 2 o okres dłuższy niż 14 dni.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporu jego rozstrzygnięcie nastąpi w sądzie właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy i wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- w zakresie wprowadzania do pamięci komputera,

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik Nr 2 – Oferta z formularzem cenowym.

- Załącznik Nr 3 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca