UMOWA  Nr MZD/           /TP2/2012

zawarta w dniu ………..2012 r. w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg w Opolu,  
45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………, 
wpisaną do ……………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: ………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia:

„Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bolkowskiej
wraz z analizą oddziaływania na środowisko”

1. Etap I  - Opracowanie minimum trzech wariantów koncepcji oraz uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez zespół powołany przez Prezydenta Miasta Opola dla każdego wariantu zaakceptowanego do II etapu opracowania.

2. Etap II – Określenie wpływu na środowisko wraz z kosztem szacunkowym realizacji oraz przygotowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej.

3. Etap III – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 – cykl 8 miesięcy w tym:

3 m-ce dla Etapu I licząc od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia minimum trzech wariantów koncepcji do Zamawiającego pkt 1.2.1 lit. a-e SIWZ,

3 m-ce dla Etapu II licząc od dnia wydania przez zespół Prezydenta Miasta Opola pozytywnych opinii dla każdego wariantu zaakceptowanego do II etapu opracowania do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej pkt 1.2.2 lit. a-g SIWZ,

2 m-ce dla Etapu III licząc od dnia wydania decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnego opracowania pkt 1.2.3 SIWZ,

§ 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do składania - w terminie do trzeciego dnia każdego miesiąca - comiesięcznych pisemnych informacji o stopniu zaawansowania prac objętych zakresem umowy. Brak sprawozdania oznacza nie wywiązanie się z warunków niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy zgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca dołączy do koncepcji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykaz projektów,

b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) oświadczenie o zgodności kosztorysów szacunkowych z dokumentacją projektową.

Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Przekazanie przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w zakresie opracowania dokumentacji w n.w. ilości egzemplarzy:

- trzy warianty tras do zaopiniowania – po 4 egz.

- koncepcja – 4 egz.

- kosztorysy szacunkowy - 2 egz.

- analiza ruchu kołowego – 4 egz.

- decyzja środowiskowa lub decyzja lokalizacyjna wraz z przyjętym wariantem - 2 egz.

- program funkcjonalno – użytkowy – 2 egz.

- studium wykonalności - 2 egz.

- wersja elektroniczna całości dokumentacji - po 2 szt w formacie - .pdf,

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji zastrzega sobie 7 dni na jej sprawdzenie

8. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji 
wraz z oświadczeniem o jej kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 4

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ……………………

§ 5

1. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy, określony w ( 1 ust. 1 w zakresie opracowania dokumentacji  wynosi  ogółem  netto ................. zł  (słownie: ....................................)
plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - ........................... zł (słownie: ..................................), tj.  brutto  ........................ zł (słownie: .......................................),

w   t y m:

1) wynagrodzenie za  Etap I (zakres określony w § 1 ust. 1):

wynagrodzenie  netto  ....................... zł  (słownie: ....................................................) plus podatek
od towarów i usług VAT 23 % -.......................... zł (słownie:........................................................), 
tj. brutto  ................. zł (słownie: .......................................................................);

2) wynagrodzenie za  Etap II (zakres określony w § 1 ust.2):

wynagrodzenie  netto  ........................... zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - .................... zł (słownie: ..............................................), tj. brutto ...................... zł (słownie: ............................................................).

3) wynagrodzenie za  Etap III (zakres określony w § 1 ust.3):

wynagrodzenie  netto  ........................... zł  (słownie: ...........................................................) plus podatek od towarów i usług VAT 23 % - .................... zł (słownie: ..............................................), tj. brutto ...................... zł (słownie: ............................................................).

2. Realizacja Etapu II uzależniona jest od uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez zespół powołany przez Prezydenta Miasta Opola dla każdego wariantu zaakceptowanego do II etapu opracowania.

3. Realizacja Etapu III uzależniona jest od uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie z ust.1 uwzględnia koszt niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  wynagrodzenia.

§ 6

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczone środki finansowe.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły przekazania poszczególnych elementów Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za wykonane elementy przedmiotu umowy z następującymi zastrzeżeniami:

- rozliczenie Etapu I do 60% wartości brutto etapu w momencie złożenia minimum trzech wariantów koncepcji u Zamawiającego, pozostałe 40% wartości brutto etapu po wydania przez zespół Prezydenta Miasta Opola pozytywnych opinii dla każdego wariantu zaakceptowanego do II etapu opracowania,

- rozliczenie Etapu II do 60% wartości brutto etapu w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej, pozostałe 40% wartości brutto etapu po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej.

- Ostateczne rozliczenie prac nastąpi fakturą końcową zgodnie z § 3 ust. 7 po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu całości dokumentacji,

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury na konto Wykonawcy w terminie do 28 dni od daty jej doręczenia.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac i udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie rękojmi i gwarancji do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie obustronnie uzgodnionym.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac podanego w § 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 1 oraz Zamawiający może zlecić wykonanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje błędów projektowych, w tym finansowe, ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty, jakie poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywaniu robót budowlanych i likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia uznania należytego wykonania usługi, tj od dnia podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji,

- Zwrot pozostałych 30%, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po okresie gwarancji.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

  - za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 10 %,

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia jako całości jak i każdego etapu określonego przez Zamawiającego w wysokości 0,5 %, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu odbioru,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia,

Wysokości kar umownych nie mogą przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.

- W przypadku wezwania przez organ do uzupełnienia w określonym terminie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej lub lokalizacyjnej złożonego w Etapie II, brak uzupełnienia do dnia określonego w wezwaniu i pozostawienie przez organ wniosku bez rozpatrzenia jest traktowany jako wada i niedotrzymanie terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej lub decyzji lokalizacyjnej a tym samym spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto liczony od dnia w którym miało nastąpić złożenie kompletnego wniosku do dnia przyjęcia przez organ nowego wniosku,

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda rzeczywista przewyższa wysokość nakładanych kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów nie objętych karami umownymi.

- W razie przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac zostanie ustalona wspólnie na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar z tytułu odstąpienia od umowy.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada finansowo za błędy w dokumentacji, które spowodują stratę finansową Zamawiającego.

§ 10

            - Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót.

            - W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  kserokopie umów na prace zlecone do podwykonawstwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

            - Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do umów z podwykonawcami w zakresie terminów wykonania powierzonych prac oraz zobowiązań finansowych.

            - Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- protokół odbioru prac;

- cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

            - Zapłata faktury, o której mowa w ust. 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

            - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy.

§ 11

Strony oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, mogą odstąpić od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 2 o okres dłuższy niż 14 dni.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporu jego rozstrzygnięcie nastąpi w sądzie właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy i wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- w zakresie wprowadzania do pamięci komputera,

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik Nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik Nr 2 – Oferta z formularzem cenowym.

- Załącznik Nr 3 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca