PROCEDURA WNIOSKOWANIA O PŁATNOŚĆ Z CZĘŚCIĄ SPRAWOZDAWCZĄ

Podstawowe zasady:

- Dofinansowanie w ramach projektu przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków;

- Warunkiem przekazania refundacji jest złożenie poprawnego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz zatwierdzenie go przez Instytucję Zarządzającą programem – Zarząd Województwa Opolskiego;

- Wniosek beneficjenta o płatność spełnia również funkcję sprawozdawczą na poziomie beneficjenta;

- Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność 
z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu;

- Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od momentu podpisania umowy o dofinansowanie;

- Wymogi formalne przy składaniu wniosków beneficjenta o płatność określa Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013;

- Każdy wydatek wykazany we wniosku o płatność powinien być faktycznie i w całości poniesiony, 
co powinno zostać udokumentowane;

- Do wniosku o płatność dołączone powinny być kopie dokumentów potwierdzających wydatki 
w ramach projektu, które są tożsame z oryginałami, i podlegać będą kontroli ze strony uprawnionych do tego organów;

- Środki w ramach refundacji są przekazywane po akceptacji przez IZ złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność. IZ weryfikuje wniosek o płatność pośrednią oraz załączone do niego dokumenty w terminie 25 dni roboczych od ich otrzymania;

- Termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do zakończenia czynności kontrolnych i wdrożenia przez beneficjanta zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli przez IZ/PII.

- Płatności pośrednie w formie refundacji, beneficjent może otrzymać tylko do 95% wartości dofinansowania;

- Wniosek beneficjenta o płatność końcową, beneficjent powinien złożyć w terminie do 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.

OPIS PROCESU:

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Dni robocze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pracownik EiPR/ Referat Monitorowania Projektów | Wnioskuje do WIM / GiPM o przekazanie informacji i ewentualnie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przygotowania wniosku o płatność. | ------- | Wniosek w wersji pisemnej. We wniosku określony termin dostarczenia informacji (nie krótszy niż 4 dni). Informacje nt. zaawansowania robót / dostaw z podziałem na poszczególne kategorie wydatków, roboty planowane do wykonania w przyszłych okresach, informacja nt. ewentualnych problemów. Dokumenty finansowo księgowe dostarczane na bieżąco przez WFK zgodnie z procedurą Rozliczenie finansowe z wykonawcą |
| 2. | Pracownik EiPR/ Referat Monitorowania Projektów | W oparciu o dokumenty otrzymane z WFK i informacje otrzymane z WIM, GiPM sporządza wniosek o płatność w wersji elektronicznej. Sporządza pismo przewodnie, ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia. Drukuje wniosek o płatność oraz pismo przewodnie. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność oraz parafuje pismo przewodnie. Przekazuje Kierownikowi RMP w EiPR: wniosek o płatność z załącznikami pismo przewodnie listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | ------- | Wniosek o płatność wraz z załącznikami. Pismo przewodnie. Lista kontrolna WOP-01 |
| 3. | Kierownik /Referat Monitorowania Projektów w EiPR | Weryfikuje wniosek o płatność w wersji papierowej. Weryfikuje dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność. Weryfikuje pismo przewodnie. Akceptuje wniosek o płatność poprzez podpisanie 1 egz. wniosku o płatność. Akceptuje pismo przewodnie poprzez jego parafowanie. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowany wniosek o płatność wraz z załącznikami i listą kontrolną oraz pismo przewodnie Naczelnikowi EiPR. | 1 |  |
| 4. | Naczelnik EiPR | Akceptuje wniosek o płatność poprzez podpisanie. Akceptuje pismo przewodnie poprzez parafowanie. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje wniosek o płatność wraz z załącznikami i listą kontrolną oraz pismo przewodnie do Pracownika RMP w EiPR | 1 |  |

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Dni robocze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Pracownik EiPR/ Referat Monitorowania Projektów | Przekazuje do WIM/Inspektor Nadzoru / GiPM / Referat Działalności Gospodarczej wniosek o płatność z załącznikami pismo przewodnie listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 6. | Inspektor Nadzoru WIM / Pracownik GiPM /Referat Działalności Gospodarczej | Weryfikuje wniosek o płatność pod kątem poprawności merytorycznej. Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Pracownikowi WIM/Referat Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji | 1 | Pracownik GiPM weryfikuje pod kątem poprawności merytorycznej i finansowej . Weryfikacja pod kątem merytorycznym danych zawartych we wniosku dotyczących: - postępu rzeczowo – finansowego projektu (pkt 15); - planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku (pkt 16 wniosku); - informacja na temat napotkanych problemów (pkt 18A) |
| 7. | Pracownik WIM/Referat Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji / Pracownik GiPM / Referat Działalności Gospodarczej | Weryfikuje wniosek o płatność Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność i pismo przewodnie wraz z listą kontrolną Kierownikowi WIM/RPiRI / kierownikowi GiPM / RDG | 2 | Weryfikacja obejmuje punkty 11, 15 oraz 19. Weryfikacja polega na: - sprawdzeniu zgodności informacji zamieszczonych w tabelach finansowych wniosku o płatność z dokumentami towarzyszącymi; - sprawdzenie poprawności rachunkowej tabel finansowych; - sprawdzenie czy nie zostały przekroczone kwoty wydatków określone dla poszczególnych kategorii we wniosku o dofinansowanie; - sprawdzenie czy prawidłowo dokonano podziału na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz czy kwoty wydatków przedstawione dla poszczególnych kategorii są zgodne z poprzednimi wnioskami o płatność (narastająco). Pracownik Referatu Działalności Gospodarczej weryfikuje pkt 11, 15, 16,18A, 19. |
| 8. | Kierownik WIM/Referat Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji / Kierownik GiPM / Referat Działalności Gospodarczej | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku o płatność dokonanej przez pracownika WIM/GiPM Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność oraz pismo przewodnie wraz z listą kontrolną do akceptacji Naczelnika WIM / GiPM | 1 |  |
| 9. | Naczelnik WIM / GiPM | Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej oraz podpisanie 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje dokumenty Pracownikowi WEiPR/RMP za pośrednictwem Pracownika WIM/RPiRI / GiPM / RDG | 0,5 | W przypadku gdy do wniosku o płatność dołączone są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące merytorycznej realizacji projektu Naczelnik WIM / GPM parafuje również wyjaśnienia. |
| 10. | Pracownik EiPR/Ref. Monitorowania Projektów | Drukuje drugi egzemplarz wniosku o płatność (przekazywany do IZ) wraz z pismem przewodnim, następnie przekazuje do WFK/RKWB: 2 egzemplarze wniosku o płatność z załącznikami 2 egzemplarze pisma przewodniego listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 11. | Pracownik WFK/Ref. Księgowości Wydatków Budżetowych | Weryfikuje wniosek o płatność pod kątem zgodności z zapisami księgowymi. Akceptuje wniosek poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność do zatwierdzenia Kierownikowi WFK/RKWB. | 1 |  |
| 12. | Kierownik WFK/Ref. Księgowości Wydatków Budżetowych | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez Pracownika WFK/RKWB pod kątem zgodności z zapisami księgowymi. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami, pismo przewodnie oraz listę kontrolną Pracownikowi WB/RPB | 1 |  |
| 13. | Pracownik WB/Referat Planowania Budżetu | Weryfikuje wniosek o płatność w zakresie finansowym. Wypełnia listę kontrolną. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Kierownikowi WB/RPB. | 2 |  |
| 14. | Kierownik WB/Referat Planowania Budżetu | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku o płatność przeprowadzonej przez pracownika WB/RPB w zakresie finansowym. Wypełnia listę kontrolną. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Naczelnikowi WB za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 1 |  |
| 15. | Naczelnik WB | Dokonuje akceptacji wniosku o płatność w zakresie finansowym. Wypełnia listę kontrolną. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem Pracownika WB/RPB. | 0,5 |  |
| 16. | Skarbnik Miasta | Akceptuje wniosek o płatność przez podpisanie 2 egzemplarzy wniosku w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem Pracownika WB/RPB przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim (2 egz.) oraz listą kontrolną Prezydentowi Miasta. | 1 |  |
| 17. | Prezydent Miasta | Zatwierdza wniosek o płatność o płatność przez podpisanie 2 egzemplarzy wniosku w wyznaczonym miejscu. Podpisuje pismo przewodnie (2egz.). Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem pracownika Sekretariatu przekazuje dokumenty Pracownikowi WEiPR/RMP | 1 |  |
| 18. | Pracownik EiPR/Referat Monitorowania Projektów | Dołącza do wniosku o płatność wersję elektroniczną zgodną z wersją papierową. Przekazuje 1 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim IZ. Wersję elektroniczną wniosku (skan) przekazuje za pomocą poczty elektronicznej do: Wydziału Inwestycji Miejskich (WIM) Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta (GiPM) Wydziału Budżetu – Referat Planowania Budżetu (WB) | 2 |  |