Spis treści:

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r.	2

2. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów i przychodów budżetu  miasta opola za okres I półrocza  2007 r.	4

2.A  Dochody	4

2. 1. Podatek od nieruchomości	6

2.2. Opłata skarbowa	6

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych	7

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7

2. 5. Podatek od środków transportowych	7

2. 6. Opłata targowa	8

2. 7. Podatek od spadków i darowizn	8

2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9

2.9. Dochody z majątku gminy	10

2.10. Pozostałe  dochody	11

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola	12

2.12. Subwencje z budżetu państwa i dotacje	13

2.B   PRZYCHODY  BUDŻETOWE	13

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA ZA OKRES I PÓŁROCZA  2007 R.	15

3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE	15

3. 2.  Rozchody budżetowe	77

4. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	79

4a. Wykonanie planu inwestycji realizowanych w ramach programu FS/ISPA	99

5. Realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych	100

6. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego	102

7. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	103

8. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury	107

9. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola	107

10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych	107

11. Wykaz wydatków miasta Opola w 2007 roku na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	107

12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	108

13. Zadłużenie miasta opola na dzień 30.06.2007 r.	108

14. Wykonanie zadań ujętych w uchwale Nr V/36/06 Rady Miasta Opola  z 28 grudnia 2006 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	109

15. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury	110

16. Podsumowanie	111

# 1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r.

Budżet Miasta Opola na 2007 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miasta Opola Nr VI/47/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 573.456.247 zł oraz przychodów w wysokości 180.083.926 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 753.540.173 zł.	Ustalony plan wydatków wynosił 639.991.429 zł, a plan rozchodów wynosił 113.548.744 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem wyniosły 753.540.173 zł, a  tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie I półrocza 2007 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola 
(w łącznej ilości 28). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 8;

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok 
– w ilości 9;

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu – w ilości 11.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-81/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 stycznia 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania własne |
| 2 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-82/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 stycznia 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 3 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-107/07 Prezydenta Miasta Opola | 9 lutego 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 4 | Uchwała Nr VII/68/07 Rady Miasta Opola | 23 lutego 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 5 | Uchwała Nr VIII/80/07 Rady Miasta Opola | 1 marca 2007 r. | zmiany uchwały |
| 6 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-129/07 Prezydenta Miasta Opola | 1 marca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 7 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-130/07 Prezydenta Miasta Opola | 1 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 8 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-147/07 Prezydenta Miasta Opola | 14 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 9 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-155/07 Prezydenta Miasta Opola | 19 marca 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 10 | Uchwała Nr IX/90/07 Rady Miasta Opola | 22 marca 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 11 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-163/07 Prezydenta Miasta Opola | 23 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 12 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-171/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 marca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 13 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-172/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 marca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 14 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-202/07 Prezydenta Miasta Opola | 18 kwietnia 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 15 | Uchwała Nr X/100/07 Rady Miasta Opola | 19 kwietnia 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 16 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-216/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 17 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-217/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 18 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-218/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 19 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-245/07 Prezydenta Miasta Opola | 8 maja 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 20 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-246/07 Prezydenta Miasta Opola | 9 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 21 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-257/07 Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2007 r. | zmiany zarządzenia OR.I-0151-257/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25.06.2007r. w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007r. Dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 22 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-263/07 Prezydenta Miasta Opola | 17 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 23 | Uchwała Nr XIII/114/07 Rady Miasta Opola | 24 maja 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 24 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-293/07 Prezydenta Miasta Opola | 25 maja 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 25 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-303/07 Prezydenta Miasta Opola | 30 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 26 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-304/07 Prezydenta Miasta Opola | 30 maja 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 27 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-305/07 Prezydenta Miasta Opola | 31 maja 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 28 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-324/07 Prezydenta Miasta Opola | 6 czerwca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 29 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-325/07 Prezydenta Miasta Opola | 6 czerwca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 30 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-355/07 Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2007 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok w ramach tego samego działu |
| 31 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-356/07 Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2007 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 32 | Uchwała Nr XIV/120/07 Rady Miasta Opola | 28 czerwca 2007 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2007 rok |
| 33 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-361/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 czerwca 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 34 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-362/07 Prezydenta Miasta Opola | 29 czerwca 2007 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2007r. dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). |

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie I półrocza 2007 roku, plan dochodów został zmniejszony o łączną kwotę 4.533.131 zł i na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniósł 
568.923.116 zł. Plan przychodów budżetu został zwiększony o kwotę 35.727.627 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 30.06.2007 r. wyniosły kwotę 784.734.669 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 2.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 
44.164.351 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 684.155.780 zł. Plan rozchodów zmniejszony został o łączną kwotę 12.969.855 zł, doprowadzając tym samym do zrównoważenia budżetu. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 3.

# 2. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów i przychodów budżetu  miasta opola za okres I półrocza  2007 r.

## 2.A  Dochody

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2007 rok, po zmianach wyniósł 568.923.116 zł, zaś wykonanie tych dochodów za  okres I półrocza 2007 r. ukształtowało się na poziomie 289.369.485,24 zł, co stanowi 50,9 % wykonania planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego został on przekroczony o 0,9 punkt. proc. tj. o kwotę 4.907.927,24 zł (w analogicznym okresie 2006 r. plan dochodów wykonano w wysokości 223.336.977,63 zł, tj. w 41,9 %).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2007 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
– 101.633.164,29 zł, tj. 51% planu, co stanowi 35,1 % ogółu dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 63.527.081,74 zł, tj. 60,4% planu, co stanowi 22% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 
46.066.023,81 zł tj. 38,3% planu, co stanowi 15,9 % ogółu dochodów. W dziale tym ujęte zostały dotacje celowe otrzymane z gmin ościennych uczestniczących w realizacji programu FS/ISPA oraz dofinansowanie otrzymane UE na realizację programu FS/ISPA.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 900 obejmują kwotę łączną dochodów w wysokości 211.226.269,84 zł, co stanowi 73% ogólnej kwoty dochodów pozyskanych 
w I półroczu 2007 r.

W załączniku 1c przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, że 93,4% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 6,6% stanowią otrzymane dotacje.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2007 roku wyniosło łącznie          270.250.121,23 zł, tj. 51,3% planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wyższe o kwotę 6.674.969,23 zł. W porównaniu do analogicznego okresu wykonania w 2006 r. było ono wyższe o kwotę 64.453.488,98 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 35% ogółu dochodów,

- pozostałe dochody – 33,2% ogółu dochodów,

- subwencje z budżetu państwa – 21,5% ogółu dochodów,

- dochody z majątku gminy – 3,7% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 19.119.364,01 zł, tj. 45,8% planu, przy czym dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 15.839.604,18 zł, co stanowiło 5,5% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 3.279.759,83 zł, tj. odpowiednio 1,1%.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa	58.385.288,00 zł

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	56.627.989,00 zł

- podatek od nieruchomości 	28.232.823,78 zł

- dofinansowanie UE na realizację programu FS/ISPA	  28.225.479,45 zł

- udziały gmin w realizacji zadań z programu FS/ISPA	  14.749.730,43 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy	  8.017.000,45 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2007 r., przekraczający wskaźnik upływu czasu kalendarzowego, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- wpływy z opłaty produktowej	116,7% wykonania planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych	80,9% wykonania planu

- podatek od środków transportowych	80,1% wykonania planu

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 	77,2% wykonania planu

Najniższe uzyskane kwoty dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny 	    4.812,26 zł

- wpływy z opłaty produktowej	  11.667,99 zł

- podatek od posiadania psów  	  16.913,20 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2007 r. stanowi 10,4% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 9,8%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 
28.232.823,78 zł, tj. 50% planu, co oznacza, że dochody są realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu kalendarzowego.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 27.089.250,29 | - 56.500.000 | - 28.232.823,78 | - 50% | - 104,2% |

- Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2006 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 1.143.573,49 zł, a więc o 4,2%.

- W okresie I półrocza 2007 r.:

- dla osób fizycznych - wydano 22.853 decyzji wymiarowych (na kwotę 6.980.877 zł),  205 decyzji przypisowych (na kwotę 159.817 zł) oraz 343 decyzji odpisowych (na kwotę 151.728 zł),

- dla osób prawnych – wydano: 742 decyzji wymiarowych (na kwotę 48.438.739 zł),  dokonano 22 przypisów (na kwotę 186.527 zł) oraz 9 odpisów (na kwotę 
113.455 zł).

- Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej.

- Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. wsparte sprawozdaniami finansowymi) wydano:

- dla osób fizycznych - 15 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 12.185 zł, a także 
4 decyzje dot. odroczenia terminu płatności, względnie rozłożono na raty na łączną kwotę 29.397,30 zł,

- dla osób prawnych - 4 decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 16.737 zł.

- W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- dla osób fizycznych wystawiono 120 tytułów wykonawczych, 182 postanowień, a także wysłano 1.300 upomnień,

- dla osób prawnych – złożono 62 tytułów wykonawczych, wystawiono 
267 postanowień, a także wysłano 31 upomnień.

W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości – dla osób prawnych kwotę 878.703,50 zł, dla osób fizycznych kwotę 274.574,10 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2007 r. wynosi łącznie 17.582.845,42 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2006 r. wynosił 15.356.504,22 zł).

## 2.2. Opłata skarbowa

- W okresie I półrocza 2007 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.085.550,01 | - 4.305.800 | - 2.035.984,63 | - 47,3% | - 97,6% |

- Wykonanie w/w opłaty wyniosło 2.035.984,63 zł, co stanowi 47,3% planu. Również w porównaniu do wykonania  za I półrocze 2006 r. było niższe o kwotę 49.565,38 zł, tj. o 2,4%.

- W omawianym okresie wydanych zostało ogółem 143 decyzje, w tym 11 decyzji na jej umorzenie (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) na łączną kwotę 12.185,50 zł oraz 132 decyzje w sprawie zwrotu tej opłaty.

## 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.770.831,44 | - 5.500.000 | - 4.451.277,28 | - 80,9% | - 160,6% |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z w/w podatku przekroczyły planowane wielkości, a w  porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, przekroczenie zaplanowanych dochodów nastąpiło o kwotę 1.701.277,28 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2006 r. pozyskanie tego podatku było wyższe o kwotę 
1.680.445,84 zł. Wysokość  pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o zwiększającej się liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

- Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 130.100,45 | - 250.000 | - 128.336,54 | - 51,3% | - 98,6% |

- W okresie I półrocza 2007 r. wpływy z ww. podatku były większe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 3.336,54 zł . Natomiast były one niższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2006 r. o kwotę 1.763,91 zł.

- Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2. 5. Podatek od środków transportowych

- Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.440.339,23 | - 2.300.000 | - 1.842.738,91 | - 80,1% | - 127,9% |

- Wykonanie podatku od środków transportowych było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 692.738,91 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2006 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 402.399,68 zł, a więc o 27,9%.

- W okresie sprawozdawczym wystawiono 279 wezwań i postanowień, 48 tytułów wykonawczych, 120 upomnień dotyczących tego podatku.

Równocześnie, na złożone wnioski podatników, wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości na kwotę 1.085 zł oraz 8 decyzji dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, na kwotę 21.210,30 zł.

## 2. 6. Opłata targowa

- W okresie I półrocza 2007 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 477.508,60 | - 1.000.000 | - 430.656 | - 43,1% | - 90,2% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do pełnego wykonania zaplanowanych dochodów zabrakło 6,9 punkt. proc. tj. kwoty 69.344 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2006 r. nastąpił spadek poboru tej opłaty o 46.852,60 zł, a więc o 9,8%.

- W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał zgodnie z podpisaną umową jeden zarządca targowisk,  a za jej zbiórkę otrzymuje prowizje. Wielkość zebranej opłaty na targowiskach przez Zakład Komunalny sp. z o.o. ” wynosiła 430.150,80 zł, a wpłaty indywidualne  na kwotę 505,20 zł. Dłużnikom wystawiono 12 postanowień.

## 2. 7. Podatek od spadków i darowizn

- W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 703.800,85 | - 1.300.000 | - 735.001,08 | - 56,5% | - 104,4% |

- Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych.

- W okresie I półrocza 2007 r. wpływy z ww. podatku były większe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 85.001,08 zł i były one również wyższe  w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2006 r. o kwotę 31.200,23 zł. Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o dużej ilości zawartych umów darowizny oraz spraw spadkowych.

- Na złożone wnioski podatników, wydano 19 postanowień w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty ww. podatku na łączną kwotę 40.161,50 zł.

- Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

- Podejmowaniem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu.

- W okresie I półrocza 2007 r. Referat ten otrzymał łącznie 211 tytułów wykonawczych obejmujących: podatek od nieruchomości – 154 tytułów (dominująca pozycja, gdyż dot. 73% ogółu), podatek od środków transportu – 41 tytułów, podatek rolny – 10 tytułów oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego – 6 tytułów.

- Zrealizowano całkowicie 242 tytuły (w tym: 153 dot. podatku od nieruchomości, 73 podatku od środków transportowych, 2 opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 14 podatku rolnego), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 396.853,26 zł.

- Ponadto poborcy dokonali egzekucji:

- z wynagrodzenia za pracę - 4 zajęcia uzyskano 371 zł,

- z rachunków bankowych - 28 zajęć uzyskano 192.555,85 zł,

- ze świadczeń dot. emerytur i rent - 15 zajęć uzyskano	 2.703,09 zł,

uzyskując od dłużników kwotę 195.629,94 zł.

W wyniku aktywnych działań poborców pozyskano łącznie kwotę 592.483,20 zł. W trakcie wykonywanej pracy, poborcy egzekucyjni sporządzili 1.472 raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, ze względu na nieobecność zainteresowanej osoby w miejscu zamieszkania lub z innych przyczyn.

## 2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 63.105.644,21 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych	  6.477.655,21 zł,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	56.627.989,00 zł.

- W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5.016.029,95 | - 11.000.000 | - 6.477.655,21 | - 58,9% | - 129,1% |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego i przekroczyły  go o 8,9 punkt. proc. tj. kwota 977.655,21 zł. W stosunku do wykonania za I półrocze 2006 r. również nastąpił wzrost  poboru tego podatku o 1.461.625,26 zł, a więc o 29,1%.

- W okresie I półrocza 2007 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 42.377.430 | - 116.352.741 | - 56.627.989 | - 48,7% | - 133,6% |

- Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana  przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST4 - 4820-105/2007 i 
ST3-4820-3/2007.

- Wykonanie w/w podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 1.548.381,50 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2006 r.

## 2.9. Dochody z majątku gminy

- W okresie I półrocza 2007 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 10.715.582,71 zł, co stanowi realizację planu w 50,5%. Oznacza to, że wykonanie tych dochodów odbywa się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu kalendarzowego.

- Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- Dochody z wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu

- W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania i dzierżawy w następujących wielkościach:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.908.658,57 | - 4.200.000 | - 2.698.582,26 | - 64,3% | - 92,8% |

- Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości  2.698.582,26 zł, co stanowi 64,3% planu. W porównaniu do wykonania za 
I półrocze 2006 r. nastąpił spadek  tych wpływów o kwotę 210.076,31 zł, tj. o 7,2%. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy i najmu

- Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 632.545,69 zł, co  stanowi 52,7% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego przekroczenie pozyskanych dochodów nastąpiło o 2,7 punkt. proc. tj. o kwotę 32.545,69 zł.

- Dochody z najmu lokali użytkowych uzyskano w wysokości 296.754,02 zł, co stanowiło 46,9% łącznych wpływów w tej pozycji. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 117.761,52 zł.

- Za dzierżawę uzyskano w I półroczu br. kwotę 333.066,18 zł, w tym: kwota 330.992,82 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 99,4% tej kwoty) oraz kwota 2.073,36 zł, która dotyczy gruntów, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły w kwocie 205.715,17 zł, a za uprawy w kwocie 713,65 zł.

- W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 76 wezwań na kwotę 105.062,47 zł, uzyskując kwotę 51.133,46 zł.

- Pozostała kwota tj. 2.725,49 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego po zlikwidowanych SP ZOZ.

- Dochody z wieczystego użytkowania

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań, zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

- W I półroczu 2007 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.066.036,57 zł, co daje 68,9% wykonania planu rocznego. Wykonanie tych dochodów w tak wysokim stopniu wynika z faktu dokonywania tych opłat raz w roku tj. w terminie do dnia 31 marca oraz, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i  Kartografii UM w 2006 r. kontynuował aktualizację tej opłaty. W II półroczu br. planowane są tylko niewielkie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie.

- Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły ogółem 2.302.603,45 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 
59 wezwań do zapłaty na kwotę 334.605,69 zł, z czego uzyskano wpływy w wysokości 67.979,08 zł. Zastosowano również w stosunku do 1 podmiotu gospodarczego system ratalny na łączną kwotę 34.660,14 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

- Następnym, istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie I półrocza 2007 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20.607.471,21 | - 17.000.000 | - 8.017.000,45 | - 47,2% | - 38,9% |

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 8.017.000,45 zł, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza niewykonanie dochodów z tego źródła o 2,8 punkt. proc. tj. o kwotę 482.999,55 zł.

- Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2007 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2006 r. przedstawia się następująco:

| - Wyszczególnienie | - I półrocze 2006 r. | - I półrocze 2007 r. | - Różnica | - Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 115 | - 123 | - 8 | - 106,9% |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 9 | - 6 | - - 3 | - 66,7% |
| - Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych | - 7 | - 4 | - - 3 | - 57,1% |

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe przy ul. Wspólnej i w obrębie Wójtowej Wsi o łącznej  pow. 1,0496 ha i wartości 24.524 zł.

## 2.10. Pozostałe  dochody

- W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| - Wykonanie za - I półrocze 2006 r. | - Plan - 2007 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2007 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2007r./ - I półr. 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 42.613.968,26 | - 203.196.103 | - 95.981.964,39 | - 47,2% | - 225,2% |

- Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były niższe  w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 5.616.087,11 zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2006 r. były one wyższe o kwotę 53.367.996,13 zł.

- Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe – 	        10.632.604,87 zł,(I półr. 2006 r. 10.427.160,86 zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu -	1.930.456,99 zł, (I półr. 2006 r.1.751.993,28 zł)

- opłaty komunikacyjne – 	1.278.592,85 zł, (I półr. 2006 r. 1.712.081,43 zł)

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ze Strefy Płatnego Parkowania        2.180.738,42 zł, (I półr. 2006 r. 1.625.434,76 zł)

- dofinansowanie na programy i projekty Unii Europejskiej – 55.228.919,50 zł, w tym:

- środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na budowę węzła komunikacyjnego ul. Niemodlińska, kwota  2.623.281,63 zł,

- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport z przeznaczeniem na budowę Obwodnicy Północnej dla miasta Opola, kwota 24.139.104,02 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów „Ten drugi pierwszy raz” oraz „Pracofonik”, kwota 241.054,40 zł,

- środki z Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 28.225.479,45 zł.

Niższe wykonanie w tym źródle dochodów wynika przede wszystkim ze stopnia zaawansowania inwestycji finansowanych z tych środków oraz ze sposobu rozliczeń 
– w formie refundacji wydatków.

W I półroczu 2007 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 1.341.839,62 zł, wykonując plan w 68,3%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 1.209.683,98 zł, tj. 70,6% planu, a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 132.155,64 zł (52,9% planu).

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 165.749,94 zł, tj. 63,7% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy tego podatku były większe o kwotę 35.749,94 zł.

W okresie I półrocza 2007 r. wydano dla osób fizycznych 3.310 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne tj. podatek rolny, podatek od nieruchomości podatek leśny,  na łączną  kwotę 1.070.217 zł, w tym 863 decyzje dla osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne (grunty powyżej 1 ha) oraz 2.447 decyzji dla osób posiadających grunty rolne do 1 ha fizycznego, a także 45 decyzji przypisowych na kwotę 15.145 zł i 55 decyzji odpisowych na kwotę 11.928 zł. Ponadto wydano 6 decyzji na umorzenie tego podatku na kwotę 656 zł.

Podatkiem rolnym w I półroczu 2007 r. objęto 43 osoby prawne, określając jego wymiar na kwotę 35.285 zł. W omawianym okresie wydano również 3 decyzje przypisowe na kwotę 1.350 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych, wystawiono 59 upomnień oraz 15 postanowień.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 131.661,82 zł, tj. 65,8% planu. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Podatek od posiadania psów – wykonany został w wysokości 16.913,20 zł, tj. 99,5% planu rocznego.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 4.812,26 zł, tj. 53,5% rocznego, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy z tego podatku były większe o kwotę 312,26 zł.

Dla osób fizycznych wydano 25 decyzji ustalających ten podatek, a dla osób prawnych 
3 decyzje.

## 2.12. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 62.257.076 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,1% i były one wyższe o 4.907.809 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2006 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 58.385.288 zł, tj.61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2006 r. była ona wyższa o 3.742.130 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 3.871.788 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2006 roku była ona niższa o kwotę 1.165.679 zł.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 19.119.364,01 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 45,8% i były one wyższe o 1.579.018,63 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2006 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 15.839.604,18 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 3.279.759,83 zł.

Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

## 2.B   PRZYCHODY  BUDŻETOWE

W I półroczu 2007r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 68.026.914,32 zł, co stanowi 31,5% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W planie przychodów budżetu ujęta jest kwota 555.815 zł, stanowiąca planowany zwrot pożyczki od Województwa Opolskiego w ramach projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Udzielenie pożyczki a następnie jej spłata nastąpi w II półroczu 2007 r.

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łączna kwota 26.669.974,32 zł:

- Na podstawie umowy pożyczki Nr ZPORR-111.008242.16 z dnia 26.09.2005 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole została przyznana pożyczka na prefinansowanie, celem zapewnienia płynności projektu
pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu”. W I półroczu 2007r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 9.683.679,14 zł;

- Na podstawie umowy pożyczki Nr 22/2006/Z z dnia 14.11.2006 r.  zawartej pomiędzy  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
a Gminą Opole została przyznana pożyczka w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności. W I półroczu 2007 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 16.986.295,18 zł.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 13.077.586,34 zł:

- Na podstawie umowy pożyczki Nr 18/2005/G-41/OW-OK.-OT/P z dnia 21.07.2005, Aneksu Nr 01/032/2006 z dnia 15.05.2006r., Aneksu Nr 2 z dnia 14.06.2006 r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Opole została przyznana pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. 
W  I półroczu 2007 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 8.285.114,67 zł;

- Na podstawie umowy kredytowej Nr 310-13/1/II/30/x2x/2005 z dnia 23.12.2005r., Aneksu Nr 1 z dnia 08.02.2006 r., Aneksu Nr 2 z dnia 28.07.2006 r. zawartej pomiędzy PKO Bank Polski S.A. a Miastem Opole został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” realizowanego w latach 2004-2008 w ramach Funduszu Spójności/ISPA”. 
W I półroczu 2007r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości  4.288.840,47 zł;

- Na podstawie umowy kredytowej Nr 5/W08/TM/2006/229 z dnia 30.08.2006r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 
w Warszawie Oddział w Opolu został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu przy ul. Grodzickiej 48. W I półroczu 2007r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości  503.631,20 zł,

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2006 r. – przy planie wynoszącym kwotę 23.134.065 zł, a faktyczne wykonanie w tej pozycji wyniosło kwotę 28.279.353,66 zł, co stanowi realizację planu w 122,2%. Wolne środki z 2006 r. przeznaczone zostały realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 r.

# 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA ZA OKRES I PÓŁROCZA  2007 R.

## 3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2007 roku, został wykonany w wysokości 255.179.049,18 zł, co stanowi 37,3% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 175.855.572,87 zł, tj. 44,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 79.323.476,31 zł, czyli 27,7% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2007 r. najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 84.585.450,49 zł, co stanowiło 33,1% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 77.351.246,63 zł, co stanowiło 30,3% ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 7.234.203,86 zł, tj. 2,8% ogółu wydatków).

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 900 
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 67.721.996,33 zł, tj. 26,5% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność – kwota 23.587.220 zł, tj. 9,2% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 21.882.641,15 zł, tj. 8,6% ogółu wydatków, oraz dział 750 – Administracja publiczna – kwota 15.589.398,19 zł, tj. 6,1% ogółu wydatków.

W ww. działach wydatkowano środki w wysokości łącznej 213.366.706,16 zł, co stanowiło 83,6% ogółu wydatków z budżetu miasta Opola w I półroczu 2007 r.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w I półroczu
2007 r. zrealizowano w dziale 020 – Leśnictwo – kwota 6.040,15 zł, co stanowiło 0,0024% ogółu wydatków i w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 9.800 zł, stanowiąc odpowiednio 0,0038%.

Zrealizowane w I półroczu 2007 r. wydatki z budżetu miasta Opola obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 36.853,19 zł, tj. 14,6% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W okresie I półrocza 2007 r. nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym znajdujących się na terenie miasta Opola.

Podpisana umowa w dniu 17 maja 2007 r. (nr RB/726/2007) na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym w dzielnicach: Opole 
– Bierkowice, Groszowice, Grotowice, Malina, Półwieś, Wójtowa Wieś i Wróblin o łącznej długości 18.517 mb, obejmowała wartość prac w wysokości 34.422,90 zł, a termin zakończenia prac ustalono na dzień 31.10.2007r. W m-cu czerwcu br. dokonano odbioru prac wykonanych w dzielnicy Wójtowa Wieś, Grotowice i Wróblin – zapłata dla wykonawcy za te prace w wysokości 9.532,72 zł nastąpiła w m-cu lipcu br.

W II półroczu 2007 r. zostanie wykonany zakres robót w pozostałych dzielnicach, w związku z tym całość zaplanowanych w tej pozycji środków finansowych zostanie wykorzystana.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2007 r. przekazano kwotę 1.500 zł, tj. 25% planu rocznego, jako wpłatę za I kwartał br., natomiast w m-cu lipcu br. zostaną przekazane środki w wysokości 1.500 zł za II kwartał br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 35.353,19 zł,
co stanowiło wykonanie planu rocznego w 17,9%. Nie zostały wydatkowane środki finansowe na zadania przypisane do realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, który w okresie I półrocza br. podjął następujące prace:

- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po otrzymaniu tej dokumentacji, złożono wniosek o ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy tych remontów,

- remonty mostów łączących drogi dojazdowe do gruntów rolnych – podpisano umowę na wykonanie projektu remontów i napraw wraz z przedmiarem robót dla mostów na rzece Swornica i na rzece Prószówka,

- przeglądy podstawowe mostów łączących drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
– ogłoszono zapytanie ofertowe z zakresu przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Termin składania ofert ustalono na połowę m-ca lipca br,

- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – przygotowano zapytania ofertowe dot. bieżącego utrzymania  tych obiektów.

Wydatki zrealizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 6.040,15 zł, tj. 46,5% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę 396 zł, tj. 99% planu, za prowadzenie przez nadleśnictwo Opole nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosta.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 5.644,15 zł, tj. 44,8% planu, z przeznaczeniem na opłacenie za nadzór nad lasem komunalnym (516,15 zł) oraz za wykonanie poprawek i nasadzeń uzupełniających w lesie komunalnym w Opolu 
– Grudzicach (5.128 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 23.587.220 zł, co stanowiło 33,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.983.067,53 zł, tj. 32,9% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 13.604.152,47 zł, tj. 33,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zakład Komunikacyjny realizował swoją działalność przewozową jako spółka z o. o. i otrzymał w I półroczu 2007 r. środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 4.800.000 zł, tj. 50% planu rocznego. Przekazywane środki finansowe, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział  60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 16.230.288,27 zł, realizując plan roczny w wysokości 39,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.644.903,24 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 13.585.385,03 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 2.644.903,24 zł, tj. 24,7% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dot. utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmował roboty w większym zakresie wartościowym, bo w wysokości 4.037.062,20 zł i powierzchni 757,1 tys. m2.

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

- drogi krajowe		1.591,4 tys. zł		powierzchnia	527,7 tys. m2

- drogi wojewódzkie	1.421,9 tys. zł		powierzchnia	107,6 tys. m2

- drogi powiatowe		1.023,8 tys. zł		powierzchnia	121,8 tys. m2

- Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

- Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je o pow. 24,4 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła kwotę 735,7 tys. zł. Kwota ta obejmuje ułożenie nowego dywanika na Obwodnicy Północnej (o pow. 10,0 tys. m2, na wartość 289 tys. zł), a także remonty cząstkowe jezdni, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych. Prace te wykonywano na 15 drogach na wartość 446,8 tys. zł o pow. 14,4 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe – usunięto miejsce zagrażające pieszym o pow. 0,1 tys. m2
(1,8 tys. zł),

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne 
o pow. łącznej 14,9 tys.m2, wartość wykonanych robót 152,6 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wykonano prace na wartość 61,8 tys. zł, dot. m.in. ustawienia słupków drogowych – 34 szt., prostowania słupków – 67 szt., demontażu tarcz – 43 szt., mycia barier – 32 szt., montażu tarcz – 127 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano łącznie 131,6 tys. zł, w tym na jej bieżące utrzymanie i konserwację wydatkowano kwotę 103,8 tys. zł oraz na energię elektryczną kwotę 27,8 tys. zł,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac 124,9 tys. zł, a zakres wykonanych robót obejmował m.in. wycinkę i pielęgnację drzew, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg na powierzchni 488,3 tys. m2,

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 204,8 tys. zł, obejmując m.in. malowanie konstrukcji stalowej – mostu n/rz. Odrą – ul. Nysy Łużyckiej, naprawę poręczy mostu w c. ul. Wrocławskiej, naprawę rur spustowych na wiadukcie A. Krajowej, czyszczenie dylatacji na mostach Obwodnica, estakada n/rondem, wiadukt A. Krajowej,

- użytkowanie i wykup gruntów – na opłatę za wyłączenie z produkcji grunt rolny 
– kwota 167,9 tys. zł,

- opłaty za korzystanie że środowiska – kwota 10,1 tys. zł,

  - pozostałe – za regulację stanów prawnych nieruchomości przeznaczono kwotę
0,3 tys. zł.

- Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła kwotę 1.591,4 tys. zł, na powierzchni 527,7 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 31,9%.

- Drogi wojewódzkie

  - nawierzchnie bitumiczne – wykonano na wartość 1.122,6 tys. zł, o pow. 15,5 tys. m2. Kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni na ul. Niemodlińskiej (o pow. 6,5 tys. m2, na wartość 587,5 tys. zł), ułożenie nowego dywanika na ul. Prószkowskiej (o pow. 3,4 tys. m2, na wartość 127tys. zł) i nakładki bitumicznej (o pow. 1,9 tys. m2, na wartość 62 tys. zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 18 ulicach na wartość 346,1 tys. zł o pow. 3,7 tys. m2,

  - nawierzchnie chodnikowe – wykonano remont na dwóch ulicach o pow. 0,2 tys. m2 na wartość 13,8 tys. zł,

  - oznakowanie poziome – pomalowanie przejścia dla pieszych i linii segregacyjnych na wartość robót 76,9 tys. zł – powierzchnia 7,3 tys. m2,

  - oznakowanie pionowe – wartość robót 46 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz – 151 szt., ustawienia słupków – 34 szt., prostowania słupków – 48 szt., demontażu słupków 
– 103 szt., demontażu tarcz – 112 szt.,

  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wartość 65,7 tys. zł, w tym na utrzymanie 
i konserwację 39,7 tys. zł oraz za energię 26 tys. zł,

  - utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 37,2 tys. zł i dot. koszenia traw 
i chwastów na łącznej powierzchni 84,6 tys. m2,

  - utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na łączną wartość 38,6 tys. zł, obejmując m. in. mycie poręczy na mostach, malowanie poręczy na moście n/rz. Malina, czyszczenie skarp przy mostach ul. Niemodlińska, Ozimska i Częstochowska,

- użytkowanie i wykup gruntów – na opłatę za wyłączenie z produkcji grunt rolny
– kwota 15,5 tys. zł,

- opłaty za korzystanie że środowiska – kwota 2,6 tys. zł,

  - pozostałe – za regulację stanów prawnych nieruchomości przeznaczono kwotę
1,8 tys. zł, a za monitoring i kontrolę projektów unijnych kwotę 1,2 tys. zł.

- Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła kwotę 1.421,9 tys. zł na powierzchni 107,6 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 46,3%.

- Drogi powiatowe

  - nawierzchnie bitumiczne – wykonano na wartość 680,6 tys. zł, o pow. 24,1 tys. m2. Kwota ta obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na drodze od ulicy Kwoczka do granic miasta (o pow. 5,5 tys. m2, na wartość 311,7 tys. zł) oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 22 ulicach, a wartość wykonanych robót wyniosła 368,9 tys. zł o pow. 18,6 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano je na 3 ulicach o pow. 1,2 tys. m2, na kwotę 
74,6 tys. zł,

- oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 9,2 tys.m2 na wartość 94,3 tys. zł,

- oznakowanie pionowe – wartość wykonanych robót wyniosła 54,2 tys. zł, dot. m.in. montażu tarcz – 175 szt., ustawienia słupków drogowych – 59 szt., prostowania słupków – 86 szt., montażu łańcucha – 23 m, demontażu tarcz – 103 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wartość 53,6 tys. zł, w tym na utrzymanie i konserwację  29,2 tys. zł oraz za energię 24,4 tys. zł,

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – m.in. za koszenie traw na poboczach na łącznej powierzchni 87,3 tys. m2 wartość robót 37,1 tys. zł,

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na wartość 17,7 tys. zł, obejmując m. in. czyszczenie skarp przy mostach ul. Mieszka I i ul. Korfantego, czyszczenie wpustów i dylatacji na mostach Zaodrzańskim i Piastowskim,

- użytkowanie i wykup gruntów – na opłatę za wyłączenie z produkcji grunt rolny 
– kwota 1,6 tys. zł,

- opłaty za korzystanie że środowiska – kwota 5,7 tys. zł,

  - pozostałe – za regulację stanów prawnych nieruchomości przeznaczono kwotę
4,4 tys. zł.

- Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła łączną kwotę 
1.023,8 tys. zł na powierzchni 121,8 tys. m2, realizując plan wartościowy w wysokości 40,3%.

- W rozdziale tym wydatkowano również odszkodowanie dla mieszkańca miasta Opola (zgodnie z wyrokiem sądowym) w kwocie 10.175,30 zł oraz w ramach pozycji 
wynagrodzenia bezosobowego kwotę 1.500 zł.

- Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.420.953,10 zł, realizując plan roczny w wysokości 19,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.408.387,40 zł, tj. 28,5% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę
12.565,70 zł, tj. 0,3% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w porównaniu do planu rocznego, wynika z niskiego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych.

- Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2007 r. kwotę 1.616.352,55 zł, wykonując plan roczny w 27,3%.

- Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo 2.288,8 tys. zł, na powierzchni 156,3 tys. m2 dróg gminnych, obejmując następujący zakres rzeczowy:

- remonty cząstkowe jezdni (nawierzchnie bitumiczne) – pow. 11,1 tys. m2, wartość wykonanych robót 1.130,2 tys. zł. Kwota ta obejmuje wykonanie nakładki na 
ul. Broniewskiego (o pow. 1,5 tys. m2, na wartość 116 tys. zł), na ul. Mikołajczyka
(o pow. 2,2 tys. m2, na wartość 227,2 tys. zł) i na ul. Wyszomirskiego (o pow. 
0,4 tys. m2, na wartość 40,4 tys. zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 184 ulicach i placach na wartość 746,7 tys. zł o pow. 6,9 tys. m2,

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano na pow. 5,4 tys. m2 na kwotę 
683,9 tys. zł remonty chodników na ul. Kośnego i ul. Górnej oraz na 60 ulicach,

- utrzymanie dróg gruntowych – wykonano nawierzchnie żużlowe na 8 ulicach o pow. 5,4 tys. m2 na kwotę 100,4 tys. zł,

- oznakowanie poziome jezdni – łączna pow. 0,7 tys. m2, a wartość wykonanych robót wyniosła 84 tys. zł,

- oznakowanie pionowe jezdni – koszt tego oznakowania wyniósł 139,5 tys. zł i obejmował m. in.: ustawienia słupków 162 szt., prostowania słupków 123 szt., montażu tarcz 290 szt., demontażu tarcz 98 szt.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wartość 3,2 tys. zł,

- utrzymywanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych robót 73,4 tys. zł (m.in. koszenie traw na łącznej powierzchni 133,7 tys. m2),

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wartość wykonanych robót 42,5 tys. zł, obejmując m.in. mycie poręczy na mostach, naprawa murków i schodów przy kładce 
– ul. Mozarta,

  - pozostałe – na opłatę za wyłączony z produkcji grunt rolny przeznaczono kwotę 
8,2 tys. zł, za korzystanie ze środowiska kwotę 11,5 tys. zł, za regulację stanów prawnych nieruchomości gruntowych kwotę 11,5 tys. zł oraz opłaty za przyjęcie dróg pod tzw. „trwały zarząd” kwota 0,5 tys. zł.

- W ujęciu łącznym, wykonane zostały roboty na powierzchni 156,3 tys. m2 dróg gminnych, a wartość tych robót wyniosła 2.288,8 tys. zł, realizując plan wartościowy w wysokości 39,1%.

- W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe na ubezpieczenie dróg 
– kwota 19.500 zł, a także kwotę 610 zł za wydanie opinii o wartości gruntu i budynku oraz budowli dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości.

W okresie I półrocza 2007 r. w rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania i na ten cel z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 370.607,48 zł, realizując plan w 44,1%.

Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt 
& Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie tej strefy do
14 października 2007 roku. Pozyskiwane dochody z opłat przekazywano na konto dochodów budżetowych miasta.

- Prowadzącym to zagadnienie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

- W rozdziale tym ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej.

- W okresie I półrocza 2007 r. z budżetu wydatkowano kwotę łączną 419.292,37 zł, realizując plan roczny w 28% przeznaczając ją na eksploatację przepompowni wód deszczowych i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

- Na bieżące funkcjonowanie przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem”, wydatkowano kwotę 35.907,19 zł, natomiast wydatki związane z eksploatacyjną przepompowni wód deszczowych w centrum miasta obejmowały kwotę 24.230,76 zł. Wydatki te dotyczyły zużycia energii elektrycznej, obsługi i prac konserwacyjno 
– remontowych.

- Wydatki na eksploatację kanalizacji deszczowej obejmują kwotę 352.720,04 zł, w tym przede wszystkim wydatki związane z czyszczeniem wpustów – kwota 287.888,15 zł, na uzupełnienie wpustów i włazów – kwota 28.327,42 zł oraz na wymianę i regulację wpustów ulicznych – kwota 13.613,68 zł.

- Na opłaty za korzystanie ze środowiska, które są wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego 
– wydatkowano kwotę 6.434,38 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 135.978,63 zł, tj. 1,8% planu rocznego, przy czym niskie wykonanie wydatków w porównaniu do planu rocznego, wynika z niskiej realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na drogach wewnętrznych.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na następujące zadania:

  - na utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano kwotę 80.976,89 zł, realizując plan roczny w 5,4%, Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 352,1 tys. zł (21,6% planu), co obejmuje położenie nakładki na ul. Tatrzańskiej – kwota 93 tys. zł i na ul. Spacerowej – kwota 178,1 tys. zł oraz remonty cząstkowe nawierzchni 10 ulic i 2 placów na wartość 81 tys. zł i łącznej pow. 2,6 tys. m2,

  - na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja wydatkowano kwotę 48.800 zł, realizując plan roczny w 41,4%. Administratorem tego parkingu był Zakład Komunalny, który całość uzyskanych opłat parkingowych i abonamentów przekazuje na dochody miasta.

Zadania realizowane w tym rozdziale, a dotyczące problematyki inwestycyjnej, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. budowy optycznej sieci teleinformatycznej Opola (OSTO), stąd realizacja została omówiona oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000 zł dla Miejskiej Informacji Turystycznej. Powyższą kwotę przewiduje się zrealizować w II półroczu 2007 r. przeznaczając ją na bieżące potrzeby tej placówki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 
11.208.705,54 zł, tj. 35,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.101.784,85 zł, tj. 40,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 106.920,69 zł, 
tj. 2,4% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział  70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej kwocie 
106.920,69 zł, tj. 5,3% planu i dotyczyły problematyki inwestycyjnej, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 10.644.013,82 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 44,4%.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale, obejmowały pozycje związane z kosztami funkcjonowania mieszkań w budynkach komunalnych miasta oraz z przeprowadzanymi remontami tych budynków. Poniesione wydatki pokrywane były z bieżących wpływów czynszowych z tytułu najmu lokali komunalnych, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

W okresie I półrocza 2007 r. wydatki zrealizowane z budżetu miasta Opola kształtowały się następująco:

- Remonty – wydatkowano łącznie kwotę 3.128.044,83 zł, realizując plan roczny w 42,7%. W poszczególnych spółkach wydatki na remonty obejmowały następujące pozycje (najważniejsze):

REJON  Nr I  - TURHAND - RET sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 968.361,37 zł, co stanowiło 42,9%  planu, wykonując miedzy innymi następujące prace remontowe:

roboty budowlano-montażowe budynku przy ul. Dambonia 5-7 – na kwotę 
179.652,65 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 27 budynkach na kwotę 26.205,06 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej w 23 budynkach na kwotę 10.756,17 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 19.154,78 zł,

- wymiana i montaż wodomierzy na kwotę 98.185,43 zł,

- drobne naprawy dachów w 8 budynkach na kwotę 13.584,12 zł,

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 333.225,23 zł.

REJON  Nr II -  TURHAND - RET sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 975.571,49 zł, co stanowiło 31,8%  planu, wykonując miedzy innymi następujące prace remontowe:

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 29 budynkach na kwotę 76.237,34 zł,

- naprawy dachów w 10 budynkach na kwotę 42.170,80 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej w 13 budynkach na kwotę 23.237,35 zł,

- roboty murarskie na kwotę 19.794,06 zł,

- wymiana i montaż wodomierzy na kwotę 35.097,72 zł,

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 590.796,19 zł.

REJON Nr III - FEROMA sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 1.184.111,97 zł, co stanowiło 59,2%  planu, wykonując miedzy innymi następujące prace remontowe:

- remonty konserwacyjne w zakresie robót dekarskich, instalacyjnych, murarskich, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich i awarii na łączną kwotę 170.661,31 zł,

- roboty stolarskie obejmujące wymianę okien, drzwi i podłóg na kwotę 10.225,97 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 25.978,47 zł,

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 858.548,07 zł.

- Eksploatacja – wydatkowano łącznie kwotę 2.146.413,51 zł, realizując plan roczny w 41,7%. Środki te przeznaczano na pokrycie m.in. kosztów związanych uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach, utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnacja drzew), sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opole. W poszczególnych spółkach wydatki na eksploatację obejmowały następujące kwoty:

- rejon Nr I - TURHAND - RET sp. z o. o. - spółka wydatkowała kwotę 541.424,01 zł, 
co stanowiło 33,8% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr II - TURHAND - RET sp. z o. o. - spółka wydatkowała kwotę 726.531,84 zł, 
co stanowiło 48,4% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr III - FEROMA sp. z o. o - spółka wydatkowała kwotę 878.457,66 zł, 
co stanowiło 42,9% wykonania planu rocznego.

- Zarządzanie – wydatkowano łącznie kwotę 987.947,59 zł, realizując plan roczny w 39,4%. W poszczególnych spółkach wydatki na wynagrodzenie dla zarządcy obejmowały następujące kwoty:

- rejon Nr I - TURHAND - RET sp. z o. o. - wydatkowano kwotę 252.445,57 zł, 
co stanowiło 40,7% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr II - TURHAND - RET sp. z o. o. - wydatkowano kwotę 205.778,79 zł, 
co stanowiło 38,1% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr III - FEROMA sp. z o. o - wydatkowano kwotę 529.723,23 zł, co stanowiło 39,2% wykonania planu rocznego.

- Media – wydatkowano łącznie kwotę 4.189.698,85 zł, realizując plan roczny w 52%.

- Podatek od nieruchomości – wydatkowano łącznie kwotę 132.655,99 zł, realizując plan roczny w 33,2%.

W Rejonie III zaplanowano także środki budżetowe z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych. W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano kwotę 59.253,05 zł, tj. 11,9% planu, która została przeznaczona na wykonanie następujących prac remontowych:

- uszczelnienie przewodów kominowych na kwotę 7.686,61 zł,

- roboty elektryczne na kwotę 25.293,27 zł,

- jednorazowa dopłata do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych w kwocie 26.273,17 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 438.465,08 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 13,7%. Na niższe wykonanie planu, rzutuje wielkość wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2007 r. z przeznaczeniem na wykupy gruntów i nieruchomości, gdyż stanowią one dominującą pozycję tego planu.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 423.277,12 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 13,6% i było to związane z wykupami gruntów (pod drogi, grunty rolne drogi technologiczne, budownictwo i przepompownie) do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 13,6874 ha za kwotę 220.473 zł oraz zaliczeniem kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Niższe wykupy niż planowano, wynikają z wydłużonego procesu negocjacji i braku porozumienia ze sprzedającymi (żądania w zakresie wysokości cen przewyższają prawie o 100% wycenę wg operatów szacunkowych).

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

W ramach tych wydatków wykorzystano także kwotę 10.091zł, którą przeznaczono na opłatę ogłoszeń w prasie. Zadanie realizował Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich.

- wydatki w kwocie 15.187,96 zł realizowano jako zadania zlecone, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków majątkowych i realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział  70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 19.305,95 zł, realizując plan roczny w 9,4%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- pokrycie kosztów eksmisji – wykorzystanie środków uzależnione jest od liczby sprawy związanych z eksmisjami z mieszkań. Wydział Lokalowy nie realizował żadnej eksmisji w I półroczu 2007 r.,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 2.943,75 zł, tj. 7,4% planu, przeznaczając ją na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy,

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – wydatkowano tylko kwotę
30,26 zł, przeznaczając ją na pokrycie kosztów wykonania mapek sytuacyjnych dotyczących budynków przeznaczonych do rozbiórki w 2007 r. Dokonano także rozbiórki ogrodzenia przy ul. Walecki na kwotę 3.660 zł, lecz zapłata za te prace nastąpi w II półroczu br.

- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 16.331,94 zł, tj. 27,2% planu. Zwrócono 12 kaucji, w tym wg porozumienia stron 
– 8, ugoda sądowa – 3 oraz wyrok sądowy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 1.241.213,41 zł, tj. 35,5% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 61.867,27 zł realizując plan roczny w 10,5%. Zrealizowane były następujące zadania:

- Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

Wydatkowano środki budżetowe w wysokości 27.100,89 zł, tj. 14% planu, które przeznaczono na wykonanie najważniejszych tematów:

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp terenów w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej – kwota 6.100 zł

- Publikacje w miesięczniku „Urbanista” – kwota 15.140 zł,

- Uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektów mpzp w rejonie Wójtowej Wsi i mpzp Śródmieście I – Wyspa Pasieka – kwota 4.524,02 zł,

W okresie I półrocza br. zakończono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Malinka, Groszowice – Metalchem i w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północna, a także przystąpiono do sporządzenia mpzp w rejonie ulic Wrocławskiej – Domańskiego,
ul. Krapkowickiej, ul. Mikołaja oraz „Śródmieście VII – Piast”.

W opracowaniu pozostaje 18 planów miejscowych, których procedura sporządzenia rozpoczęła się w latach ubiegłych, stąd zakłada się wykorzystanie pozostałych środków budżetowych w II półroczu br.

- Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14.262,95 zł, tj. 4,3 planu, które przeznaczono przede wszystkim na:

- Kontynuowanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– rejon ul. 10 S.D.Zm – Ludowej – faza II, a także na ogłoszenia i zakupy map – kwota 6.181,57 zł,

- Uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektów mpzp w rejonie ul. 10 S.D.Zm i Grudzice – Północ oraz opinie dotyczące wzrostu wartości nieruchomości – kwota 7.924,26 zł,

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizacje zaplanowanych zadań m.in. na kontynuacje MPPP, na analizy terenu, koncepcje programowo-przestrzenne oraz dokumentację ekofizjograficzną oraz na sporządzanie niezbędnych opinii o nieruchomościach w związku z uchwaleniem mpzp i inne opracowania.

- Realizacja projektu „Via Regia C III”

Wydatkowano środki w wysokości 20.503,43 zł, tj. 34,2 planu, które przeznaczono przede wszystkim na:

- przygotowanie materiałów do aktualizacji Programu Rozwoju Miasta, z zakresu planowania przestrzennego;

- przygotowanie Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Opola;

- przygotowanie 3-go raportu z prac nad projektem;

- uczestnictwo w warsztatach partnerów projektu w Rzeszowie;

- wizyta studyjna w Bydgoszczy;

- przygotowanie materiałów do zlecenia na opracowanie programu „Odra uRzeka w Opolu”.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej
12.474 zł, realizując plan roczny w 5,7%.

Powyższą kwotę wydatkowano ze środków miasta kwotę 12.474 zł z przeznaczeniem na oprawę dokumentów oraz dostosowanie numeracji działek w ewidencji do obowiązujących przepisów prawa. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po odbiorze prac będących aktualnie w trakcie realizacji.

Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 162.756,06 zł, realizując plan roczny w 45,6%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 29.216,22 zł, tj. 36,8% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Inspektoratu (najwięcej na wynagrodzenia i pochodne kwotę 18.305,36 zł, na usługi pozostałe – kwota 7.095,01 zł oraz na zakup energii – kwota 2.656,46 zł).

Pozostałe wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczyły zadań zleconych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 998.138,08 zł, realizując plan roczny w 43,4%, przeznaczając na wydatki bieżące kwotę 379.417,73 zł oraz kwotę 618.720,35 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na:

- utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi – kwota 377.617,73 zł, tj. 55,9% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania w 2007 r. W ramach powyższej kwoty na dopłaty przeznaczono 368.778,73 zł (są wnoszone zaliczkowo w okresach miesięcznych i wynikają z przyjętego harmonogramu) oraz kwotę 8.839 zł wydatkowano na ubezpieczenie oraz na opłaty związane z rejestracją sprzętu zakupionego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na potrzeby zarządzania cmentarzami komunalnymi (przyczepa ciągnikowa, ciągnik ogrodniczy, ciągnik rolniczy i zamiatarka).

- na remont kaplicy cmentarnej przy ul. Krapkowickiej – kwota 1.800 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 3,4%.

Realizowane w I półroczu 2007 r. zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 5.978 zł, realizując plan roczny w 21,4%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- realizacja projektu pn. „Program badawczy UE dla samorządów lokalnych, stanu i rozwoju sektora handlu i usług w Opolu” – zadanie wykonane; wydatkowano kwotę 
5.978 zł, tj. 99,6% planu. Program realizował Instytut Eurotest w Gdańsku. Rezultat badań został opracowany w formie raportu. Zrealizowany wydatek stanowił wkład własny Miasta (jako 40% kosztu), a pozostałe środki pochodziły z funduszy UE,

- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 – nie wydatkowano środków finansowych, gdyż zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 28.06.2007 r., a umowę na realizację podpisano w dniu
12 lipca 2007 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 15.589.398,19 zł, co stanowiło 37,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15.486.802,94 zł, tj. 41,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 102.595,25 zł, tj. 2,8% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki realizowano w tym rozdziale jako zadania zlecone i zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 891.151,77 zł, realizując plan roczny w 37,5% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	 337.000,00 zł tj. 49,3% planu

- pozostałe wydatki		 554.151,77 zł tj. 32,8% planu

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na materiały, gdyż przeznaczono kwotę 347.318,97 zł, tj. 62,7% pozostałych wydatków (obejmuje zakupy druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych), a także na zakupy tablic rejestracyjnych kwotę 194.832,80 zł (odpowiednio 35,2%).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych obejmują pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania przyjęte w ramach reformy ustrojowej państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 341.052,03 zł, tj. 44% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 298.399,68 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 45,3%, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 249.803 zł, tj. 83,7% ogólnych wydatków, a w następnej kolejności wydatki na zakupy usług pozostałych – kwota 33.308 zł, tj. odpowiednio 11,2%.

W rozdziale tym wydatkowano także środki w wysokości 42.652,35 zł, tj. 36,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie rejestracji, a także na pokrycie kosztów dwukrotnej emisji oraz archiwizację nagrań sesji Rady Miasta Opola.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 12.738.774,05 zł, tj. 38,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.636.178,80 zł, tj. 43% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 102.595,25 zł, tj. 2,8% planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, wydatkowano 12.345.823,14 zł, realizując plan roczny w 43,9%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	 10.041.286,99 zł tj. 45,6% planu

- pozostałe wydatki		   2.304.536,15 zł tj. 37,6% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z:

- zakupami usług pozostałych – kwota 507.736,39 zł, tj. 22% pozostałych wydatków (największe wydatki to: opłaty pocztowe – 192.169,94 zł i ochrona obiektów 
– 225.259,25 zł, a także usługi poligraficzne, oprawy introligatorskie, wywóz śmieci, prowizje bankowe, ogłoszenia, opłaty RTV, wyrób pieczątek i wizytówek i inne,

- z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 416.522,82 zł, tj. odpowiednio 18,1% (największe wydatki to: materiały do drukarek i kserokopiarek – 82.909,14 zł, materiały biurowe – 68.706,49, prasa i książki – 61.021,67 zł, meble i sprzęt 
– 51.782,74 zł, środki czystości i higieny – 34.316,78 zł, a także druki, materiały do remontów, kwiaty, odzież robocza i inne,

- z poborem energii – kwota 351.152,09 zł, tj. odpowiednio 15,2% (dot. wydatków za energię cieplnej, energię elektryczną, wodę i gaz),

  - z odpisem na ZFŚS – kwota 244.011 zł, tj. odpowiednio 10,6%.

  - z zakupem usług remontowych – kwota 220.152,94 zł, tj. odpowiednio 9,6% (obejmują dwie pozycje: naprawy i konserwacje – 141.573,96 zł oraz remonty bieżące budynków – 78.578,98 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również zadania zaliczone do wydatków bieżących, a ich realizacja przedstawia się następująco:

- zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 69.895,44 zł realizując plan w 30,4%,

- realizacja projektu „Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb administracji samorządowej” – wydatkowano kwotę 220.460,22 zł realizując plan w 34,1%. W omawianym okresie zakończono realizację kursów językowych w wymiarze 120 godzin. Kursy prowadzono w 25 grupach. Ukończyło je 215 osób i otrzymało świadectwa ukończenia. Do międzynarodowego egzaminu certyfikującego z języka obcego przystąpiło 186 osób. W II półroczu br. zostaną zrealizowane szkolenia interpersonalne dla 140 osób oraz 50 szkoleń komputerowych,

- realizacja projektu „Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola” – nie wydatkowano środków finansowych w I półroczu 2007 r. Wniosek na dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeszedł ocenę formalną, obecnie trwa jego ocena merytoryczna i oczekiwana jest decyzja o dofinansowaniu projektu.

Realizowane w Urzędzie Miasta Opola zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 44.799,97 zł, 
tj. 69,5% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 12.261,64 zł, tj. 42,3% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono najwięcej, bo 8.090,70 zł na zakupy usług (m.in. obwieszczenia o poborze, opłaty pocztowe) oraz kwotę 2.090,99 zł na zakupy materiałów.

Realizacji tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa. Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczono kwotę 16.947 zł, tj. 89,2% planu, a najwięcej wydatkowano na wypłaty dla członków komisji poborowej – 15.990 zł.

Pozostałe wydatki, realizowano jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta w okresie I półrocza 2007 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 244.631,47 zł, tj. 15,3% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej miasta Opola w okresie od 1 maja – 31 maja 2007r. pod hasłem „Opole miasto bez granic”. W kampanii, która została przeprowadzona w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, wykorzystano 300 bilbordów,
35 fullback autobusów oraz Internet.

- przygotowanie wydawnictw i broszur – wydrukowano pięć rodzajów wkładek zawierających ofertę inwestycyjną miasta Opola, a także dot. podstrefy WSSE do folderu „Opole –miasto bez granic”, zakupiono albumy „Opole 150 lat fotografii” i „Opole cztery pory roku”,

- przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach m.in. „Forum Opolskiego Biznesu”, Wspólnota, Kaleidoscope, Wiadomości Turystyczne, Informator Samorządów Śląska Opolskiego,

- uczestnictwo w targach i wystawach – przygotowanie stoiska na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2007 w Berlinie, VI Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu, Międzynarodowe Targi Nieruchomości „MIPIM” w Cannes, Targi Nieruchomości CEPIF w Warszawie,

- organizowanie działań związanych z podstrefą Opole,

- przygotowanie informacji gospodarczych oraz współpraca z inwestorami (m.in. opracowanie 10 ofert inwestycyjnych i przekazanie do Związku Miast Polskich, przygotowanie oferty inwestycyjnej parkingu podziemnego na Pl. Kopernika, przygotowanie prezentacji gospodarczej miasta w PowerPoint, która jest przedstawiana zainteresowanym inwestowaniem w mieście, wykonanie 1000 płytek CD z prezentacją miasta, wykonanie 1000 sztuk „widokówek” DVD z filmami o Alei Gwiazd Polskiej Piosenki i o gospodarce miasta, zgłoszenie udziału w programie „Gmina atrakcyjna dla inwestora”)

- współpracę z organizacjami pozarządowymi (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego dot. współpracy pomiędzy miastem Opole, a organizacjami pozarządowymi, wpisanie 35 organizacji pozarządowych do bazy umieszczonej na stronie internetowej miasta). Ponadto przeprowadzono konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji miasta Opola, udzielając dotacje dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne | Udział Opole Gospel Choir w VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel ‘Bottroper Gospelwoche 2007” | 5.000 |
| 2 | 2820 | Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne | Udział Opole Gospel Choir w VI Międzynarodowym Festiwalu GOSPEL OPEN AIR Berlin 2007 | 3.301,73 |
| 3 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | XIV PRESS SHOW na 10-lecie OPOLSKIEJ ALEI GWIAZD | 4.500 |

- przygotowanie zestawu gadżetów z logo miasta (długopisy, notesy, znaczki, kubki itp.) oraz wydawanie materiałów promocyjnych instytucjom i organizacjom pozarządowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 853.505,90 zł, tj. 33,4% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

      - Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 319.655,24 zł, tj. 30,8% planu rocznego, obejmując następujące najważniejsze wydatki:

- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 52.727,54 zł, co stanowi 16,5% tych wydatków,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 17.273,42 zł, co stanowi 5,4% tych wydatków,

- zakup usług pozostałych – kwota 108.289,44 zł, tj. 33,9% tych wydatków (m.in. zakup różnych usług , wynajmy, współpraca z zagranicą)

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 25.049,63 zł, tj. odpowiednio 7,8% (m.in. dot. umów zleceń dla portierów, sprzątaczek, pracowników fizycznych, hejnalisty),

- dotacje dla organizacji pozarządowych – kwota 65.880 zł, tj. odpowiednio 20,6%, udzielając dotacje dla 14 realizatorów, na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu | Wymiana kulturalno-artystyczna uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu z miastem partnerskim Dijon - Francja | 7.000 |
| 2 | 2800 | Państwowa Szkoła Mu-zyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu | Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne dla młodzieżowych orkiestr symfonicznych | 5.290 |
| 3 | 2820 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Regionalny Śląska Opolskiego w Opolu | Międzynarodowe polsko-czesko-niemieckie XX/13 Śląskie Sympozjum Krajoznawców | 3.500 |
| 4 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” Opole | Udział w międzynarodowych zawodach pływackich w partnerskim mieście Bruntal | 2.130 |
| 5 | 2820 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | Udział drużyny MOS Opole w Turnieju Koszykówki „Przyjaźń bez Granic” w partnerskim mieście Grasse | 10.000 |
| 6 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Współudział w organizacji wystawy malarstwa Huberta Globischa „Woda i powódź na Odrze w 1997 r. w opolskiej galerii Zachęta | 2.660 |
| 7 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | Artystyczna promocja Opola w partnerskim Potsdamie i Berlinie | 1.600 |
| 8 | 2820 | Międzynarodowe Stolarzy-szenie Policji IPA Region III Korona w Opolu | Wizyta delegacji zagranicznych z miasta partnerskiego Potsdam oraz Węgier i Szwajcarii, zrzeszonych w Międzynarodo-wym Stowarzyszeniu Policji IPA w ramach rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej | 4.000 |
| 9 | 2820 | Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Terenowy Oddział w Opolu | Warsztaty ekologiczne na Litwie dla młodzieży miast partnerskich Opole – Alytus | 10.000 |
| 10 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dylaki 2007” | 4.700 |
| 11 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | II Obóz Sportowy z partnerami zagranicznymi z miast Bruntal i Ołomuniec | 6.000 |
| 12 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”. Okręg w Opolu | Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Odra 2007” | 3.000 |
| 13 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | IV Międzynarodowy Plener Malarski „Góra Św. Anny 2007” | 2.500 |
| 14 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | X Międzynarodowy Plener Malarski „Głuchołazy 2007” | 3.500 |

- Obsługa Urzędu – w wysokości 429.818,82 zł, tj. 32,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola. Zadanie wykonywał Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

- Udział w stowarzyszeniach i organizacjach – składki członkowskie – wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 103.427,94 zł, realizując plan roczny w 57,5%, jako należne składki członkowskie dla organizacji, do których należy miasto Opole. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

- Wydatki na publikację „Opole 2006 – Biuletyn statystyczny” – zrealizowana została tylko kwota 603,90 zł, (tj. 1,9% planu), a pozostała zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. po zakończeniu całości zadania.

Zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 9.800 zł, 
tj. 48,8% planu rocznego. Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 6.778.908,64 zł, realizując plan w 50,4%, a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy wojewódzkie Policji

Zrealizowane wydatki w kwocie 213.000 zł, tj. 100% planu przeznaczone zostały na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym zorganizowane przez Komendę Miejską Policji i prowadzone na terenie miasta. W okresie I półrocza 2007 r. przeznaczono na patrole 2.914 godzin, wykorzystując 27,4% przekazanej kwoty.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie łącznej 135.734,80 zł, tj. 43% planu dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, a najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 34.076,41 zł, na różne opłaty i składki – kwota 30.999,30 zł (ubezpieczenia ponoszone na początku danego roku) oraz na wynagrodzenie i pochodne od tych wynagrodzeń – kwota 24.557,34 zł (dominują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z gospodarzami strażnic i kierowcami).

W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 102 razy, w tym m.in. 36 razy do pożarów, 16 razy do miejscowych zagrożeń oraz 18 razy do zabezpieczeń. Członków czynnych na dzień 30 czerwca br. było 169 oraz 28 członków wspierających.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilna wydatkowano łącznie kwotę 6.379,99 zł, czyli 20,7% planu rocznego, przy czym ze środków miasta wydatkowano kwotę 5.050 zł, realizując plan roczny w 21,2%, a na zadania zlecone kwotę 1.329,99 zł, tj. 19%.

W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki związane z demontażem urządzeń zainstalowanych w budowlach ochronnych (które zostały wykreślone z ewidencji), natomiast pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usług remontowych, będą realizowane 
w II półroczu br.

Pozostałe wydatki realizowane jako zadanie zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano kwotę 50.000 zł, tj. 43,1% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I).

Zadanie realizowało Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na powyższy cel.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście. Środki finansowe wydatkowane zostały w wysokości 1.568.817,33 zł, tj. 47,5% planu rocznego i przeznaczone zostały na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.229.471,71 zł tj. 46,3 %  planu

- pozostałe wydatki		   339.345,62 zł tj. 56,2 %  planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatami ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży – kwota 104.000 zł, tj. 30,6% tych wydatków, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 62.584 zł, tj. odpowiednio 18,4%, z zakupem usług remontowych – kwota 27.686 zł, tj. odpowiednio 8,2% oraz z zakupem energii – kwota 21.218 zł, tj. odpowiednio 6,3%.

Straż Miejska realizując swoje zadania statutowe w okresie I półrocza 2007 r. zastosowała m.in. następujące środki prawne:

- ukarano mandatami karnymi 813 osób na łączną kwotę 74.450 zł,

- pouczono 964 osób za wykroczenia z K.W. oraz innych aktów prawnych,

- podjęto 3.192 interwencji oraz przeprowadzili 30.621 kontroli,

- przeprowadzono 3.103 rozmów profilaktycznych z mieszkańcami,

- przewieziono 36 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania,

- zastosowano 201 blokad na pojazdy samochodowe w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów,

- sporządzono 29 wniosków do Sądu Rejonowego – Wydział IX Grodzki,

- zabezpieczono 27 miejsc awarii technicznych i innych zdarzeń,

- przekazano 11 spraw Policji oraz 9 osób zatrzymanych,

- usunięto wraki 21 pojazdów oraz odholowano 5 pojazdów.

W okresie I półrocza 2007 r. dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 4.906 zgłoszeń, w tym najwięcej, bo 2.575 interwencji było od mieszkańców miasta.

Straż Miejska prowadziła także różne działania związane z utrzymaniem czystości i porządku, kontrole placów zabaw dla dzieci, prelekcje w szkołach w ramach „bezpiecznych wakacji” i „ zagrożenia w drodze do i ze szkoły” oraz podejmowała „patrole ekologiczne”.

Współpracując z Policją wystawiono 1.031 wspólnych patroli, w ramach których podjęto 4.719 interwencji (m.in. osoby legitymowane - 4.655).

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 6.843,88 zł, tj. 29,1% planu rocznego, przeznaczając ją na zakup nagrzewnic do namiotów oraz na opłacenie przeglądu i konserwacji gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
217.451,79 zł, tj. 42,6% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych (wynagrodzenia osobowe oraz prowizje dla poborców podatkowych wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe) wydatkowano kwotę 173.570,78 zł, tj. 48,1% planu,

- na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej w kwocie 43.881,01 zł, co stanowiło 29,3% planu rocznego. Wysokość tej prowizji uzależniona jest od wielkości zebranych opłat targowych i wypłaty za zbieranie tej opłaty w I półroczu 2007 r. obejmowały następujących realizatorów: Zakład Komunalny otrzymał łącznie kwotę 24.603,39 zł, tj. 56,1% łącznej kwoty wydatku (z tego targowisko „Cytrusek” – kwota 12.298,70 zł, „Centrum” – kwota 3.970,06 zł i „Centruś” – kwota 8.334,63zł), Giełda samochodowa – kwota 728,48 zł, z różnych miejsc na terenie miasta Opola – kwota 9.074,08 zł, giełda warzywna – kwota 96,80 zł oraz uregulowanie zobowiązań za 2006 r.– kwota 9.378,26 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano kwotę 837.093,98 zł, realizując plan roczny w 14,4%, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.451.307 zł, tj. 50% planu rocznego, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2007 r. informuje o wysokości planu i wydatkach oświatowych w zestawianych działach i rozdziałach w celu wykazania faktycznych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w Opolu, w których udział biorą również wydatki w ramach dochodów własnych – Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z 17.03.2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nadal obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty określający wysokość udzielanych dotacji szkołom:

- realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałym: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr LVI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. z późniejszymi zmianami, na  realizację  zadań  oświatowych w 2007 r. zaplanowano  wydatki  w wysokości:

173.329.871 zł

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa						  94.876.086 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

- na realizację bieżących zadań własnych gminy                                   467.348 zł

- na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                  30.800 zł

- środki budżetowe na realizację zadań remontowych		    1.940.000 zł

- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych		    5.914.633 zł

- środki budżetowe na wydatki bieżące                                             69.913.554 zł

- środki budżetowe na wydatki ZPORR                                                  187.450 zł

W I półroczu 2007 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano w 48,8% planu rocznego w wysokości                                             84.585.450,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						63.305.392,52 zł

co stanowi 49,9% planu rocznego

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących				     349.137,00 zł

- wydatki majątkowe					  		  1.682.827,44 zł

- 28,4% planu rocznego

- zadania remontowe					       		       91.581,76 zł

co daje 4,7% planu rocznego

- dotacje do szkół i placówek niepublicznych		  	  6.439.275,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						12.717.236,77 zł

Realizacja zadań planowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 18 publicznych szkół podstawowych 
i 17 świetlic będących integralną częścią jednostki.

W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach tych uczyło się 5.811 uczniów w 280 oddziałach, 
a średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła 20,8, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w szkołach zlokalizowanych na obrzeżach miasta.

W 2007 r. na działalność publicznych szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości:                                                42.103.593 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					    31.105.050 zł

- zadania remontowe						         485.000 zł

- wydatki majątkowe						      2.707.833 zł

- dotacje do szkół niepublicznych				      1.222.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące					      6.583.410 zł

Na realizację tych zadań wydatkowano 21.659.676,69 zł co stanowi 51,4 % planu rocznego

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					 16.669.112,80 zł

- 53,6% planu rocznego

- - zadania remontowe						        87.592,36 zł

- - wydatki majątkowe						   1.184.069,81 zł

- 43,7% planu rocznego

- dotacje do szkół podstawowych niepublicznych		      698.287,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   3.110.614,72 zł

Niski stopień realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych wynika z faktu, iż przeprowadzane są one zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc wykonanie wystąpi dopiero w III kwartale br.

Ponad 50% wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z faktu pełnej realizacji wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, w okresie sprawozdawczym wyniósł 588,86 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 521,43 zł.

Przeciętne  zatrudnienie  w  rozbiciu  na  dwie  grupy  zawodowe tj. pracownicy pedagogiczni

i pracownicy niepedagogiczni wyniosło:

1.pracownicy pedagogiczni			600,13 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            304,72 etatu

- nauczyciel mianowany		            196,96 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              76,67 etatu

- nauczyciel stażysta		 	              21,78 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		291,35 etatu

w tym:

- administracja			              88,54 etatu

- obsługa				            202,81 etatu

W oparciu o uchwałę Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. z późniejszymi zmianami publiczne szkoły podstawowe gromadzą dochody własne, których są dysponentami.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 401.020,40 zł, na plan roczny 766.000 zł, natomiast wydatkowano 260.246,88 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia					      68.802,12 zł

- zakup energii							      29.245,46 zł

- zakup usług remontowych						      32.429,96 zł

- zakup usług pozostałych						      33.706,91 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			        9.819,07 zł

-wydatki na zakupy inwestycyjne					      25.157,68 zł

W rozdziale 80101 ujęte zostały środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w wysokości 120.400 zł.

Wykonanie za I półrocze wyniosło 52.675 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne tj. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, funkcjonującą w  ramach Zespołu  Szkół  Specjalnych  oraz  Publiczną  Szkołę  Podstawową

w Pogotowiu Opiekuńczym.

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest świetlica szkolna.

Ponadto w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne realizuje się inwestycję adaptując obiekt żłobka na Centrum Kształcenia Specjalnego.

W roku szkolnym 2006/2007 do szkół specjalnych uczęszczało 177 uczniów, w ramach 
18 oddziałów.

- Plan wydatków w tych placówkach wynosi:                                         4.529.690 zł

- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						     3.599.530 zł

- wydatki majątkowe							        358.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące						        571.460 zł

W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały:                          2.334.711,43 zł

co daje 51,5% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne					             1.808.938,86 zł

- wydatki majątkowe							     266.992,97 zł

- pozostałe wydatki bieżące						     258.779,60 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wynosi w okresie sprawozdawczym:

- w PSP Nr 13				            	2.431,00 zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	            	   928,07 zł

i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a co za tym idzie bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:

1. pracownicy pedagogiczni			56,43 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            14,20 etatu

- nauczyciel mianowany		            34,56 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              5,67 etatu

- nauczyciel stażysta		  	              2,00 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		 29,75 etatu

w tym:

- administracja			               9,25 etatu

- obsługa				             20,50 etatu

Przeciętne zatrudnienie nie odbiega od założeń planowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych, które swoją działalność prowadzą w formie jednostek budżetowych.

Na rok szkolny 2006/2007 przygotowano 130 oddziałów na 3.041 miejsc. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.059, co daje wykorzystanie miejsc w ponad 100 %.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający z wydatków bieżących wyniósł 575,54 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 165,62 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 741,16 zł. Nastąpił niewielki wzrost kosztu utrzymania w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku 2006.

Na roku budżetowy 2007 zaplanowano wydatki w wysokości:      21.058.920 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					           18.414.320 zł

- zadania remontowe						                160.000 zł

- dotacje do przedszkoli niepublicznych			             1.466.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące					             1.017.800 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę		  11.328.003,38 zł

co stanowi 53,8% planu rocznego

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne					    9.893.967,73 zł

co daje 53,7% planu rocznego

- dotacje do przedszkoli niepublicznych			       764.493,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					       669.543,10 zł

Aktualny brak wykonania planowanych zadań remontowych wynika z organizacji pracy przedszkoli. Ich realizacja nastąpi w III kwartale. Natomiast wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów własnych.

Plan przychodów przedszkoli w 2007 r. wynosi 6.626.700 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 3.331.480,52 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego. Natomiast wydatkowano 3.039.784,79 zł.

Głównym źródłem przychodów przedszkoli publicznych są wpływy z usług, w szczególności z tytułu:

- opłat za wyżywienie		   		                     948.657,58 zł

- opłaty stałej					                  2.350.469,42 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności				          910.907,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			          511.623,49 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	          105.290,15 zł

- zakup energii					          577.422,31 zł

- zakup usług remontowych				          318.993,05 zł

- zakup usług pozostałych				          356.639,66 zł

- różne opłaty i składki				            20.090,71 zł

- opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej                                                          44.133,51 zł

- szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej                                    26.503,34 zł

- zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programów i licencji                                                  36.311,65 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne			             62.970,02 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			287,09 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            150,08 etatu

- nauczyciel mianowany		              90,07 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              27,80 etatu

- nauczyciel stażysta		   	              19,14 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		309,00 etatu

w tym:

- administracja			              61,91 etatu

- obsługa				            247,09 etatu

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne na 18 miejsc w trzech oddziałach, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia dzieci zapisanych wyniosła 18, co daje 100% wykorzystania miejsc.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  dziecka w przedszkolu w I półroczu 2007 r. wyniósł 2.786,21 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W 2007 r. plan wydatków przedszkola wynosi                                      568.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						      489.900 zł

- pozostałe wydatki bieżące						        78.400 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			  290.897,90 zł

co stanowi 51,2% planu rocznego

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						  258.474,83 zł

i daje to 52,8% planu rocznego

- pozostałe wydatki bieżące						    32.423,07 zł

W analizowanym  okresie, w  ramach  dochodów  własnych, jednostka  osiągnęła  przychody

w wysokości 7.723,89 zł, głównie z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wpływów z usług, a wydatkowała (angażując środki pieniężne z 2006 r.) kwotę 10.012,98 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci.

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia :

1. pracowników pedagogicznych		8,70 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            2,20 etatu

- nauczyciel mianowany		            2,50 etaty

- nauczyciel kontraktowy		            2,00 etatu

- nauczyciel stażysta		                       2,00 etatu

2. pracowników niepedagogicznych	  	6,63 etatu

w tym :

- administracja			            0,88 etatu

- obsługa				            5,75 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku 2007 w Opolu nadal funkcjonuje 11 gimnazjów, z czego 8 w obiektach szkół podstawowych, 3 w zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół Specjalnych, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia i w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach tych uczy się 3.908 uczniów w 151 oddziałach, a średnia  liczba  uczniów  przypadających  na  oddział w gimnazjum wyniosła 25,9, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG 3 -24,1 i PG 8 – 25,6, a najwyższa w PG 2 – 29,4 oraz w PG 9 – 32,4.

- Na funkcjonowanie  gimnazjów  w 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 22.778.590 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					  18.043.800 zł

- zadania remontowe						       201.000 zł

- wydatki majątkowe						       535.000 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych			       376.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące					    3.622.590 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 50 % planu rocznego w wysokości                                                                       11.385.913,12 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					9.450.439,30 zł

co daje 52,4 % planu rocznego

- wydatki majątkowe						       9.760,00 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych			   216.414,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					1.709.299,82 zł

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  gimnazjach  wyniósł  454,89 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi 1.389,67 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2007 r. kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			363,44 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            171,51 etatu

- nauczyciel mianowany		            120,86 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              50,59 etatu

- nauczyciel stażysta		                          20,48 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		 112,49 etatu

w tym:

- administracja			               46,54 etatu

- obsługa				               65,95 etatu

Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001 r. stały się zarządcami obiektów, w których funkcjonują więc w związku z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. mogły osiągać dochody własne.

W okresie sprawozdawczym uzyskały przychody w wysokości 152.828,71zł, co stanowi 52,1% planu, a wydatkowały 96.950,36zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia 		         46.540,14 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje	           3.443,17 zł

-     zakup usług pozostałych				         20.313,98 zł

-     zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	           4.592,26 zł

-     wydatki inwestycyjne				         13.249,36 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych powyżej 3 km lub gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 8 szkół.

Plan w R-80113 wynosi 439.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 131.800 zł.

W analizowanym okresie szkoły wydały                             185.995,70 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					 68.102,76 zł

- zakup biletów dla uczniów					 66.711,60 zł

- fundusz świadczeń socjalnych				   5.175,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

szkolno-wychowawczych					 46.006,34 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół objętych zostało (w skali miesiąca) 427 uczniów.

Średnio miesięcznie w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2		             194 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 3		                 4 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 4                            48 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 5		               72 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 6		               17 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 7		               59 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 9                            18 uczniów

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24            15 uczniów

W ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowano dowożenie dzieci z autyzmem. Przewoźnik, wybrany w drodze przetargu, przewozi dzieci autystyczne z Opola do Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup.

- Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudniają wykwalifikowaną kadrę – ogółem 2,88 etatu,

- w tym:

- - nauczyciele dyplomowani		               1,00 etatu

- - nauczyciel mianowany		               1,88 etatu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 publicznych liceów ogólnokształcących, 4 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 2 w ramach Zespołów Szkół.

W 2007r. dla R-80120 zaplanowano wydatki w wysokości             22.987.804 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					            16.697.000 zł

- zadania remontowe							     180.000 zł

- wydatki majątkowe							  1.351.500 zł

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		  1.745.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  3.014.304 zł

- W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 49,2% planu rocznego w kwocie                                                                      11.314.672,06 zł

- z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne					         8.532.582,11 zł

co daje 51,1% planu rocznego

- wydatki majątkowe						                2.440,00 zł

- dotacje do szkół niepublicznych				         1.197.780,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					         1.581.869,95 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2007 r. przebiega prawidłowo do upływu czasu. Wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych przypadnie na II półrocze br.

W roku szkolnym 2006/2007 w liceach, ogólnokształcących, w 149 oddziałach, kształciło się 4.513 uczniów, przy czym najniższa liczebność uczniów przypadających na jeden oddział występuje w PLO Nr VI – 27,7, a najwyższa w PLO Nr II - 34,2.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  liceach  ogólnokształcących,  wynikający z poniesionych wydatków bieżących – bez remontów, wyniósł 373,53 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			340,09 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            173,65 etatu

- nauczyciel mianowany		              93,10 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              56,43 etatu

- nauczyciel stażysta		                          16,91 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		  94,04 etatu

w tym:

- administracja			              40,54 etatu

- obsługa				              53,50 etatu

Realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu. Jest zgodna z arkuszami organizacyjnymi roku szkolnego.

Licea oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi.

Osiągnęły przychody w wysokości					374.470,06 zł

natomiast wydatkowały						345.133,17 zł

Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z usług – 368.427,87 zł

Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia					 125.520,17 zł

- zakup usług pozostałych						   49.230,05 zł

- drobne remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu		   28.347,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)			     6.375,05 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)                                                32.843,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w zespołach szkół. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki w wysokości:                                                       35.269.410 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						    23.558.200 zł

- wydatki majątkowe							           27.600 zł

- dotacje do szkół niepublicznych					      7.191.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące						      4.492.410 zł

W I półroczu 2007 r. wykonano 47,4% planu rocznego w kwocie: 16.716.772,86 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						11.286.526,90 zł

co daje 47,9 % planu rocznego

- wydatki majątkowe							       20.094,66 zł

- dotacje do szkół niepublicznych					  3.316.100,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  2.094.051,30 zł

Realizacja wydatków za I półrocze 2007 r. jest nieznacznie zaniżona w stosunku do upływu czasu. Na fakt ten ma wpływ dotowanie szkół zawodowych według wskaźnika z roku 2006 wyrównanie nastąpi w lipcu br.

W roku szkolnym 2006/2007 w Zespołach Szkół Zawodowych uczy się 5.594 uczniów 
w 212 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 26,4. Najwyższa liczba w oddziale, bo 29,2 dotyczy Zespołu Szkół Ekonomicznych natomiast niska liczba uczniów w Zespole Szkół Budowlanych 23,8 to wynik niewielkiej liczby uczniów w oddziałach specjalnych.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2007 r. wyniósł 398,66 zł podczas, gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynosił 413,40 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia kształtował się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			441,79 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            172,87 etatu

- nauczyciel mianowany		            137,70 etatu

- nauczyciel kontraktowy		            100,50 etatu

- nauczyciel stażysta		                          30,72 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		 144,61 etatu

w tym:

- administracja			              61,85 etatu

- obsługa				              82,76 etatu

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi i osiągnęły dochody w wysokości 211.249,05zł, natomiast wydatkowały 127.930,29 zł.

Głównymi kierunkami przychodów były:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń,

- odpłatność za egzaminy eksternistyczne i kursy kwalifikacyjne.

Osiągnięte przychody wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia					   74.111,45 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			     5.418,75 zł

- zakup usług pozostałych						   16.335,54 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)                                                  5.015,00 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z dniem 1 czerwca 1999 r. został przyjęty przez Urząd Miasta Opola do prowadzenia jako zadanie własne na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2006/2007 w zespole kształciło się 262 uczniów  w 10 oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 796,58 zł.

Na realizację zadań planowanych wydatkowano kwotę 1.252.220,11 zł, tj. 51% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.051.568,46 zł, tj. 50,9% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 200.651,65 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również przychody w dochodach własnych w wysokości 19.001,37 zł i angażując środki pieniężne z 2006 r. wydatkowała 29.840,95 zł głównie na zakup usług remontowych.

Przeciętne zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym, kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			39,41 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            12,11 etatu

- nauczyciel mianowany		            18,16 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              5,26 etatu

- nauczyciel stażysta		                          3,88 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	          16,00 etatów

w tym:

- administracja			               5,00 etatu

- obsługa				             11,00 etatu

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. powołano Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Bursa,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2006/2007 praktyczną naukę zawodu pobierało 831uczniów z  Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych,

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 991.706,37 zł, 
tj. 33,1% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 600.711,32 zł – 42,4% planu, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 191.525,05zł – 31,9% planu, a na wydatki majątkowe 199.470,00 zł.

Osiągnięte, w ramach dochodów własnych, przychody przewyższyły plan o ponad 8.000 zł. Niskie wykonanie – 1.019,32 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia.

Centrum Kształcenia Praktycznego swoje zadania statutowe realizowało w oparciu 
o zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni			18,67 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		             6,83 etatu

- nauczyciel mianowany		             1,85 etatu

- nauczyciel kontraktowy		             6,81 etatu

- nauczyciel stażysta			             3,18 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		11,20 etatu

w tym:

- administracja			              8,20 etatu

- obsługa				              3,00 etatu

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach rozdziału budżetowego 80142 funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz, na podstawie zawartych porozumień, realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin.

Na realizację zdań MODN zaplanował wydatki w kwocie   766.000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					338.550 zł

- zadania remontowe						386.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  41.450 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano                   196.704,80 zł

co stanowi 25,7% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne				       179.519,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące				         17.185,13 zł

Wydatki w I półroczu 2007 r. wykazują niski stopień realizacji z powodu braku wykonania zadań remontowych.

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 		5 etatów

w tym:

- nauczyciele dyplomowani		5 etatów

2. pracownicy niepedagogiczni	3,5 etatu

w tym:

- administracja			3,5 etatu

Wykazana realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu.

W ramach dochodów własnych przychody stanowią 34,8% planu, a w wydatki jednostka zaangażowała środki finansowe z 2006 roku. Plan przychodów wynosi 203.300 zł, wykonanie 70.835,85 zł.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia			         5.084,63 zł

- zakup usług pozostałych				       15.779,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	       58.445,75 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W  roku  2007  zaplanowano  w  tym  rozdziale  środki  finansowe  w wysokości 780.000 zł, a

Zarządzeniem Nr OR.I -0151-123/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2007 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola					    87.793 zł

- publiczne szkoły podstawowe			  183.074 zł

- publiczne gimnazja				    91.781 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				  249.237 zł

- placówki oświatowe				    12.115 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  	  156.000 zł

Wykonanie w I półroczu 2007 r. wyniosło 256.634,32 zł, co stanowi  32,9 % wykonania planu, z tego:

- przedszkola					24.384,00 zł

- publiczne szkoły podstawowe			90.438,82 zł

- publiczne gimnazja				35.070,20 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				86.511,00 zł

- placówki oświatowe				  1.300,00 zł

-     środki do dyspozycji UM Opola			18.930,30 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 w swych założeniach obejmuje wydatki zadaniowe kierowane na realizację przez Urząd Miasta Opola oraz Wydział Oświaty w powiązaniu z jednostkami organizacyjnymi. Po stronie urzędu wydatki dotyczą m.in. dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, funduszu nagród do dyspozycji Prezydenta, odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty oraz awansów zawodowych nauczycieli. Po stronie jednostek oświatowych, we współpracy z Wydziałem Oświaty, w budżecie miasta Opola zabezpieczono środki m.in. na kontakty zagraniczne placówek oświatowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów, realizację akcji „ pij mleko”.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi			                        5.735.912,00 zł

Wykonanie za I półrocze 				                        1.105.914,75 zł

w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów					   732.950,00 zł

- kontakty zagraniczne placówek oświatowych			     27.702,61 zł

- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po

zlikwidowanych jednostkach oświatowych				          752,50 zł

- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie

nauki, edukacji, oświaty i wychowania				    33.700,00 zł

- organizację Regionalnych Targów Edukacyjnych			    14.000,00 zł

- wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady,

spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane

z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne

zadania edukacyjne							    17.301,14 zł

- wydatki na planowane ogłoszenia prasowe o konkursie

na stanowisko dyrektora jednostki                                                      5.896,07 zł

- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów

oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez

jednostki oświatowe					                67.000,91 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników						    49.121,70 zł

- realizację akcji Pij mleko codziennie”                                              114.730,65 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

Na  realizację w/w zadań, w  okresie  sprawozdawczym, wydatkowano łącznie kwotę 1.234.390,48 zł, tj. 54,2% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.115.265,41 zł , tj. 53,8% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 119.125,07 zł
tj. 56,9% planu.

Wykonywanie zadań statutowych opierało się o zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni	  	 42,25 etatów

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		  30,50 etatów

- nauczyciel mianowany		    8,58 etatów

- nauczyciel kontraktowy		    3,17 etatów

2. pracownicy niepedagogiczni	    10,92 etatu

w tym:

- administracja			      8,42 etatu

- obsługa				      2,50 etatu

W ramach dochodów własnych Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych. Na plan 1.000 zł osiągnęła jedynie przychód w paragrafie – pozostałe odsetki – w wysokości 8,15 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział – Placówki wychowania pozaszkolnego obejmuje:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości           4.339.000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					    3.347.700 zł

- dotację do Ogniska Plastycznego				       161.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące					       830.400 zł

Plan wydatków wykonano w 56,2% i wydatkowano            2.439.280,90 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne					1.865.555,08 zł

co daje 55,7% planu rocznego

- dotację do Ogniska Plastycznego				     81.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące				               492.725,82 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	  	62,18 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		25,96 etatu

- nauczyciel mianowany		22,68 etatu

- nauczyciel kontraktowy		11,46 etatu

- nauczyciel stażysta		  	  2,08 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	29,52 etatu

w tym:

- administracja			15,25 etatu

- obsługa				14,27 etatu

W I półroczu 2007 r., w ramach dochodów własnych, placówki dysponowały środkami w wysokości 464.196,65 zł, z tego wydatkowały 355.809,97 zł. Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z organizacji imprez, darowizny, opłaty za wynajem pomieszczeń.

Z osiągniętych przychodów wydatki skierowano przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia		                               91.356,70 zł

- zakup usług remontowych				        18.810,82 zł

- zakup usług pozostałych			                             188.080,63 zł

- wynagrodzenia bezosobowe		                               45.842,07 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału budżetowego działają :

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

- Bursa, funkcjonująca w Zespole Placówek Oświatowych.

Plan wydatków tych jednostek na 2007 r. wynosi:                              2.681.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						    1.308.700 zł

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				       520.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące						       532.300 zł

- zadania remontowe                                                                              320.000 zł

Wykonane wydatki stanowią 43,3% planu i wynoszą                     1.160.491,76 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne						   663.761,54 zł

co daje 50,7 % planu rocznego

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				   255.201,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   237.539,82 zł

- zadania remontowe                                                                              3.989,40 zł

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu prawidłowa.

Zadania statutowe wykonywano w oparciu o przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni		 11,33 etaty

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		    2,63 etatu

- nauczyciel mianowany		    7,23 etaty

- nauczyciel kontraktowy		    1,47 etaty

2. pracownicy niepedagogiczni	  29,11 etatu

w tym:

- administracja			    4,78 etatu

- obsługa				  24,33 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.

Internat i Bursa łącznie w I półroczu 2007 r. osiągnęły przychody w kwocie 324.451,66 zł, natomiast wydatkowały 204.594,83 zł i sfinansowały nimi głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia			    65.309,38 zł

- wyżywienie mieszkańców internatu.	              114.782,82 zł

- zakup usług pozostałych				       9.903,97 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)                            8.425,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W 2007 r. gmina Opole zdecydowała wydać na wypoczynek dzieci i młodzieży 
352.000 zł, w tym 200.000 zł z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotychczas, w ramach akcji „Biała Zima w mieście – Opole 2007 ” oraz rozpoczętej akcji  „Lato –2007” wydatkowano 18.069,60 zł. Realizatorzy wypoczynku 
– Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury rozliczą wydatki we wrześniu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale na 2007 r. wynosi 979.902 zł z przeznaczeniem na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów wymagających tego typu pomocy, przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosi 258.502 zł, na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 – 30.800 zł, środki budżetowe miasta – 490.000 zł. Na realizację w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne” – 197.450 zł oraz na rozliczenie projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2004/2005” – 3.150 zł.

W I półroczu 2007 odnotowano wykonanie:

1. stypendia socjalne – 569.485,20 zł, przy czym dotację–258.502 zł wykorzystano w całości

2. wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy

stypendialne – 187.450 zł.

3. rozliczenie projektu wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez

programy stypendialne w roku szkolnym 2004/2005” –  3.005,32 zł

4. rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin

byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

na lata 2006-2008 – 30.800 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, z siedzibą w Bursie, od 1 stycznia 2006 roku, funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych.

Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystanie miejsc wyniosło 37,65 %.

Odpłatność za jedną dobę w schronisku wynosi:

- dla młodzieży		   15 zł

- dla dorosłych		   20 zł

Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych mają 20 % zniżkę w opłatach za nocleg.

W roku bieżącym plan placówki wynosi 131.100 zł, a wydatki 63.836,99 zł stanowią 48,7% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 35.748,93 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 28.088,06 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2,6 etatu,

w tym:

1. pracownicy pedagogiczni		            0,2 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		 2,4 etatu

Pracownik pedagogiczny jest nauczycielem mianowanym.

Wydatki rzeczowe placówka zrealizowała w ramach dochodów własnych. Wypracowane przychody wyniosły: 59.828,63 zł, wydatki: 36.863,98 zł

Główne kierunki wydatków to :

- zakupy materiałów i wyposażenia			   20.423,82 zł

- zakup energii			                          14.343,61 zł

- zakup usług pozostałych                                             2.096,55 zł

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W  roku  2007  zaplanowano  w  tym  rozdziale  środki  finansowe  w wysokości 65.000 zł, a

Zarządzeniem Nr OR.I -0151-123/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2007 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne				                    18.534 zł

- placówki oświatowe			                    39.836 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		                      6.630 zł

Wykonanie w kwocie 14.381 zł stanowi 22,1 % planu, z tego:

- świetlice szkolne				                    8.957 zł

- placówki oświatowe			                    5.424 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Opola na 2007 rok, w rozdziale 85495 – pozostała działalność zapisano 65.000 zł na wydatki związane z wypłatami świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do połowy br. odnotowano wykonanie planu w 70,9% tj.– 46.113 zł.

Przedstawione informacje z realizacji budżetu miasta Opola za I półrocze 2007 r. w Dziale 801 – Oświata i wychowanie świadczą o prawidłowym przebiegu wydatków w stosunku  do  upływu  czasu.  Wydatki  zostały  wykonane  w  49%, w  tym  wynagrodzenia 
i pochodne w 50%.

Po analizie kosztów utrzymania jednego ucznia, na podstawie poniesionych wydatków, za I półrocze 2007 r. badana wielkość kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe		 	588,86 zł

- gimnazja				454,89 zł

- licea					373,53 zł

- zespoły szkół zawodowych		398,66 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy koszt utrzymania jednego ucznia nadal utrzymuje się w szkołach podstawowych i w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o (12,9%). Na taki stan rzeczy ma wpływ przede wszystkim niska liczebność uczniów w oddziałach. W gimnazjach nastąpił wzrost o (3,1%), w liceach ogólnokształcących o (6,6%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 2.221.371,94 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 29,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.205.945,11 zł, tj. 30,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 15.426,83 zł, tj. 4,5% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, dotyczyły zadania inwestycyjnego, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, dotyczyły zadań inwestycyjnych oraz remontowych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, dotyczyły zakupu inwestycyjnego, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 97.088 zł, tj. 7,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zagadnienia:

- kwotę 47.088 zł, tj. 22,4% planu, z przeznaczeniem na badania mammograficzne 
– w omawianym okresie wykonano badań u 763 mieszkanek miasta Opola 
z roczników 1939-1967. Zadanie realizuje SP ZOZ „Centrum”,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia” udzielono dotacji dla:

- SP ZOZ „Centrum” – 7.500 zł, tj. 50% planu (wykonano 124 badania),

- SP ZOZ „Zaodrze” – 4.500 zł, tj. 100% planu (wykonano 65 badań),

- SP ZOZ „Śródmieście” – 18.500 zł, tj. 75,5% planu (wykonano 544 badania),

z przeznaczeniem na badania przesiewowe, wczesną diagnostykę i edukację zdrowotną,

- kwotę 5.000 zł, tj. 33,3% planu, z przeznaczeniem na „Realizację programu zapobiegania otyłości wśród dzieci – ABC zdrowego żywienia” – przeprowadzono go w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych w pełnym zakresie. Zadanie realizuje Grupowa Praktyka Pielęgniarek HIGMED w Opolu,

- kwotę 4.000 zł, tj. 40% planu, z przeznaczeniem na realizację przez Grupową Praktykę Pielęgniarek HIGMED w Opolu zadań dotyczących „Programu samobadania piersi – Badaj swoje piersi”. Wykonano go w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych w pełnym zakresie,

- kwotę 5.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na „Realizację programu profilaktyki chorób cukrzycy” – zorganizowano spotkanie edukacyjno-informacyjne 
nt. problemów kardiologicznych w cukrzycy oraz podjęto prace nad opracowaniem informatora o problemach profilaktyki cukrzycy. Zadanie realizuje Oddział Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Opolu,

- kwotę 5.500 zł, tj. 50% planu, z przeznaczeniem na „Realizację programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani” – do końca czerwca br. badaniami objęto 79 osób w wieku od 40 do 75 lat. Zadanie realizuje SP ZOZ „Centrum”,

- w I półroczu 2007 r. nie wydatkowano środków na realizacje programów dot. edukacji dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”, profilaktyki wad postawy oraz szczepień ochronnych przeciw meningokokom grupy C, co wynikało z braku ofert lub prowadzenia prac wynikających z procedury przetargowej. Nie wydatkowano także środków finansowych w pozycji „badania do celów sanitarno-epidemiologicznych”, gdyż nie było potrzeby przeprowadzenia takich badań.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 25.000 zł, tj. 41% planu rocznego, na prowadzenie programów postrehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz terapię systemową dla dzieci i rodzin uzależnionych od narkotyków.

Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje przekazano dla Stowarzyszenia „Zagubieni w świecie” na realizację zadania:

- „AFTER CARE” na program terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych po leczeniu w ośrodkach – kwota 10.000 zł,

- na poradnictwo prawno - terapeutyczno – psychologiczne dla członków rodzin 
z problemem narkotykowym – kwota 10.000 zł,

- na terapię rodzinną rodziców i dzieci uzależnionym od narkotyków – kwota 5.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 952.443,40 zł, 
tj. 52,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na
2007 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w następujących paragrafach:

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował zadanie pn. „Podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Pomocą objęto uczniów opolskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 42.000 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 26 posiedzeń. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 10% obowiązującego w 2007 roku najniższego wynagrodzenia. Ogółem wydatkowano 16.352,40 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W tej pozycji wydatkowano kwotę 146.785 zł na prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe środki na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4300 | Pogotowie Opiekuńcze | Prowadzenie programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach... | 7.000 |
| 2 | 4300 | Przedszkole nr 14 | Świetlica socjoterapeutyczna | 20.000 |
| 3 | 4300 | Przedszkole nr 44 | Świetlica środowiskowa PROMYK | 20.000 |
| 4 | 4300 | Straż Miejska | Zachowaj Trzeźwy Umysł – kampania społeczna | 10.000 |
| 5 | 4300 | Dom Dziecka | Praca z dzieckiem z FAS | 19.228 |

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Wydatkowano kwotę 96.891 zł na prowadzenie programów reintegracji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także na prowadzenie profilaktyki I stopnia. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe „dotacje” na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Nie zgadzaj się na przemoc. Interwencja i pomoc | 10.000 |
| 2 | 2810 | PIASTUN Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Szlakiem Karolinki – warsztaty dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem uzależnień – podopiecznych świetlic środowiskowych Opola | 13.465 |
| 3 | 2810 | Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe | Program profilaktyczny i edukacyjno-rozwojowy w świetlicy środowiskowej „Arka Noego” | 20.000 |
| 4 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Wsparcie Integracji Społecznej – razem łatwiej pokonać trudności | 10.000 |

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowano kwotę 602.870 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”, a także na prowadzenie programów terapeutycznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programy profilaktyczne. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe „dotacje” na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” | Profilaktyka i terapia mechanizmów rodzinnych warunkujących rozwój uzależnienia od alkoholu u dzieci i młodzieży | 10.000 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | Prawo Przeciw Przemocy – punkt poradnictwa i informacji prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie | 10.000 |
| 3 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | Wolni od przemocy – w ramach Opolskiej Koalicji Przeciw Przemocy w Rodzinie | 10.000 |
| 4 | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego | Rówieśnicze pomaganie | 16.000 |
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego „Chciej Chcieć” | Program środowiskowej świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Razem łatwiej i bezpieczniej” | 20.000 |
| 6 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla serca” | Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy środowiskowej „Serce dla serca” | 20.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS | Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Przystań” | 20.000 |
| 8 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | „Bliżej siebie” program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska uczęszczających do świetlicy Fabryka Marzeń | 20.000 |
| 9 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Jesteśmy razem socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z osiedla ZWM uczęszczających do świetlicy TPD „Iskierka” | 20.000 |
| 10 | 2820 | Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych | Przyjemny Rowerowy Świat | 10.000 |
| 11 | 2820 | Opolski Klub Karate Kyokushinkai | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Karate Kyokushinkai | 12.500 |
| 12 | 2820 | LKS Ziemia Opolska | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie | 10.000 |
| 13 | 2820 | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na krótkim torze | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short tracku | 11.000 |
| 14 | 2820 | LKS „Ostroga” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździe konnej | 11.000 |
| 15 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkółce żużlowej | 20.000 |
| 16 | 2820 | MUKS Orlik | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie | 25.000 |
| 17 | 2820 | UKS Piątka - Kangur | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce sportowej | 10.000 |
| 18 | 2820 | UKS MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 11.500 |
| 19 | 2820 | K.S. Gwardia | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 12.500 |
| 20 | 2820 | MKS Zryw | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu | 10.000 |
| 21 | 2820 | OKS Odra Opole | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 13.000 |
| 22 | 2820 | K.S. Budowlani | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 21.500 |
| 23 | 2820 | PUKS Rodło | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 15.000 |
| 24 | 2820 | Opolski Klub Taekwondo | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwon-do | 12.500 |
| 25 | 2820 | UKS MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce kadetek i młodziczek | 10.000 |
| 26 | 2820 | MKS Zryw | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu | 13.500 |
| 27 | 2820 | UKS Start | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 15.000 |
| 28 | 2820 | Liga Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie sportowym | 13.500 |

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Środki finansowe w kwocie 47.545 zł przeznaczone zostały na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z rodzin problemowych, niewydolnych wychowawczo. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano „dotacje” na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury XAVERIANUM | Świetlica socjoterapeutyczna PROMYK | 20.000 |
| 2 | 2830 | Chrześcijańska Służba Charytatywna | Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej GARAŻ dla dzieci w wieku 9 – 17 lat | 20.000 |
| 3 | 2830 | Polski Czerwony Krzyż | Kampania Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | 7.545 |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 27.226,76 zł, tj. 28,2% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 25.000 zł, tj. 41,7% planu rocznego. W wyniku konkursu wybrano Fundację „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu ul. K. Szymanowskiego 1 – kwota 15.000 zł oraz Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a – kwota 10.000 zł,

- „Wydatki na planowane ogłoszenia o konkursach ofert związanych z ochrona zdrowia” 
– wydatkowano kwotę 2.226,76 zł, tj. 14,8% planu za zamieszczenie w lokalnej prasie ogłoszeń o 4 otwartych konkursach ofert związanych z ochroną zdrowia,

- „Wydatki na planowane ekspertyzy związane z kasacją mienia pozostałego po zlikwidowanych SP ZOZ-ach” – nie wydatkowano środków finansowych, gdyż brak było zleceń na te ekspertyzy.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 21.882.641,15 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 42,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21.880.147,15 zł, tj. 42,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.494 zł, tj. 99,8% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.081.678,30 zł, 
tj. 44,6% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Dom Dziecka

- Dom Dziecka jest placówką dla dzieci w wieku 3 -18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie. Placówka posiada 30 miejsc i przeciętnie tylu wychowanków mieszkało w omawianym okresie.

- Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę łączną 571.185,88 zł, co stanowiło 48,5% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	455.323,63 zł	tj. 49,1% planu

- - pozostałe wydatki		115.862,25 zł	tj. 46,3% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem środków żywności – kwota 31.013,29 zł, tj. 26,8% tych wydatków, z odpisem na ZFŚS kwota 23.500 zł, tj. odpowiednio 20,3% oraz z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 19.478,37 zł, tj. odpowiednio 16,8%.

- Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 47.340,19 zł, w tym z BO kwotą 31.248,87 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 16.091,32 zł, a najwięcej z różnych darowizn od sponsorów – kwota 14.473,50 zł.

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 42.462,66 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 21.336,65 zł na zakup usług remontowych oraz kwotę 15.287,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie zapewnia dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także dzienne i całodobowe działanie terapeutyczne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat z miasta Opola, z województwa opolskiego, a także dzieci i młodzież zatrzymana przez policję z innych województw.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę 1.168.484,33 zł, tj. 46,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	909.832,79 zł	tj. 47,1% planu

- pozostałe wydatki		258.650,54 zł	tj. 46,0% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 56.367,55 zł, tj. 21,8% tych wydatków, z zakupem środków żywności – kwota 54.407,07 zł, tj. odpowiednio 21% oraz z odpisem na ZFŚS kwota 48.000 zł, tj. odpowiednio 18,6%. Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 11.609,95 zł, w tym z BO kwotą 3.424,47 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 8.185,48 zł (najwięcej to otrzymane darowizny – 5.000 zł oraz opłaty za wynajem garaży – 2.694,12 zł).

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 5.418,96 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 2.031,47 zł na zakup usług pozostałych oraz kwotę 1.212,36 zł na zakup materiałów
i wyposażenia. W omawianym okresie nie wydatkowano środków na realizację programu 
pn. "Przekształcenie placówek opiekuńczo – wychowawczych do osiągnięcia standardów opieki i wychowania”. Powyższa kwota jest niezbędna do udziału w konkursie na finansowe wsparcie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, organizowanego oraz  finansowanego (w 80 %) przez Ministerstwo Polityki Społecznej.

3. Inne realizowane  wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na następujące zadania:

- kwotę 51.822,14 zł, tj. 37,3% planu, jako pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W omawianym okresie, przeciętnie w m-cu, 
19 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało zasiłki na kontynuowanie nauki (łącznie 42.813,70 zł), a także dwóch wychowanków otrzymało środki na zagospodarowanie (łącznie 9.008,44 zł),

- kwotę 290.186,95 zł, tj. 34,7% planu, na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących finansowania pobytu dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 2.147.870,90 zł, co stanowi 47,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Domy Dziennego Pobytu

- Realizowano wydatki budżetowe dotyczące funkcjonowania dwóch domów dziennego pobytu (DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria), których zadaniem jest zapewnienie emerytom i osobom niepełnosprawnym pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

- Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały w okresie I półrocza 2007 r. środki w wysokości 533.788,21 zł, tj. 47,3% planu rocznego, w tym:

- - wynagrodzenia i pochodne		425.828,50 zł	tj. 52,8% planu

- - pozostałe  wydatki			 107.959,71 zł tj. 33,6% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 53.143,30 zł, tj. 49,2% tych wydatków, z odpisem na ZFŚS – kwota 14.633,66 zł, tj. odpowiednio 13,6% oraz z zakupem usług pozostałych – kwota 10.673,34 zł, tj. odpowiednio 9,9%.

W omawianym okresie z usług Domu „Złota Jesień” dziennie korzystało 196 osób, a z Domu „Magda-Maria” 90 osób, wydając posiłki i prowadząc różne formy terapii zajęciowej.

- W swojej bieżącej działalności DDP wykorzystywały także środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych. W tym okresie dysponowano kwotą łączną 245.574,32 zł, w tym z BO kwotą 95.442,51 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 150.131,81 zł, a najwięcej za odpłatności korzystających z posiłków i wynajem (około 98,1%) – kwota 147.252,63 zł. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 174.109,06 zł, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 108.634,35 zł (62,4%) na zakup art. żywnościowych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

2. Dom Pomocy Społecznej  dla Kombatantów

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Dom dysponuje 138 miejscami, a przeciętne ich wykorzystanie za omawiany okres wyniosło 137.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2007 r. wydatkowano kwotę łącznie 1.453.233,69 zł, tj. 47,2% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 807.786,69 zł, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 645.447 zł),
z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	894.167,76 zł	tj. 48,1% planu

- - pozostałe wydatki		559.065,93 zł	tj. 45,7% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem środków żywności – kwota 171.105,83 zł, tj. tych wydatków 30,6%, z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 158.383,02 zł, tj. odpowiednio 28,3% oraz z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 64.406,48 zł, tj. odpowiednio 11,5%. Placówka pozyskiwała także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 10.230,46 zł, w tym z BO kwotą 5.398,48 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 4.831,98 zł (najwięcej to wpłaty za obiady – kwota 2.030 zł oraz opłaty za noclegi – kwota 850 zł. W ramach wydatków zrealizowano kwotę 569,24 zł, tj. 3,4% planu, przeznaczając ją na zakup usług pozostałych.

- Zrealizowane zakupy inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

3. Dom Pomocy Społecznej  w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 158.355 zł, tj. 46,4% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków osobowych zatrudnionego tam personelu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2007 r. wyniosły kwotę łączną 513.725,42 zł, tj. 46,5% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego.

Realizują one zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Stoińskiego. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu  wydatkowano kwotę 11.829,98 zł, co stanowiło 49,3% planu rocznego, przeznaczając przede wszystkim na zakupy usług remontowych – 8.000 zł oraz na ekspertyzy – 2.000 zł.

Ponadto z budżetu miasta dofinansowano działalność warsztatu terapii zajęciowej w wysokości 10.121 zł, tj. 38,3% planu. Wymóg pokrycia 5% kosztów prowadzenia tego warsztatu, wynikał z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe związane z Ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy, a także z programami korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy wydatkowano w ramach realizacji zadań zleconych, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2007 r. wyniosły kwotę 1.085.850,16 zł, tj. 41,2% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach (przebywało 203 dzieci).

W omawianym okresie wypłacono rodzinom zastępczym:

- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego – 13.257,21 zł,

- zasiłki na kontynuowanie nauki – 125.092,24 zł – dla 54 wychowanków,

- zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci – 782.086,88 zł,

- na zagospodarowanie – 4.941 zł – dot. 1 wychowanka,

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – w ilości 30 dzieci – wydatkowano 160.472,83 zł.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenie społecznego

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.747.963,66 zł, czyli 41,4% planu rocznego, przy czym na wydatki dot. zadań własnych przeznaczono kwotę 1.829.815,62 zł, tj. 45,7% planu przeznaczając najwięcej na:

- na zasiłki celowe i specjalne (dla 1.092 rodzin)				496.700,94 zł

- ponoszenie odpłatności za 110 osób umieszczonych w DPS		639.765,00 zł

- na zasiłki okresowe  (dla 809 rodzin)					540.230,72 zł

- na dofinansowanie obiadów w szkole (dla 426 dzieci)	            	  69.331,36 zł

- na sprawianie pogrzebu (liczba świadczeń - 13)				  28.154,60 zł

- udzielanie jednodaniowych gorących posiłków

(przeciętnie dziennie do 238 osób – zadanie zlecono PCK)		  55.633,00 zł

Ponadto dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 404.905,54 zł, tj. 29,2% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja mogła być przeznaczona na wypłatę zasiłku w minimalnej wysokości tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub w przypadku rodziny – 25 %. Z tej formy pomocy skorzystało 809 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Ww. zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.718.218,26 zł realizując plan roczny w 40,8%. Za okres I półrocza 2007 r. wypłaconych zostało 10.081 dodatków mieszkaniowych (najwięcej dla mieszkaniowego zasobu gminy 
– 4.307 oraz dla lokali spółdzielczych – 3.670).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 49.215,43 zł, tj. 47,4% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 47.757,10 zł, tj. 46,8% planu, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 94,7% całej kwoty, tj. 45.232,22 zł, na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych.

Również na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, przeznaczono kwotę 1.458,33 zł, tj. 83,3% planu, będącą dotacją na zadania własne otrzymaną z budżetu państwa.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.511.969,44 zł, tj. .49,9% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na bieżące funkcjonowanie tego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańców miasta Opola, realizował zadania własne miasta, jak również zadania zlecone, wydatkowano w I półroczu 2007 r. środki finansowe w łącznej wysokości 2.131.467,52 zł, tj. 50,1% planu rocznego.

W ramach zadań własnych wydatkowane zostały środki w wysokości 1.506.683,52 zł, 
tj. 48,8% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.167.739,24 zł    tj. 47,3% planu

- pozostałe wydatki			   338.944,28 zł    tj. 54,7% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 105.113,29 zł, tj. odpowiednio 31%, z zakupem usług pozostałych – kwota 61.497,32 zł, tj. 18,1% tych wydatków oraz z odpisem na ZFŚS 
– kwota 50.448,42 zł, tj. odpowiednio 14,9%.

Otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, wykorzystano w kwocie 624.784 zł, tj. 53,4% planu i przeznaczono w całości na wynagrodzenia oraz pochodne zatrudnionych tam pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

W rozdziale tym realizowano również wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, który m.in. prowadził profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmował osoby do wytrzeźwienia oraz udzielał schronienia w noclegowni osobom bezdomnym.

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 380.501,92 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 48,9% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		260.246,33 zł	tj. 49,3% planu

- pozostałe wydatki			120.255,59 zł	tj. 48,1% planu

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 56.832,44 zł, tj. 47,3% tych wydatków, z zakupem energii – kwota 28.297,44 zł, tj. odpowiednio 23,5%, z opisem na ZFŚS – kwota 9.500 zł, 
tj. odpowiednio 7,9% oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 9.323,96 zł, 
tj. odpowiednio 7,8%.

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.309 osoby, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 6.978 osobodni.

- Miejski Ośrodek pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 12.324,83 zł, w tym z BO kwotą 8.330,31 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 3.994,52 zł z wynajmu pomieszczeń. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 327.323,97 zł, tj. 45,6% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 
325.823,97 zł, tj. 45,5% planu, przeznaczając 90,2% tej kwoty, tj. 293.821,65 zł na wynagrodzenia i pochodne. W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na odpis ZFŚS (10.107,79 zł), na opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (8.443,10 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia (6.330,42 zł).

Działalność bieżąca została wsparta środkami budżetu państwa – wydatkowano kwotę 
1.500 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał specjalistycznych porad w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy socjalnej dla osób, które zgłaszały się do Ośrodka. W omawianym okresie udzielono łącznie 2.742 specjalistycznych porad indywidualnych 1.231 osobom.

W okresie sześciu miesięcy br. pod stałą opieką Ośrodka pozostawało 1.199 podopiecznych.

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, siedem dni w tygodniu, z jednoczesnym zaoferowaniem pełnego wachlarza form pomocowych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wydatkowano budżetu kwotę 156.085,64 zł, co stanowiło 49,7% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	131.380,38 zł	tj. 51,7% planu

- pozostałe wydatki		  24.705,26 zł	tj. 41,2% planu

Przedmiotem działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do zastępczych form opieki.

W okresie I półrocza 2007 r. Ośrodek ten m.in. zarejestrował 479 spraw dotyczących problemów związanych z tworzeniem zastępczego środowiska rodzinnego, udzielił 
390 porad dla dzieci i rodzin, a także zorganizował 190 spotkań z rodzinami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 473.556,35 zł, czyli 47,8% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 430.423 zł, realizując plan roczny w 47,7%, a na zadania zlecone kwotę 43.133,35 zł,
tj. 49,6%.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznych w ich miejscu zamieszkania i Ośrodek realizował je zlecając wykonanie tego zadania do PCK i PKPS. W omawianym okresie z tej formy pomocy korzystało przeciętnie w miesiącu
210 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.300 zł, czyli 26,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczego (1.500 zł) i Domu Dziecka (1.800 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 721.401,38 zł, realizując plan roczny w 48,3% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Ośrodek Readaptacji Społecznej – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie 
w m-cu przebywało w Ośrodku „Szansa” 70 rodzin.

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie
223.546,05 zł, tj. 42,5% planu rocznego, tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 102.484,25 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 121.061,80 zł.

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem energii, gdyż wydatkowano kwotę 86.331,91 zł, a w następnej kolejności z zakupem materiałów i wyposażenia – kwotę 7.781,47 zł.

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 21.145,86 zł, tj. 46,1% planu, przeznaczając 92,7% tej kwoty, tj. 19.610,43 zł na wynagrodzenie i pochodne.

- W omawianym okresie z usług Punktu Konsultacyjnego skorzystało 202 osoby, uzyskując łącznie 735 porad (m.in. w zakresie propozycji udziału w terapii indywidualnej i grupowej, znalezienie miejsca leczenia, konsultacje ze specjalistami).

- Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta dla placówek opiekuńczo 
– wychowawczych – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu.

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – na te zadanie wydatkowano kwotę 12.135 zł, tj. 75% planu rocznego z przeznaczeniem dla 
20 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczna – na ogłoszenia w prasie lokalnej trzech otwartych konkursów ofert wydatkowano kwotę 2.577,86 zł, tj. 17,2% planu.

- Posiłek dla potrzebujących – finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i obejmował zapewnienie posiłku gorącego i zasiłku celowego na zakup żywności.

Wykorzystano środki w wysokości 452.255,04 zł, tj. 57,2% planu rocznego. Pomoc przyznawana była w zależności od sytuacji dochodowej osoby samotnej lub rodziny. W omawianym okresie programem tym było objętych 2.528 osób i rodzin otrzymując gorące posiłki, a także zasiłki na zakup żywności (m.in. skorzystało 426 dzieci z gorących posiłków w szkołach oraz 229 osób dorosłych w Punkcie Socjalnym IKAR).

- Prace społeczne użyteczne – wydatkowano kwotę 9.741,57 zł, tj. 23,2% na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających że świadczeń pomocy społecznej. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 17 osób, wykonując na rzecz miasta 1.880 godzin prac społecznie użytecznych (w Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka i Ogrodzie Zoologicznym).

- Pomoc finansowa dla Gminy Otmuchów z przeznaczeniem na wsparcie mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy deszczu i gradu w maju 2007r. – wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2007 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości 3.222.077,74 zł, realizując plan roczny w 39,3%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta w okresie I półrocza 2007 r. łączną kwotę 1.413.003,66 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 31,2%.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 196.138,45 zł, tj. 44,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 163.673,26 zł, tj. 47,0% planu

- pozostałe wydatki		kwota   32.465,19 zł, tj. 36,5% planu

Na planowanych 300 miejsc (50 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 321 (107%) 
– średnio w m-cu uczęszczało 54 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek tj. 20% minimalnego wynagrodzenia) w wysokości 60.035,78 zł, tj. 63,6% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 14.223,63 zł (dominująca pozycja, stanowiąca 99,4%, to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 14.514,80 zł na zakup artykułów żywnościowych (wykorzystując ponadto środki finansowe z BO).

#### Żłobek nr 4

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 517.793,36 zł (co stanowi 47,2% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 445.014,17 zł, tj. 47,7% planu

- pozostałe wydatki		kwota   72.779,19 zł, tj. 44,1% planu

Na planowanych 480 miejsc (80 miejsc w miesiącu), wykorzystanych było 532 (110,8%) 
– średnio w m-cu uczęszczało 89 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 94.427,04 zł, tj. 64,5% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 23.440,19 zł (dominująca pozycja, stanowiąca 99,9%, to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 21.473,31 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Zadanie remontowe omówiono oddzielnie.

Żłobek nr 9

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 329.383,91 zł (co stanowi 46,2% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 269.379,71 zł, tj. 47,8% planu

- pozostałe wydatki		kwota   60.004,20 zł, tj. 40,0% planu

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 511 – średnio w m-cu uczęszczało 85 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 91.151,88 zł, tj. 64,3% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 26.356,28 zł (dominująca pozycja, stanowiąca 89,2%, to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 23.613,74 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Żłobek – Pomnik Matki Polki

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 369.687,94 zł, co stanowi 49,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 271.598,71 zł, tj. 48,8% planu

- pozostałe wydatki		kwota   98.089,23 zł, tj. 53,0% planu

Wykonanie w pozycji „pozostałe wydatki” wykazuje wyższe wykonanie planu od wskaźnika upływu czasu, co ma związek z wyższymi niż przewidywano wydatkami dot. zakupów usług remontowych i i materiałów.

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 523 
– średnio w m-cu uczęszczało 87 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek i odsetki bankowe) w wysokości 100.076,19 zł, tj. 70,7% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 23.541,71 zł (dominująca pozycja stanowiąca 99,7%, to opłata za wyżywienie), przeznaczając kwotę 23.941,11 zł na zakup artykułów żywnościowych (wykorzystując ponadto środki finansowe z BO).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 101.156,15 zł, tj. 41,6% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 23.786,66 zł, tj. 35,3% planu, a z budżetu państwa w kwocie 77.369,49 zł, tj. 44% planu.

W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 12.246,66 zł oraz na zakupy usług pozostałych – kwotę 11.540 zł

Powiatowy Zespół wydał 170 orzeczeń o niepełnosprawności i 810 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 232 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Wielkość środki finansowych wydatkowanych w ramach zadań zleconych oraz ich przeznaczenie zostało omówione oddzielnie

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.290,81 zł, realizując plan roczny w 33,2%, przeznaczając 91,9% tej kwoty, tj. 25.986,81 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących Klub Integracji Społecznej.

W omawianym okresie w Klubie udzielono 514 specjalistycznych porad indywidualnych dot. m.in. z metod aktywnego poszukiwania pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zrealizowano w I półroczu 2007 r. 
w wysokości łącznej 1.605.070,28 zł, tj. 50,9% planu rocznego.

Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, czy też wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń tytułu bezrobocia.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 
w wysokości 1.420.948,37 zł, tj. 50,8% planu rocznego, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.282.143,60 zł tj. 50,7% planu

- pozostałe wydatki			   138.804,77 zł tj. 51,8% planu

W grupie pozostałych wydatków, największą pozycje stanowiły wydatki związane z odpisami na ZFŚS kwota – 54.000 zł, tj. 38,9% tych wydatków, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 27.388,18 zł, tj. odpowiednio 19,7%, z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 22.630,17 zł, tj. odpowiednio 16,3% oraz z zakupami usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 9.039,19 zł, tj. odpowiednio 6,5%. Powiatowy Urząd Pracy posiada dwie filie, które funkcjonują w Ozimku i Niemodlinie i realizują one zadania w zakresie lokalnych rynków pracy.

Na koniec m-ca czerwca br. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 8.825 osób, w tym m.in. 828 osób z prawem do zasiłku i 7.819 osób bez prawa do zasiłku.

W okresie I półrocza 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował dwa projekty, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- „Pracofonik” – w ramach SPO RZL Działanie 1.1 Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. W ramach tego zadania utworzono bezpłatną infolinię dla bezrobotnych, do których są wysyłane SMS-y o ofertach pracy.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 67.764,82 zł, realizując 33,2% planu rocznego.

- „Ten Drugi Pierwszy Raz” – w ramach SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Celem tego programu jest uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych poprzez kompleksowe, wielomodułowe szkolenia.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 116.357,09 zł, realizując 74,9% planu rocznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 74.556,84 zł, realizując plan roczny w 42,7% i przeznaczając dotacje na realizację zadań w zakresie:

- promocji i organizacji wolontariatu – kwota 15.000 zł, tj. 100% planu przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy,

- działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 22.241 zł, tj. 33,2% planu przeznaczając dotację dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Hipoterapii w Opolu 
– kwota 18.571 zł i dla Woj. Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu – kwota 3.670 zł,

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota12.000 zł, tj. 48% planu, przeznaczając dotację dla następujących organizacji:

- kwota 2.000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski w Opolu,

- kwota 10.000 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Opolu.

- pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 22.000 zł, tj. 44% planu przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy,

- wydatki bieżące – kwota 3.315,84 zł, tj. 18,9% planu przeznaczając ją dla żołnierzy rezerwy jako rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych (kwota 2.675,34 zł) oraz na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych kwota (640,50 zł).

Powyższe podmioty wyłaniane były w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stad też na wykonanie zaplanowanych zadań kierowano środki finansowe w formie określonych transz.

Zadanie realizował Wydział Polityki Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 67.721.996,33 zł, realizując plan roczny w 29,7%.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 61.308.743,07 zł, tj. 28,7% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.413.253,26 zł, co stanowiło realizacje planu rocznego w 43,5%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Ujęte w tym rozdziale środki w kwocie 32.000 zł, zostały wprowadzone do budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 24 maja 2007 r. z przeznaczeniem na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zadanie to będzie realizowane przez spółką Remondis Opole, stąd Wydział Inżynierii Miejskiej wykorzysta powyższe środki 
w II półroczu 2007 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2007 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 1.869.586,67 zł, realizując plan roczny w wysokości 42,5%.

W omawianym okresie wykonano roboty na wyższą wartość, bo w wysokości łącznej 2.189.691,60 zł o pow. 51.021,3 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania), przy czym:

- przy oczyszczaniu zimowym	na kwotę    882,5 tys. zł

- przy oczyszczaniu letnim		na kwotę 1.307,2 tys. zł

Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres:

Oczyszczanie zimowe – koszt zimowego i pozimowego oczyszczania obejmował kwotę 882,5 tys. zł o powierzchni 6.458,9 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników, a także montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Obejmował on następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 152,5 km, ilość ulic –149,

- powierzchnie chodników – 145,5 tys. m2, ilość – 134.

- Prace wykonywano na następujących drogach:

- - krajowych		koszt 252,1 tys. zł,  powierzchnia	974,6 tys. m2

- - wojewódzkich	koszt 218,6 tys. zł, 	         ”	    	748,8 tys. m2

- - powiatowych	koszt 274,9 tys. zł,	         ”	         2.955,2 tys. m2

- - gminnych		koszt 136,9 tys. zł,	         ”	         1.780,3 tys. m2

- Oczyszczanie letnie – łączny koszt tego zadania wyniósł kwotę 1.307,2 tys. zł, 
o powierzchni 44.562,4 tys. m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i obejmował następujący zakres rzeczowy:

- - zamiatanie     - ilość ulic -206

- - powierzchnia ulic - 845,4 tys. m2 i jej wielokrotność

- - zmywanie mechaniczne

- - ilość ulic - 85

- - powierzchnia ulic – 476,5 tys. m2 i jej wielokrotność

- - oczyszczanie chodników

- - powierzchnia 145,2 tys. m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów – 151

- - opróżnianie koszy ulicznych

- - liczba - 981 szt.

- - ilość ulic i placów - 112

- - opróżnianie pojemników (PA -1100L) - 8 szt.

- Prace związane z oczyszczaniem letnim, wykonywano na następujących drogach
(z uwzględnieniem wielokrotności):

- - krajowych		koszt 357,5 tys. zł,	powierzchnia	10.908,7 tys. m2

- - wojewódzkich	koszt 212,7 tys. zł, 		„	  7.606,2 tys. m2

- - powiatowych	koszt 275,4 tys. zł, 		„	  9.981,4 tys. m2

- - gminnych		koszt 461,6 tys. zł, 		„	16.066,1 tys. m2

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 647.704,56 zł, realizując plan roczny w 31,6%, przeznaczając je na następujące zadania związane z:

- utrzymaniem terenów zieleni w mieście – wydatkowano kwotę 483.569,67 zł, tj. 28,3% planu. Wydatki związane były z utrzymywaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery i zieleńce). W I półroczu br. wykonano także prace związane z pielęgnacją drzew, odmładzaniem krzewów, usuwaniem samosiewów, wygrabianiem trawników, oczyszczaniem rowów, demontażem oraz naprawami ławek.
Wykupiono także polisę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni, terenami cmentarzy i terenami placów zabaw na terenie miasta. W pozycji tej uwzględniono także wydatki związane z eksploatacją wszystkich czynnych fontann,

- zakupami koszy na śmieci – wydatkowano kwotę 5.490 zł, tj. 36,6% planu. Zakupiono 
25 sztuk betonowych koszy na śmieci oraz 12 kompletów koszy siatkowych z listwami sosnowymi z przeznaczeniem na tereny parków i skwerów miejskich,

- zakupami ławek na tereny zieleni – wydatkowano kwotę 14.244,72 zł, tj. 95% planu. Zakupiono 16 sztuk ławek parkowych bez oparcia oraz 28 sztuk ławek z oparciem z przeznaczeniem na tereny parków i skwerów miejskich,

- konserwacją placów zabaw na terenie gminy – wydatkowano kwotę 29.842,06 zł, 
tj. 42,6% planu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dokonano przeglądów technicznych  wymieniając uszkodzono elementy i urządzenia. Wymieniono także piasek w piaskownicach oraz wykonano konserwację urządzeń na ścieżce zdrowia,

- interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni – wydatkowano kwotę 67.662,59 zł, 
tj. 45,1% planu. Prace te wykonywane są na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach  komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zakładem Karnym przy tych pracach zatrudniani byli nieodpłatnie skazani. Wykonano następujące prace: skoszono i zamieciono trawę, usunięto i wywieziono nagromadzone odpady (gruz), wykonano pielęgnacyjne i redukcyjne cięcia drzew, usuwano odrosty i samosiewy drzew i krzewów, grabiono i wywieziono liście na kompostownię lub składowisko.

W ramach powyższej kwoty zakupiono także rękawice robocze przeznaczone dla osadzonych wykonujących prace porządkowe oraz wykupiono dla nich ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia NNW oraz OC.

- remontem podziemi zabytkowej fontanny Ceres – wydatkowano kwotę 46.895,52 zł, 
tj. 67% planu. Wykonany zakres tego remontu został omówiony oddzielnie,

- zakupem materiału sadzeniowego na miejskie tereny zieleni – nie realizowano wydatków. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę drzew przeznaczonych na tereny zieleni miasta. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Powyższe zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

- Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano 
w I półroczu 2007 r. kwotę 103.008,18 zł, realizując plan roczny w 7,1%.

- W ramach zrealizowanych wydatków najwięcej, bo 67.354,84 zł, tj. 41,8% planu rocznego, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych tam pracowników, a w następnej kolejności na zakupy usług pozostałych – kwotę 17.797,33 zł (najwięcej na usługi weterynaryjne – 7.500 zł i sterylizację – 4.400 zł) na opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę – kwotę 7.360,03 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 2.419,62 zł.

W I półroczu 2007 r. przyjęto 158 psów dorosłych, 70 szczeniąt i 69 kotów. 
Do adopcji oddano 104 psów, 64 szczeniąt i 51 kotów. Na koniec omawianego okresu stan zwierząt wyniósł – psy 91 szt., szczenięta 6 szt. i koty 37 szt.

- Schronisko pozyskiwało także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 43.294,24 zł, w tym z BO kwotą 30.282,28 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 13.011,96 zł (najwięcej za przechowywanie zwierząt domowych – 6.015,14 zł i szczepienia – 4.210,04 zł. W omawianych okresie nie zrealizowano wydatków z tego rachunku.

Ww. zadanie realizował Ogród Zoologiczny w Opolu.

- Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- W omawianym okresie wydatki na oświetlenie ulic wyniosły kwotę 1.476.428,74 zł, 
tj. 37,8% planu rocznego, w ramach której na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic przeznaczono kwotę 1.216.868,80 zł (82,4% ogólnego wydatku), na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego kwotę 256.917,94 zł oraz na różne opłaty kwotę 2.642 zł.

- Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony oddzielnie.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- W rozdziale tym realizowane są wydatki budżetowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, którego zadaniem jest sprawowanie zarządu i nadzoru nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz obiektów inżynieryjnych, a także dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy.

- W I półroczu 2007 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.240.234,49 zł, realizując plan roczny w 49%, przy czym na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 1.234.438,27 zł, przeznaczając ją na:

- - wynagrodzenia i pochodne		kwotę 1.027.500,12 zł tj. 49,8% planu

- - pozostałe wydatki bieżące		kwotę    206.938,15 zł tj. 45,4% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami usług pozostałych – kwota 84.186,38 zł, tj. 40,7 % tych wydatków, zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 37.204,36 zł, tj. odpowiednio 18% oraz z odpisem na ZFŚS – 21.500 zł, tj. odpowiednio 10,4%.

- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 2.749,17 zł. tj. 27,5% planu rocznego, przeznaczone na selektywną zbiórkę i utylizację odpadów. W ramach tej pozycji opłacono odbiór przeterminowanych leków w ramach prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia. W II półroczu br. przewiduje się także zakup specjalnych pojemników do zbiórki przeterminowanych, bezużytecznych leków.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.952.696,11 zł, realizując plan roczny w 7,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.045.742,40 zł, tj. 49,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 906.953,71 zł, tj. 4% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie szaletów – wydatkowano kwotę 38.766,84 zł, tj. 41,7% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi oraz za zużytą energie eklektyczną, wodę i ścieki,

- usługi weterynaryjne – wydatkowano kwotę 3.220 zł, tj. 32,2% planu, za wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,

- zakup znaczków rejestracyjnych dla psów – wydatkowano kwotę 1.708 zł, tj. 56,9% planu, za wykonywanie 4.000 sztuk znaczków rejestracyjnych,

- odkomarzanie i odszczurzanie – wydatkowano kwotę 3.714,31 zł, tj. 61,9% planu,

- usuwanie odpadów z terenów gminy – wydatkowano kwotę 8.187,48 zł, tj. 40,9% planu, na opłacenie odbioru przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych wykonywanych w ramach interwencyjnego porządkowania terenów zieleni,

- usuwanie wraków  pojazdów z terenu gminy – nie było wydatków w tej pozycji, gdyż nie zgłoszono wniosków o usuniecie pozostawionych wraków,

- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – wydatkowano kwotę 10.309 zł, tj. 34,4% planu za wykonanie opinii na temat prowadzonej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kruszywa mineralnego w Opolu-Malinie,

- badania dotyczące ochrony środowiska – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Zlecona usługa wykonania pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego na ul. Górnej (dla potrzeb oceny zagrożenia hałasem zabudowy chronionej oraz wykonania zabezpieczeń akustycznych) oraz na Obwodnicy Północnej, na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej (dla potrzeb oceny zagrożenia hałasem osiedla Medyk), została zapłacona w II półroczu br.

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni 
– wydatkowano kwotę 19.947 zł, tj. 33,2% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska. Do końca I półrocza br. zostało opłacone administrowanie za okres od stycznia do maja.

- eksploatacja rowów komunalnych – wydatkowano kwotę 4.100,23 zł, tj. 5,5% planu, za wykonane roboty dot. rowów komunalnych w dzielnicach: Szczepanowice (na długości 430 mb), Groszowice (na długości 695 mb) i Półwieś (na długości 968 mb). Pozostałe prace, zgodnie z umową, zostaną wykonane do dnia 31.10.2007 r.,

- dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych 
– wydatkowano na te dopłaty kwotę 55.897,12 zł, realizując plan roczny w 42,3%,

- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę 10.098,21 zł, tj. 67,3% planu, za publikacje ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.,

- analizy i opracowania dot. opracowanej dokumentacji przyszłościowej 
– wydatkowano kwotę 5.575,99 zł, tj. 11,2% planu na zapłatę opłat przyłączeniowych, za wypisy z rejestru gruntów i kopie map,

- rozbiórka nieczynnego obiektu szaletu na ul. Ściegiennego – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.,

- remont kanalizacji deszczowej – wydatkowano kwotę 41.202,74 zł, tj. 27,5% planu za wyremontowane 44 studzienki kanalizacyjne i wpusty. Pozostała kwota zostanie wydatkowana po zakończeniu prac remontowych,.

- rozbiórka budynków handlowo-usługowego na terenie targowiska „Centrum” 
– wydatkowano kwotę 423.870,94 zł, tj. 100% planu za wykonanie tej rozbiórki (wyburzono budynek starej rzeźni na terenie targowiska Centrum),

- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – wydatkowano kwotę 14.600 zł, tj. 97,3% planu, jako odszkodowanie za umieszczenie separatora podczyszczającego na nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej – kwota wynika z operatu szacunkowego.

- W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

- W I półroczu 2007 r. wydatkowano środki w kwocie 404.544,54 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 40,9%, przy czym najwięcej, bo 89,8%, tj. 363.406,84 zł
(tj. 44% planu rocznego) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w biurze pracowników, a następnie na zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwotę 14.823 zł, na zakupy usług pozostałych kwotę 10.026,81 zł oraz na odpis na ZFŚS kwotę 7.500 zł.

- Zrealizowane w tym rozdziale wydatki remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 6.331.717,92 zł, realizując plan roczny w 41,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.745.981,09 zł, tj. 46,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.585.736,83 zł, tj. 31,1% planu.

- W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

- Rozdział 92106 – Teatry

- Opolski Teatr Lalki i Aktora jest instytucją kultury powołaną do zaspakajania potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizuje on swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy.

- W I półroczu 2007 r. Teatr zrealizował cztery premiery („Ondyna”, „Spowiedź w drewnie. Żywoty Świętych”, „O Feliksie, który przyniósł szczęście” i „Drums – 4 dance/s”) oraz wystawił 174 spektakli, które obejrzało 20.094 widzów.

- W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 1.776.231,55 zł, tj. 49,1% planu rocznego, przy czym dotacja podstawowa z budżetu miasta, stanowiła 81,4% tych przychodów i obejmowała kwotę 1.446.000 zł (wykonanie 53,2% planu rocznego), a wpływy z usług 277.800,54 zł.

- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły kwotę łączną 
1.674.556,50 zł, tj. 46,3% planu rocznego i były wydatkowane na:

- - wynagrodzenia i pochodne		1.199.911,78 zł,

- - pozostałe koszty			   474.644,72 zł.

- W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 200.545,97 zł, z zakupem materiałów i wyposażenia 
– kwota 162.925,69 zł oraz zakupem energii – kwota 50.180,71 zł.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- W okresie I półrocza 2007 r. Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury w mieście. Na swoją działalność uzyskał z budżetu miasta dotację łączną w wysokości 1.109.300 zł, tj. 42,1% planu rocznego, w tym z przeznaczeniem na swoją bieżącą działalność – kwotę 1.011.500 zł, tj. 71,5% planu i kwotę 97.800 zł, tj. 49,9% planu dla Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”.

- Realizując swoje bieżące zadania MOK dysponował łączną kwotą przychodów w wysokości 2.430.422,14 zł, tj. 72,7% planu rocznego, w tym z BO kwotą 228.181,70 zł, otrzymana dotacja z budżetu miasta w kwocie 1.011.500 zł oraz pozyskane przychody własne w kwocie 1.170.940,44 zł, a także inne dotacje w kwocie 19.800 zł.

- W I półroczu 2007 r. koszty funkcjonowania MOK wyniosły kwotę 1.818.851,55 zł, tj. 55,1% planu, przy czym wydatkowano na:

- - wynagrodzenia i pochodne		   460.030,03 zł tj. 47,2% planu

- - pozostałe koszty			1.358.821,52 zł tj. 58,3% planu

- W ramach pozostałych kosztów, największą pozycję stanowiły zakupy usług pozostałych – kwota 1.054.214,67 zł, tj. 77,6% tych wydatków, a następnie amortyzacja 
– kwota 156.798,06 zł, tj. odpowiednio 11,5% oraz zakup energii – kwota 47.178,85 zł, 
tj. odpowiednio 3,5%.

- W organizowanych imprezach przez MOK (względnie współorganizowanych) uczestniczyło około 62 tys. osób, a największą frekwencję zanotowano na koncertach 
44 KFPP (Premiery i Debiuty, Super Jedynki i Kabaretron, Niebo z Moich Snów – widzów ok. 15 tys.), „Od Przedszkola do Opola” – ok. 2 tys. osób, „Opolska Noc Kabaretowa” – ok. 5 tys. osób, różne imprezy w ramach „Dni Opola” – ok. 14 tys. osób, sylwester pod ratuszem 
– 7 tys. osób, współorganizacja plenerowego koncertu filharmoników opolskich w Amfiteatrze – ok. 2 tys. osób, koncert do muzyki P. Rubika i słów Z. Książka – ok. 5 tys. osób.

- W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury działa także Zespół Pieśni i Tańca „Opole”, który prowadził pracę szkoleniowo – warsztatową, realizował działalność koncertową
i obsługę artystyczną różnych imprez. Na swoja działalność otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 97.800 zł, tj. 49,9%.

- Koszty związane z działalnością tego Zespołu wyniosły łączną kwotę 116.725,97 zł, tj. 50,1% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, wykorzystano 99.276,91 zł, tj. 47,8% planu rocznego, a na pozostałe koszty w kwocie
17.449,06 zł, realizując plan w tej pozycji w 69,2% (z dominującą pozycją „zakup materiałów i wyposażenia”, bo w kwocie 6.914,85 zł).

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

- Galeria Sztuki Współczesnej w okresie I półrocza 2007 r. prowadziła działalność wystawienniczą, tj. organizowane były wystawy w siedzibie Galerii, w innych miastach Polski i poza granicami kraju. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 28 wystaw, których frekwencja szacunkowo wyniosła 108.000 widzów.

- Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury i realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości łącznej 83.247,27 zł, tj. 41,1% planu rocznego, przy czym wpływy z usług, uzyskano w wysokości 23.411,98 zł (52,0% planu), a wpływy z różnych dochodów w wysokości 59.835,29 zł. Największą pozycję w przychodach jednostki stanowiły wpływy w ramach dotacji z budżetu miasta w wysokości 646.173 zł.

- Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 721.996,10 zł, co stanowiło 44,6% planu, przy czym wydatkowano na:

- - wynagrodzenia i pochodne		265.828,45 zł,

- - pozostałe koszty bieżące		456.167,65 zł.

- W ramach pozostałych kosztów wydatków, największe pozycje stanowiły koszty związane z zakupem usług pozostałych – kwota 227.970,09 zł, z zakupem usług remontowych – kwota 75.822,44 zł, z zakupami materiałów i wyposażeń – kwota 
65.606,87 zł, oraz z zakupami energii – kwota 36.384,63 zł. W ramach wydatków związanych z zakupem usług remontowych zrealizowano zadanie pn. „Wymiana Rozdzielni Głównej oraz Wewnętrznej Linii Zasilającej w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu” za kwotę 73.073,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92116 – Biblioteki

- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje swoje cele statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola, poprzez działalność 19 placówek rozlokowanych w różnych rejonach miasta.

- W okresie I półrocza 2007 r. ze wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism) skorzystało 12.275 czytelników, którzy odwiedzili poszczególne placówki 104.066 razy i wypożyczyli 327.880 jednostek.

- Realizując swoje zadania statutowe, Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2007 r. uzyskała przychody własne w wysokości łącznej 59.499,47 zł, realizując plan w 46,9%, przy czym wpływy z usług uzyskano w wysokości 4.483,90 zł (34,8% planu), a z różnych dochodów w wysokości 39.507,39 zł (49,4% planu). Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta w wysokości 1.237.800 zł, tj. 48,4% planu rocznego.

- Koszty bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1.291.563,41 zł, tj. 48,1% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- - wynagrodzenia i pochodne		863.690,98 zł,

- - pozostałe koszty bieżące		427.872,43 zł.

- W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 155.193,82 zł (w tym 125.192,23 zł na opłacenie czynszów), z zakupami książek i pomocy dydaktycznych – kwota 137.732,14 zł oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 43.128,86 zł.

- Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w 30.025,34 zł, tj. 2,2% planu, przy czym najwięcej, bo kwotę 27.664,34 zł, tj. 92,1% łącznych wydatków, przeznaczono na pozyskanie dokumentacji konserwatorskich, przeniesienie pomnika J. Lompy, aktualizację kosztorysu inwestorskiego na rewaloryzacje murów obronnych przy ul. Baldego i otwarcie iluminacji Młynówki.

- Niskie zaawansowanie planu wydatków wynikało z faktu prowadzenia w I półroczu 2007 r. odpowiednich prac przygotowawczych (m.in. przeprowadzenia konkurów ofert) w zakresie renowacji zabytków wpisanych do rejestru oraz prac konserwatorskich murów obronnych na ul. Baldego. Powyższe prace konserwatorskie będą wykonywane w II półroczu br.

- Wydatki remontowe zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 284.002,75 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 22,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 276.682,75 zł, tj. 55,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 7.320 zł.

Wydatki bieżące były realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, a najwięcej przeznaczono w następujących pozycjach:

- kwota 114.700 zł, tj. 54,4% planu – na dotacje dla jednostek nie naliczanych do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | Warsztaty muzyczne oraz organizacja koncertu orkiestry symfonicznej PSM z solistami | 12.400 |
| 2 | 2800 | Teatr im. Jana Kochanowskiego | XXXII Opolskie Konfrontacje Opolskie „Klasyka Polska” | 18.000 |
| 3 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | Publikacja z kart historii „60 lat Opolskiej Szkoły Muzycznej” | 4.000 |
| 4 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | Konferencja naukowo-Artystyczna „Z tradycji muzycznych Opola” | 1.300 |
| 5 | 2800 | Uniwersytet Opolski | „Zimowa Giełda Piosenki” | 2.000 |
| 6 | 2800 | Uniwersytet Opolski | „Piastonalia” | 2.000 |
| 7 | 2800 | Uniwersytet Opolski | Konferencja naukowa Pt. „Polonia na rzecz demokracji w Polsce” | 4.000 |
| 8 | 2800 | Uniwersytet Opolski | Katalog wystawy dyplomowej 2007, studentów Instytutu Sztuki UO | 2.000 |
| 9 | 2800 | Uniwersytet Opolski | Wydanie numeru czasopisma „Dyskurs” | 4.000 |
| 10 | 2800 | Filharmonia Opolska | Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży „Musica Viva” | 15.000 |
| 11 | 2810 | Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki | Ósmy, dziewiąty i dziesiąty element w alei gwiazd polskiej piosenki | 12.000 |
| 12 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | V Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych „Opolskie Lamy 2007” | 8.000 |
| 13 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu | „790 lat lokacji Opola” | 10.000 |
| 14 | 2820 | ZPAP Okręg Opolski | Artyści w Galerii ZPAP „Pierwsze Piętro” | 4.000 |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie Teatru Otwartego | VII Międzynarodowe Forum Teatrów Młodych „Czas Teatru 2007” | 10.000 |
| 16 | 2820 | Towarzystwo Śpiewacze HARFA | Uroczysty koncert chórów w Katedrze Opolskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja | 3.000 |
| 17 | 2830 | Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notce Dame | Obchody 150-lecia przybycia Sióstr Szkolnych de Notce Dame do Opola | 3.000 |

- w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 128.832,75 zł, tj. 58% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją cyklu imprez pn. „Koncerty Wojciechowe” w ramach DNI OPOLA 2007 oraz dla jednostek organizacyjnych miasta Opola na organizacje różnych imprez z dziedziny kultury.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE oraz NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
2.727.268,17 zł, tj. 42,8% planu rocznego, przy czym w poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowane w tym rozdziale środki budżetowe, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeznaczy w II półroczu br. na pielęgnację pomników przyrody oraz na wykonanie ogrodzeń wokół pomników przyrody znajdujących się w mieście Opolu.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano wysokości łącznej 2.727.268,17 zł, co stanowiło 42,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.700.030,16 zł, tj. 46,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 27.238,01zł, tj. 5,4% planu.

W pozycji wydatki bieżące przeznaczono:

- na wynagrodzenia i pochodne	1.466.322,11 zł tj. 43,0% planu

- na pozostałe wydatki		1.233.708,05 zł tj. 50,6% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem materiałów – kwota 592.988,09 zł, tj. 48,1% tych wydatków (najważniejsze pozycje to zakupy żywności dla zwierząt – kwota 289.389,62 zł, materiały do remontów i konserwacji - 85.494,67 zł, wyposażenie – 62.973,59 zł oraz opał – 50.567,89 zł), z zakupami usług remontowych – kwota 217.275,24 zł, tj. odpowiednio 17,6%, z zakupami usług pozostałych 
– kwota 123.927,73 zł, tj. odpowiednio 10% oraz z poborem energii - kwota 66.725,30 zł, 
tj. odpowiednio 5,4%.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo – badawczych i w programach ochrony zwierząt. Ogród odwiedziło 78.087 osób, a wpływy ze sprzedaży biletów wstępu uzyskane w kwocie 405.365,35 zł, tj. 54,1% planu rocznego, a także pozostałe dochody w kwocie łącznej 2.048,62 zł, zasiliły dochody budżetu miasta.

Na koniec I półrocza 2007 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 946 szt. zwierząt w 217 gatunkach, w tym ssaki – 73 gat. (362 szt.), ptaki – 82 gat. (411 szt.), gady – 10 gat.
(61 szt.), płazy 12 gat. (112 szt.) i bezkręgowce 40 gatunków.

- Ogród Zoologiczny pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 102.674,78 zł, w tym z BO kwotą 62.926,96 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 
39.747,82 zł, tj. 55,2% planu (najwięcej to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i terenu 
– 20.550,71 zł oraz za sprzedane zwierzęta z nadwyżki hodowlanej – kwota 9.011 zł).

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 5.174,45 zł, tj. 3,9% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 4.956,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
3.522.533,55 zł, co stanowiło 23% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.253.912,18 zł, tj. 46,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 268.621,37 zł, tj. 3,2% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Za okres I półrocza 2007 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki w wysokości 2.931.773,28 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi wykonanie w 49,6%, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.716.237,17 zł tj. 48,6% planu

- pozostałe wydatki			1.215.536,11 zł tj. 51,1% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z poborem energii – kwota 826.103,59 zł, tj. 68% tych wydatków, z zakupami usług pozostałych – kwota 111.785,17 zł, tj. odpowiednio 9,2%, z opłata podatku od nieruchomości – kwota 63.774 zł, tj. odpowiednio 5,2% oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 53.222,43 zł, tj. odpowiednio 4,4%.

W okresie I półrocza 2007 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizował działalność sportowo – rekreacyjną, widowiskowo – artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wstawienniczą. W najważniejszych obiektach MOSiR-u uczestniczyło łącznie 158,1 tys. osób, w tym ‘‘Okrąglak” - 58,1 tys. osób, „Toropol” - 36,2 tys. osób, „Akwarium” – 61,1 tys. osób oraz „Błękitna Fala” 2,7 tys. osób (za okres 
16.06-30.06.2007r.).

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskiwał także dodatkowe dochody, które gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 442.868,48 zł, w tym z BO kwotą 43.426,82 zł oraz pozyskano kwotę w wysokości 399.441,66 zł, tj. 72,9% planu (najwięcej to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i terenu – 292.619,61 zł oraz otrzymane odszkodowanie z PZU – kwota 104.550,25 zł).

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 298.609,74 zł, tj. 51,3% planu, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 148.784,93 zł na zakup usług remontowych oraz kwotę 73.132,49 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 260.940,17 zł realizując plan roczny w 19%. Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 179.228,93 zł, tj. 44,8% planu rocznego, a najwięcej przeznaczono w następujących pozycjach:

- kwota 87.720 zł – na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Turnieju Grand Prix Polski w Judo | 8.700 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” | Organizacja Międzynarodowego Turnieju w hokeju na lodzie | 4.500 |
| 3 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Organizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym | 2.000 |
| 4 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy | Organizacja Otwartych Akademickich Mistrzostw Opola w lekkoatletyce | 2.350 |
| 5 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | Organizacja cyklu turniejów dla dzieci w unihokeju | 3.000 |
| 6 | 2820 | Opolski Klub Taekwondo | Organizacja Mistrzostw Opola dzieci w taekwondo | 3.400 |
| 7 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja Memoriału G. Stacha | 25.770 |
| 8 | 2820 | Automobilklub Opolski | Organizacja Samochodowego Rajdu Festiwalowego | 10.000 |
| 9 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Organizacja otwartych Mistrzostw Opola w kajakarstwie | 1.500 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Activ” | Organizacja turnieju amatorów w badmintonie | 2.800 |
| 11 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Organizacja imprezy jeździeckiej z okazji „Dnia Dziecka” | 3.000 |
| 12 | 2820 | Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” | Organizacja turnieju karate tradycyjnego z okazji „Dnia Dziecka” | 600 |
| 13 | 2820 | Klub Sportowy „Groszmal” | Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” | 500 |
| 14 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” | Organizacja zawodów w ramach Mistrzostw Polski w hokeju na łyżworolkach. | 1.600 |
| 15 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju w ju-jitsu | 3.400 |
| 16 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Międzynarodowego Turnieju Juniorów i Juniorek w judo | 8.200 |
| 17 | 2820 | Automobilklub Opolski | Organizacja samochodowego rajdu sobótkowego | 4.000 |
| 18 | 2820 | Liga Obrony Kraju | Organizacja cyklu zawodów w kategorii szkół w strzelectwie sportowym | 2.400 |

- kwota 46.100 zł – na nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników i trenerów którzy uplasowali się na czołowych miejscach w Plebiscycie na najpopularniejszych trenerów i sportowców województwa oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe lokaty w mistrzostwach świata i Europy w kategorii seniorów i juniorów i mistrzostwach Polski juniorów,

- kwota 35.211,40 zł – na wydatki związane z organizacją turnieju piłki nożnej i szachowego w okresie ferii, Memoriału W. Sarneckiego w tenisie stołowym i meczu bokserskiego B.C. Mulheim-Demten – Carbo Gliwice (wynajem obiektów, opłaty sędziowskie, opieka medyczna, wynajem i transport ringu, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników niemieckich). Transport drużyny koszykarek na turniej w partnerskim mieście Alytus /Litwa/.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z:

  - wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. W okresie I półrocza 2007 r. wypłacono kwotę 47.943 zł, tj. 40% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 40-tu zawodników zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego odpowiednią komisję,

  - realizacją projektu „Polsko – czeska współpraca sportowa Opole – Ołomuniec” 
w ramach programu INTERREG III a. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 33.768,24 zł, tj. 18,5% planu, organizując halowy turniej piłki nożnej i mityng lekkoatletyczny w Opolu oraz wspólny obóz sportowy piłkarskich drużyn opolskich i ołomunieckich w Ołomuńcu.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

## 3. 2.  Rozchody budżetowe

Za okres I półrocza 2007 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 38.861.197,61 zł, co stanowiło 38,6% planu rocznego i obejmują one następujące pozycje:

§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Środki w kwocie 555.815 zł stanowią planowaną pożyczkę dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pożyczka ta udzielona zostanie w II półroczu 2007 r.

§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Środki w łącznej kwocie 37.634.865,03 zł stanowią spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rzecz:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu – spłata w wysokości 2.623.281,63 zł;

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata w wysokości 24.139.104,02 zł;

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
– pożyczka udzielona w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie 
z Funduszu Spójności – spłata w wysokości 10.872.479,38 zł.

Mniejsze od planowanego wykonanie ww. spłat pożyczek związane jest 
z przedłużającym się okresem zwrotu środków z funduszy Unii Europejskiej i tym samym mniejszą spłatą pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych 
z udziałem tych środków.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłaty zaciągniętych przez miasto Opole pożyczek i kredytów w latach poprzednich 
w łącznej kwocie 1.226.332,58 zł, obejmowały następujące wielkości:

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, dróg i parkingów wraz z oświetleniem w rejonie ulicy Stokrotek w Opolu” – spłata 58.026,00 zł;

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt zadanie pn. ”Remont lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.” – spłata 258.956,58 zł;

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów-1 etap” – spłata 300.0000,00 zł;

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka na zadanie pn. „Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola – zadanie nr 1” – spłata 375.000,00 zł;

- BOŚ SA, kredyt termomodernizacyjny na realizację zadania „Modernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu przy ul. Sienkiewicza 4” – spłata 32.946,00 zł;

- BOŚ SA, kredyt termomodernizacyjny na realizację zadania „Modernizacja obiektu  Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu przy ul. Reymonta 43” – spłata 31.404,00 zł;

- PKO BP w Warszawie/ Oddział Katowice, kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.„Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata 150.000,00 zł;

- Bank Handlowy S.A. w Warszawie, kredyt na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata 20.000,00 zł.

# 4. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2007 roku uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/47/07 z dnia 18.01.2007 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz realizowanych w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” w 2007 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 240.785.196 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu I półrocza 2007 r. roku (według stanu na dzień 30.06.2007 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje realizowane w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” zaplanowano kwotę 289.676.006 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” – wykorzystana została kwota 57.891.027,13 zł, tj. 31,4% (na plan 184.525.339 zł),

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań – wykorzystana została kwota 16.132.694,66 zł, tj. 30,3% (na plan 53.247.233 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 5.299.754,52 zł, 
tj.10,9% (na plan 48.503.434 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 244.386,75 zł, tj. 7,2% (na plan 3.400.000 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz inwestycji realizowanych w ramach programu Fundusz Spójności/ISPA stopień realizacji planu wynosi 79.567.863,06 zł, tj. 27,5%, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę 79.323.476,31 zł, tj. 27,7%.

Niskie wykonanie za I półrocze 2007 r. planu inwestycji i remontów budżetu miasta związane jest głównie z obowiązującą długotrwałą procedurą przetargową. Rozstrzyganie poszczególnych przetargów na wyłonienie wykonawców, na przewidzianych do realizacji zadaniach nastąpiło głównie w miesiącach maj, czerwiec, lipiec 2007 r. Ponadto na realizację niektórych inwestycji i remontów środki finansowe zostały przeznaczone kolejnymi korektami budżetu, więc ich realizacja będzie możliwa dopiero w II połowie roku. W świetle powyższego część planowanych zadań realizowana będzie w II półroczu br.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 6 miesięcy 2007 roku przedstawia się następująco:

I. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.858.841 zł wykorzystano w kwocie 13.604.152,47 zł, na realizację następujących zadań:

DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA   PRAWACH  POWIATU

Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.100.211 zł, w tym środki budżetowe w wysokości 4.825.053 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 10.275.158 zł, wykorzystano w kwocie 13.556.489,33 zł, w tym środki budżetowe w kwocie 3.676.043,11 zł, a środki pozabudżetowe w kwocie 9.880.446,22 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przebudowę odcinka 
ul. Częstochowskiej, na skrzyżowaniu z obwodnicą zamontowano sygnalizację świetlną; wykonano przebudowę odcinka ul. Strzeleckiej z wybudowaniem ronda; wykonano drogi transportu rolnego i leśnego; wybudowano wiadukt nad linią klejową Tarnowskie Góry 
– Opole. Na istniejących i projektowanych ciekach i rowach wykonano przepusty, zabezpieczenia akustyczne, ekrany akustyczne i wały ziemne; przebudowano uzbrojenie telekomunikacyjne, elektryczne, trakcji elektrycznej; wykonano oświetlenie uliczne przy 
ul. Częstochowskiej i ul. Strzeleckiej; wykonano roboty melioracyjne przy regulacji odcinka rzeki i budowie rowów odpływowych.

Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł  wykorzystano w kwocie 15.719,70 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano inwentaryzację zadrzewienia wraz z opinią dendrologiczną; zaktualizowano dokumentację techniczną, opracowano kosztorysy i specyfikację wykonania i odbioru robót oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zadanie w trakcie procedury przetargowej, planowane rozpoczęcie 
– sierpień 2007 r.

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 450.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W omawianym okresie zlecono opinię naukową dotyczącą opracowanej dokumentacji technicznej oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania z EFRR. 
Po przyznaniu środków europejskich zostanie złożony wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W omawianym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie przyjęte do Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach.

Przebudowa mostu nad Kanałem Ulgi ul. Niemodlińska – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę na opracowanie dokumentacji technicznej; termin wykonania 30.11.2007 r.

Przebudowa wiaduktu nad ul. Bończyka w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę na opracowanie dokumentacji technicznej; termin wykonania 30.11.2007 r.

Budowa chodników, kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.850.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.516 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie, projekt gospodarki drzewostanem i inwentaryzację zieleni oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Planowany termin rozpoczęcia robót – sierpień 2007 r.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Chabrów wzdłuż 
ul. Luboszyckiej do skrzyżowania z obwodnicą północną im. Powstańców Warszawskich – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie w trakcie procedury na wykonanie dokumentacji.

Przebudowa Placu Daszyńskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości: 1.750.000 zł wykorzystano w kwocie 3.660 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Całkowity koszt inwestycji przewyższa zabezpieczone środki w budżecie na 2007 r., stąd inwestycja będzie realizowana w roku 2008.

Przebudowa ulicy Częstochowskiej – droga krajowa nr 46.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.016.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu czerwcu br. przyznana została na ten cel dodatkowa kwota 1.000.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2007 r.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Krapkowicka – Odrodzenia – droga dojazdowa 
do parkingu na wyspie Bolko.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. Obecnie jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

DROGI  PUBLICZNE  GMINNE

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 300.000 zł  w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania  nastąpi  w II połowie 2007 r.

Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie domków jednorodzinnych przy ul. Lawendowej – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 356,40 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 15.06.2007 r. przekazano plac budowy wykonawcy.

Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Kremzera z nieruchomościami położonymi przy ul. Obrońców Stalingradu 66.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 146,40 zł. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Luboszyckiej – odc. od ul. Chabrów do ronda.

Zaplanowane środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.684 zł. Zaktualizowane zostały kosztorysy. W związku z tym, że wartość zadania przekracza zabezpieczone środki w budżecie, Miejski Zarząd Dróg wystąpił  o dokonanie korekty budżetu w celu umożliwienia realizacji zadania.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.378,90 zł. W ramach tej kwoty opracowano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości do wykupu pod budowę wiaduktu wciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP.

W trakcie realizacji są natomiast następujące dokumentacje:

- Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową w Opolu;

- Przebudowa ul. Częstochowskiej – drogi krajowej nr 46 w Opolu.;

- Budowa Alei Solidarności;

- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy zatoki autobusowej oraz przebudowy ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ul. Hallera w kierunku granicy miasta;

- Przebudowa ul. Rybackiej i ul. Poświatowskiej w Opolu;

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej;

- Przebudowa ul. Zwierzynieckiej;

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego Nr 24 od ul. Kasprzaka;

- Budowa zatoki autobusowej – ul. Spychalskiego w Opolu;

- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Opolu – odc. od granicy miasta do ul. Metalowej;

- Przebudowa skrzyżowania ul. Krapkowicka – Odrodzenia – droga dojazdowa do jazu (wydzielenie części projektu);

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy 
ul. Złotej na odc. od ul. Metalowej do ul. Srebrnej;

- Przebudowa pl. Oleandrów, ul. Tulipanów i ul. Astrów w Opolu wraz z rozbudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej;

- Budowa chodnika  wraz z oświetleniem w ul. Olsztyńskiej na odc. od ul. Łódzkiej do ul. Rzeszowskiej;

- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Monte Cassino w Opolu;

- Budowa azylu dla pieszych w ciągu ul. Wiejskiej w rejonie ul. Łódzkiej;

- Budowa ul. Drobiarskiej na odc. od ul. Kolonijnej do ul. Wagonowej oraz przebudowa ul. Kolonijnej i Wagonowej;

- Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rudzkiego w Opolu;

- Budowa kładki dla pieszych na Wyspie Bolko w Opolu.

Przebudowa ulicy Damrota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. Obecnie trwa procedura przetargowa. Planowany termin rozpoczęcia robót – wrzesień 2007 r.

DROGI WEWNĘTRZNE

Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.287.630 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 1.287.630 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 4.000.000 zł) zostały wykorzystane w kwocie 4.737,74 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozbudowa ulicy Rzeszowskiej (drogi wewnętrznej) w Opolu – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 750.000 zł zostały wykorzystane 
w kwocie 1.464 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 360.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie 2007 roku – zostało rozpoczęte postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy prac budowlanych na wszystkich zaplanowanych trasach światłowodowych. Pozostałe działania w tym zakresie będzie wykonywana w 2008 roku. Zostanie także złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.535.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 106.920,69 zł na niżej wymienione zadania:

ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy 
ul. Walecki w Opolu (działka nr 12).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.035.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 106.714,29 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano budynek zadaszony w stanie surowym otwartym; zamontowano stolarkę okienną; trwają prace przy montażu wewnętrznej instalacji elektrycznej i roboty tynkarskie.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy 
ul. Walecki 5-7 w Oplu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 206,40 zł. Po odbiorze dokumentacji technicznej wartość kosztorysowa zadania przekracza zabezpieczone środki finansowe w WPI. Urząd Miasta Opola wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji w ramach „udzielenia wsparcia finansowego w tworzeniu lokali socjalnych”. Realizacja zadania rozpocznie się po potwierdzeniu przez BGK przyznania środków.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł nie zostały wykorzystane, gdyż dopiero w dniu 04.07.2007r. wyłoniono ostatecznie w przetargu nieograniczonym wykonawcę IV etapu przy ul. Koszalińskiej. Inwestycja ta stanowi IV i ostatni etap budowy osiedla przy ul. Koszalińskiej. Środki w wysokości 2.500.000 zł zostaną wydatkowane 
w II półroczu 2007r. i stanowić będą jedno ze źródeł finansowania ww. inwestycji.

III. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.624.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 620.520,35 zł, a mianowicie:

NADZÓR BUDOWLANY

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Realizacja zakupów nastąpi w miesiącu sierpniu br.

CMENTARZE

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – zakończenie I etapu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 114,35 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano kserokopie map; wszczęto drugie postępowanie przetargowe ze względu na unieważnienie pierwszego postępowania z powodu przekroczenia wysokości zabezpieczonych środków w budżecie złożonych ofert. Termin otwarcia ofert 12.07.2007 r.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – II etap – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Wszczęta została procedurę przetargowa. Zadanie realizowane będzie 
w II półroczu 2007 r.

Zakupy inwestycyjne sprzętu do obsługi cmentarzy.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 710.000 zł wykorzystane zostały 
w kwocie 616.406 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakupiono przyczepę ciągnikową, ciągnik ogrodniczy, ciągnik rolniczy, zamiatarkę; zawarto umowę na dostawę samochodu ciężarowego.

Przebudowa wejścia do kaplicy przy ul. Cmentarnej i wykonanie elewacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 356.000 zł, wykorzystano w kwocie 2.200,00 zł. Wykonana została aktualizacja projektu technicznego; w przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Krapkowickiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł, wykorzystano w kwocie 
1.800 zł. W ramach tej kwoty dokonano aktualizacji projektu technicznego oraz wysłano zapytanie ofertowe do oferentów.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.792.522 zł zostały wykorzystane w wysokości 102.595,25 zł, na niżej wymienione zadania:

URZĘDY  GMIN  (MIAST  I  MIAST  NA   PRAWACH  POWIATU)

Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 212.522 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane ze względu na opóźnienia ze strony wykonawcy – firmy Siemens. Koniec projektu wyznaczony jest na dzień 1 października 2007 r. i po tym terminie ww. środki zostaną wydatkowane (po odbiorze całości projektu).

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 66.653,48 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery, drukarki). Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup urządzeń sieciowych, na który wszczęto postępowanie zakupowe. Urządzenia te są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy połączeń sieciowych między budynkami Urzędu Miasta.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, zostały wykorzystane środki w kwocie 3.841,78 zł. Zakupiona została kserokopiarka na potrzeby Urzędu Miasta. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na wymianę kserokopiarek oraz zakup klimatyzacji do serwerowni w budynku na Pl. Wolności.

Przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego w budynku na Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane łącznie z remontem pomieszczeń budynku; przewidywany termin wrzesień – październik br.

Budowa windy i wykonanie wiatrołapu w hollu wejściowym do budynku biurowego 
na Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 30.05.2007 r. rozstrzygnięta została procedura przetargowa i wybrano wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji.

Zakupy samochodu dostawczego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 32.099,99 zł. Zakupiony został samochód dostawczy marki Renault na potrzeby Urzędu Miasta.

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I – system finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje.

Zaplanowane środki w wysokości 2.000.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono I etap przetargu ograniczonego w wyniku którego zaproszono trzy firmy do złożenia ofert. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest 
w II połowie sierpnia 2007 r. W bieżącym roku przewidywane jest wprowadzenie przede wszystkim modułu finansowo – księgowego.

Remont korytarzy w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji; złożono zapytanie ofertowe na realizację dokumentacji technicznej.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane środki finansowe w wysokości 528.000 zł, w tym środki budżetowe w wysokości 494.000 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 34.000 zł, na realizację następujących zadań:

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w ramach dotacji z budżetu państwa):

– zakup sprzętu i urządzeń

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.000 zł nie zostały wykorzystane. 
W związku z pismem KMPSP w Opolu, Prezydent Miasta w m-cu czerwcu zwrócił się do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zmianę przeznaczenia ww. kwoty na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

– zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 w I półroczu nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu zgody Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dokonanie przesunięcia środków finansowych. Łączna kwota 34.000 zł stanowić będzie uzupełnienie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu na łączna kwotę 725.000 zł na realizację ww. zadania.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bierkowice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska – zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane,  w związku z tym, że zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. Zakup zostanie dokonany zostanie w lipcu br.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.534.633 zł, w tym środki budżetowe w wysokości 6.464.568 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 1.070.065 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.770.419,80 zł, w tym środki budżetowe w kwocie 1.009.305,65 zł na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

PSP Nr 5 – przebudowa boiska szkolnego na tartanowe wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł wykorzystano w kwocie 10.370,00 zł. Wykonany został projekt i złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w dniu 15.06.2007 r. Zadanie nie otrzymało dofinansowania, w związku z czym na sesji w dniu 19 lipca 2007 r. zwiększono środki finansowe na realizację zadania do wysokości 630.000 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Rozpoczęcie robót przewidywane jest we wrześniu br.

PSP Nr 11 – przebudowa boiska szkolnego na tartanowe wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł, wykorzystano w kwocie 9.150 zł. Wykonany został projekt i złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Zadanie nie otrzymało dofinansowania, w związku z czym na sesji w dniu 19 lipca 2007 r. zwiększono środki finansowe na realizację zadania do wysokości 650.000 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Rozpoczęcie robót przewidywane jest we wrześniu br.

PSP Nr 14 – opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej.

Zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. 
W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

PSP Nr 20 – termomodernizacja obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.492.833 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 681.468 zł), wykorzystano w kwocie 1.157.839,81 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 655.425,66 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian. W trakcie realizacji jest demontaż instalacji c.o. i układanie przewodów.

PSP Nr 24 – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł wykorzystano w kwocie   6.710,00 zł. Wykonany został projekt i złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Zadanie nie otrzymało dofinansowania, w związku z czym na sesji w dniu 19 lipca 2007 r. zwiększono środki finansowe na realizację zadania do wysokości 700.000 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Rozpoczęcie robót przewidywane jest we wrześniu br.

PSP Nr 2 – remont sanitariatów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 220.000 zł, zostały wykorzystane na kwotę 87.592,36 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: przekazano plac budowy wykonawcy, zadanie w trakcie realizacji.

PSP Nr 2 – wykonanie wentylacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł  w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.

PSP Nr 11 – wymiana instalacji oświetleniowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.

PSP Nr 24 – remont balkonów zewnętrznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł  w I półroczu nie zostały wykorzystane. Brak ofert na ogłoszony przetarg. W lipcu wybrano wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki. Termin zakończenia robót ustalono na 31.08.2007 r.

PSP Nr 29 – remont parkietu sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wyłoniony został wykonawca zadania. Realizacja zadania w II półroczu br.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego – III etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 358.700 zł wykorzystano w kwocie       266.992,97 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 8.292,97 zł i środki pozabudżetowe w kwocie 258.700,00 zł). W I półroczu wykonano roboty posadzkarskie, malarskie i biały montaż. Zaplanowany zakres robót zakończono w m-cu lipcu. Obiekt został odebrany i zgłoszony do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole Nr 4 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Przedszkole Nr 14 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

GIMNAZJA

PG Nr 3 i PG Nr 4 – opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

PG Nr 3 – budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 9.760 zł. Wykonany został projekt i złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Zadanie nie otrzymało dofinansowania, w związku z czym na sesji w dniu 19 lipca 2007 r. zwiększono środki finansowe na realizację zadania do wysokości 740.000 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Rozpoczęcie robót przewidywane jest we wrześniu br.

PG Nr 7 – opracowanie dokumentacji budowy hali namiotowej.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie w trakcie negocjacji z projektantem w zakresie lokalizacji i wykonania dokumentacji.

PG Nr 4 – remont dachu nad salą gimnastyczną.

Zaplanowane środki w wysokości 35.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. 
W dniu 25.06.2007 r. wyłoniono wykonawcę zadania. W m-cu lipcu br. remont został zakończony.

PG Nr 5 – remont przewodów kominowych.

Zaplanowane środki w wysokości 81.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. 
W omawianym okresie zlecone zostało opracowanie dokumentacji.

PG Nr 7 – wymiana instalacji oświetleniowej.

Zaplanowane środki w wysokości 85.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. 
W omawianym okresie zlecone zostało opracowanie dokumentacji.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PLO Nr II – termomodernizacja obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.440 zł  na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego budynku. Złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Planowany termin rozpoczęcia robót – wrzesień 2007 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Planowana jest realizacja zadania w II półroczu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – wykonanie łapaczy piłek.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Planowana jest realizacja zadania w II półroczu.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II – zakup kserokopiarki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16 000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Planowana jest realizacja zadania w II półroczu.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – remont dachu budynku OHP.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wszczęta została procedura przetargowa.

SZKOŁY  ZAWODOWE

Zespół Szkół Ekonomicznych – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.856 zł. Zakupiony został projektor multimedialny, notebook oraz kserokopiarka.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł, wykorzystano w kwocie   3.980,86 zł. Zakupiony został projektor multimedialny, notebook oraz kserokopiarka.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 8.300 zł, wykorzystano w kwocie 4.257,80 zł. Zakupiono kserokopiarkę, a pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 3.300 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zakupy sprzętu zostaną zrealizowane w II półroczu.

Zespół Szkół Ekonomicznych – wykonanie wentylacji.

Zaplanowane środki w wysokości 162.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W omawianym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA  ZAWODOWEGO

Adaptacja Bursy na pracownię hotelarską.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 980.000 zł wykorzystano w kwocie 199.470 zł. W ramach zaawansowania robót wykonano prace rozbiórkowe budowlane, instalacyjne i elektryczne, wymurowano ścianki działowe, wykonano tynki wewnętrzne, strop podwieszony, zamontowano stolarkę okienna, ułożono przewody instalacji elektrycznej, rurociągi wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia zadania to 31.08.2007 r.

OŚRODKI  SZKOLENIA,  DOKSZTAŁCANIA  I  DOSKONALENIA  KADR

Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 10 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 386.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 22.06.2007 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

VII. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 483.427 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.426,83 zł na realizację następujących zadań:

SZPITALE  OGÓLNE

Pomoc finansowa na zakup systemu analizy komputerowej zapisu kardiotokograficznego (KTG) typu MONAKO dla potrzeb oddziału Patologii Ciąży i Sali Porodowej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką 
i Dzieckiem w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 90.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. Realizacja zadania 
w II półroczu br.

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Budowa konsoli w Pracowni Mammograficznej SP ZOZ „Centrum” w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie możliwe będzie do realizacji po wykonaniu remontu obiektu.

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 15.427 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.426,83 zł. Zakupiony został sprzęt do poradni okulistycznej, kardiologicznej i laboratorium (m.in. spirometr, koagulometr, system do badań wysiłkowych, wirówkę stołową z wirnikiem kątowym).

SP ZOZ „Zaodrze” – wymiana instalacji co.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest trakcie procedury przetargowej.

Remont pomieszczeń siedziby Ośrodka Diagnostyki Chorób Gruczołu Piersiowego 
SP ZOZ „Centrum” przy ul. Budowlanych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidziana jest w IV kwartale 2007 r.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu ambulansu przewozowego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. Realizacja zadania nastąpi 
w II półroczu br.

VIII. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500 zł, zostały wykorzystane na kwotę 2.494 zł, na realizację następującego zadania:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki w wysokości 2.500 zł, wykorzystane zostały w kwocie 2.494 zł na zakup zestawu komputerowego.

IX. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŻŁOBKI

Przebudowa budynku Żłobka Nr 4.

Zaplanowane środki w wysokości 1.545.400 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na przebudowę budynku żłobka.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

INTERNATY  I  BURSY  SZKOLNE

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych – wydzielenie klatki schodowej ppoż.

Zaplanowane środki w wysokości 250.000 zł, wykorzystano w kwocie 3.989,40 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz wersję elektroniczną dokumentacji projektowej.

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych – remont łazienek i sanitariatów.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2007 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 
213.604.383 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 59.086.119 zł), z czego wykorzystano środki w kwocie 61.396.841,33 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 16.325.929,67 zł) na realizację następujących zadań:

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA  – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane środki w wysokości 4.185.544 zł, w tym środki własne gmin w wysokości 3.945.544 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Funduszu Spójności. Wykorzystano środki w kwocie 2.504.966,01 zł, w tym: środki własne gmin w kwocie 240.000,00 zł na wykonanie przyłączy, dokonanie opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi, dokonanie opłaty za użytkowanie gruntów leśnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych kontraktów w ramach Programu Fundusz Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu” zostały omówione oddzielnie w pkt 4a.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Remont podziemi zabytkowej fontanny Ceres.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł, wykorzystano w kwocie 46.895,52 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonana została naprawa stropów, rozbiórka starego stropu, wykonanie nowego stropu pod pompę, wymiana podestu roboczego nad głównym zbiornikiem, wymiana zbiornika wyrównawczego z zaworem pływakowym. Zadanie zostało zakończone.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wykonanie boksów dla psów wraz 
z aktualizacją dokumentacji.

Zaplanowane środki w wysokości 1.050.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie jest wykonanie aktualizacji dokumentacji. Złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robot planowane jest na lipiec 2007 r.

OŚWIETLENIE  ULIC,  PLACÓW  I  DRÓG.

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane. Obecnie trwają prace nad realizacją następujących zadań:

- budowa oświetlenia ul. Brzechwy (boczna) – w trakcie aktualizacji kosztorysów inwestorskich;

- budowa oświetlenia ul. Wrzosowej – w trakcie aktualizacji kosztorysów inwestorskich;

- budowa oświetlenia przejścia pieszego z ul. Karola Miarki do ul. Ozimskiej 
– w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę;

- budowa oświetlenia ul. Młodej Polski – w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę;

- budowa oświetlenia ul. Curie-Skłodowskiej – w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę;

- budowa oświetlenia ul. Etnografów – Pisankowej – w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Przebudowa oświetlenia na ul. Budowlanych (odc. od ul. Prudnickiej do obwodnicy Północnej).

Zaplanowane środki w wysokości 260.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na realizację zadania.

Przebudowa oświetlenia ulic: Drzymały, Telesfora, Jakuba Kani, Kasprowicza, Kolejowa, Warsztatowa, Przemysłowa.

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa oświetlenia ulicy Olsztyńskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Oświetlenie Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wymagana jest dokumentacja na wykonanie oświetlenia. Po dwóch zapytaniach ofertowych nie zgłosił się żaden Projektant na jej wykonanie.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.796,22 zł na zakup sprzętu komputerowego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.953.000 zł (w tym środki własne gminy w wysokości 6.449.100 zł) wykorzystano w kwocie 948.156,45 zł na realizację następujących zadań:

Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 500.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej. Planuje się wybudowanie 16 separatorów.

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie składania jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.280.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 3.280.000 zł) wykorzystano w kwocie 622.738,66 zł. Środki finansowe wydatkowano w I półroczu na dokumentację – kwota 44.282,82 zł, oraz na częściowe wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji.  Planowany termin zakończenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
– wrzesień 2007 r. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy budowy dróg i oświetlenia ulicznego – planowany termin zakończenia realizacji budowy dróg wraz z oświetleniem: IV kwartał 2007 r.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie realizowane są wydatki związane z wywłaszczeniem oraz wykupem gruntów. W dalszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

Uzbrojenie terenów w rejonie Arki Bożka w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie realizowane są wydatki związane z wywłaszczeniem oraz wykupem gruntów. W dalszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Żwirowa, Al. Przyjaźni, ul. Marka 
z Jemielnicy w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 614.000 zł wykorzystano w kwocie 242.535,10 zł. Środki finansowe w ww. kwocie wydatkowano na opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów (116.365,01 zł) oraz częściowe roboty budowlane (126.170,09 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2007 r.

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z budową nawierzchni ul. Miłej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wykonana została aktualizacja dokumentacji. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Środki finansowe planowane są do wykorzystania w IV kwartale br.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 485.000 zł wykorzystano w kwocie 41.679,95 zł na opracowanie następujących dokumentów:

- Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i ul. Ks. Stefana Baldego w Opolu na trasie kolektora „K”;

- Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji deszczowej  w ul. Partyzanckiej 13, 13a, 13b w Opolu;

- Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Partyzanckiej 47a w Opolu;

- Aktualizacja dokumentacji projektowej podłączenia terenu pompowni P-7 
do ul. Oświęcimskij w Opolu;

- Projekt remontu masztów oświetleniowych stadionu „Odra” w Opolu wraz z opinią techniczną;

- Projekt przebudowy linii kablowych średniego i niskiego napięcia usytuowanych na działkach 574/2 do 574/7 przy ul. Tarnopolskiej w Opolu;

- Projekt budowlano – wykonawczy zamienny odcinka bulwaru im. Karola Musioła, odcinek od ul. Konsularnej do bramy wjazdowej na nadbrzeże w rejonie mostu kolejowego w Opolu;

- Opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia do sieci nn. EnergiaPro oświetlenia 
ul. Strzeleckiej;

- Opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia do sieci nn. EnergiaPro oświetlenia sięgaczy A i B projektowanych w rejonie ul. Północnej.

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Trwa realizacja następujących zadań:

- Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia – zasilanie ROD „KASZTELANKA” przy ul. Kurpiowskiej 9 w Opolu;

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Oświęcimskiej (bocznej) wraz z przyłączami do granic posesji – w Opolu - Grotowicach.

Fundusz Spójności / ISPA – utrzymanie biura PIU – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 6.100 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zakup sprzętu zostanie dokonany  w II półroczu br.

Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy.

Rozbudowa parkingu przy ul. Batalionu Zośka.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł nie zostały wykorzystane. Do chwili obecnej brak jest ustalenia lokalizacji parkingu.

Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia usytuowanych na działkach przy 
ul. Tarnopolskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 90.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. 
W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.

Remont kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 41.202,74 zł. Wyremontowano 44 studzienki kanalizacyjne i wpusty. W związku z awarią sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rataja zlecono wymianę przyłączy wpustów ulicznych.

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.643.100 zł wykorzystano w kwocie 1.587.444,83  zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

TEATRY

Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.850.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.573.716,83 zł. Zadanie w trakcie realizacji; trwają prace wewnątrz obiektu.

Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.700 zł. Opracowane zostały założenia do projektu wyposażenia.

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY

Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 521.500 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno 
– urbanistycznej.

Termoizolacja budynku siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” przy Al. Przyjaźni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W przygotowaniu jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie wymaganej dokumentacji.

GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH

Zagospodarowanie terenu – przebudowa placu od strony północnej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 482.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji.

OCHRONA  I  KONSERWACJA  ZABYTKÓW

Iluminacja zabytkowej zabudowy Kanału Młynówki od ul. Katedralnej do ul. Zamkowej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wykonane i zapłacone w m-cu lipcu br.

Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Zaplanowane środki w wysokości 543.000 zł wykorzystano w kwocie 1.708 zł. Zawarta została umowa z Wykonawcą zadania na kompleksową rewaloryzację murów obronnych przy ul. Ks. Baldego i przekazany został plac budowy.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł wykorzystano w kwocie 7.320 zł. Opracowana została dokumentacja budowlana i wykonawcza. W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich. Realizacja zadania nastąpi po przyznaniu tych środków.

Budowa pomnika Karola Musioła.

Zaplanowane środki w wysokości 36.600 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wykonany został odlew pomnika i ustalane jest miejsce lokalizacji pomnika.

Budowa fundamentów pod posadowienie rzeźb plenerowych Pierwszego Międzynarodowego Pleneru Rzeźby w marmurze Opole 2006 wraz z montażem rzeźb i z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowane środki w wysokości 450.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Rozpoczęta została procedura zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji.

XIII. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 504.200 zł, wykorzystano w kwocie 27.238,01 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.200 zł, wykorzystano w kwocie 12.000,01 zł. Zakupiono wagę elektroniczną nierdzewną, a pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Kontynuacja zadania budowa zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 271.000 zł, wykorzystano w kwocie 15.238 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano zmianę projektu budowlanego schroniska fok ze stacją uzdatniania wody wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania i odbioru robót, dokumentację podłączenia basenów zapleczowych do istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z kosztorysami i specyfikacją wykonania i odbioru robót; wyłoniono Wykonawców w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie zadania. Realizacja zadania zostało zakończona w m-cu lipcu br.

Adaptacja budynku akwarium – terrarium na pawilon dla zwierząt nocnych 
i ekspozycję „żywych dinozaurów” – aktualizacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i wykonania specyfikacji wykonania robót.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.600 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. 
W trakcie jest opracowanie aktualizacji dokumentacji.

Budowa pawilonu lwów – tygrysów wraz z przylegającym wybiegiem zewnętrznym 
– opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.700 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. 
W trakcie przygotowania jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

Budowa pawilonu orangutanów – nosorożców wraz z przylegającym wybiegiem zewnętrznym – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.700 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r. 
W trakcie przygotowania jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

XIV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 329.820,10 zł, na realizację następujących zadań:

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów – II etap.

Zaplanowane środki w wysokości 2.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Rozpoczęcie budowy stadionu przewidywane jest we wrześniu, a wykorzystanie środków finansowych w IV kwartale.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wstrzymana została realizacja zadania ze względu na planowaną budowę nowego stadionu.

Przebudowa części budynku gospodarczego na toalety stadionu żużlowego wraz 
z pokojem pomocniczym dla lekarza dyżurnego w Opolu przy ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki w wysokości 253.000 zł, wykorzystano w kwocie 251.851,37 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zrealizowany został w pełni zaplanowany zakres zadania.

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu 
pn. „ODRA uRZEKA w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Po zleceniu wizualizacji wyrobiska zostanie zlecona koncepcja, a następnie dokumentacja techniczna dotycząca zadania.

Przebudowa kopuły Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak”.

Zaplanowane środki w wysokości 4.360.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Unieważniona została pierwsza procedura przetargowa z powodu braku ofert. Zadanie jest w trakcie drugiej procedury przetargowej. Planowane rozstrzygnięcie – sierpień 2007 r.

Wykonanie systemu nagłośnieniowego stadionu żużlowego w Opolu przy 
ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki w wysokości 17.000 zł wykorzystano w kwocie 16.770,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zaplanowany zakres prac został w pełni wykonany.

Zakup i montaż ochronnych barier pneumatycznych dla stadionu żużlowego w Opolu przy  ul. Wschodniej.

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie wprowadzone zostało korektą budżetu w dniu 28.06.2007 r.

Remont masztów oświetleniowych oraz utworzenie sektora wyznaczonego dla kibiców przyjezdnych na stadionie miejskim przy ul. Oleskiej.

Zaplanowane środki w wysokości 400.000 zł wykorzystano w kwocie 61.198,73 zł. 
W I półroczu przygotowano sektor dla kibiców przyjezdnych. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2007 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zagospodarowanie terenu kąpieliska Bolko wraz z budową boiska do piłki siatkowej 
i nawiezieniem piasku na plażę.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł n w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Budowa rowerowego toru przeszkód.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Aktualnie opracowywane są założenia projektowe. Środki przewidziane są do wykorzystania w IV kwartale.

Budowa udowa boiska treningowego klubu OKS „ODRA” na terenie przylegającym 
do Skate Parku lub na części terenu należącego do PG Nr 7.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zrezygnowano z realizacji tego zadania, a środki przeznaczone zostały na inny cel (korektą budżetu miasta z dnia 19.07.2007 r.).

# 4a. Wykonanie planu inwestycji realizowanych w ramach programu FS/ISPA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków dotyczących zadań  inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Funduszu Spójności /ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Wydatki w okresie I półrocza 2007 r. zrealizowano łącznie w wysokości 57.891.027,13 zł, co stanowiło wykonanie planu w 31,4%, a na poszczególne zadania wydatkowano następujące środki:

- Kontrakt nr 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś

–  wydatkowano kwotę 6.045.823,05 zł, tj. 58,3% planu.

Realizacja Kontraktu nr 1 została zakończona, zapłata końcowa dokonana zostanie 
w II półroczu br.

- Kontrakt nr 2 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola – Grotowice; budowa kolektora ściekowego „K” w Opolu oraz ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice

–  wydatkowano kwotę 13.341.543,76 zł, tj. 25,3% planu.

Do 30.06.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 26,0 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 34,1 km

- przepompownie sieciowe – 4 szt.

- przepompownie przydomowe – 290 szt.

- SUW z ujęciami wody i magistralą – 50%

co stanowi 84% zakresu kanalizacji grawitacyjnej i 93% kanalizacji tłocznej.

- Kontrakt nr 3 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski- Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice

–  wydatkowano kwotę 14.821.533,70 zł, tj. 42,1% planu.

Do 30.06.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 38,8 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 60,8 km

- przepompownie sieciowe – 8 szt.

- przepompownie przydomowe – 600 szt.

co stanowi 84% zakresu kanalizacji grawitacyjnej i 95% kanalizacji tłocznej.

- Kontrakt nr 4 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów – Wróblin; budowa magistrali wodociągowej „Południe” w Opolu

–  wydatkowano kwotę 21.990.933,37 zł, tj. 26,5% planu.

Do 30.06.2007 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 41,0 km

- kanalizacja sanitarna tłoczna – ok. 54,2 km

- przepompownie sieciowe – 5 szt.

- przepompownie przydomowe – 874 szt.

- magistrala wodociągowa – 3,3 km

co stanowi 49% zakresu kanalizacji grawitacyjnej i 82% kanalizacji tłocznej.

- Kontrakt nr 7 – nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu

Do dnia 30.06.2007 r. wydatkowano kwotę 1.691.193,25 zł, tj. 52,1% planu.

Mniejsze wykonanie finansowe zadań dot. kontraktów nr 2, 3 i 4 jest mniejsze 
od wykonania rzeczowego w wyniku występowania robót w toku o znacznych wartościach. Spowodowane jest to długimi terminami (ok.2-3 miesięcy) przewidzianymi na rozliczenie wykonanych robót i dokonanie płatności. Roboty na tych zadaniach realizowane są na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem, a płatności dokonywane będą w II pł. br.

# 5. Realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych

1) Gminny  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2007 r. wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 3.175.017,03 zł, co stanowiło 80,3% planowanych przychodów. Tym samym po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 814.719,21 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 3.989.736,24 zł. Wpływy na konto funduszu pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 539.011,24 zł, opłat za usuwanie drzew w kwocie 2.628.296,06 zł, oraz pozostałe dochody wraz z odsetkami w kwocie 7.709,73 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2007 r. wyniosły łącznie 1.318.144,28 zł 
i stanowiły 27,6% planu, środki finansowane funduszu przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady     zrównoważonego rozwoju – kwota 26.590,78  zł,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – kwota 
10.000 zł,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

– kwota 11.297,20 zł,

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej – kwota 925.657,60 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 26.657,26 zł,

- przedsięwzięcia związane z  ochroną powietrza – kwota 317.338,94 zł,

Pozostała kwota wydatków tj. 602,50 zł to koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego. Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniósł 2.671.591,96 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 15.

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wpłynęła w I półroczu 2007 r. kwota 153.721,16 zł, co stanowi 35,6% założonego planu przychodów. Stan funduszu na dzień 01.01.2007 r. wyniósł 236.648,77 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 390.369,93 zł. Wpływy na konto funduszu w całości pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2007 r. zrealizowane wydatki Powiatowego Funduszu zamknęły się kwotą 38.344,82 zł i stanowiły 5,7% założonego planu , wydatkowano je przede wszystkim na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 17.135,95 zł,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 
– kwota 18.108,87 zł,

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej – kwota 3.100 zł,

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniósł 352.025,11 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 16.

3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w I półroczu 2007 r. w wysokości 335.454,66 zł (tj. 59% planu). Po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 118.544,29 zł, fundusz ten posiadał do dyspozycji łącznie 453.998,95 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 250.522,71 zł, tj. 39% planu rocznego, przy czym wydatkowano je na:

- zakupy usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego       od gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Technicznej przy MODGiK 
– kwota 137.400 zł;

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 59.310,96 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej obsługi zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego  – kwota 730 zł,

- koszty prowadzenia zadań związanych z uzgodnieniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu dla miasta Opola przez Starostę Opolskiego – kwota 
29.143,96 zł,

- serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków, oraz programami informatycznymi służącymi do prowadzenia tych baz – kwota 
10.083,30 zł,

- zakup usług reprodukcyjnych, konserwacja sprzętu do reprodukcji, oprawa dokumentów inne – kwota 2.472,62 zł,

- zakup papieru i drukarek do sprzętu kserograficznego – kwota 1.335,29 zł,

- wykonanie sprawdzenia poprawności wykonania prac w terenie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego – kwota 488 zł,

- zakup programów do obsługi mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w formie numerycznej  - kwota 9.453,78 zł,

- inne zmniejszenia – kwota 104,80 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniósł 203.476,24 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawione zostało w załączniku nr 17.

# 6. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej

Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca na:

- przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem,

- ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów  przyjętych do Zasobu,

- sprawdzaniu przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK,

- bieżącej modernizacji i aktualizacji zasobu oraz sporządzaniu dokumentów lustrujących Zasób,

- informatyzacji Zasobu,

- tworzeniu i aktualizacji zasobu zabezpieczającego,

- prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK,

- obsłudze Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych,

- przygotowaniu informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
UM Opola.

W załączniku nr 14 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2007 r.

Realizując swoje zadania, pozyskano kwotę przychodu w wysokości 137.400,89 zł, co stanowiło wykonanie planu w 47%, przy czym wpływy z usług wyniosły 137.400 zł 
a pozostała kwota w wysokości 0,89 zł, to uzyskane odsetki.

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2007 r. w kwocie 116.639,90 zł, tj. 40% planu, 
w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 109.923,52 zł. Pozostałą kwotę 
tj. 6.716,38 zł przeznaczono m.in. na: szkolenia pracowników, materiały biurowe, opłaty i składki oraz na ZFŚS.

# 7. Realizacja planu finansowego zadań zleconych

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano łącznie 15.058.606,92 zł, tj. 41,9% planu, realizując następujący zakres zadań zleconych:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 35.353,19 zł, tj. 95,5% planu rocznego na realizację ww. zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane  przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 15.187,96 zł, 
tj. 19,0% planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. W omawianym okresie podjęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Wróblin. Termin wykonania prac geodezyjnych zaplanowano na  II półrocze br. i wtedy to przewiduje się wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 133.539,84 zł, tj. 48,1% planu rocznego, przy czym najwięcej, bo 89,9% tej kwoty, tj. 122.889,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników, a pozostałą kwotę tj. 10.650,38 zł na wydatki rzeczowe tego Inspektoratu.

W okresie I półrocza 2007 r. Inspektorat wydał łącznie 143 decyzji i 49 postanowień oraz dokonał 170 kontroli terenowych i oględzin, stwierdzając 117 nieprawidłowości. Ponadto Inspektorat wszczął 119 postępowań, w zakresie samowoli budowlanej i użytkowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 475.483 zł, 
tj. 50,8% planu rocznego. Wydatki te w dominującej pozycji, bo w 98,2% ogółu, tj. w wysokości 466.900 zł, dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na bieżące potrzeby funkcjonującej w okresie I półrocza 2007 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 15.591,33 zł, tj. 94,5% planu, a najwięcej, bo 88% całej kwoty,  przeznaczono na umowy zlecenia (13.716,34 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

W I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę 9.800 zł, tj. 48,8% planu, przeznaczając ją głównie na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestrów wyborców miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2007 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizowała swoje zadania statutowe związane z walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Terenem działania KM PSP jest obszar powiatu opolskiego grodzkiego i obszaru powiatu ziemskiego.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy wydatkowano łączną kwotę 4.798.132,64 zł, co stanowi 53,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		3.524.599,17 zł	tj. 50,3% planu

- pozostałe wydatki			1.273.533,47 zł	tj. 64,6% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy– kwota 
320.993,32 zł, tj. 25,2% tych wydatków, wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń – kwota 315.802,07 zł, tj. odpowiednio 24,8%, a następnie z zakupem materiałów – kwota 264.178,76 zł, tj. odpowiednio 20,7%, oraz z zakupami energii – kwota 143.864,62 zł, tj. odpowiednio 11,3%.

W okresie I półrocza 2007 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej KM PSP w Opolu interweniowały podczas 1.365 zdarzeń, w tym: alarmy fałszywe - 139, miejscowe zagrożenie -  752 oraz 474 pożary.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W okresie I półrocza 2007 r. wydatkowano kwotę 1.329,99 zł, tj. 19% planu przeznaczając ją na zakup radiotelefonu „Rexon” do punktu alarmowego przy ul. Wspólnej 5 oraz na naprawę zasilaczy do radiostacji pracujących w sieci ostrzegania i alarmowania miasta Opola. Wydatki realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.104.186,95 zł, co stanowiło 29,6% planu rocznego, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 1.096.022,15 zł, tj. 29,5% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,

- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 8.164,80 zł, tj. 43% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, przy czym na opłacenie składki zdrowotnej  dzieci z Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono 3.855,60 zł, a Domu Dziecka kwotę 4.309,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji             w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  zgodnie  z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Stoińskiego, którego zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie lub mających niepełnosprawność umysłową.

Wydatki w I półroczu 2007 r. wyniosły ogółem kwotę 215.587,89 zł, tj. 49,9% planu rocznego, przy czym 72,2% tej kwoty tj. 155.650,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na wykonanie niezbędnych prac remontowych i naprawczych – kwota 16.766 zł, zakup środków żywności – kwota 10.050,72 zł oraz na zakup  usług pozostałych  - kwota 8.441,29 zł.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, który w wyniku konkursu ofert otrzymał zadanie prowadzenia środowiskowego domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualne.

Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która otrzymywała dotację w miesięcznych ratach,  łącznie w wysokości 148.818 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 51,7%. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

-  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, realizując ustawowe zadania wykonuje działania diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno – wychowawcze, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W okresie sprawozdawczym przyjęto 121 klientów – ofiar przemocy, świadków przemocy z terenu miasta Opola i województwa opolskiego. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. W I półroczu wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka  kwotę 115.765,97 zł tj. 38,6% planu rocznego, z czego kwota 80.210,71 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

- Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poprzez oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy oraz  oddziaływania edukacyjno – terapeutyczne mogące wpłynąć na zmianę postaw rodzicielskich wobec dzieci ofiar i świadków przemocy. Działania te przybierają formę indywidualnych spotkań konsultacyjno – terapeutycznych  i grupowych w postaci grup wsparcia. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 11.602,58 zł, tj. 35,2% planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (kwota 10.395,68 zł).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 7.293.346,66 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 38,4% na zadania realizowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych - 6.843.951,81 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 426.265,82 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 62.849,65 zł),

- wydatki na materiały, wyposażenie i pozostałe – kwota 23.129,03 zł.

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 57.819 świadczeń, w tym:

- zasiłków  rodzinnych –  						34.547 świadczeń,

- dodatków do zasiłków rodzinnych – 				10.277 świadczeń,

- świadczeń opiekuńczych – 					  6.860 świadczeń,

- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 		     518 świadczeń,

- zaliczek alimentacyjnych – 					  5.617 świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 51.135,58 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 27,2%.

Wydział Świadczeń Socjalnych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 70 osób m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych) i wydatkował kwotę 13.154,40 zł.

Miejsko Ośrodek Pomocy Rodzinie również opłacał składki na te ubezpieczenie przeciętnie w m-cu dla 253 osób, a wydatek wyniósł 37.981,18 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano  w wysokości 513.242,50 zł, tj. 40,90% planu, przeznaczając je na wypłacanie zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz refundacja innym osobom. W okresie I półrocza przeciętnie w m-cu z tej formy pomocy korzystało 263 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również usług dla dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania. Wydatkowano łączną kwotę 43.133,35 zł, tj. 49,6% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 77.369,49 zł, tj. 44% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niesprawności. Powyższą kwotę przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe, 
tj. 74.890,22 zł i stanowiło to 96,8% całej kwoty wydatku.

W okresie  I półrocza 2007 r. składy orzekające Powiatowego Zespołu wydały 
170 orzeczeń o niepełnosprawności i 810 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 189 legitymacji osobom niepełnosprawnym i 43 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

# 8. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie w I półroczu 2007 r. planu dotacji dla instytucji kultury. Dla czterech jednostek, funkcjonujących jako instytucje kultury, wydatkowano łącznie 4.439.273, zł, tj. 54,0% planu.

Wielkości pozyskanych przychodów przez te jednostki, poziom poniesionych kosztów wynikający z ich funkcjonowania oraz zakres wykonanych zadań statutowych w I półroczu 2007 r., został przedstawiony przy omawianiu wielkości przekazanej dotacji dla każdej z tych jednostek.

# 9. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola

Za okres I półrocza 2007 r. wydatkowano z budżetu miasta Opola łączne dotacje w wysokości 8.328.262,06 zł, realizując plan roczny w 41,3%. Przekazana wysokość tych dotacji dla realizatorów, czy też na wykonanie zadań budżetowych, ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 12.

Wykorzystanie tych dotacji w okresie I półrocza br. przedstawiono w części opisowej wydatków zrealizowanych zadań.

# 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

Stopień realizacji przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych prowadzonych przez poszczególne jednostki budżetowe, przedstawiono w załączniku nr 13. Wynika z niego, iż jednostki budżetowe pozyskały przychody w łącznej wysokości 6.124.174,83 zł, tj. 54% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 5.225.537,94 zł, realizując plan roczny w 44,2%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r. każdej jednostki budżetowej posiadającej ten rachunek.

# 11. Wykaz wydatków miasta Opola w 2007 roku na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W załączniku nr 18 przedstawiono wykaz wydatków miasta Opola realizowanych 
w I półroczu 2007 r. ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę łączną 
71.534.457,31 zł, co stanowi 35% planu rocznego. Przy czym wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 71.072.275,42 zł, tj. 35% planu rocznego, a wydatki bieżące w wysokości 462.181,89 zł, tj. 36,2% planu rocznego. Niski stopień wykonania planu wynika głównie ze stopnia zaawansowania inwestycji finansowanych ze środków UE.

# 12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w I półroczu 2007 r. wyniosło łącznie 3.161.011,01 zł, co stanowiło 66,8% planu rocznego. Powyższe zadania realizowane były przez jednostki organizacyjne miasta Opola oraz wydziały Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskał dla budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, bo kwotę 2.740.937,07 zł, co stanowiło 86,7% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

# 13. Zadłużenie miasta opola na dzień 30.06.2007 r.

Saldo zadłużenia Miasta Opola na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 72.484.856,21 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 	38.119.396,51 zł

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22.565.459,70 zł

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 	11.800.000,00 zł

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2007 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2007 r., wynosi 8,77%. Tym samym zachowana została norma zawarta 
w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2007 r. nie przekracza 60% planowanych w 2007 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym:

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, dróg i parkingów wraz 
z oświetleniem w rejonie ulicy Stokrotek w Opolu” – saldo zadłużenia  154.628,64zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowę II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu- 1 etap” – saldo zadłużenia  5.619.439,67 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 16.640.834,32 zł,

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka na zadanie pn. „Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola – zadanie nr 1” -  saldo zadłużenia 375.000,00 zł,

- PKO BP S.A. w Warszawie Oddział Katowice, kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 7.635.511,71 zł,

- PKO BP S.A. w Warszawie Oddział Katowice kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – saldo zadłużenia 1.998.145,00 zł,

- BOŚ S.A.. w Warszawie Oddział w Opolu kredyt termomodernizacyjny na realizację zadania „Modernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu przy ul. Sienkiewicza 4”  – saldo zadłużenia  393.431,80 zł,

- BOŚ S.A. w Warszawie Oddział w Opolu kredyt termomodernizacyjny na realizacje zadania „ Modernizacja obiektu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu przy              ul. Reymonta 43”  – saldo zadłużenia  355.870,43 zł,

- BOŚ SA w Warszawie Oddział w Opolu, kredyt termomodernizacyjny na realizację zadania „Modernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu przy 
ul. Grudzickiej 48”  – saldo zadłużenia  503.631,20 zł,

- Bank Handlowy w Warszawie SA, kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 4.817.903,74 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- BGK w Warszawie, pożyczka na zapewnienie płynności projektu – Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu – saldo zadłużenia 1.326.298,94 zł,

- BGK w Warszawie, pożyczka na zapewnienie płynności projektu -  Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola – saldo zadłużenia 10.021.494,20zł,

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka  na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności”  – saldo zadłużenia 11.217.666,56 zł.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. 
z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000,00 zł,

- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000,00 zł,

- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000,00 zł.

Ponadto w I półroczu 2007 r. w wyniku umorzenia i przyznanej premii termomodernizacyjnej zadłużenie Miasta Opola zmniejszyło się o 1.054.261,12zł, w tym:

- kwota 906.628,19 zł stanowiło umorzenie 10%  kwoty kredytu powodziowego udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na remont lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w lipcu 1997r., udzielonego na podstawie umowy   Nr 11300007/7/K z dnia 30.12.1997r.

- kwota 147.632,93 zł stanowiła premia termomodernizacyjna wynosząca 25% faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, która przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kredytu na realizację zadania „Modernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu przy ul. Sienkiewicza 4 pomniejszyła jego zadłużenie 
o ww. kwotę.

# 14. Wykonanie zadań ujętych w uchwale Nr V/36/06 Rady Miasta Opola 
z 28 grudnia 2006 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W tabeli nr 3 przedstawiono wykonanie zadań ujętych w uchwale Nr V/36/06 Rady Miasta Opola z 28 grudnia 2006 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z podjętą uchwałą na wydatki niewygasające przeznaczono kwotę 
12.266.513 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 1.588.652 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 10.677.861 zł. Ostatecznie w ramach wydatków niewygasających wydatkowane zostały środki w kwocie 11.883.555,64 zł, co stanowi 96,9% wykonania planu. Zakres rzeczowy omawianych zadań został w pełni wykonany, z wyjątkiem następujących zadań:

- Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji). Niewykorzystanie środków finansowych na ww. zadaniu spowodowany jest brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Plebiscytowej z ul. Ozimską w Opolu. W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, nie można było wykonać zaplanowanego zakresu prac projektowych, a tym samym wykorzystać w obowiązującym terminie (do 30.06.2007r.) środków finansowych. Ww. decyzję uzyskano w dn. 26.06.2007 r.

Pozostałe na rachunku wydatków niewygasających, niewykorzystane środki w kwocie 382.957,36 zł przekazane zostały na rachunek dochodów budżetu.

# 15. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze Zarząd jednostki zobowiązany jest podać informację z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 tj. m.in. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

W Opolu funkcjonują trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz cztery instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu miasta.

1) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Zaodrze – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 8. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwiec 2007 r. ukształtowało się na poziomie 51,3%, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 49,9% planu. Okres pierwszego półrocza zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 32.689,58 zł. Jednocześnie wykazano należności w łącznej kwocie 184.227 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 23.958 zł – są to głównie należności z tytułu dzierżawy lokali oraz za usługi medyczne. Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 188.619 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

SP ZOZ Centrum – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 9. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2007 r. wykonano 50,1% planowanych przychodów, koszty zrealizowano w wysokości 49,2% planu. Jednocześnie jednostka wykazała należności w łącznej wysokości 553.592 zł w tym należności wymagalne w kwocie 9.611 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązań nie wykazano.

SP ZOZ Śródmieście – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 10. Na dzień 30 czerwca 2007 r. wykonano 48,8% planu przychodów oraz 50,2% planu wydatków na rok 2007. Omawiany okres został zamknięty ujemnym wynikiem finansowym. Jednocześnie wykazano należności w łącznej kwocie 281.643 zł w tym wymagalne w wysokości 26.693 zł – są to głównie należności z tytułu dzierżawy lokali oraz za usługi medyczne.  Zobowiązania nie wystąpiły.

2) Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 4. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,4% planu, 43,3% zrealizowanych przychodów stanowią dotacje z budżetu miasta. Koszty zostały zrealizowane na poziomie 49,5 % planu. Instytucja wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 10.374 zł. Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 3.415 zł – kredyt krótkoterminowy na zakup samochodu służbowego.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 5. Stopień realizacji planu przychodów wyniósł 49,1%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach wykonanych stanowił 94,0%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 49,1% planu. Jednostka nie wykazała na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań i należności.

Galeria Sztuki Współczesnej – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 6. Plan przychodów został zrealizowany w 45,2%, natomiast plan wydatków w 43,5%. Największą pozycję w zrealizowanych przychodach stanowią dotacje z budżetu miasta, bo aż 84,2%. Na dzień 30 czerwiec 2007r. jednostka wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.220 zł. Należność ta została uregulowana 5 lipca 2007r. Zobowiązań nie zanotowano.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki - plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela Nr 7. Przychody zrealizowano w wysokości 49,1%, największą pozycje stanowiły dotacje z budżetu miasta 81,7 %. Koszty zrealizowano w wysokości 46,3% planu, najwięcej przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. Na dzień 30 czerwiec 2007r. jednostka wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw usług kulturalnych w wysokości 4.872 zł. Zobowiązań nie zanotowano.

# 16. Podsumowanie

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Opola pozyskanych w okresie I półrocza 2007 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do upływu czasu kalendarzowego uzyskano przekroczenie zaplanowanych wielkości tych dochodów, gdyż były one wyższe o 0,9 punktu procentowego, uzyskując ponad plan kwotę 4.907.927,24 zł.

Wyższe wykonanie dochodów od założonego planu, wynikało z dobrych rezultatów w pozyskaniu dochodów własnych, gdzie przekroczono ogółem plan o kwotę 6.674.969,23 zł, tj. o 1,3%, a największe przekroczenia planu odnotowano w pozycji „subwencje” (o 10,1%, tj. o kwotę 10.447.246 zł), w podatkach i opłatach (o 0,9%, tj. o kwotę 1.728.227,63 zł)  oraz w grupie dot. dochodów pozyskiwanych z majątku gminy (o 0,5%, tj. o kwotę 115.582,71zł).

Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie w porównaniu do upływu czasu kalendarzowego. Najważniejsza pozycja stanowiąca znaczącą pozycję dochodów miasta, to w pozycji „pozostałe dochody”, gdzie odnotowano niższe wykonanie niż planowano o 2,8%, tj. o kwotę 5.616.087,11 zł,  dotacje ogółem, które były niższe o 4,2 pkt. proc. a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 1.767.041,99 zł oraz udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych, których zabrakło w kwocie 1.548.381,50 zł, co stanowi 1,3 pkt. proc.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie
I półrocza 2007 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 255.179.049,18 zł, stanowiące 37,3% realizacji planu rocznego, co w kontekście  uzyskanych wielkości dochodów (w wysokości 289.369.485,24 zł), wskazuje na prawidłowe relacje i odpowiednie zaawansowanie planu rocznego wydatków budżetowych.

Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego niż planowano, zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 27,7% planu (wydatkowano kwotę 79.323.476,31 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 44,3% planu rocznego (wydatkowano kwotę 175.855.572,87 zł).

Niższe niż planowano wykonanie za I półrocze 2007 r. planu inwestycji i remontów wynikało przede wszystkim z wydłużenia się czasu na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów. Wyłonienie poszczególnych wykonawców przewidzianych do realizacji zadań, nastąpiło głównie w miesiącach maj – czerwiec – lipiec br., stąd też duża część zadań ujętych w budżecie miasta, będzie realizowana w II półroczu br.

W wydatkach budżetowych dominują wydatki związane z oświatą – w omawianym okresie łącznie wydatkowano środki w wysokości 84.585.450,49 zł, co stanowiło 33,1% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 77.351.246,63 zł, co stanowiło 30,3% ogółu wydatków i w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 7.234.203,86 zł, tj. 2,8% ogółu wydatków.

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 67.721.996,33 zł, tj. 26,5% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność – kwota 23.587.220,00 zł, tj. 9,2% ogółu wydatków, dział 
852 – Pomoc społeczna – kwota 21.882.641,15 zł, tj. 8,6% ogółu wydatków.

Wydatki w pozostałych działach realizowano z reguły w wielkościach niższych niż zakładał plan w porównaniu do upływu czasu.

Z wieloletnich analiz stopnia realizacji dochodów budżetowych wynika, że ich wykonanie jest zawsze wyższe w drugim półroczu danego roku niż w pierwszym, to jednak istnieje pewne niebezpieczeństwo braku osiągnięcia dochodów  w zaplanowanym wymiarze. Bardzo istotny wpływ na wykonanie dochodów będzie miał stopień i terminowość realizacji wpływów z budżetu państwa (przede wszystkim udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), a także pozyskiwanie dochodów z grupy „podatków i opłat” oraz „pozostałych dochodów”.

W zakresie wydatków budżetowych przewiduje się wykonanie w II półroczu 2007 r. zaplanowanych podstawowych zadań, tak w grupie zadań bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zakłada się przyspieszenie prac przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu pełnej realizacji przyjętych harmonogramów realizacyjnych.

Dnia 18 lipca 2007r. Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła krajowy rating długoterminowy dla Miasta Opola na dobrym poziomie BBB (pol) z długoterminową stabilną perspektywą ratingu. Ocena wydana przez Agencję oznacza między innymi, iż Miasto Opole pod względem zaciąganych zobowiązań jest „dostatecznie wiarygodne” w porównaniu z innymi polskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla także oczekiwania Fitch, że w najbliższej przyszłości wyniki operacyjne Miasta pozostaną na dotychczasowym poziomie. Uzasadnienie ratingu wskazuje również między innymi na potrzebę racjonalizacji wydatków w sektorach oświaty oraz pomocy społecznej z uwagi na ich znaczący (nadmierny) udział w strukturze wydatków operacyjnych.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 
2007 r. została opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale Nr LXIV/727/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze. Dokument ten zawiera informację 
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Opola za I półrocze 2007 r. oraz informację 
o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 
ust .1 ustawy o finansach publicznych.