## Inwestycje -WPI zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Wartość zadania kosztorysowa | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2007 r. ogółem | Środki niezbędne po 2007 roku ogółem | Plan na 2008 r. ogółem (9+10) | w tym: |  | Planowane wydatki w latach: |  | Suma w latach 2008-2010 (8+11+12)
[8 empty] | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 185478290 | 6189254 | 179289036 | 12123036 | 3823036 | 8300000 | 58750000 | 34260000 | 105133036
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  | 185478290 | 6189254 | 179289036 | 12123036 | 3823036 | 8300000 | 58750000 | 34260000 | 105133036
|  | Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta | Miejski Zarząd Dróg | 39835000 | 985000 | 38850000 | 3000000 | 600000 | 2400000 | 35850000 |  | 38850000
|  | Euro 2012 – etap I – budowa dojazdów do obiektów sportowych (dokumentacja wstępna) | Miejski Zarząd Dróg | 1500000 | 100000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  |  | 1400000
|  | Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu | Miejski Zarząd Dróg | 94916000 |  | 94916000 | 0 |  |  |  | 21960000 | 21960000
|  | Przebudowa Placu Kopernika, ul.Żeromskiego, ul.Oleskiej, ul.Sienkiewicza w Opolu | Miejski Zarząd Dróg | 11560000 | 4791964 | 6768036 | 6768036 | 1368036 | 5400000 |  |  | 6768036
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa | Miejski Zarząd Dróg | 29431600 | 226600 | 29205000 | 955000 | 455000 | 500000 | 16250000 | 12000000 | 29205000
|  | Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul.Wschodnia | Miejski Zarząd Dróg | 4585690 | 85690 | 4500000 | 0 |  |  | 4500000 |  | 4500000
|  | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla przedmieścia Odrzańskiego w Opolu | Miejski Zarząd Dróg | 1650000 |  | 1650000 | 0 |  |  | 150000 | 300000 | 450000
|  | Budowa kładki dla pieszych na Wyspie Bolko | Miejski Zarząd Dróg | 2000000 |  | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 |  | 2000000
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 13333000 | 3940000 | 9393000 | 7158000 | 3492246 | 3665754 | 2235000 | 0 | 9393000
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej |  | 8333000 | 1440000 | 6893000 | 4658000 | 992246 | 3665754 | 2235000 | 0 | 6893000
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki 5-7 w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Lokalowy | 6970000 | 1000000 | 5970000 | 3735000 | 341163 | 3393837 | 2235000 |  | 5970000
|  | Rozbudowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Rybackiej 13 w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Lokalowy | 1363000 | 440000 | 923000 | 923000 | 651083 | 271917 |  |  | 923000
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego |  | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000
|  | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Budżetu | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2500000
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  | 32950000 | 500000 | 32450000 | 2450000 | 1450000 | 1000000 | 3000000 | 12500000 | 17950000
| 71035 | Cmentarze |  | 2950000 | 500000 | 2450000 | 2450000 | 1450000 | 1000000 | 0 | 0 | 2450000
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul.Cmentarna w Opolu - zakończenie I etapu realizacji | Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich | 2500000 | 450000 | 2050000 | 2050000 | 1050000 | 1000000 |  |  | 2050000
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul.Cmentarna w Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji | Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 450000 | 50000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  | 400000
| 71095 | Pozostała działalność |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 12500000 | 15500000
|  | Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju | 30000000 |  | 30000000 | 0 |  |  | 3000000 | 12500000 | 15500000
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 8328324 | 903062 | 7425262 | 3525262 | 481890 | 3043372 | 1900000 | 1100000 | 6525262
| 80110 | Gimnazja |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000
|  | PG Nr 3 i Nr 4 - termomodernizacja obiektów | Urząd Miasta Opola - Wydział Oświaty | 2000000 |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 1100000 | 1100000
| 80120 | Licea ogólnokształcące |  | 4428324 | 903062 | 3525262 | 3525262 | 481890 | 3043372 | 0 | 0 | 3525262
|  | PLO Nr II - termomodernizacja obiektów | Urząd Miasta Opola - Wydział Oświaty | 4428324 | 903062 | 3525262 | 3525262 | 481890 | 3043372 |  |  | 3525262
| 80130 | Szkoły zawodowe |  | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 1900000
|  | Zespół Szkół Ekonomicznych - termomodernizacja obiektów | Urząd Miasta Opola - Wydział Oświaty | 1900000 |  | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | 1900000
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  | 1545400 | 115400 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 1430000
| 85305 | Żłobki |  | 1545400 | 115400 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 1430000
|  | Przebudowa budynku Żłobka Nr 4 | Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich | 1545400 | 115400 | 1430000 | 1430000 | 1430000 |  |  |  | 1430000
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 397319071 | 263328071 | 133991000 | 85823000 | 14195430 | 71627570 | 12321000 | 11288000 | 109432000
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 310237807 | 245322807 | 64915000 | 64915000 | 8387430 | 56527570 | 0 | 0 | 64915000
|  | Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu" | Urząd Miasta Opola - Biuro Projektu FS | 310237807 | 245322807 | 64915000 | 64915000 | 8387430 | 56527570 |  |  | 64915000
| 90095 | Pozostała działalność |  | 87081264 | 18005264 | 69076000 | 20908000 | 5808000 | 15100000 | 12321000 | 11288000 | 44517000
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg | 31336022 | 336022 | 31000000 | 9000000 |  | 9000000 | 5000000 | 5000000 | 19000000
|  | Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg | 19903637 | 13503637 | 6400000 | 3620000 | 1620000 | 2000000 | 1800000 | 980000 | 6400000
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Arki Bożka w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg | 9180000 |  | 9180000 | 50000 | 50000 |  | 630000 | 500000 | 1180000
|  | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg | 10352000 |  | 10352000 | 2044000 | 444000 | 1600000 | 4000000 | 4308000 | 10352000
|  | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie ul.Głogowskiej - Rejtana w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja/ Miejski Zarząd Dróg | 4917000 |  | 4917000 | 258000 | 258000 |  |  | 500000 | 758000
|  | Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry | Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich - realizacja | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 500000 | 2500000 |  |  | 3000000
|  | Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z budową nawierzchni ul.Miłej | Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich | 900000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  |  |  | 450000
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul.Żwirowa, Al.Przyjaźni, ul.Marka z Jemielnicy w Opolu * | Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich | 3601605 | 715605 | 2886000 | 2486000 | 2486000 |  |  |  | 2486000
|  | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastrukturydla Wyspy Pasieka w Opolu | Miejski Zarząd Dróg | 891000 |  | 891000 | 0 |  |  | 891000 |  | 891000
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 61521500 | 7151633 | 54369867 | 7651267 | 4651267 | 3000000 | 8000000 | 24712600 | 40363867
| 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe |  | 10000000 | 6792733 | 3207267 | 3201267 | 3201267 | 0 | 0 | 0 | 3201267
|  | Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu** | Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich | 6750000 | 6742733 | 7267 | 1267 | 1267 |  |  |  | 1267
|  | Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu | Opolski Teatr Lalki i Aktora | 3250000 | 50000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 |  |  |  | 3200000
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 40521500 | 71500 | 40450000 | 1450000 | 450000 | 1000000 | 5000000 | 20000000 | 26450000
|  | Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | 40521500 | 71500 | 40450000 | 1450000 | 450000 | 1000000 | 5000000 | 20000000 | 26450000
| 92195 | Pozostała działalność |  | 11000000 | 287400 | 10712600 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 4712600 | 10712600
|  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki/ Wydział Inwestycji Miejskich | 11000000 | 287400 | 10712600 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 4712600 | 10712600
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |  | 8505691 | 0 | 8505691 | 750000 | 750000 | 0 | 7755691 | 0 | 8505691
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne |  | 8505691 | 0 | 8505691 | 750000 | 750000 | 0 | 7755691 | 0 | 8505691
|  | Adaptacja budynku akwarium - terrarium na pawilon zwierząt nocnych i ekspozycję "żywych dinozaurów" w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Ogród Zoologiczny | 8505691 |  | 8505691 | 750000 | 750000 |  | 7755691 |  | 8505691
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 75400000 | 2200000 | 73200000 | 5440000 | 4640000 | 800000 | 37360000 | 18200000 | 61000000
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 75400000 | 2200000 | 73200000 | 5440000 | 4640000 | 800000 | 37360000 | 18200000 | 61000000
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów - II etap | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki/ MOSiR | 8000000 | 2200000 | 5800000 | 2800000 | 2000000 | 800000 | 3000000 |  | 5800000
|  | Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej*** | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju | 16000000 |  | 16000000 | 0 |  |  | 6000000 |  | 6000000
|  | Budowa Opolskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju | 36200000 |  | 36200000 | 1000000 | 1000000 |  | 19000000 | 14000000 | 34000000
|  | ODRA uRzeka w Opolu | Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju | 15200000 |  | 15200000 | 1640000 | 1640000 |  | 9360000 | 4200000 | 15200000
|  | OGÓŁEM |  | 784381276 | 284327420 | 500053856 | 126350565 | 34913869 | 91436696 | 131321691 | 102060600 | 359732856
* - wartość kosztorysowa zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul.Żwirowa, Al.Przyjaźni, ul.Marka z Jemielnicy w Opolu" obejmuje w 2008 roku planowane dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 400.000 zł.
** - wartość kosztorysowa zadania pn. "Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu" obejmuje wydatki bieżące w 2007 r. na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6.000 zł.
*** - wartość kosztorysowa zadania pn. "Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej" obejmuje środki UE, zakłada się, że beneficjentem końcowym projektu jest Politechnika Opolska.

## Inwestycje zał. 9
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania kosztorysowa | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2007 r. ogółem | Środki niezbędne po 2007 roku ogółem | Plan na 2008 r. ogółem (8+9) | w tym:
[7 empty] | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 31109996 | 6499996 | 24610000 | 5820000 | 5820000 | 0
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 18654998 | 4174998 | 14480000 | 1640000 | 1640000 | 0
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej | 4200000 | 1850000 | 2350000 | 1600000 | 1600000
|  | Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej - opracowanie dokumentacji | 4000000 |  | 4000000 | 40000 | 40000
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10454998 | 2324998 | 8130000 | 2180000 | 2180000 | 0
|  | Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych | 400000 |  | 400000 | 400000 | 400000
|  | Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu - odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej | 4500000 |  | 4500000 | 1000000 | 1000000
|  | Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej, Lwowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej - w zakresie ul.Nowogródzkiej | 5374998 | 2324998 | 3050000 | 600000 | 600000
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000
|  | Budowa chodnika w ciągu ul.Adama wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
| 60095 | Pozostała działalność | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0
|  | Objęcie udziałów w "Port Lotniczy Opole - Kamień Śląski" Sp. z o.o. | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6033191 | 0 | 6033191 | 6033191 | 6033191 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6033191 | 0 | 6033191 | 6033191 | 6033191 | 0
|  | Wykupy gruntów i nieruchomości | 6033191 |  | 6033191 | 6033191 | 6033191
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2332240 | 796240 | 1536000 | 1536000 | 1536000 | 0
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
|  | Zakup urządzenia do elektronicznego głosowania | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1332240 | 796240 | 536000 | 536000 | 536000 | 0
|  | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I – system finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje | 1332240 | 796240 | 536000 | 536000 | 536000
| 75095 | Pozostała działalność | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
|  | Przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego w budynku na Pl.Wolności | 250000 |  | 250000 | 250000 | 250000
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej w Ratuszu | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 0
|  | Zakup sprzętu dla potrzeb służb prewencyjnych i kryminalnych | 26000 |  | 26000 | 26000 | 26000
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 1768000 | 1132000
| 80101 | Szkoły podstawowe | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0
|  | PSP Nr 15 - budowa boiska o sztucznej nawierzchni | 700000 |  | 700000 | 700000 | 700000
| 80110 | Gimnazja | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0
|  | PG Nr 2 - przebudowa boiska szkolnego | 700000 |  | 700000 | 700000 | 700000
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 368000 | 1132000
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III - termomodernizacja | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 368000 | 1132000
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
| 85305 | Żłobki | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
|  | Żłobek Nr 2 - przygotowanie dokumentacji technicznej dostosowującej obiekt do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
|  | Żłobek Pomnik Matki Polki - przygotowanie dokumentacji technicznej dostosowującej obiekt do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16180890 | 7339890 | 8841000 | 7381000 | 5207100 | 2173900
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14110890 | 7339890 | 6771000 | 5311000 | 3141000 | 2170000
|  | Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu” | 13419890 | 7339890 | 6080000 | 4820000 | 2650000 | 2170000
|  | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji nie objętych programem FS | 300000 |  | 300000 | 100000 | 100000
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla decyzji nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Dunikowskiego - opracowanie dokumentacji | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 310000 | 0 | 310000 | 310000 | 310000 | 0
|  | Doświetlenie ulic | 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
|  | Przebudowa oświetlenia na ul. Walecki, Graniczna, Marka z Jemielnicy | 110000 |  | 110000 | 110000 | 110000
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
| 90095 | Pozostała działalność | 1710000 | 0 | 1710000 | 1710000 | 1706100 | 3900
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 700000 |  | 700000 | 700000 | 700000
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu - Biuro Projektu FS | 10000 |  | 10000 | 10000 | 6100 | 3900
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2400000 | 0 | 2400000 | 200000 | 200000 | 0
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2400000 | 0 | 2400000 | 200000 | 200000 | 0
|  | Przebudowa budynku przy ul. Kośnego 32 | 2400000 |  | 2400000 | 200000 | 200000
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 820000 | 0 | 820000 | 820000 | 820000 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe | 820000 | 0 | 820000 | 820000 | 820000 | 0
|  | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul Złotej - boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem | 320000 |  | 320000 | 320000 | 320000
|  | Stadion miejski żużlowy - zakończenie budowy trybun od strony wieży sędziowskiej | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000
|  | OGÓŁEM | 62002317 | 14636126 | 47366191 | 24916191 | 21610291 | 3305900

## Remonty zał.10
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2008 r.
1 | 2 | 3 | 4
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 80000
| 71035 | Cmentarze | 80000
|  | Remont ujęcia wód podziemnych na cmentarzu komunalnym w Opolu - Półwsi | 80000
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 400000
| 75095 | Pozostała działalność | 400000
|  | Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Pl.Wolności 7-8 w Opolu, osuszenie budynku | 400000
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 350000
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200000
|  | Remonty fontann wraz z dokumentacją | 200000
| 90095 | Pozostała działalność | 150000
|  | Remont kanalizacji deszczowej | 150000
|  | OGÓŁEM | 830000