Spis treści:

1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2008 r.	2

2. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów i przychodów budżetu  miasta opola za okres I półrocza  2008 r.	4

2.A  Dochody budżetowe	4

2. 1. Podatek od nieruchomości	5

2.2. Opłata skarbowa	6

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych	6

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7

2. 5. Podatek od środków transportowych	7

2. 6. Opłata targowa	7

2. 7. Podatek od spadków i darowizn	8

2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8

2.9. Dochody z majątku gminy	9

2.10. Pozostałe  dochody	10

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola	11

2.12. Windykacja należności z tytułu  dochodów budżetowych	12

2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje	12

2.B   PRZYCHODY BUDŻETOWE	13

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA ZA OKRES I PÓŁROCZA 2008 R.	14

3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE	14

3. 2.  ROZCHODY BUDŻETOWE	86

4. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	86

5. Realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych	111

6. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego	112

7. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	113

8. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury	117

9. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola	118

10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych	118

11. Wykaz wydatków miasta Opola w 2008 roku na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	118

12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	118

13. Zadłużenie miasta opola na dzień 30.06.2008 r.	118

14. Wykonanie zadań ujętych w uchwale Nr XXIII/239/07 Rady Miasta Opola  z 28 grudnia 2007 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	120

15. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury	120

16. Podsumowanie	122

# 1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2008 r.

Budżet Miasta Opola na 2008 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miasta Opola Nr XXIV/248/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 470.533.183 zł oraz przychodów w wysokości 120.567.469 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 591.100.652 zł.	Ustalony plan wydatków wynosił 573.530.113 zł, a plan rozchodów wynosił 17.570.539 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem wyniosły 591.100.652 zł, a  tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie I półrocza 2008 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola 
(w łącznej ilości 23). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 6;

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok 
– w ilości 7;

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu – w ilości 10.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 665/08 Prezydenta Miasta Opola | 13 lutego 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 2 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 678/08 Prezydenta Miasta Opola | 25 lutego 2008 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami rządowej |
| 3 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 685/08 Prezydenta Miasta Opola | 26 lutego 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 4 | Uchwała Nr XXVI/267/08 Rady Miasta Opola | 4 marca 2008 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 5 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 705/08 Prezydenta Miasta Opola | 5 marca 2008 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 6 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 714/08 Prezydenta Miasta Opola | 12 marca 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 7 | Uchwała Nr XXVI/I287/08 Rady Miasta Opola | 20 marca 2008 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 8 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 728/08 Prezydenta Miasta Opola | 27 marca 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 9 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 729/08 Prezydenta Miasta Opola | 27 marca 2008 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 10 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 734/08 Prezydenta Miasta Opola | 28 marca 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 11 | Uchwała Nr XXVIII/301/08 Rady Miasta Opola | 17 kwietnia 2008 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 12 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 771/08 Prezydenta Miasta Opola | 23 kwietnia 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 13 | Uchwała Nr XXIX/310/08 Rady Miasta Opola | 24 kwietnia 2008 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 14 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 776/08 Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 15 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 777/08 Prezydenta Miasta Opola | 30 kwietnia 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 16 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 778/08 Prezydenta Miasta Opola | 30 kwietnia 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 17 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 802/08 Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2008 r. | wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 18 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 803/08 Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 19 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 809/08 Prezydenta Miasta Opola | 20 maja 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 20 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 810/08 Prezydenta Miasta Opola | 26 maja 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 21 | Uchwała Nr XXXI/316/08 Rady Miasta Opola | 29 maja 2008 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 22 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 829/08 Prezydenta Miasta Opola | 5 czerwca 2008 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 23 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 830/08 Prezydenta Miasta Opola | 5 czerwca 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 24 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 864/08 Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 25 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 865/08 Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |
| 26 | Uchwała Nr XXXII/335/08 Rady Miasta Opola | 26 czerwca 2008 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 27 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 866/08 Prezydenta Miasta Opola | 27 czerwca 2008 r. | w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 28 | Zarządzenie Nr OR.I-0151- 869/08 Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2008 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2008 rok |
| 29 | Zarządzenie Nr OR.I-0151-870/08 Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2008 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2008 rok w ramach tego samego działu |

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie I półrocza 2008 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 25.080.108 zł i na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 
495.613.291 zł. Plan przychodów budżetu został zwiększony o kwotę 22.516.405 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 30.06.2008 r. wyniosły kwotę 638.697.165 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 2.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 
47.596.513 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 621.126.626 zł. Plan rozchodów  nie był korygowany w ciągu I półrocza 2008 roku i pozostał na kwotę 17.570.539 zł. Tym samym łączna kwota wydatków i rozchodów wyniosła 638.697.165 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 3.

# 2. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów i przychodów budżetu  miasta opola za okres I półrocza  2008 r.

## 2.A  Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2008 rok, po zmianach wyniósł 495.613.291 zł, zaś wykonanie tych dochodów za  okres I półrocza 2008 r. ukształtowało się na poziomie 272.876.565,93 zł, tj.55,1 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 227.135.068,53 zł tj. 53,4% planu;

- dochody majątkowe w wysokości 45.741.497,40 zł, tj. 65,3% planu.

W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan został przekroczony 
o 5,1 punkt. proc. tj. o kwotę 25.069.920,43 zł (w analogicznym okresie 2007 r. plan dochodów wykonano w wysokości 289.369.485,24 zł, tj. w 50,9 %).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2008 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
– 112.385.355,97 zł, tj. 49,7% planu, co stanowi 41,2 % ogółu dochodów. 
W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 69.854.999,07 zł, tj. 61,2% planu, co stanowi 25,6% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 30.904.260,35 zł tj. 55,3% planu, co stanowi 11,3 % ogółu dochodów. W dziale tym ujęte zostały dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta oraz wpływy z opłat czynszowych.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 700 obejmują kwotę łączną dochodów w wysokości 213.144.615,39 zł, co stanowi 78,1% ogólnej kwoty dochodów pozyskanych 
w I półroczu 2008 r.

W załączniku 1a przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, że 66% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 34% stanowią subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2008 roku wyniosło łącznie          180.229.266,10 zł, tj. 53,5% planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wyższe o kwotę 11.868.652,60 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 39,6% ogółu dochodów,

- pozostałe dochody – 20,5% ogółu dochodów,

- dochody z majątku gminy – 5,9% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 24.616.127,83 zł, tj. 52,7% planu, przy czym dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 21.136.258,83 zł, co stanowiło 7,7% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 3.479.869 zł, tj. odpowiednio 1,3%.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 68.031.172,00 zł, 
tj. 60,6% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej  - 64.284.832,00 zł, tj. 61,5% planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.746.340,00 zł, tj. 50% planu.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	57.857.792,00 zł

- podatek od nieruchomości 	30.570.594,65 zł

- dofinansowanie UE na realizację programu FS/ISPA	  17.093.691,32 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy	  13.355.193,20 zł

- udziały gmin w realizacji zadań z programu FS/ISPA	  5.556.370,96 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w I półroczu 2008 r., przekraczający wskaźnik upływu czasu kalendarzowego, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów:

- dofinansowanie UE na realizację programu FS/ISPA	86,5% wykonania planu

- podatek rolny	86,5% wykonania planu

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 	75,3% wykonania planu

- opłata eksploatacyjna	71,4% wykonania planu

Najniższe uzyskane kwoty dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny 	    5.261,39 zł

- wpływy z opłaty produktowej	  11.849,36 zł

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	  139.302,26 zł

- opłata eksploatacyjna	  142,843,38 zł

## 2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2008 r. stanowi 17,0% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 11,2%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 
30.570.594,65 zł, tj. 54,6% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan dochodów został przekroczony o 4,6% punkt. proc.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 28.232.823,78 | - 56.000.000 | - 30.570.594,65 | - 54,6 | - 108,3 |

- Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2007 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 2.337.770,87 zł, a więc o 8,3%.

- W okresie I półrocza 2008 r.:

- dla osób fizycznych - wydano 25.818 decyzji wymiarowych (na kwotę 8.140.390 zł),  68 decyzji przypisowych (na kwotę 22.378 zł) oraz 323 decyzji odpisowych (na kwotę 328.653 zł),

- dla osób prawnych – wydano: 819 decyzji wymiarowych (na kwotę 49.566.821 zł).

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej.

- Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. poparte sprawozdaniami finansowymi) wydano:

- dla osób fizycznych - 14 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 7.893 zł,

- dla osób prawnych - 10 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 152.937 zł, a także 
1 decyzje dot. odroczenia terminu płatności na kwotę 20.070 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- dla osób fizycznych wystawiono 235 postanowień, a także wysłano 631 upomnień,

- dla osób prawnych – wystawiono 200 postanowień.

W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości – dla osób prawnych kwotę 1.577.748,49 zł, dla osób fizycznych kwotę 340.908,20 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2008 r. wynosi łącznie 18.523.909,87 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2007 r. wynosił 17.582.845,42 zł).

## 2.2. Opłata skarbowa

- W okresie I półrocza 2008 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.035.984,63 | - 4.300.000 | - 2.084.315,21 | - 48,5 | - 102,4 |

- Wykonanie w/w opłaty wyniosło 2.084.315,21 zł, co stanowi 48,5% planu. Natomiast w porównaniu do wykonania  za I półrocze 2007 r. było wyższe o kwotę 48.330,58 zł, 
tj. o 2,4%.

- W omawianym okresie wydanych zostało ogółem 147 decyzje, w tym 13 decyzji na jej umorzenie (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) na łączną kwotę 4.272 zł oraz 134 decyzje w sprawie zwrotu tej opłaty.

## 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.451.277,28 | - 8.000.000 | - 4.059.872,11 | - 50,7 | - 91,2 |

- Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z w/w podatku przekroczyły planowane wielkości, a w  porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, przekroczenie zaplanowanych dochodów nastąpiło o kwotę 59.872,11 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 r. pozyskanie tego podatku było niższe o kwotę 
391.405,17 zł. Wysokość  pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

- Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

## 2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 128.336,54 | - 250.000 | - 139.302,26 | - 55,7 | - 108,5 |

- W okresie I półrocza 2008 r. wpływy z ww. podatku były większe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 14.302,26 zł . Również były one wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2007 r. o kwotę 10.965,72 zł.

- Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2. 5. Podatek od środków transportowych

- Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.842.738,91 | - 4.300.000 | - 2.325.206,58 | - 54,1 | - 126,2 |

- Wykonanie podatku od środków transportowych było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 175.206,58 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 482.467,67 zł, a więc o 26,2%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 19 wezwań i postanowień oraz 31 upomnień dotyczących tego podatku. Równocześnie, na złożone wnioski podatników, wydano 6 decyzji na umorzenie zaległości na kwotę 4.551 zł oraz 3 decyzje dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, na kwotę 2.280 zł.

## 2. 6. Opłata targowa

- W okresie I półrocza 2008 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 430.656 | - 1.000.000 | - 413.359,70 | - 41,3 | - 96 |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do pełnego wykonania zaplanowanych dochodów zabrakło 8,7 punkt. proc. tj. kwoty 86.640,30 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 r. nastąpił spadek poboru tej opłaty o 17.296,3 zł, a więc o 4%.

- W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał zgodnie z podpisaną umową jeden zarządca targowisk,  a za jej zbiórkę otrzymuje prowizje. Wielkość zebranej opłaty na targowiskach przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.” wynosiła 413.157,70 zł, a wpłaty indywidualne na kwotę 202 zł.

## 2. 7. Podatek od spadków i darowizn

- W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 735.001,08 | - 1.400.000 | - 402.813,96 | - 28,8 | - 54,8 |

- Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. W okresie I półrocza 2008 r. wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 
297.186,04 zł i były one również niższe  w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2007 r. o kwotę 332.187,12 zł. Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o zmniejszającej się ilości zawartych umów darowizny oraz spraw spadkowych.

- Na złożone wnioski podatników, wydano 30 postanowień w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty ww. podatku na łączną kwotę 31.123,50 zł.

- Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

## 2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 65.780.400,98 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych	  7.922.608,98 zł,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	57.857.792,00 zł.

- W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.477.655,21 | - 14.000.000 | - 7.922.608,98 | - 56,6 | - 122,3 |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego i przekroczyły  go o 6,6 punkt. proc. tj. kwota 922.608,98 zł. W stosunku do wykonania za I półrocze 2007 r. również nastąpił wzrost  poboru tego podatku o 1.444.953,77 zł, a więc o 22,3%.

- W okresie I półrocza 2008 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 56.627.989 | - 124.501.748 | - 57.857.792 | - 46,5 | - 102,2 |

- Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana  przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST4/4820/69/08 i 
ST3/4820/1/08.

- Wykonanie w/w podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 4.393,082 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2007 r.

## 2.9. Dochody z majątku gminy

- W okresie I półrocza 2008 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 16.099.863,06 zł, co stanowi realizację planu w 61,3%. Oznacza to, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego dochody te zostały przekroczone o 11,3 punkt. proc. Większe wykonanie tych dochodów związane jest przede wszystkim z tym, iż opłata z tytułu wieczystego użytkowania płatna jest  raz w roku tj. w terminie do dnia 31 marca.

- Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- Dochody z wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu

- W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania i dzierżawy w następujących wielkościach:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.698.582,26 | - 4.250.000 | - 2.744.669,86 | - 64,5 | - 101,7 |

- Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości  2.744.669,86 zł, co stanowi 64,5% planu. W porównaniu do wykonania za 
I półrocze 2007 r. nastąpił nieznaczny wzrost tych wpływów o kwotę 46.087,6 zł, tj. o 1,7%. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy i najmu

- Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 604.776,53 zł, co  stanowi 48,4% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wpływy z tego tytułu były niższe1,6 punkt. proc. tj. o kwotę 20.223,47 zł.

- Dochody z najmu lokali użytkowych uzyskano w wysokości 307.800,65 zł, co stanowiło 50,9% łącznych wpływów w tej pozycji. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 131.245,58 zł.

- Za dzierżawę uzyskano w I półroczu br. kwotę 295.950,72 zł, w tym: kwota 294.077,51 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 99,4% tej kwoty) oraz kwota 1.873,21 zł, która dotyczy gruntów, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły w kwocie 233.858,83 zł, a za uprawy w kwocie 3.284,99 zł.

- W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 60 wezwań na kwotę 116.333,19 zł.

- Pozostała kwota tj. 1.025,16 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego po zlikwidowanych SP ZOZ oraz najmu garażu przy ul. Reymonta oficyna.

- Dochody z wieczystego użytkowania

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań, zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

- W I półroczu 2008 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.139.893,33 zł, co daje 71,3% wykonania planu rocznego. Wykonanie tych dochodów w tak wysokim stopniu wynika z faktu dokonywania tych opłat raz w roku tj. w terminie do dnia 31 marca. 
W II półroczu br. planowane są tylko niewielkie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie.

- Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły ogółem 2.135.907,31 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 
90 wezwań do zapłaty na kwotę 800.128,71 zł. Zastosowano również w stosunku do 
1 podmiotu gospodarczego system ratalny na łączną kwotę 34.660,14 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

- Następnym, istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie I półrocza 2008 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8.017.000,45 | - 22.000.000 | - 13.355.193,20 | - 60,7 | - 166,6 |

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 13.355.193,20 zł, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza przekroczenie wykonania dochodów z tego źródła o 10,7 punkt. proc. tj. o kwotę 2.355.193,20 zł. Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2008 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. przedstawia się następująco:

| - Wyszczególnienie | - I półrocze 2007 r. | - I półrocze 2008 r. | - Różnica | - Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 123 | - 121 | - -2 | - 98,4 |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 6 | - 5 | - -1 | - 83,3 |
| - Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych | - 4 | - 3 | - -1 | - 75 |

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe przy ul. Zakładowej – Kępskiej o pow. 0,2197 ha, 
ul. Dworskiej o pow. 0,0077 ha, przy obwodnicy Północnej w obrębie Gosławic o pow. 0,3191 ha, a także stanowiące Bulwar Musioła o pow. 0,2777 ha. Łączna wartość przyjętych gruntów wynosi 72.559 zł.

## 2.10. Pozostałe  dochody

- W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| - Wykonanie za - I półrocze 2007 r. | - Plan - 2008 r. | - Wykonanie za - I półrocze 2008 r. | - % wykonania w stosunku do planu 2008 r. | - Dynamika wyk. - I półr. 2008r./ - I półr. 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 95.981.964,39 | - 93.204.879 | - 55.973.786,27 | - 60,1 | - 58,3 |

- Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były wyższe  w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego i zostały przekroczone o kwotę 9.371.346,77 zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. były one niższe o kwotę 40.008.178,12 zł.

- Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe – 	        10.849.111,63 zł, (I półr. 2007 r. 10.632.604,87 zł)

- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu -	1.957.243,89 zł, (I półr. 2007 r. 1.930.456,99 zł)

- opłaty komunikacyjne – 	1.497.449,47 zł, (I półr. 2007 r. 1.278.592,85 zł)

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ze Strefy Płatnego Parkowania        1.959.301,30 zł, (I półr. 2007 r. 2.180.738,42 zł)

- dofinansowanie na programy i projekty Unii Europejskiej – 19.507.060,10 zł, w tym:

- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport z przeznaczeniem na budowę Obwodnicy Północnej dla miasta Opola, kwota 2.286.163,20 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów „Pośredniaczek” oraz „Pracofonik”, kwota 127.205,58 zł,

- środki z Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 17.093.691,32 zł.

W I półroczu 2008 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 1.751.701,45 zł, wykonując plan w 68%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 1.393.590,80 zł, tj. 60,3% planu, a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 358.110,65 zł (135,20% planu).

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 255.114,19 zł, tj. 86,5% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy tego podatku były większe o kwotę 107.614,19 zł.

W okresie I półrocza 2008 r. wydano dla osób fizycznych 3.328 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne tj. podatek rolny, podatek od nieruchomości podatek leśny,  na łączną  kwotę 1.521.235 zł, w tym 916 decyzji dla osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne (grunty powyżej 1 ha) oraz 2.412 decyzji dla osób posiadających grunty rolne do 1 ha fizycznego. Ponadto wydano 2 decyzje na umorzenie tego podatku na kwotę 1.886 zł oraz 1 decyzje na rozłożenie na raty na kwotę 1.500 zł.

Podatkiem rolnym w I półroczu 2008 r. objęto 54 osoby prawne, określając jego wymiar na kwotę 43.624 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych, wystawiono 317 upomnień oraz 17 postanowień.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 142.843,38 zł, tj. 71,4% planu. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 5.261,39 zł, tj. 54,8% rocznego, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy z tego podatku były większe o kwotę 461,39 zł.

Dla osób fizycznych wydano 26 decyzji ustalających ten podatek, a dla osób prawnych 
6 decyzji.

## 2.12. Windykacja należności z tytułu  dochodów budżetowych

- Podejmowaniem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu.

- W okresie I półrocza 2008 r. Referat ten otrzymał łącznie 104 tytuły wykonawcze obejmujące: podatek od nieruchomości – 52 tytuły (dominująca pozycja, gdyż dot. 50% ogółu), nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 23 tytuły, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 9 tytułów, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 1 tytuł, ukaranie karą grzywny w związku z niestawieniem się na przesłuchanie w charakterze świadka – 1 tytuł oraz opłaty parkingowej  - 18 tytułów.

- Zrealizowano całkowicie 375 tytułów (w tym: 221 dot. podatku od nieruchomości, 88 podatku od środków transportowych, 4 opłaty za zajęcie pasa drogowego, 2 opłaty targowej, 1 opłaty za usunięcie drzew i krzewów, 4 nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 
1 nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, 1 nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, 18 opłaty parkingowej, 5 opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 30 podatku rolnego), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 545.484,28 zł.

- Ponadto poborcy dokonali egzekucji:

- z wynagrodzenia za pracę - 15 zajęć uzyskano 3.791,80 zł,

- z rachunków bankowych - 19 zajęć uzyskano 9.104,34 zł,

- ze świadczeń dot. emerytur i rent - 9 zajęć uzyskano	 4.503,06 zł,

uzyskując od dłużników kwotę 17.399,20 zł.

W wyniku aktywnych działań poborców pozyskano łącznie kwotę 562.883,48 zł. W trakcie wykonywanej pracy, poborcy egzekucyjni sporządzili 1.720 raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, ze względu na nieobecność zainteresowanej osoby w miejscu zamieszkania lub z innych przyczyn.

## 2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 68.031.172 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,6% i były one wyższe o 5.774.096 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2007 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 64.284.832 zł, tj.61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2007 r. była ona wyższa o 5.899.544 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 3.746.340 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2007 roku była ona niższa o kwotę 125.448 zł.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 24.616.127,83 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 52,7% i były one wyższe o 5.496.763,82 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2007 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 21.136.258,83 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 3.479.869 zł.

Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

## 2.B   PRZYCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2008 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 54.865.459,29 zł, co stanowi 38,3% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 555.814,64 zł;

- Kwota ta stanowi planowany zwrot pożyczki od Województwa Opolskiego w ramach projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łączna kwota 
3.140.074,55 zł:

- Na podstawie umowy pożyczki Nr 41/2007 z dnia 13.08.2007 r.  zawartej pomiędzy  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
a Gminą Opole została przyznana pożyczka w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności. W I półroczu 2008 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 3.140.074,55 zł.

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 2.500.000 zł:

- na podstawie umowy z dnia 21.03.2008r.  zawartej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie  a Miastem Opole została podpisana umowa w zakresie organizacji, przeprowadzenia i obsługi niepublicznej Emisji Obligacji Miasta Opola na łączną kwotę 12.000.000 zł. Zakres usług wynikających z umowy obejmuje przeprowadzenie emisji obligacji oraz świadczenie usług doradztwa finansowego i organizacyjnego, zmierzających do zorganizowania i przeprowadzenia sprzedaży, wypłaty oprocentowania oraz wykupu obligacji. W  I półroczu 2008r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 19.626.306,25 zł:

- Na podstawie umowy pożyczki Nr 18/2005/G-41/OW-OK.-OT/P z dnia 21.07.2005, Aneksu Nr 01/032/2006 z dnia 15.05.2006r., Aneksu Nr 2 z dnia 14.06.2006 r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Opole została przyznana pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. 
W  I półroczu 2008 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 10.377.511,32 zł;

- Na podstawie umowy kredytowej Nr 310-13/1/II/30/x2x/2005 z dnia 23.12.2005r., Aneksu Nr 1 z dnia 08.02.2006 r., Aneksu Nr 2 z dnia 28.07.2006 r. zawartej pomiędzy PKO Bank Polski S.A. a Miastem Opole został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” realizowanego w latach 2004-2008 w ramach Funduszu Spójności/ISPA”. 
W I półroczu 2008 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości  5.328.761,21 zł;

- Na podstawie umowy kredytowej Nr 12/W08/TM/2007/229 z dnia 7.08.2007r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 
w Warszawie Oddział w Opolu został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. 
W I półroczu 2008 r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości  2.397.065,86 zł;

- Na podstawie umowy kredytowej Nr 100.059 z dnia 07.08.2007r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  został przyznany kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry”. W I półroczu 2008r. na podstawie ww. umowy zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1 522 967,86 zł.

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2007 r. – przy planie wynoszącym kwotę 28.307.283 zł, a faktyczne wykonanie w tej pozycji wyniosło 29.043.263,85 zł, co stanowi realizację planu w 102,6%. Wolne środki z 2007 r. przeznaczone zostały realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 r.

# 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA ZA OKRES I PÓŁROCZA 2008 R.

## 3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 roku, został wykonany w wysokości 251.884.825,92 zł, co stanowi 40,6% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 189.376.543,32 zł, tj. 45,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 62.508.282,60 zł, czyli 30,8% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2008 r. najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 91.636.664,64 zł, co stanowiło 36,4% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 84.198.680,84 zł, co stanowiło 33,4% ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 7.437.983,80 zł, tj. 2,9% ogółu wydatków).

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 49.600.496,51 zł, tj. 19,7% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 21.754.679,52 zł, tj. 8,6% ogółu wydatków oraz dział 750 – Administracja publiczna – kwota 18.494.109,91 zł, tj. 7,3% ogółu wydatków.

Zrealizowane w I półroczu 2008 r. wydatki z budżetu miasta Opola obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 79.097,83 zł, tj. 23,8% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 18.323,10 zł, tj. 18,3% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych

W okresie I półrocza br. wydatkowano środki w wysokości 18.323,10 zł i wykonano konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym w dzielnicach: Gosławice, Bierkowice oraz Półwieś i Wójtowa Wieś.

Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych

W okresie I półrocza br. nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel. Zgodnie 
z zawartą umową w terminie do dnia 30.11.2008 r. zostanie wykonana ewidencja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na terenie Gminy Opole. Wydatki związane z realizacją zadania poniżone zostaną w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2008 r. przekazano kwotę 1.507,59 zł, tj. 25% planu rocznego, jako wpłatę za I kwartał br., natomiast w m-cu lipcu br. zostaną przekazane środki w wysokości 2.316,67 zł za II kwartał br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W omawianym okresie nie zostały wydatkowane środki finansowe przeznaczone na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na remonty mostów wraz z opracowaniem dokumentacji. Brak realizacji wydatków w I półroczu wynika z faktu późnego rozstrzygnięcia przetargów na ww. prace. W miesiącu lipcu podpisane zostały stosowne umowy z wykonawcami na wykonanie remontów, stąd środki te wydatkowane zostaną 
w II półroczu br.

Wydatki zrealizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 2.702,14 zł, tj. 20,8% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następującego zadania:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.702,14 zł, tj. 20,8% planu, z przeznaczeniem na opłacenie za nadzór nad lasem komunalnym (1.032,30 zł) oraz na uprzątnięcie wiatrołomów i posusz oraz drzew negatywnych z lasu komunalnego 
w Opolu-Grudzicach (1.669,84 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 15.790.729,41 zł, co stanowiło 28,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.434.637,93 zł, 
tj. 33,9% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 5.356.091,48 zł, tj. 21,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.784.896,00 zł realizując plan roczny w 50,1%. Zrealizowane były następujące wydatki:

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacyjny realizował swoją działalność przewozową jako spółka z o. o. i otrzymał w I półroczu 2008 r. środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 4.740.000 zł, tj. 49,9% planu rocznego. Przekazywane środki finansowe, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

Opracowanie Lokalnego Planu Rozwoju Transportu Publicznego

Na opracowanie Lokalnego Planu Rozwoju Transportu Publicznego wydatkowano kwotę 44.896 zł.  Podstawowym celem „Lokalnego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Opolu” jest określenie warunków zapewniających wzmocnienie roli transportu publicznego oraz ograniczenie jego negatywnych skutków dla środowiska. W szczególności Plan zajmuje się zwiększeniem roli transportu publicznego, poprawą poziomu usług transportowych, przede wszystkim poprawą jakości taboru komunikacyjnego, unowocześnieniem systemu taryfowego, wprowadzeniem instrumentów organizacji i zarządzania transportem publicznym, które zapewnią priorytet w ruchu dla jego pojazdów, poprawą stanu środowiska naturalnego w mieście, a co za tym idzie - stanu zdrowia mieszkańców miasta. "Lokalny Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Opolu" może być podstawą do ubiegania się o środki Unii Europejskiej na rozwój miejskiego transportu publicznego.

Rozdział  60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.107.278,82 zł, realizując plan roczny w wysokości 26,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.058.434,91 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 5.048.843,91 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 3.058.434,91 zł, tj. 30,5% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dot. utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmował roboty w większym zakresie wartościowym, bo 
w wysokości 3.759.394,40 zł i powierzchni  312.485,00 m2.

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

- drogi krajowe		1.085.688,97 zł	powierzchnia	  37 251,00 m2

- drogi wojewódzkie	1.971.287,93 zł	powierzchnia	173.319,00 m2

- drogi powiatowe	   702.417,50 zł	powierzchnia	101.915,00 m2

- Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

- Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je o pow. 4.413 m2, a wartość wykonanych robót wyniosła kwotę 513.751,82 zł. Kwota ta obejmuje oczyszczenie rowów 
z namułu z wyprofilowaniem skarp oraz obetonowanie ławy pod ekrany akustyczne na Obwodnicy Północnej (odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej) – koszt 12.871,61. zł, a także remonty cząstkowe jezdni, mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych. Prace te wykonywano na 8 drogach krajowych o pow. 4.413 m2 a ich koszt wyniósł 
500.880,21 zł;

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty nawierzchni chodnikowych o pow. 349 m2 na ulicy Prószkowskiej i Wróblewskiego. Wartość robót wyniosła 49.288,49 zł.

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych, linie segregacyjne i inne elementy  o łącznej powierzchni 12.369 m2, wartość wykonanych robót 131.898,76 zł. Zastosowano malowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe chemoutwardzalne;

- oznakowanie pionowe – wartość wykonanych prac wyniosła 49.495,59 zł 
i obejmowała m.in. ustawienia słupków drogowych – 31 szt., prostowanie słupków – 14 szt., montaż tarcz – 76 szt., demontaż słupków – 18 szt., demontaż tarcz – 25 szt., wykonanie opasek z bednarki na słupy oświetleniowe – 32 szt., demontaż barier energochłonnych – 52 m., mycie tarcz – 39 szt;

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano łącznie 53.586,97 zł. Kwota ta obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej oraz wymianę uszkodzonego ekranu kontrastowego na skrzyżowaniu Obwodnica Płn.-Oleska, naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Obwodnica Płn.-Sobieskiego i uszkodzonej sygnalizacji przejścia dla pieszych na ul. Hallera;

- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac wyniosła 9.146,47 zł, a zakres wykonanych robót obejmował: bieżące utrzymanie drzewostanu, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o powierzchni 20.120 m2 , pielęgnację i odnowę żywopłotów oraz odchwaszczanie mis ziemnych i rond w ciągu dróg;

- utrzymanie obiektów inżynierskich –na obiektach inżynierskich wykonano roboty na ogólną wartość 96.731,93 zł, obejmujące m.in. czyszczenie dylatacji i wpustów na moście nad rzeką Odrą w ciągu obwodnicy, jak również konserwację pochwytu balustrady mostu przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy;

- użytkowanie i wykup gruntów – 101.700,31 zł. Kwota ta stanowi opłatę roczną za wyłączony z produkcji grunt rolny;

- opłaty za korzystanie że środowiska – kwota 7.457,37 zł;

- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – 2.028,23 zł. Kwota ta stanowi opłatę za udostępnianie numerycznych baz danych Systemu Informacji na terenie miasta Opola oraz reprodukcje dokumentów z zasobu geodezyjnego;

  - regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – 2.988,80 zł. Kwota ta stanowi opłatę za wnioski o założenie księgi wieczystej oraz wypisy i wyrysy 
z operatu ewidencji gruntów;

  - monitoring i kontrola projektów unijnych – 38.552,00 zł. Wartość ta obejmuje: określenie osiągniętych wskaźników oddziaływania w roku 2007 dla monitorowania wybudowanego odcinka Obwodnicy Płn, monitoring efektów realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla przebudowy skrzyżowania ul. Plebiscytowej 
z ul. Ozimską, pomiar kontrolny reperów na podporach wiaduktu w ciągu Obwodnicy Płn nad linią PKP, pomiar hałasu komunikacyjnego, badanie ścieków opadowych 
i gleby, opracowanie analizy porealizacyjnej Obwodnicy Płn jak również pełnienie funkcji inżyniera w okresie gwarancyjnym;

  - konserwacja rzeki Maliny – kwota 29.062,23 zł.

- Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła kwotę 1.085.688,97 zł, na powierzchni 37.251,00 m2, realizując plan wartościowy w wysokości 41,3%.

- Drogi wojewódzkie

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano na wartość 1.248.773,78 zł, o pow. 12.179 m2. Kwota ta obejmuje: wymianę  nawierzchni na ul.Marka z Jemielnicy (pow. 615 m², koszt  92.942,35 zł), wymianę  nawierzchni na ul. Oświęcimskiej (pow. 4.977 m² , koszt  443.251,62 zł), wymianę  nawierzchni na ul. Popiełuszki (pow. 3.029 m² , koszt  408.753,14 zł), remonty  cząstkowe nawierzchni  jezdni  o pow.  3.558 m², na wartość  303.826,67 zł mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. Wykonano je na następujących drogach wojewódzkich: ul. Popiełuszki, Oświęcimska, Budowlanych, Sobieskiego, Kołłątaja, Marka z Jemielnicy, Niemodlińska, Oleska, Struga, Reymonta, 1-go Maja, Walecki, Al. Przyjaźni, Prószkowska, Gorzołki, Ozimska, Częstochowska , Krapkowicka , Aleja Przyjaźni, Nysy Łużyckiej, Monte Casino, Obrońców Stalingradu, Batalionów Chłopskich, Strzelecka, Wrocławska;

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano roboty o pow. 562 m² na wartość 
49.386,82 zł  na ulicach: Popiełuszki , Marka z Jemielnicy, Ozimska, Strzelecka, Obrońców Stalingradu, Oświęcimska, Reymonta 7,9;

  - oznakowanie poziome – pomalowanie przejścia dla pieszych, linii segregacyjnych 
i innych elementów o pow. 10.437 m2, na wartość 123.398,90 zł;

  - oznakowanie pionowe – wartość robót 121.731,47 zł, dot. m.in. montaż tarcz 
– 245 szt., ustawienia słupków – 88 szt., prostowanie słupków 50 szt., demontaż słupków – 140 szt., prostowanie tarcz – 31 szt., demontaż tarcz – 124 szt, mycie tarcz znaków – 579 szt,  wykonanie opasek  z bednarki na słupy oświetleniowe 
– 117 szt, mycie barierek łańcuchowych – 587 m,  montaż punkt. elementów odblaskowych – 40 szt, energochłonnych – 96 szt., montaż wynagrodzeń – 24 szt;

  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – na drogach wojewódzkich wykonano roboty  
o wartości  81.504,84 zł,  które obejmują: bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińska - Spychalskiego, montaż sygnalizatorów dźwiękowych na skrzyżowaniu ul.1-go Maja – Plebiscytowa, wymiana uszkodzonej  sygnalizatora kołowego ul. Niemodlińska - Wrocławska, naprawa uszkodzonego sygnalizatora świetlnego na skrzyżowaniu ul. Ozimska-Głogowska-Wiejska;

  - utrzymanie zieleni i drzewostanu – roboty na kwotę 67.314,73 zł, obejmowały: bieżące utrzymanie drzewostanu, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg 
o pow.  150.141  m², pielęgnacja i odnowa żywopłotów, odchwaszczanie mis ziemnych, nasadzenia drzew;

  - utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na łączną wartość 
251.183,18 zł, obejmując m. in. mycie poręczy na przepustach w ciągu 
ul. Wrocławskiej i na mostach ul. Nysy Łużyckiej, naprawę poręczy i wymianę uszkodzonej bariery energochłonnej na moście n/Potokiem Prószkowskim 
ul. Wrocławska, czyszczenie dylatacji i wpustów na wiaduktach nad pl. Konstytucji 
i ul. A. Krajowej, naprawę chodnika na zejściu z wiaduktu ul. Reymonta, naprawę 
i wymiana poręczy oraz naprawę dylatacji stalowej mostu n/k Ulgi 
w ciągu ul. Niemodlińskiej, czyszczenie dylatacji i konserwacja łożysk oraz malowanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu n/rz. Odrą – ul. Nysy Łużyckiej;

  - użytkowanie i wykup gruntów – 25.364,31 zł. Kwota ta stanowi opłatę roczną za wyłączony z produkcji grunt rolny;

- opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 1.885,34 zł;

- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – 505,25 zł. Kwota ta stanowi opłatę za udostępnianie numerycznych baz danych Systemu Informacji o terenie miasta Opola oraz wykonanie reprodukcji map;

- regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – 239,31 zł. Kwota ta stanowi opłatę za wnioski o odpis zwykły z księgi wieczystej oraz wypisy i wyrysy 
z operatu ewidencji gruntów.

- Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła 1.971.287,93. zł na powierzchni 173.319,00 m2, realizując plan wartościowy w wysokości 44%.

- Drogi powiatowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano na wartość 95.637,61 zł, o powierzchni 
2.451 m2. Kwota ta obejmowała remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc  zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. Wykonano  je na następujących ulicach: Krapkowicka, 1-go Maja, Korfantego, Plac Kopernika, Jagiellonów, Luboszycka, Teligi, Lipowa, Al.Przyjaźni, Oleska,  Piastowska;

- nawierzchnie chodnikowe – wykonano roboty o pow. 2.029 m² na wartość  
270.000  zł, w tym remont chodników na ul. Rejtana (pow. 1.247 m², koszt 164.213,56 zł). Na chodnikach dróg powiatowych usuwano również miejsca zagrażające bezpieczeństwu pieszych na  pow. 782 m² ,  koszt  105.786,44 zł  na ulicach: Piastowska, Oleska, Korfantego, Sosnkowskiego, Sienkiewicza, Luboszycka, Plac Kopernika, Pużaka, Witosa, Wiejska;

- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych, linie segregacyjne i inne elementy  o łącznej powierzchni 10.174 m2, wartość wykonanych robót 111.440,34 zł;

- oznakowanie pionowe – wartość wykonanych robót wyniosła 94.420,68 zł i dotyczyła m.in.: montażu tarcz – 241 szt., ustawienia słupków dróg – 105 szt., prostowanie słupków – 38 szt., montaż tablic – 17 szt., demontaż łańcucha – 34 szt., demontaż tarcz – 114 szt., mycie barier z łańcuchem – 244 m;

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wartość 59.267,61 zł, w tym: bieżące utrzymanie 
i konserwacja sygnalizacji świetlnych, naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej ul.Chabrów – Oleska, naprawa uszkodzonej pętli indukcyjnej na skrzyżowaniu. ul.Mikołajczyka – Sosnkowskiego, wymiana uszkodzonego sygnalizatora pieszego ul.Katowicka – 1-go Maja;

- utrzymanie zieleni i drzewostanu –  wartość robót wyniosła  27.807,45 zł obejmując swym zakresem m.in.: bieżące utrzymanie drzewostanu,  koszenie trawy  i chwastów na poboczach dróg o pow. 87.261 m², pielęgnację i odnowę żywopłotów, odchwaszczanie mis ziemnych i pielęgnację nasadzeń;

- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty o wartości 50.659,46 zł, obejmujące m. in. mycie poręczy na mostach w ciągu dróg powiatowych, czyszczenie dylatacji , wpustów odwodnieniowych  oraz  chodników na mostach: Piastowskim 
i ul. Spychalskiego;

  - użytkowanie i wykup gruntów – 2.649,28 zł. Kwota ta stanowi opłatę roczną za wyłączony z produkcji grunt rolny;

- opłaty za korzystanie że środowiska – kwota 4.225,99 zł;

- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – kwota 341,98 zł dotyczy opłaty za wykonanie reprodukcji map;

- regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych – 1.989,60 zł  stanowi opłatę za wnioski o założenie księgi wieczystej oraz za wypisy i wyrysy 
z operatu ewidencji gruntów;

- obsługa geodezyjna – kwota 3.124,42 zł dotyczy opłaty za wykoanie prac geodezyjnych.

- Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła 
702.417,50 zł na powierzchni 101.915,00 m2, realizując plan wartościowy w wysokości 26,6%.

- W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe na wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 71.223,60 zł, na opłaty za energię elektryczną konieczną do utrzymania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic w wysokości 81.016,87 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.547.419,57 zł, realizując plan roczny w wysokości 20,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.240.712,50 zł, tj. 25,1% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę
306.707,07 zł, tj. 9,2% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w porównaniu do planu rocznego, wynika z niskiego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych.

- Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2008 r. kwotę 1.427.387,41 zł, wykonując plan roczny w 23,3%.

- Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo 1.537.334,23 zł, na powierzchni 167.096,00 m2 dróg gminnych, obejmując następujący zakres rzeczowy:

- Nawierzchnie bitumiczne – łączna powierzchnia wynosi 20.663 m², o wartości
498.407,81 zł.  Kwota ta obejmuje: remonty  cząstkowe nawierzchni jezdni, mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych o pow.4.768 m² na wartość 325.819,90 zł. Wykonano je na następujących ulicach: Mehla, Żerkowicka, Lelewela, Etnografów, Lajkonika, Zbożowa, Ludowa, Cmentarna, Banacha, Zielonogórska, Prosta, Matejki- Czaplaka, Horoszkiewicza, Ligonia, Prosta, Kraszewskiego, Karola Miarki, Dambonia, Domańskiego, Wróblewskiego, Stawowa, Słoneczna, Gruntowa, Ściegiennego, Okrzei, Katowicka, Grunwaldzka, Chłodnicza, Rejtana, Pobożnego, Wschodnia, Londzina, Niezapominajek, Narutowicza, Szczeszyńskiego, Norwida  Zapolskiej, Wilsona, Zapłocie, Kępska, Wspólna, Telwsfora, Mały Rynek, Składowa, Lubliniecka, Konwalii, Wyszomirskiego, Chopina, Nowowiejskiego, Stoińskiego, Szymanowskiego, Odrzańska, Plac Różyckiego, Granatowa, Baczyńskiego, Wasylewskiego, Pobożnego, Św.Anny, Harcerska, Waryńskiego, Chorzowska, Cygana, Gałczyńskiego, Baczyńskiego, Beżowa, Suchoborska, Akacjowa, Pobożnego, Prosta, Obrońców Pokoju, Złota, Niklowa, Grota Roweckiego, Bytnara Rudego, Dubois, Dunikowskiego, Pobożnego, Chełmska, Chmielowicka, Al.Przyjaźni, Kokota, Kani, Armii Krajowej, Plac Róż, Konwalii, Kusocińskiego, Katowicka, Ozimska, Dożynkowa, Świętokrzyska, Kośnego, Kręta, Grunwaldzka, Cieszyńska, Światowida, Solskiego, Waryńskiego, Zamkowa, Jodłowa, Panzy;

- nawierzchnie chodnikowe – roboty o wartości 533.010,37 zł wykonano na pow. 
4.376 m²  Kwota ta obejmuje: remont nawierzchni chodnika w ul. Kośnego – odcinek od ul. Matejki do ul. Katowickiej (prawa strona) – z kostki typu ”polbruk”i płyt „Waletzko” o pow. 1.141 m² , koszt  224.050,91 zł, remont nawierzchni chodnika w ul.Domańskiego – odcinek od ul.Lelewela do ul.Hallera (lewa strona)   -   z kostki typu ”polbruk” o  pow.  481 m² , koszt – 72.603,98 zł, remonty  chodników mające na celu  przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających   bezpieczeństwu  pieszych  na powierzchni 2.754 m², koszt 236.355,48 zł. Wykonano je na następujących ulicach :Domańskiego, Plac Daszyńskiego, Wróblewskiego, Pasieczna, Światowida, Zapolskiej, Barlickiego, Licealna, A.Krajowej, Pułaskiego, K.Miarki, Katowicka, Kościuszki, Czaplaka, Mały Rynek, Staromiejska, Malczewskiego, Moniuszki, Okrzei, Solskiego, Niedziałkowskiego, Plac Kopernika, Osmańczyka, Harcerska, Plac Piłsudskiego, Szczeszyńskiego, Zakopiańska-Beskidzka, Ozimska, Plac Szafranka, Korfantego, Stawowa, M.C.Skłodowskiej, Plac wokół Ratusza, Al.Przyjaźni, Pl.Kazimierza, Dzierżona, Pl.Konstytucji 3 Maja, Górna, Plac Sienny, Cieszyńska, Bielska, Zamiejska, Krakowska, Ligonia, Brzozowa;

- oznakowanie poziome jezdni – łączna pow. 6.333 m2, a wartość wykonanych robót wyniosła 70.823,07 zł;

- oznakowanie pionowe – wartość wykonanych robót wyniosła 94.420,68 zł i dotyczyła m.in.: ustawienia słupków – 258 szt., prostowania słupków – 99, montaż łańcuchów       36 szt., mycie tarcz - 2 560 szt., demontaż słupków – 184 szt., montaż tarcz 
– 493 szt., demontaż tarcz – 229 szt., wykonanie opasek z bednarki na słupy  oświetleniowe – 148 szt., naklejania etykiet na tarcze – 25 szt., montaż barier energochłonnych – 29 szt;

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 1.824,00 zł;

- utrzymywanie zieleni i drzewostanu – wartość robót wykonanych na drogach gminnych wynosi 114.060,23 zł  i obejmuje: bieżące utrzymanie drzewostanu, koszenie trawy  i chwastów na poboczach dróg o pow. 135.724 m² , pielęgnację zieleni w  wazach i nasadzenia uzupełniające, pielęgnację i odnowę żywopłotów, nasadzenie drzew oraz aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną;

- utrzymanie obiektów inżynieryjnych – wykonano roboty o wartości 36.701,38 zł, obejmujące m. in. mycie poręczy na mostach w ciągu dróg gminnych, czyszczenie przepustów u. Etnografów, Proszowicka, Podlesie oraz naprawę betonowych stopni schodów kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ul. Wróblewskiego;

- użytkowanie i wykup gruntów – 27.521,62 zł. Kwota ta stanowi opłatę roczną za wyłączony z produkcji grunt rolny;

- opłata za korzystania ze środowiska – kwota 8.533,76 zł;

- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – kwota 226,21 zł;

- regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych -  10.134,49 zł  stanowi opłatę za wnioski o założenie księgi wieczystej oraz za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów;

- obsługa geodezyjna – 3.124,42 zł;

- odtworzenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej – w I półroczu br. odtworzono wpusty uliczne kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adama w ilości 14 szt. na wartość 25.767,23 zł.

- W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe na ubezpieczenie dróg 
– kwota 37.000 zł, a także kwotę 46.079,40 zł za wykonanie operatów szacunkowych oraz szczegółowej ekspertyzy dotyczącej zgodności istniejących sygnalizacji świetlnych w mieście Opolu z obowiązującymi przepisami oraz programu ich naprawy.

W okresie I półrocza 2008 r. w rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania i na ten cel z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 323.951,44 zł, realizując plan w 36%.

Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt 
& Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie tej strefy do
14 października 2011 roku. Pozyskiwane dochody z opłat przekazywano na konto dochodów budżetowych miasta. Prowadzącym to zagadnienie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

- W rozdziale tym ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej.

- W okresie I półrocza 2008 r. z budżetu wydatkowano kwotę łączną 459.483,65 zł, realizując plan roczny w 27% przeznaczając ją na eksploatację przepompowni wód deszczowych i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

- Na bieżące funkcjonowanie przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem”, wydatkowano kwotę 50.889,87 zł, natomiast wydatki związane z eksploatacyjną przepompowni wód deszczowych w centrum miasta obejmowały kwotę 28.322,29 zł. Wydatki te dotyczyły zużycia energii elektrycznej, obsługi i prac konserwacyjno 
– remontowych.

- Wydatki na eksploatację kanalizacji deszczowej obejmują kwotę 380.271,49 zł, w tym przede wszystkim wydatki związane z czyszczeniem wpustów – kwota 296.975,06 zł, na czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej – kwota 50.518,34 zł oraz na wymianę i regulację wpustów ulicznych – kwota 8.928,83 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 350.594,52 zł, tj. 20% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- na utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano kwotę 299.816,52 zł, realizując plan roczny w 18,7%, Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 327.077,42 zł (20,4% planu). Kwota ta obejmuje:

    - remonty i przebudowa nawierzchni jezdni – pow. 3.573 m², wartość 
282.693,32 zł, w tym: przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny dojazdowy do Przedszkola Publicznego nr 24 w Opolu od ul.Kasprzaka wraz z budową oświetlenia –  pow.567 m², koszt 158.093,48 zł, remonty  cząstkowe nawierzchni jezdni o pow. 3.006 m² na wartość 124.599,84 zł wykonane na następujących ulicach: Głogowska, Oświęcimska-bis, Tęczowa, Łąkowa, M.C.Skłodowskiej, Zbożowa, S.Mazurek.

    - remonty i przebudowa nawierzchni chodników – pow.202 m², wartość 
29.858,23 zł (wyremontowano chodnik przy ul.Karola Miarki – Ozimska (deptak) 
– pow.202 m²),

    - użytkowanie i wykup gruntów – 14.525,87 zł.

  - na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja wydatkowano kwotę 50.778 zł, realizując plan roczny w 32,8%. Administratorem tego parkingu do dnia 28.02.2008 r. był Zakład Komunalny a od dnia 1.03.2008 r. administratorem była firma Parkingi Polska w Warszawie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne, a ich realizacja została omówiona oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.000 zł dla Miejskiej Informacji Turystycznej. 
Z kwoty tej wydatkowano 80 zł, a pozostałe środki przewiduje się zrealizować w II półroczu 2008 r. przeznaczając ją na bieżące potrzeby tej placówki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 14.512.871,90 zł, tj. 37,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.859.507,19 zł, 
tj. 41,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.653.364,71 zł, tj. 30,1% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział  70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej kwocie 
2.107.810,08 zł, tj. 34,6% planu i dotyczyły problematyki inwestycyjnej, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 10.428.773,86 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 42,1%.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale, obejmowały pozycje związane z kosztami funkcjonowania mieszkań w budynkach komunalnych miasta oraz z przeprowadzanymi remontami tych budynków. Poniesione wydatki pokrywane były z bieżących wpływów czynszowych z tytułu najmu lokali komunalnych, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

W okresie I półrocza 2008 r. wydatki zrealizowane z budżetu miasta Opola kształtowały się następująco:

Remonty – wydatkowano łącznie kwotę 2.627.313,59 zł, realizując plan roczny w 33,5%. 
W poszczególnych spółkach wydatki na remonty obejmowały następujące pozycje (najważniejsze):

REJON  Nr I - TURHAND - RET Sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 635.383,44 zł, co stanowiło 26,5%  planu, wykonując miedzy innymi następujące prace remontowe:

- remont dachów w 2 budynkach na kwotę 41.749,20 zł,

- wymiana instalacji elektrycznej w 2 budynkach na kwotę 13.828,42 zł,

- roboty w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej w 2 budynkach na kwotę  2.099,97 zł,

- roboty murarskie na łączną kwotę 36.487,00 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 15.182,45 zł,

- roboty stolarskie obejmujące wymianę okien, drzwi, podłóg na łączną kwotę   7.826,46 zł,

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 373.761,18 zł.

REJON  Nr II - TURHAND - RET Sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 811.473,86 zł, co stanowiło 29,0%  planu, wykonując miedzy innymi następujące prace remontowe:

- remont dachów w 3 budynkach na kwotę 39.543,52 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 1 budynku na kwotę 11.060,60 zł,

- roboty konstrukcyjne w 1 budynku na kwotę 16.500,00 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 17.519,50 zł.

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 474.375,52 zł.

REJON Nr III - FEROMA Sp. z o. o.

Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 1.180.456,29 zł, co stanowiło 42,5%  planu, wykonując miedzy innymi następujące prace remontowe:

- remont dachów w 1 budynku na kwotę 44.191,00 zł,

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w 1 budynku oraz 
w 11 lokalach na kwotę 47.695,72 zł,

- roboty zduńskie na kwotę 18.491,07 zł,

- remonty konserwacyjne w zakresie robót dekarskich, instalacyjnych, murarskich, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich i awarii na łączną kwotę 38.501,68 zł.

Przeznaczono także zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 952.606,00 zł.

Eksploatacja – wydatkowano łącznie kwotę 2.411.196,39 zł, realizując plan roczny w 42,8%. Środki te przeznaczano na pokrycie m.in. kosztów związanych uregulowaniem należności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, utrzymanie terenów zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnacja drzew), sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opole. 
W poszczególnych spółkach wydatki na eksploatację obejmowały następujące kwoty:

- rejon Nr I - TURHAND - RET Sp. z o. o. – spółka wydatkowała kwotę    582.502,62 zł, co stanowiło 36,4% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr II - TURHAND - RET Sp. z o. o. – spółka wydatkowała kwotę   714.748,50 zł, co stanowiło 39,7% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr III - FEROMA Sp. z o. o – spółka wydatkowała kwotę 1.113.945,27 zł, 
co stanowiło 49,9% wykonania planu rocznego.

Zarządzanie – wydatkowano łącznie kwotę 1.101.005,75 zł, realizując plan roczny 
w 48,5%. W poszczególnych spółkach wydatki na wynagrodzenie dla zarządcy obejmowały następujące kwoty:

- rejon Nr I - TURHAND - RET Sp. z o. o. – wydatkowano kwotę 251.444,23 zł, 
co stanowiło 40,6% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr II - TURHAND - RET Sp. z o. o. – wydatkowano kwotę 311.676,81 zł, 
co stanowiło 69,3% wykonania planu rocznego,

- rejon Nr III - FEROMA Sp. z o. o – wydatkowano kwotę 537.884,71 zł, 
co stanowiło 44,8% wykonania planu rocznego.

Media – wydatkowano łącznie kwotę 4.038.265,75 zł, realizując plan roczny w 46,8%.

Podatek od nieruchomości – wydatkowano łącznie kwotę 162.095,00 zł, realizując plan roczny w 57,9%.

W rozdziale tym zarezerwowano również kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu budowy placów zabaw ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zrealizowano dwa place zabaw: przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Nr 51 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9. 
Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 88.897,38 zł, co stanowi 74,0% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br. na realizację placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano na wydatki bieżące kwotę łączną 314.572,79 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 24,6%. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – na dzień 30.06.2008 r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu 2008 r. Wynika to z planowanych w tym okresie finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z  § 7 ust. 1 umowy zlecenia z dnia 24.07.2006 r. zawartej pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest – Park Spółka z o.o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo – od sprzedaży nieruchomości objętych jednym przetargiem – wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 22 %.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 272.410,63 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 47% i było to związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i nabycia, w tym zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej, szacunków nieruchomości, koszty sądowe, notarialne i inne.

- wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 13.297,86 zł przeznaczona została na ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności. Ogłoszenia zamawiane były przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich.

- wydatki w kwocie 28.864,30 zł realizowano jako zadania zlecone, co zostało omówione oddzielnie.

Realizowane w I półroczu 2008 r. zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków majątkowych i realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział  70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 116.160,54 zł, realizując plan roczny w 33,7%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- pokrycie kosztów eksmisji – wykorzystanie środków uzależnione jest od liczby sprawy związanych z eksmisjami z mieszkań. Wydział Lokalowy nie realizował żadnej eksmisji w I półroczu 2008 r.,

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 18.642,67 zł, tj. 23,3% planu, przeznaczając ją na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie.

- remont i odtworzenie placów zabaw – wydatkowano kwotę 88.782,35 zł, tj. 74,0% planu i zrealizowano dwa place zabaw: przy Publicznym Przedszkolu Nr 20 praz przy Publicznym Przedszkolu Nr 33. Pozostałe wydatki z tego tytułu poniesione zostaną w II półroczu na realizację placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11.

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – nie wydatkowano środków z zaplanowanej kwoty 100.000 zł. W trakcie realizacji są zadania rozbiórkowe budynków przy ul. Niedziałkowskiego 5, ul. Sienkiewicza 34, ul. Grunwaldzka 16of, Al. Przyjaźni 40, a wydatki na ten cel zrealizowane zostaną w II półroczu br.

- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 8.735,52 zł, tj. 21,8% planu. Zwrócono 7 kaucji, w tym 3 w drodze ugody sądowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 1.092.167,87 zł, tj. 27,8% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 49.619,73 zł realizując plan roczny w 12,3%. Zrealizowane były następujące zadania:

Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

Wydatkowano środki budżetowe w wysokości 15.875 zł, tj. 19,6% planu, które przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb „Zamiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola – kwota 1.343,53 zł;

- współfinansowanie (z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa) zakupu cyfrowej mapy budynków oraz osnowy geodezyjnej – kwota 1.370,19 zł;

- ogłoszenia prasowe – kwota 1.062,86 zł;

- opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektu mpzp terenów w rejonie ul. Krapkowickiej oraz do projektu mpzp terenów w rejonie ul. Górnej 
– kwota 922,32 zł;

- projekt koncepcji zagospodarowania gruntów miejskich położonych w dzielnicy Malina – kwota 11.176,10 zł.

W okresie I półrocza br. zakończono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście II – centrum”, a także przystąpiono do sporządzenia mpzp w rejonie ul.Wiejskiej i Brzozowej. W opracowaniu pozostają 23 plany miejscowe, których procedura sporządzenia rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Realizacja pozostałych wydatków przeznaczonych na opracowania projektowe nastąpi 
w II półroczu br.

Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wydatkowano środki budżetowe w wysokości 33.744,73 zł, tj. 10,5% planu.

W okresie I półrocza 2008 roku Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wykonał następujące zadania:

  - zakończona została procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Faza IV) w rejonie ul. 10.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 
– Ludowej oraz w rejonie Grudzice Północ, ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

  - rozpoczęto opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów na południe od ul. Tarnopolskiej oraz terenów górniczych Groszowice 
– Południe.

Wydatki obejmowały ogłoszenia prasowe, reprodukcje dokumentacji dla potrzeb wydziału, zakup map, a także opinie, ekspertyzy i operaty szacunkowe nieruchomości.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację zaplanowanych zadań m.in. na kontynuację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na wykonanie ekofizjografii problemowej dla terenów górniczych Groszowice, wykonanie map geodezyjnych dla potrzeb analiz dla nowej zabudowy, na opracowanie koncepcji komunikacyjnej miasta Opola, opłaty za ogłoszenia prasowe, opinie, operaty szacunkowe i inne.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej
24.278 zł, realizując plan roczny w 10,8%.

Powyższą kwotę wydatkowano ze środków miasta na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji gruntów i budynków – obręb Wróblin. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po odbiorze prac geodezyjnych będących aktualnie w trakcie realizacji.

Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 238.009,67 zł, realizując plan roczny w 54%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 68.738,15 zł, tj. 62,2% planu, 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Inspektoratu, tj. na zakup usług pozostałych, w tym 
w głównej mierze na uiszczenie opłat pocztowych (kwota 5.686,40 zł) oraz na wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Ozimska - Dubois’a (kwota 29.196,06 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 2.545,38 zł), opłaty za media (kwota 4.500 zł) oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych (kwota 1.540,03 zł). Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 45.600 zł zrealizowano w 33,4% na kwotę 15.216,68 zł.

Pozostałe wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczyły zadań zleconych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 780.260,47 zł, realizując plan roczny w 28,5%, przeznaczając na wydatki bieżące kwotę 379.500 zł oraz kwotę 400.760,47 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi – kwota 379.500 zł, tj. 39,9% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł w ramach dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na wykonanie renowacji pomnika nagrobnego i mogiły zbiorowej żołnierzy francuskich usytuowanej przy ul. Cmentarnej oraz na wykonanie remontu trzech nagrobków z lastryko na Cmentarzu Żołnierzy Armii Sowieckiej przy ul. Katowickiej w Opolu. Środki na te prace remontowe wydatkowane zostaną 
w II półroczu br.

Realizowane w I półroczu 2008 r. zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków budżetowych na łączną kwotę 120.000 zł. Środki te przeznaczone zostały m.in. na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej projektu pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu”. W przygotowaniu jest przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji, stąd wydatki na ten cel poniesione zostaną w II półroczu br.

Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 18.494.109,91 zł, co stanowiło 42,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 18.401.940,13 zł, tj. 44,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 92.169,78 zł, tj. 3,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 968.048,09 zł, tj. 49,4% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	809.555,06 zł tj. 53,1% planu

- pozostałe wydatki		158.493,03 zł tj. 36,6% planu

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 352.055,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 149.316,78 zł obejmowały m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 76.339,55 tj. 51,1% pozostałych wydatków (największe wydatki to: opłaty pocztowe – 62.631,45 zł  i ochrona obiektów – kwota 8.647,00 zł, a także usługi poligraficzne, oprawy introligatorskie, wywóz śmieci, wyrób pieczątek i wizytówek i inne),

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 26.988,99 zł, tj. odpowiednio 18,1% (największe wydatki to: zakup druków – kwota 18.768,56 zł i materiały biurowe 
– kwota 3.396,49 zł, a także materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały do remontów, kwiaty i inne), niskie wykonanie wydatków w tej pozycji spowodowane jest tym, iż zakupy wyposażenia dokonane zostaną w II półroczu br.

- opłaty za pobór energii – kwota 26.729,77 zł, tj. odpowiednio 17,9% (dot. wydatków za energię cieplnej, energię elektryczną i wodę),

- odpis na ZFŚS – kwota 7.575 zł, tj. odpowiednio 5,1%,

Brak wykonania planu wydatków na zakup usług remontowych wynika z faktu, że prace remontowe w Kancelarii Tajnej oraz Archiwum Tajnym przewidziane zostały do realizacji 
w II półroczu br.

Wydatki realizowano w tym rozdziale jako zadania zlecone i zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.504.319,65 zł, realizując plan roczny w 44,9% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	 1.573.072,28 zł tj. 52,4% planu

- pozostałe wydatki		    931.247,37 zł tj. 36,1% planu

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na materiały, gdyż przeznaczono kwotę 456.113,53 zł, tj. 49,0% pozostałych wydatków (obejmuje m.in. zakupy druków dla Wydziału Komunikacji w tym druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych), 
a także na zakupy materiałów i wyposażenia, obejmujące głównie zakup tablic rejestracyjnych – kwotę 330.338,53 zł (odpowiednio 35,5%). W ramach wydatków remontowych wykonano remont części poszycia dachowego w budynku na Pl.Wolności 7-8 na kwotę 53.726,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane były głównie z zakupem energii (cieplnej, elektrycznej, wody i gazu), wydatki na ochronę, opłaty pocztowe, materiały biurowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych obejmują pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 536.916,81 zł, tj. 34,6% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola i pracowników Biura Rady Miasta wydatkowano kwotę 478.365,21 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 32,2%, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 251.550,11 zł, tj. 52,6% ogólnych wydatków, a w następnej kolejności wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników BRM – kwota 184.101,71 zł, tj. odpowiednio 38,5% oraz zakupy usług pozostałych – kwota 69.872,61 zł, tj. odpowiednio 14,6%.

W rozdziale tym wydatkowano także środki w wysokości 58.551,60 zł, tj. 87,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie rejestracji, a także na pokrycie kosztów dwukrotnej emisji oraz archiwizację nagrań sesji Rady Miasta Opola.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 12.135.920,53 zł, tj. 46,1% planu rocznego. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę 11.686.729,12 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne	 9.565.023,43 zł tj. 44,9% planu

- pozostałe wydatki		   2.121.705,69 zł tj. 45,2% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z:

- zakupami usług pozostałych – kwota 409.292 zł, tj. 19,2% pozostałych wydatków (największe wydatki to: ochrona obiektów – kwota 208.960,18 zł i opłaty pocztowe 
– 115.547,92 zł, a także usługi poligraficzne, oprawy introligatorskie, wywóz śmieci, prowizje bankowe, ogłoszenia, opłaty RTV, wyrób pieczątek i wizytówek i inne),

- z poborem energii – kwota 338.388,30 zł, tj. odpowiednio 15,9% (dot. wydatków za energię cieplnej, energię elektryczną, wodę i gaz),

- z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 303.654,58 zł, tj. odpowiednio 14,3% (największe wydatki to: materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek – 49.531,35 zł, środki czystości i higieny – 48.878,98 zł, prasa i książki – 42.236,85 zł, artykuły spożywcze – kwota 31.553,35 zł, materiały biurowe – 26.134,83 zł, meble i sprzęt – 14.184,49 zł, wydatki na BHP (odzież, okulary) – kwota 12.822,56 zł, zakup druków – kwota 2.163,28 zł, a także druki, materiały do remontów, kwiaty, odzież robocza i inne,

- z odpisem na ZFŚS – kwota 278.354 zł, tj. odpowiednio 13,1%,

- z zakupem usług remontowych – kwota 258.961,10 zł, tj. odpowiednio 12,2%. Główną pozycję wydatków stanowiły remonty bieżące budynków, gdzie zrealizowano 165.328,81 zł, co stanowi 26,7 % planowanych środków. W Ratuszu 
w ramach tych remontów: wykonano montaż klimatyzatora w serwerowni, dokończono remont gabinetu i sekretariatu Prezydenta wraz z wykonaniem okablowania sieci, wykonano dodatkowe oświetlenie w dwóch pokojach Urzędu Stanu Cywilnego oraz zabudowę parapetów okien wewnętrznych na I półpiętrze. 
W budynku przy Pl. Wolności wykonano instalację elektryczną w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz przebudowę rozdzielni elektrycznej wraz z wykonaniem dodatkowych obwodów i modernizacją istniejących. Dokonano również naprawy nawierzchni placu przy ul. Zwierzynieckiej. Poza tym wykonano remont okładzin schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Sienkiewicza 4-6, a także remont posadzki holu budynku Urzędu Miasta przy ul. Żeromskiego 3. W ramach usług remontowych wykonano również aktualizację dokumentacji kosztorysowej na remont sanitariatów w budynku przy Pl. Wolności. W paragrafie tym realizowane są także wydatki na naprawy i konserwacje, gdzie w I półroczu 2008 r. wydano 93.632,29 zł, co stanowi 15,1 % planowanych środków.

W rozdziale tym zaplanowano również zadania zaliczone do wydatków bieżących, a ich realizacja przedstawia się następująco:

- realizacja projektu „Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb administracji samorządowej” – wydatkowano kwotę 449.191,41 zł realizując plan w 98,3%. Projekt „Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb administracji samorządowej” miał na celu  rozwój umiejętności i kwalifikacji zawodowych opolskiej kadry samorządowej poprzez uczestnictwo w kursach językowych, w zakresie wykorzystania technik informacyjnych oraz nauki komunikacji interpersonalnej. Kursy językowe przeznaczone były dla 206 osób i ukończyło je 139 osób. Kursy komputerowe rozpoczęły się 27 lutego 2008 roku i do końca maja zrealizowano 28 szkoleń 15 godzinnych, w grupach 12-osobowych. Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej były przeznaczone dla kadry zarządzającej i dotyczyły zarządzania zasobami ludzkimi. Warsztaty dla 3 grup 16-osobowych przeprowadzono w okresie marzec-maj 2008 roku. Warsztaty ukończyło 41 osób kadry zarządzającej.

- realizacja projektu „Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola” – nie wydatkowano środków finansowych w I półroczu 2008 r. Wniosek na dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego został rekomendowany do dofinansowania. Obecnie trwa procedura akceptacji przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Ze względu na przedłużającą się ocenę wniosku został zaktualizowany  termin rozpoczęcia projektu na sierpień br.

Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 35.214,64 zł, 
tj. 55,5% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 3.987,59 zł, tj. 16,0% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono najwięcej, bo 2.176,88 zł na zakupy usług (m.in. obwieszczenia o poborze, opłaty pocztowe) oraz kwotę 1.680,79 zł na zakupy materiałów. Realizacja tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa. 
Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczono kwotę 15.965 zł, tj. 72,9% planu, a najwięcej wydatkowano na wypłaty dla członków komisji poborowej – 14.760 zł.

Pozostałe wydatki, realizowano jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 10.000 zł, 
tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Opolskiego na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta w okresie I półrocza 2008 r. wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 951.440,34 zł, tj. 38,3% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.:

- Wydawnictwa:

  - 1500 egz. folderu turystycznego w j. niemieckim;

  - umowa z CAMVID na realizację albumu Opole (bez kosztów Urzędu Miasta);

  - 8000 egz. 8 rodzajów broszur   w wersji języka polskiego ( Kultura, Katedra, Rynek, Muzea Opolskie, Rekreacja i Wypoczynek, Ogród Zoologiczny, Ścieżki rowerowe, Hotele i Restauracje);

  - 2000 sztuk plakatów;

  - 43.000 egz. publikacji Raport Opole 2007.

    - Zakup:

    - 100 egz. planów Opola;

    - 114  albumów Opole 150 lat fotografii;

    - 100 egz. „Opole 150 lat fotografii – wybór”;

- Opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w:

  - miesięczniku Forum Opolskiego Biznesu przygotowanym przez Opolska Izbę     Gospodarczą z okazji uroczystości wręczenia Srebrnych i Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji;

  - Gazecie Turystycznej – wydanie specjalne na Międzynarodowe targi ITB Berlin 2008;

  - lutowym wydaniu Poland Monthly – wydanie specjalne na targi turystyczne: ITB Berlin, Mediolan, Moskwa, Goeteborg;

  - marcowym wydaniu Kaleidoscope – magazyn pokładowy PLL LOT;

  - lutowym wydaniu Polish Market – wydanie specjalne przygotowane w związku z ogłoszeniem Roku Polski w Izraelu;

  - marcowym wydaniu Sindbad INFO – magazyn dystrybuowany na pokładach autobusów i w biurach należących do Prywatnego Biura Podróży Sindbad;

  - Opolskim Magazynie Targowym 2008 wydanym z okazji 32 Opolskich Targów    Budownictwa „Mój Dom”;

  - Opolskiej Gazecie Festiwalowej przygotowanej z okazji 45 KFPP;

  - miesięczniku Forum Opolskiego Biznesu wydanym z okazji Gali Opolskiej Nagrody Jakośc.i

    - Udział w targach:

    - Międzynarodowe Targi Turystyczne Brno 2008, 10-13 stycznia 2008r.;

    - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2008 , 5 – 9 marca 2008r.;

    - 32 Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” 2008, 4-6 kwietnia 2008r.;

    - VII Międzynarodowe Targi Turystyki ‘W stronę słońca”, 8- 10 maja 2008r.;

    - V Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2008, Warszawa 14-15 maja 2008r.;

    - Targi Real Vienna, Wiedeń 27-29 maja 2008r.;

    - Green Ventures 2008, Poczdam 4-6 czerwca 2008r.;

    - Impreza promocyjno-kooperacyjna (prezentacja oferty województwa opolskiego w Ambasadzie RP), Berlin 10- 11 czerwca 2008r.

- Współudział z Opolską Izbą Gospodarczą w przygotowaniu uroczystości wręczenia Srebrnych i Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła się 10 stycznia 2008 r. w opolskiej filharmonii oraz Opolskiej Nagrody Jakości, która odbyła się 
28 maja 2008r.

- Wykonanie dwóch projektów graficznych plakatów „Zapraszamy do Opola”, które zostaną zaprezentowane na bilbordach ustawionych wzdłuż Autostrady A4 oraz projektu plakatu Opolskiego Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego.

- Emisja spotu reklamowego miasta Opola w programach telewizyjnych: TVN CNBC Biznes – 25 emisji w okresie od 17 -23 marca 2008r., iTVN – 50 emisji w okresie od 10-19 marca 2008r., TVN 24 – 25 emisji w okresie od 24 – 30 marca 2008r.

- Prace na nową stroną internetową miasta Opola.

- Wykonanie katalogu ofertowego "Opole. Baza mieszkaniowa dla inwestorów zagranicznych na europejskim poziomie", wersja polska i niemiecka.

- Wykonanie prezentacji komputerowej "Tereny przeznaczone na parkingi", wersja polska i angielska.

- Zaproszenie do Opola Teatru Ósmego Dnia w celu zaprezentowania  spektaklu „Arka”, który odbył się 27 maja 2008r. na opolskim rynku.

- Zorganizowanie wspólnie z Fundacją „Flota Świętego Mikołaja” I Krajowego Festiwalu Karaoke pod nazwą „Rozśpiewane Opole, który odbył się 24 – 25 maja 2008 r.

- Wspólnie z Fundacją Stolicy Polskiej Piosenki przygotowano uroczystości odsłonięcia „gwiazd” w Opolskiej Alei Gwiazd. W tym roku swoje „gwiazdy” odsłaniali: Wojciech Młynarski, Zespół Universe, Zespół TSA, Michał Bajor, Anna Panas, Paweł Kukiz. Chór pod kierunkiem Pani Ludmiły Zawadzkiej przygotował i wykonał aranżacje utworów muzycznych M. Bajora, A. Panas, Zespołu TSA oraz P. Kukiza. Odsłonięto również „gwiazdę” nieżyjącego Jacka Kaczmarskiego. W celu uatrakcyjnienia  tej ostatniej uroczystości przygotowano specjalną etiudę teatralną.

- Wspólnie z TVP 1 przygotowano dekoracje  Opola podczas 45 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, który odbył się w dniach 13-15 czerwca 2008r.

- Przygotowanie specjalnej 16 stronicowej „wkładki” do Nowej Trybuny Opolskiej z okazji 45 KFPP.

- Zorganizowanie wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urzędem Miasta Gogolin konferencji „Oferta inwestycyjna województwa opolskiego” z udziałem przedstawicieli Wałbrzyskiej i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która odbyła się 13-14 czerwca 2008r.

- Przygotowanie 2.000 sztuk CD z prezentacją (uaktualnioną) Opola w języku polskim i angielskim.

- Przygotowano umowy na promocję miasta poprzez sport z następującymi opolskimi klubami:

- Opolski Klub Sportowy Odra Opole					300.000 zł

- Klub Sportowy Kolejarz Opole            				240.000 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole		140.000 zł

- Klub Sportowy Budowlani						103.000 zł

- Klub Sportowy Gwardia						200.000 zł

- współpracę z organizacjami pozarządowymi (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego dot. współpracy pomiędzy miastem Opole, a organizacjami pozarządowymi). Ponadto przeprowadzono konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji miasta Opola, udzielając dotacje dla następujących podmiotów:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Klub Suterena –Twórcy i Animatorzy Kultury | Ocean miasta Opola – projekt społeczny i performance | 5.000,00 |
| 2 | 2820 | Towarzystwo Rekreacyjno –Sportowe „Chabry” | Organizacja Turnieju Tenisowego dla Artystów Polskiej Piosenki, Mieszkańców Opola oraz Gości z Kraju i Obywateli Czech - promującego 45 KFPP w Opolu | 15.000,00 |
| 3 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Jazzowe | XV PRESS SHOW | 5.000,00 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.352.249,85 zł, tj. 23,2% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 638.088,32 zł, tj. 32,9% planu rocznego, obejmując następujące najważniejsze wydatki:

- zakup usług pozostałych – kwota 268.150,58 zł, tj. 42% tych wydatków (m.in. zakup różnych usług, opłata za ochronę, wynajmy, opłaty pocztowe, współpraca z zagranicą),

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 115.672,25 zł, tj. odpowiednio 18,2 (m.in. dotyczy współpracy z zagranicą, zakupu artykułów spożywczych, zakupu materiałów biurowych, zakupu druków, wiązanek i flag),

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 108.849,39 zł, tj. odpowiednio 17,1% (m.in. dot. umów zleceń dla portierów, sprzątaczek, pracowników fizycznych, hejnalisty),

- dotacje dla organizacji pozarządowych – kwota 50.521,08 zł, tj. odpowiednio 7,9%, udzielając dotacje dla 10 realizatorów, na następujące zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw Opole” | Organizacja wyjazdu zawodników MKS Zryw Opole na zawody pływackie w Ivano-Frankivsku | 3.000,00 |
| 2 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw Opole” | Organizacja wyjazdu za-wodników MKS Zryw Opole na zawody pływackie w mieście partnerskim Bruntal | 900,00 |
| 3 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | Trzeci obóz sportowy uczestników UKS Trolik oraz Telovychovna Jednota Slavoj Bruntal | 7.000,00 |
| 4 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” Opole | Udział w klubowym Pucharze Europy w Hokeju na Łyżworolkach w Duisburgu (Niemcy) | 8.000,00 |
| 5 | 2820 | Międzynarodowe Stowarzy-szenie Policji IPA. Region III Korona w Opolu | Wizyta delegacji zagranicznych z Węgier, Rumunii oraz miast partnerskich Bruntala, Alytusa i Kuopio, zrzeszonych w IPA | 6.000,00 |
| 6 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Wizyta programowa delegacji Zarządu Klubu Przyjaciół Opola z Potsdamu | 1.621,08 |
| 7 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Zarząd Okręgu w Opolu | Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Odra 2008” | 5.000,00 |
| 8 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Seminarium edukacyjne w Potsdamie dla opolskich nauczycieli języka niemieckiego | 3.000,00 |
| 9 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw Opole” | Organizacja Międzynarodowych Zawodów Pływackich z okazji 60-Lecia Opolskie-go Pływania z udziałem pływaków z miast partnerskich Opola | 15.000,00 |
| 10 | 2820 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Regionalny Śląska Opolskiego w Opolu | Międzynarodowe XXI/14 Śląskie Sympozjum Krajoznawców | 1.000,00 |

Obsługa Urzędu – w wysokości 424.069,33 zł, tj. 45,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola.

Udział w stowarzyszeniach i organizacjach – składki członkowskie – wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 101.933,43 zł, realizując plan roczny w 56,6%, jako należne składki członkowskie dla organizacji, do których należy miasto Opole. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 95.988,99 zł realizując plan w 30,5%. W ramach zadania sfinansowano zakup akcesorii komputerowych, (myszki, klawiatury, zasilacze, itp.), licencji na użytkowanie oprogramowania, aktualizacja oprogramowania oraz utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu.

Realizowane w tym rozdziale zadania remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 8.368,25 zł, 
tj. 46,1% planu rocznego. Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 7512 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 2.000 zł. Wydatki te stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone i zostały omówione.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 8.509.341,82 zł, realizując plan w 48,1%, a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zrealizowane wydatki w kwocie 124.525 zł, tj. 66,6% planu przeznaczone zostały na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu i prowadzone na terenie miasta. W okresie I półrocza 2008 r. 
w ramach dodatkowych służb patrolowych brało udział 808 funkcjonariuszy, którzy prowadzili patrole w czasie 4.981 godzin.

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu omówione zostały odrębnie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie łącznej 179.295,89 zł, tj. 54,3% planu dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, a najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota  57.719,29 zł, na zakup energii – kwota 35.864,55 zł oraz na różne opłaty i składki – kwota 34.696,57 zł (ubezpieczenia ponoszone na początku danego roku).

W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 125 razy, w tym m.in. 95 razy do pożarów, 4 razy do miejscowych zagrożeń oraz 15 razy do zabezpieczeń. Członków czynnych na dzień 30 czerwca br. było 164 oraz 35 członków wspierających.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilna wydatkowano łącznie kwotę 6.541,78 zł, czyli 21,1% planu rocznego, w całości ze środków miasta.

W ramach wydatków ze środków własnych zakupiono radiotelefon i mapę miasta Opola, a także dokonano naprawy syren alarmowych i radiotelefonu. Pozostałe środki wydatkowano na usługi transportowe oraz wykonano demontaż urządzeń zainstalowanych w budowlach ochronnych (które zostały wykreślone z ewidencji).

Pozostałe wydatki realizowane jako zadanie zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano kwotę 70.000 zł, tj. 46,7% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I).

Zadanie realizuje Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na powyższy cel.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście. Środki finansowe wydatkowane zostały w wysokości 1.878.736,97 zł, tj. 50,2% planu rocznego i przeznaczone zostały na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.511.518,65 zł tj. 60,4 %  planu

- pozostałe wydatki		   367.218,32 zł tj. 57,9 %  planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatami ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży – kwota 109.632,89 zł, tj. 29,8% tych wydatków, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 57.469,59 zł, tj. odpowiednio 15,6%, z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 44.000 zł, 
tj. odpowiednio 11,2%, z zakupem energii – kwota 22.442,39 zł, tj. odpowiednio 6,1% oraz z zakupem usług remontowych – kwota 22.391,03 zł, tj. odpowiednio 6,1%

W okresie I półrocza 2008 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 5.426 interwencji oraz przeprowadzili 41.593 kontroli. Interwencje przyjmowane były głównie od mieszkańców miasta Opola i dotyczyły nieprawidłowego parkowania, zaśmiecania i zabrudzania, zakłócania ładu i porządku publicznego, osób nietrzeźwych, osób bezdomnych, uszkodzenia użyteczności publicznej i innych.

Straż Miejska realizując swoje zadania statutowe w okresie I półrocza 2008 r. zastosowała m.in. następujące środki prawne:

- nałożono 981 mandatów karnych na łączną kwotę 87.880 zł,

- pouczono 929 osób za wykroczenia z K.W. oraz innych aktów prawnych,

- przeprowadzono 5.652 rozmów profilaktycznych z mieszkańcami,

- przewieziono 21 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania,

- zastosowano 347 blokad na pojazdy samochodowe w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów,

- sporządzono 50 wniosków do Sądu Rejonowego – Wydział IX Grodzki,

- zabezpieczono 33 miejsc awarii technicznych i innych zdarzeń,

- przekazano 22 spraw Policji oraz 9 osób zatrzymanych,

- przeprowadzono 97 prelekcji szkolnych i 103 patrole szkolne,

- usunięto wraki 29 pojazdów.

Ponadto współpracując z Policją wystawiono 518 wspólnych patroli, w ramach których podjęto 2.137 interwencji (m.in. osoby legitymowane - 1.691). Straż Miejska uczestniczyła również zabezpieczeniu imprez masowych oraz uroczystości kościelnych i państwowych.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 27,82 zł, tj. 0,1% planu rocznego, przeznaczając ją na wykonanie i konserwację gaśnic. Pozostałe środki zrealizowane zostaną w II półroczu br. na zakup materiałów i wyposażenia.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 
299.069,68 zł, tj. 56,2% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych (wynagrodzenia osobowe oraz prowizje dla poborców podatkowych wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe) wydatkowano kwotę 248.875,95 zł, tj. 59,5% planu,

- na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej w łącznej kwocie 50.193,73 zł, co stanowiło 43,9% planu rocznego (w tym z tytułu opłaty targowej kwota 40.021,73 zł i z tytułu opłaty skarbowej kwota 10.172,00 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowano kwotę 1.818.283,76 zł, realizując plan roczny w 29,3%, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.399.780 zł, tj. 50% planu rocznego, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2008 r. informuje o wysokości planu i wydatkach oświatowych w zestawianych działach i rozdziałach w celu wykazania faktycznych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w Opolu, w których udział biorą również wydatki w ramach dochodów własnych – Uchwała Nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z 24.01.2008r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,

- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nadal obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty określający wysokość udzielanych dotacji szkołom:

- realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- pozostałym: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami, na  realizację  zadań  oświatowych w 2008 r. zaplanowano  wydatki  w wysokości:

187.556.878 zł

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa						104.462.845 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

- na realizację bieżących zadań własnych gminy                                   748.790 zł

- na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                    7.200 zł

- środki budżetowe na realizację zadań remontowych		       756.000 zł

- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych		    5.658.782 zł

- środki budżetowe na wydatki bieżące                                             75.719.347 zł

- środki z FSRE 			                                                      203.914 zł

W I półroczu 2008 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano w 48,9 % planu rocznego w wysokości                                              91.636.664,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						66.788.493,41 zł

co stanowi 48,9 % planu rocznego

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących				     461.311,76 zł

- wydatki majątkowe					  		  2.503.749,51 zł

- co stanowi 44,2 % planu rocznego

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

sytemu oświaty						  	  8.025.525,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						13.857.584,96 zł

Realizacja zadań planowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 18 publicznych szkół podstawowych 
i 18 świetlic będących integralną częścią jednostki.

W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach tych uczyło się 5.589 uczniów w 253 oddziałach, 
a średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła 22,1, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 7 – 14,7 oraz w PSP Nr 25 
– 16,3 i PSP Nr 26 – 16,7. Natomiast najwyższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 1 – 26 uczniów oraz w PSP Nr 2 – 25,1 i PSP Nr 21 – 25,0.

W 2008 r. na działalność publicznych szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości:                                               41.580.690 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					   31.671.430 zł

- zadania remontowe						        320.000 zł

- wydatki majątkowe						        700.000 zł

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

systemu oświaty						     1.324.300 zł

- nauczanie języka angielskiego od klas pierwszych	        269.780 zł

- pozostałe wydatki bieżące					     7.295.180 zł

Na realizację tych zadań wydatkowano 21.123.862,39 zł co stanowi 50,8% planu rocznego

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					 16.901.534,70 zł

- 53,4% planu rocznego

- - wydatki majątkowe						        11.590,00 zł

- 1,7% planu rocznego

- dotacje do szkół podstawowych niepublicznych		      634.596,00 zł

- nauczanie języka angielskiego od klas pierwszych	      101.665,17 zł

- pozostałe wydatki bieżące					   3.474.476,52 zł

Brak realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych wynika z faktu, iż przeprowadzane są one zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc wykonanie wystąpi dopiero w III kwartale br.

Ponad 50% wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z faktu pełnej realizacji wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, w okresie sprawozdawczym wyniósł 607,62 zł.

Przeciętne  zatrudnienie  w  rozbiciu  na  dwie  grupy  zawodowe tj. pracownicy pedagogiczni

i pracownicy niepedagogiczni wyniosło:

1.pracownicy pedagogiczni			578,90 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            301,69 etatu

- nauczyciel mianowany		            159,13 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              86,40 etatu

- nauczyciel stażysta		 		  31,68 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		286,25 etatu

w tym:

- administracja			              86,27 etatu

- obsługa				            199,98 etatu

W oparciu o uchwałę Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. z późniejszymi zmianami publiczne szkoły podstawowe gromadzą dochody własne, których są dysponentami.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 440.027,29 zł, na plan roczny 819.200 zł, natomiast wydatkowano 272.760,58 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia					      82.775,99 zł

- zakup energii							      41.604,09 zł

- zakup usług remontowych						      49.895,04 zł

- zakup usług pozostałych						      21.600,54 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			        4.541,79 zł

- krajowe podróże służbowe						        2.222,63 zł

- różne opłaty i składki						        7.012,88 zł

- podatek od nieruchomości						        6.900,67 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne					      13.897,99 zł

W rozdziale 80101 ujęte zostały środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na nauczanie języka angielskiego od klas pierwszych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne tj. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, funkcjonującą w  ramach Zespołu  Szkół  Specjalnych  oraz  Publiczną  Szkołę  Podstawową

w Pogotowiu Opiekuńczym.

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2007/2008 do szkół specjalnych uczęszczało 135 uczniów, w ramach 
21 oddziałów.

- Plan wydatków w tych placówkach wynosi:                                        4.029.400 zł

- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						    3.443.400 zł

- pozostałe wydatki bieżące						       586.000 zł

W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały:                         2.151.154,30 zł

co daje 53,4% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne					           1.872.633,83 zł

- pozostałe wydatki bieżące						   278.520,47 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wynosi w okresie sprawozdawczym:

- w PSP Nr 13				            	3.292,65 zł

- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym	            	1.338,51 zł

i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a co za tym idzie bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 47.951,21 zł, a wydatkowano 52.342,04 zł angażując środki obrotowe z 2007 roku.

Główne pozycje wydatków stanowią:

- zakup środków żywności							45.106,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia						  1.705,19 zł

- zakup energii								  2.394,57 zł

- wydatki inwestycyjne							  3.135,57 zł

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:

1. pracownicy pedagogiczni			54,13 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            16,23 etatu

- nauczyciel mianowany		            26,97 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              9,60 etatu

- nauczyciel stażysta		  	              1,33 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		 31,25 etatu

w tym:

- administracja			               9,25 etatu

- obsługa				             22,0 etatu

Przeciętne zatrudnienie nie odbiega od założeń planowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych, które swoją działalność prowadzą w formie jednostek budżetowych.

Na rok szkolny 2007/2008 przygotowano 132 oddziały na 3.066 miejsc. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.102 co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający z wydatków bieżących wyniósł 610,57 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 181,48 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 792,04 zł.

Na roku budżetowy 2008 zaplanowano wydatki w wysokości:      22.464.610 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					           19.492.410 zł

- zadania remontowe						                210.000 zł

- dotacje do przedszkoli niepublicznych				 1.613.200 zł

- wydatki majątkowe							      50.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące					             1.099.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę		  12.163.947,49 zł

co stanowi 54,1% planu rocznego

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne					  10.659.085,42 zł

co daje 54,7% planu rocznego

- dotacje do przedszkoli niepublicznych			       800.045,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					       704.817,07 zł

Aktualny brak wykonania planowanych zadań remontowych wynika z organizacji pracy przedszkoli. Ich realizacja nastąpi w III kwartale. Natomiast wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów własnych.

Plan przychodów przedszkoli w 2008 r. wynosi 7.062.700 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 4.072.682,59 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego. Natomiast wydatkowano 3.377.616,05 zł.

Głównym źródłem przychodów przedszkoli publicznych są wpływy z usług, w szczególności z tytułu:

- opłat za wyżywienie		   		                     1.082.616,95 zł

- opłaty stałej					                     2.918.487,58 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności				          1.023.195,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia			             515.682,46 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	             132.442,69 zł

- zakup energii					             655.516,63 zł

- zakup usług remontowych				             431.367,27 zł

- zakup usług pozostałych				             366.029,82 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet			   11.877,48 zł

- różne opłaty i składki				               11.472,88 zł

- opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej                                                             41.213,79 zł

- szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej                                       28.589,00 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			   25.929,84 zł

- zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programów i licencji                                                    41.726,72 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne			               34.250,66 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			295,87 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            163,48 etatu

- nauczyciel mianowany			  70,21 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              39,96 etatu

- nauczyciel stażysta		   	              22,22 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		312,78 etatu

w tym:

- administracja			              62,72 etatu

- obsługa				            250,06 etatu

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne na 14 miejsc w trzech oddziałach, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia dzieci zapisanych wyniosła 16  co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  dziecka w przedszkolu w I półroczu 2008 r. wyniósł 3.409,11 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W 2008 r. plan wydatków przedszkola wynosi                                      634.250 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						      540.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące						        94.050 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę			320.701,42 zł

co stanowi 50,6% planu rocznego

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						278.856,04 zł

i daje to 51,6% planu rocznego

- pozostałe wydatki bieżące						  41.845,38 zł

W analizowanym  okresie, w  ramach  dochodów  własnych, jednostka  osiągnęła  przychody

w wysokości 8.292,86 zł, głównie z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wpływów z usług, a wydatkowała kwotę 6.572,79 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci (4.679,52 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia ( 1.222,08 zł)

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia :

1. pracowników pedagogicznych		8,9 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            2,4 etatu

- nauczyciel mianowany		            1,0 etat

- nauczyciel kontraktowy		            4,1 etatu

- nauczyciel stażysta		                       1,4 etatu

2. pracowników niepedagogicznych	  	6,6 etatu

w tym :

- administracja			            0,9 etatu

- obsługa				            5,7 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku 2008 w Opolu nadal funkcjonuje 11 gimnazjów, z czego 8 w obiektach szkół podstawowych, 3 w zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół Specjalnych, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia i w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach tych uczy się 3.579 uczniów w 140 oddziałach, a średnia  liczba  uczniów  przypadających  na  oddział w gimnazjum wyniosła 26,8, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG Nr 3 oraz w PG dla dorosłych, a najwyższa w PG Nr 9 oraz w PG Nr 6 i PG Nr 2.

- Na funkcjonowanie  gimnazjów  w 2008 roku zaplanowano środki w wysokości 23.685.480 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					  18.436.180 zł

- wydatki majątkowe						       700.000 zł

- dotacje do gimnazjów niepublicznych			       721.100 zł

- pozostałe wydatki bieżące					    3.828.200 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 50,9% planu rocznego w wysokości                                                       12.064.797,75 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					9.782.384,37 zł

co daje 53,1% planu rocznego

- wydatki majątkowe						     11.590,00 zł

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

systemu oświaty						   376.380,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące					1.894.443,38 zł

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  gimnazjach  wyniósł 516,41 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi 1.505,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2008 r. kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			354,86 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            171,17 etatu

- nauczyciel mianowany		            103,51 etatu

- nauczyciel kontraktowy			  64,68 etatu

- nauczyciel stażysta		                         15,50 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		110,21 etatu

w tym:

- administracja			              46,46 etatu

- obsługa				              63,75 etatu

Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001 r. stały się zarządcami obiektów, w których funkcjonują więc w związku z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. mogły osiągać dochody własne.

W okresie sprawozdawczym uzyskały przychody w wysokości 171.348,93 zł, co stanowi 50,9% planu, a wydatkowały 120.853,97 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia 		         54.350,64 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje	           	           2.140,45 zł

-     zakup usług pozostałych				         35.281,93 zł

-     zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	         14.576,37 zł

-     różne opłaty i składki				           2.215,50 zł

-     zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji				           2.786,91 zł

-     wydatki inwestycyjne				           6.398,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych powyżej 3 km lub gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 8 szkół.

Plan w R-80113 wynosi 435.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 131.200 zł.

W analizowanym okresie szkoły wydały                             178.521,41 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					 69.964,65 zł

- zakup biletów dla uczniów					 62.474,66 zł

- fundusz świadczeń socjalnych				   5.475,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

szkolno-wychowawczych					 40.607,10 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół objętych zostało (w skali miesiąca) 426 uczniów.

Średnio miesięcznie w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2		            181 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 3			    2 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 4                           41 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 5		              71 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 6		              14 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 7		              47 uczniów

- Publiczne Gimnazjum Nr 9                           15 uczniów

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24           14 uczniów

W ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowano dowożenie dzieci z autyzmem. Przewoźnik, wybrany w drodze przetargu, przewozi dzieci autystyczne z Opola do Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup.

- Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudniają wykwalifikowaną kadrę – ogółem 3,08 etatu,

- w tym:

- - nauczyciele dyplomowani		               1,28 etatu

- - nauczyciel mianowany		               1,62 etatu

- - nauczyciel kontraktowy			   0,18 etatu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 publicznych liceów ogólnokształcących, 4 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 2 w ramach Zespołów Szkół.

W 2008r. dla R-80120 zaplanowano wydatki w wysokości             28.203.917 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					17.666.455 zł

- zadania remontowe						     100.000 zł

- wydatki majątkowe						  4.097.762 zł

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek

sytemu oświaty						  3.210.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  3.129.200 zł

- W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 52,0% planu rocznego w kwocie                                                   14.659.671,06 zł

- z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne				  9.137.307,44 zł

co daje 51,7% planu rocznego

- wydatki majątkowe					  2.406.130,91 zł

- dotacje do szkół niepublicznych			  1.494.961,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące				  1.621.271,71 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 r. przebiega prawidłowo do upływu czasu. Wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych przypadnie na II półrocze br.

W roku szkolnym 2007/2008 w liceach, ogólnokształcących, w 140 oddziałach, kształciło się 4.347 uczniów, przy czym najniższa liczebność uczniów przypadających na jeden oddział występuje w PLO Nr VI, a najwyższa w PLO Nr II.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  liceach  ogólnokształcących,  wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 412,49 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			335,12 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany			168,10 etatu

- nauczyciel mianowany		              83,14 etatu

- nauczyciel kontraktowy		              68,14 etatu

- nauczyciel stażysta		                          15,74 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	93,71 etatu

w tym:

- administracja			              40,38 etatu

- obsługa					  53,33 etatu

Realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu. Jest zgodna z arkuszami organizacyjnymi roku szkolnego.

Licea oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi.

Osiągnęły przychody w wysokości					363.881,99 zł

natomiast wydatkowały kwotę  379.114,45 zł angażując środki obrotowe z roku 2007.

Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z usług –  348.197,17 zł

Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia					 78.590,62 zł

- zakup usług pozostałych						 53.516,39 zł

- remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu		   	 98.281,24 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)			   7.900,00 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)                                             28.954,53 zł

- wydatki na szkolenia pracowników				   5.991,00 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			   6.982,15 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji						   4.022,65 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne					 15.600,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w zespołach szkół. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki w wysokości:                                                       38.083.711 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne						     24.227.711 zł

- wydatki remontowe							          126.000 zł

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek

systemu oświaty							       9.298.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące						       4.431.300 zł

W I półroczu 2008 r. wykonano 49,3% planu rocznego w kwocie: 18.788.754,02 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne						12.012.904,48 zł

co daje 49,6% planu rocznego

- dotacje do szkół niepublicznych					  4.400.110,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						  2.375.739,54 zł

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespołach Szkół Zawodowych uczy się 5.397 uczniów 
w 226 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 25,1. Natomiast w szkołach zawodowych specjalnych średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 16,1.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2008 r. wyniósł 441,43 zł podczas, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych kształtował się następująco :

- w Zespole Szkół Budowlanych	347,57 zł

- w Zespole Szkół Specjalnych – Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1.673,36 zł

Przeciętny stan zatrudnienia kształtował się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			439,20 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		           176,81 etatu

- nauczyciel mianowany		           119,92 etatu

- nauczyciel kontraktowy		           118,77 etatu

- nauczyciel stażysta		                         23,70 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	           142,19 etatu

w tym:

- administracja			             60,06 etatu

- obsługa					 82,13 etatu

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami własnymi i osiągnęły dochody w wysokości 297.431,47 zł, natomiast wydatkowały 174.973,10 zł.

Głównymi kierunkami przychodów były:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń,

- odpłatność za egzaminy eksternistyczne i kursy kwalifikacyjne.

Osiągnięte przychody wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia					   74.812,72 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			     2.288,60 zł

- zakup usług pozostałych						   54.458,20 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)                                                  7.785,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe					     7.340,71 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			     4.201,31 zł

- szkolenia pracowników						     2.350,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji						     1.019,82 zł

- wydatki majątkowe						   15.292,70 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z dniem 1 czerwca 1999 r. został przyjęty przez Urząd Miasta Opola do prowadzenia jako zadanie własne na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2007/2008 w zespole kształciło się 254 uczniów  w 10 oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 875,74 zł.

Na realizację zadań planowanych wydatkowano kwotę 1.334.629,73 zł, tj. 54,1% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.104.442,86 zł, tj. 52,8% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 230.186,87 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również przychody w dochodach własnych w wysokości 16.976,37 zł, a wydatkowała 10.997,54 zł głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia				5.467,76 zł

- zakup pomocy naukowych					2.135,19 zł

- zakup usług pozostałych					   955,57 zł

- podróże służbowe krajowe					2.439,02 zł

Przeciętne zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym, kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni			41,10 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		            11,91 etatu

- nauczyciel mianowany		            16,18 etatu

- nauczyciel kontraktowy			  7,83 etatu

- nauczyciel stażysta		                         5,18 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	           16,0 etatów

w tym:

- administracja			             5,0 etatów

- obsługa				           11,0 etatów

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. powołano Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Bursa,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2007/2008 Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego organizowało zajęcia praktyczne dla 1.190 uczniów z  Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych,

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.177.634,74 zł, 
tj. 52,4% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 790.924,26 zł – 49,1% planu, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 326.771,88 zł – 60,8% planu, a na wydatki majątkowe 59.938,60 zł.

Osiągnięte, w ramach dochodów własnych, przychody w kwocie 7.053,54 zł przeznaczone zostały głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	2.651,06 zł

- usługi remontowe							3.867,40 zł

- zakup usług pozostałych						3.196,20 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego swoje zadania statutowe realizowało w oparciu 
o zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni			23,19 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		             7,33 etatu

- nauczyciel mianowany		             2,82 etatu

- nauczyciel kontraktowy		             9,11 etatu

- nauczyciel stażysta			             3,93 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		14,45 etatu

w tym:

- administracja			            10,95 etatu

- obsługa				              3,50 etatu

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach rozdziału budżetowego 80142 funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz, na podstawie zawartych porozumień, realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin.

Na realizację zdań MODN zaplanował wydatki w kwocie   480.700 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					413.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące					  66.900 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano                   238.447,37 zł

co stanowi  49,6% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne				      210.714,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące				        27.732,70 zł

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 		 5,5 etatów

w tym:

- nauczyciele dyplomowani		 5,5 etatów

2. pracownicy niepedagogiczni	 4,0 etaty

w tym:

- administracja			 4,0 etaty

Wykazana realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu.

W ramach dochodów własnych na plan 207.200 zł osiągnięto przychody w wysokości 36.482,95 zł, a wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 72.131,59 zł.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaangażował w wydatki środki obrotowe z roku 2007.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia			        15.227,12 zł

- zakup usług pozostałych				        15.024,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	        35.224,14 zł

- szkolenia pracowników				             788,00 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W  roku  2008  zaplanowano  w  tym  rozdziale  środki  finansowe  w wysokości 756.800 zł, a

Zarządzeniem Nr OR.I -0151-699/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 marca 2008r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola					    89.642 zł

- publiczne szkoły podstawowe			  183.904 zł

- publiczne gimnazja				    96.871 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				  258.936 zł

- placówki oświatowe				    12.489 zł

- środki do dyspozycji UM Opola		  	  114.958 zł

Wykonanie w I półroczu 2008 r. wyniosło 271.742,70 zł, co stanowi  35,9% wykonania planu, z tego:

- przedszkola					34.054,08 zł

- publiczne szkoły podstawowe			79.090,80 zł

- publiczne gimnazja				42.185,72 zł

- szkoły ponadgimnazjalne				90.205,10 zł

- placówki oświatowe				10.089,00 zł

-     środki do dyspozycji UM Opola			16.118,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 w swych założeniach obejmuje wydatki zadaniowe kierowane na realizację przez Urząd Miasta Opola oraz Wydział Oświaty w powiązaniu z jednostkami organizacyjnymi. Po stronie urzędu wydatki dotyczą m.in. dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, funduszu nagród do dyspozycji Prezydenta, odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty oraz awansów zawodowych nauczycieli. Po stronie jednostek oświatowych, we współpracy z Wydziałem Oświaty, w budżecie miasta Opola zabezpieczono środki m.in. na kontakty zagraniczne placówek oświatowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów, realizację akcji „Pij mleko”, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, środki na zmiany organizacyjne roku szkolnego, wdrożenie bonu organizacyjnego w gimnazjach oraz inne zadania.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi					   11.724.491 zł

Wykonanie za I półrocze 						1.329.007,93 zł

w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów					   846.704,00 zł

- kontakty zagraniczne placówek oświatowych			     31.288,94 zł

- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po

zlikwidowanych jednostkach oświatowych				          805,60 zł

- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie

nauki, edukacji, oświaty i wychowania				     21.370,00 zł

- organizację Regionalnych Targów Edukacyjnych			     15.000,00 zł

- wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady,

spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane

z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne

zadania edukacyjne							       9.595,59 zł

- wydatki na ogłoszenia prasowe                                                    	       1.318,15 zł

- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów

oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez

jednostki oświatowe					                74.719,36 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników						         124.960,07 zł

- realizację akcji „Pij mleko ” 		                                                         23.271,77 zł

- stypendia motywacyjne dla uczniów				             9.250,00 zł

- wdrożenie bonu organizacyjnego w gimnazjach			           18.300,00 zł

- wypłata renty z tytułu realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Opolu	  1.800,00 zł

- zakup sprzętu dla szkół na potrzeby „Nowej Matury”			59.665,09 zł

- zakup sprzętu dla szkół na potrzeby przygotowania uczniów do nowego

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe			86.522,35 zł

- zakup sprzętu na zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języków obcych	  4.437,01 zł

Niski stopień wykonania ogółem rozdziału 80195 – Pozostała działalność wynika z faktu, iż dopiero w drugim półroczu zostaną uruchomiane większe pozycje tj. wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego oraz sukcesywnie nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

Na  realizację w/w zadań, w  okresie  sprawozdawczym, wydatkowano łącznie kwotę 1.306.463,53 zł, tj. 55,1% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.184.793,20 zł , tj. 55,2% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę  121.670,33 zł  tj. 54,7% planu.

Wykonywanie zadań statutowych opierało się o zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni	  	 43,0 etatów

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		  30,0 etatów

- nauczyciel mianowany		    9,0 etatów

- nauczyciel kontraktowy		    3,0 etaty

- nauczyciel stażysta			    1,0 etat

2. pracownicy niepedagogiczni	  11,5 etatów

w tym:

- administracja			     9,0 etatów

- obsługa				     2,5 etatu

W ramach dochodów własnych Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych. Na plan 100 zł osiągnęła jedynie przychód w wysokości 12,69 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział – Placówki wychowania pozaszkolnego obejmuje:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu

- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Uchwałą Nr XVIII/161/07 z dnia 27.09.2007r. Rada Miasta Opola podjęła zamiar likwidacji Szkolnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Zieleńcu, następnie Rada Miasta Opola w dniu 29.11.2007r. podjęła uchwałę nr XXI/202/07 w sprawie likwidacji Szkolnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego z siedzibą w Zieleńcu z dniem 31 marca 2008r.

Nieruchomość zabudowana podlega sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, a mienie ruchome stanowiące wyposażenie Szkolnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Zieleńcu przekazano nieodpłatnie do użytkowania miejskim jednostkom organizacyjnym.

Na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości           4.536.300 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne					    3.456.800 zł

- dotację do Ogniska Plastycznego				       165.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące					       914.000 zł

Plan wydatków wykonano w 57,1% i wydatkowano           2.590.885,83 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne					1.941.599,38 zł

co daje 56,2% planu rocznego

- dotację do Ogniska Plastycznego				     82.800,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące				               566.486,45 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	  	60,83 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		24,89 etatu

- nauczyciel mianowany		20,08 etatu

- nauczyciel kontraktowy		12,70 etatu

- nauczyciel stażysta		  	  3,16 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	30,03 etatu

w tym:

- administracja			15,75 etatu

- obsługa				14,28 etatu

W I półroczu 2008 r., w ramach dochodów własnych, placówki dysponowały środkami w wysokości 514.299,66 zł, z tego wydatkowały 318.396,89 zł. Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z organizacji imprez, darowizny, opłaty za wynajem pomieszczeń.

Z osiągniętych przychodów wydatki skierowano przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia		                               68.587,85 zł

- zakup energii						          5.239,23 zł

- zakup usług pozostałych			                             197.550,74 zł

- wynagrodzenia bezosobowe		                               29.190,85 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału budżetowego działają :

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

- Bursa, funkcjonująca w Zespole Placówek Oświatowych.

Plan wydatków tych jednostek na 2008 r. wynosi:                              2.382.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne						    1.352.200 zł

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				       475.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące						       555.000 zł

Wykonane wydatki stanowią 51,2% planu i wynoszą                     1.220.097,59 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne						    698.427,48 zł

co daje 51,7% planu rocznego

- dotacje do internatu przy WZDZ Opole				    236.633,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące						    285.037,11 zł

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu prawidłowa.

Zadania statutowe wykonywano w oparciu o przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni		    9,98 etatu

w tym:

- nauczyciel dyplomowany		    4,86 etatu

- nauczyciel mianowany		    3,73 etatu

- nauczyciel kontraktowy		    0,47 etatu

- nauczyciel stażysta			    0,92 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni	  26,92 etatu

w tym:

- administracja			    4,30 etatu

- obsługa				  22,62 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.

Internat i Bursa łącznie w I półroczu 2008 r. osiągnęły przychody w kwocie 329.535,57 zł, natomiast wydatkowały 359.823,82 zł angażując środki obrotowe z roku 2007.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia			    124.266,32 zł

- wyżywienie mieszkańców internatu.	                144.613,25 zł

- zakup usług pozostałych				        9.111,20 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)                             7.076,00 zł

- zakup usług remontowych			      65.671,14 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W 2008 r. gmina Opole zdecydowała wydać na wypoczynek dzieci i młodzieży 
402.300 zł. Dotychczas, w ramach akcji „Biała Zima w mieście – Opole 2008 ” oraz rozpoczętej akcji  „Lato –2008” wydatkowano 63.228,94 zł. Realizatorzy wypoczynku 
– Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Pogotowie Opiekuńcze rozliczą całość wydatków we wrześniu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale na 2008 r. wynosi 754.316 zł z przeznaczeniem na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów wymagających tego typu pomocy, przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosi 257.116 zł, na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 – 7.200 zł, środki budżetowe miasta – 490.000 zł.

W I półroczu 2008 odnotowano wykonanie:

1. stypendia socjalne  i zasiłki szkolne – 489.021,44 zł, przy czym dotację – 257.116 zł

wykorzystano w  całości

2. wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji związanych z

wypłacaniem stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych  – 365 zł.

3. rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin

byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

na lata 2006-2008 – 7.200 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, z siedzibą w Bursie, od 1 stycznia 2006 roku, funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych.

Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje  48 miejscami noclegowymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystanie miejsc wyniosło 50,7%.

Udzielono 4.427 noclegów dla 2.203 osób.

Odpłatność za jedną dobę w schronisku wynosi:

- dla młodzieży		    15 zł

- dla dorosłych		od 17 zł do 20 zł

Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych mają 20% zniżkę w opłatach za nocleg.

W roku bieżącym plan placówki wynosi 144.500 zł, a wydatki zł stanowią 65,5% planu, przy czym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 37.155,46 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 36.509,54 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2,6 etatu,

w tym:

1. pracownicy pedagogiczni		             0,2 etatu

2. pracownicy niepedagogiczni		 2,4 etatu

Pracownik pedagogiczny jest nauczycielem mianowanym.

Wydatki rzeczowe placówka zrealizowała w ramach dochodów własnych. Wypracowane przychody wyniosły: 86.058,80 zł, wydatki: 65.782,69 zł

Główne kierunki wydatków to :

- zakupy materiałów i wyposażenia			20.895,14 zł

- zakup energii			                       24.549,96 zł

- zakup usług pozostałych                                        12.157,68 zł

- zakup usług remontowych				  8.097,34 zł

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W  roku  2008  zaplanowano  w  tym  rozdziale  środki  finansowe  w wysokości 50.900 zł, a

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-699/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 marca 2008r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne				                    15.460 zł

- placówki oświatowe			                    32.820 zł

- środki do dyspozycji UM Opola			          2.620 zł

Wykonanie w kwocie 27.126 zł stanowi  53,3% planu, z tego:

- świetlice szkolne				                      2.736,00 zł

- placówki oświatowe			                    24.390,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Opola na 2008 rok, w rozdziale 85495 – pozostała działalność zapisano 124.320 zł, w tym:

- na wydatki związane z wypłatami świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów								74.320 zł

- na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	50.000 zł

Do połowy br. odnotowano wykonanie planu w 44,8% tj.– 55.739 zł.

Przedstawione informacje z realizacji budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r. w Dziale 801 – Oświata i wychowanie świadczą o prawidłowym przebiegu wydatków w stosunku  do  upływu  czasu.  Wydatki  zostały  wykonane  w  48,9%, w  tym  wynagrodzenia i pochodne w 48,9 %.

Po analizie kosztów utrzymania jednego ucznia, na podstawie poniesionych wydatków, za I półrocze 2008 r. badana wielkość kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe		 	607,62 zł

- gimnazja				516,41 zł

- licea					412,49 zł

- zespoły szkół zawodowych		441,43 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy koszt utrzymania jednego ucznia nadal utrzymuje się w szkołach podstawowych choć w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł tylko o 3,2%. Natomiast najwyższy wzrost w stosunku do analogicznego okresu dotyczy gimnazjów, gdzie nastąpił wzrost o 13,5%.

W liceach ogólnokształcących wzrost kosztu utrzymania ucznia w stosunku do poprzedniego półrocza wyniósł 10,4%, a w szkołach zawodowych o 10,7%.

Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2008 w kwocie 104.462.845 zł stanowi 55,7% udziału w planowanych wydatkach na rok 2008 w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje i środki z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji stanowią 0,5% udziału w wydatkach a środki budżetowe 43,8 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 2.125.968,40 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 38,7%. Środki te w całości wydatkowane zostały na wydatki bieżące.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ Zaodrze 
z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachu. Realizacja zadania nastąpi 
w II półroczu br. ze względu na przyznanie środków uchwałą Nr XXXI/316/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok.

Wydatki na zadanie inwestycyjne omówione zostały oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 218.310 zł, tj. 44,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zagadnienia:

- kwotę 17.390 zł, tj. 9,7% planu, z przeznaczeniem na badania mammograficzne 
– w ramach programu w I półroczu 2008 r. wykonano 313 badań mammograficznych u kobiet zamieszkałych na terenie miasta Opola urodzonych w latach 1959-1968,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia” udzielono dotacji dla:

- SP ZOZ „Centrum” – 15.000 zł, tj. 100% planu (wykonano 30 badań),

- SP ZOZ „Zaodrze” – 4.500 zł, tj. 100% planu (wykonano 42 badań),

- SP ZOZ „Śródmieście” – 12.000 zł, tj. 50,0% planu (wykonano 300 badań),

z przeznaczeniem na badania przesiewowe, wczesną diagnostykę i edukację zdrowotną,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani – dotacja dla SP ZOZ Centrum” – kwota 11.000 zł, tj. 100% planu. 
W omawianym okresie wykonano 9 badań,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki raka prostaty dla mężczyzn” udzielono dotacji dla:

- SP ZOZ „Centrum” – 10.000 zł, tj. 100% planu. W omawianym okresie wykonano 9 badań,

- SP ZOZ „Zaodrze” – 5.000 zł, tj. 100% planu. W omawianym okresie wykonano  5 badań,

- SP ZOZ „Śródmieście” – 10.000 zł, tj. 100%. W omawianym okresie wykonano  43 badań,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - dotacja dla SP ZOZ Zaodrze” – kwota 7.500 zł, tj. 100% planu. W omawianym okresie wykonano 22 badań,

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciw menigokokom grupy C” – kwota 100.000 zł, tj. 58,1% planu. Realizacja programu została zakończona dnia 30 maja 2008 r. W ramach programu w I półroczu 2008 r. zaszczepiono łącznie 3.757 osób (dane wstępne), w tym: 2.708 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 909 dzieci w wieku przedszkolnym, 140 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, żłobków oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych.

- na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób cukrzycy” – kwota 920 zł, 
tj. 100% planu. Na realizację zadania w 2008 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. 
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta – Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Miejskiego z siedzibą w Opolu. W ramach realizacji programu w I półroczu 2008 r. zostało przeprowadzone 1 spotkanie edukacyjno-informacyjne pn. „Aktywność i dieta gwarancją lepszego życia” w czasie którego m.in. udzielano porad żywieniowych dla diabetyków, a także mierzono stężenie glukozy we krwi 
i ciśnienie tętnicze.

- na zadanie „Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym "Biały ząbek” nie wydatkowano środków na ten cel. Aby wybrać realizatora programu ogłoszono na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) konkurs ofert. Nie został on jednak rozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta. Planowane jest powtórne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na jego realizację, tym razem na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

- na zadanie „Realizacja programu zapobiegania otyłości wśród  dzieci „ABC zdrowego odżywiania” – kwota 15.000 zł, tj. 100% planu. Programem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe na terenie miasta Opola. W ramach realizacji programu 
w I półroczu 2008 r. zostały przeprowadzone rozmowy z dyrektorami szkół oraz nauczycielami i wychowawcami uczniów objętych programem urodzonych w 1997 r. o sposobie i metodach realizacji programu oraz o jego celowości. W I półroczu 2008 r. wykonano badania przesiewowe (pomiar wzrostu i wagi z wyznaczeniem centyli w oparciu o siatki centylowe) 971 uczniów z 23 szkół podstawowych

- na zadanie „Realizacja programu samobadania piersi  "Badaj swoje piersi” – kwota 10.000 zł, tj. 100% planu. Programem zostały objęte wszystkie szkoły ponadgimnazjalne na terenie miasta Opola. W ramach realizacji programu 
w I półroczu 2008 r. zostały przeprowadzone rozmowy z dyrektorami szkół oraz nauczycielami i wychowawcami dziewcząt objętych programem urodzonych w 1990 r. o sposobie i metodach realizacji programu oraz o jego celowości. W I półroczu 2008r. program został zrealizowany w 6 szkołach ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 475 uczennic.

- na zadanie „Badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych” nie wydatkowano środków w kwocie 3.000 zł. W  I półroczu 2008 r. nie wpłynęły faktury za wykonanie badania do celów sanitarno–epidemiologicznych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 23.000 zł, tj. 36,5% planu rocznego. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie programów terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, promocję zdrowia i edukację, poradnictwo prawne, terapeutyczne i psychologiczne osób uzależnionych od narkotyków. Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje przekazano dla:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie | „Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież)” | 7.500 |
| 2 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie | „Dziś –jutro- pojutrze” | 7.500 |
| 3 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie | „Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi” | 5.000 |
| 4 | 2830 | Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy | „PCK Ci powie jak dbać o zdrowie” | 3.000 |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 592.898,94 zł, 
tj. 55,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na
2008 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w następujących paragrafach:

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował zadanie pn. „Podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Pomocą objęto uczniów opolskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 20.000 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 27 posiedzeń. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 12% obowiązującego w 2008 roku najniższego wynagrodzenia. Ogółem wydatkowano 25.344,64 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W tej pozycji wydatkowano kwotę 146.177,30 zł na prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe środki na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Udzielona kwota wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4300 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 | „Przyszłość wolna od narkotyków- program promocji zdrowia i edukacji na temat narkotyków oraz HIV, AIDS w PG1 w Opolu” | 5.793 |
| 2 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | „Daj siebie innym- jako program Klubu Młodego Wolontariatu KLUBU OŚMIU” | 4.200 |
| 3 | 4300 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | „Bliżej sportu- dalej od narkotyków” | 4.500 |
| 4 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 | „Zajęcia pozalekcyjne- alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych” | 4.889 |
| 5 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | „Realizowanie profilaktyki I stopnia poprzez organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego jako alternatywy wobec używania substancji psychoaktywnych” | 5.000 |
| 6 | 4300 | Galeria Sztuki Współczesnej | „Impresje wiosenno-jesienne” | 5.290 |
| 7 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | „Wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego od nauki dla uczniów PSP nr 5 z IO w Opolu” | 6.000 |
| 8 | 4300 | Młodzieżowy Dom Kultury | „Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej jako program profilaktyczny adresowany do dzieci i młodzieży oraz Alternatywny Klub Młodzieżowy TAMA jako miejsce wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka” | 5.000 |
| 9 | 4300 | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym | „Sposoby radzenia sobie z trudnościami w relacji z osobą uzależnioną” | 2.840 |
| 10 | 4300 | Przedszkole Publiczne Nr 44 | „Świetlica Środowiskowa PROMYK” | 26.000 |
| 11 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 | „ALTERNATYWA- program profilaktyczny i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży- świetlica Magiczna 15” | 24.200 |
| 12 | 4300 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | „Program pomocy dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym w świetlicy środowiskowej w Ośrodku Readaptacji Społecznej” | 10.000 |
| 13 | 4300 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | „Żyj na sportowo- trzeźwo i zdrowo” | 6.300 |
| 14 | 4300 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 | „Pracownia profilaktyczna w PG 1” | 5.775 |
| 15 | 4300 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | „Klub Pracy dla osób długotrwale bezrobotnych” | 6.668 |
| 16 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 | „Zdrowe życie- lepsze życie” | 3.600 |
| 17 | 4300 | Publiczne Gimnazjum Nr 3 | „Prowadzenie programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach nakierowanych na zwiększenie umiejętności sprzyjających zdrowemu i trzeźwemu życiu” | 4.509 |
| 18 | 4300 | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | „Weekendowy program profilaktyczno-edukacyjny JESTEM CI POTRZEBNY” | 7.031 Zwrot: 87,84 |
| 19 | 4300 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | „Program profilaktyczno-edukacyjny WYBIERAM ZDROWIE” | 6.125 |

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Wydatkowano kwotę 94.090 zł na prowadzeniu programów w zakresie promocji zdrowia, i przeciwdziałaniu uzależnieniom, profilaktyki FAS, prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy oraz poradnictwie prawnym W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe „dotacje” na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | „Działania polegające na promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez spektakl teatralny pt. GDY PIJESZ NIE ZYJESZ | 10.000 |
| 2 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | „Poradnictwo prawne dla osób z problemem alkoholowym ich rodzin i ofiar przemocy” | 12.700 |
| 3 | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” | „Prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy PARASOL przy ul. Odrzańskiej 4” | 34.000 |
| 4 | 2810 | Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia | „Nie pij za jego zdrowie- profilaktyka FAS szansą dla dziecka” | 5.000 |
| 5 | 2810 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej | „Przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” | 22.390 |
| 6 | 2810 | Fundacja PRO LEGE | „Organizacja Kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” | 10.000 |

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowano kwotę 273.812 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”, a także na prowadzenie programów terapeutycznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programy profilaktyczne. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe „dotacje” na realizację następujących zadań:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego | „Internetowy Punkt Konsultacyjny” | 10.000 |
| 2 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „START” | „Sport, szermierka-barierą dla patologii- prowadzenie otwartej sekcji szermierki jako pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” | 6.000 |
| 3 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie | „Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych Opola” | 6.000 |
| 4 | 2820 | Opolski Klub Karate KYOKUSHIN ul. Spychalskiego 13 a | „Sport i budowanie grup środowiskowych alternatywą dla uzależnień” | 5.000 |
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie | „Program psychoedukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni” | 10.000 |
| 6 | 2820 | Stowarzyszenie PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO | „Profilaktyka na ZWMie” | 5.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO | „Szkolenie kompetencyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych” | 7.760 |
| 8 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | „Cykl zajęć informatyczno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zakażeń HIV/AIDS dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i szkół zawodowych z terenu miasta Opola” Umowa – 3/N | 10.000 |
| 9 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” | „Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin i ofiar przemocy” | 4.000 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” | „Szkoła dla rodziców- profilaktyka mechanizmów warunkujących uzależnienia i zaburzenia zachowania dzieci z problemem alkoholowym” | 5.000 |
| 11 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie” | „Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w zakresie współuzależnienia oraz syndromu DDA” | 10.000 |
| 12 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | „Pro publico bono- porady prawne” | 5.300 |
| 13 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | „Wędrówki- program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z osiedla ZWM, świetlica ISKIERKA” | 24.400 |
| 14 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | „DIALOG- program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska uczęszczających do świetlicy FABRYKA MARZEŃ” | 24.400 |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „CHCIEJ CHCIEĆ” | „Program świetlicy profilaktyczno- wychowawczej - RAZEM ŁATWIEJ I BEZPIECZNIEJ” | 21.632 |
| 16 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE dla SERCA | „Program zajęć profilaktyczno- wychowawczych w świetlicy środowiskowej SERCE dla SERCA” | 26.300 |
| 17 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzin „ ELPIS” | „PRZYSTAŃ- prowadzenie świetlicy środowiskowej” | 15.300 |
| 18 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | „Spójrz trzeźwo na swoją młodość” | 10.000 |
| 19 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | „Wolni od przemocy domowej” | 22.500 |
| 20 | 2820 | Towarzystwo Rozwoju Rodziny | „Szkoła szczęśliwej rodziny” | 9.260 |
| 21 | 2820 | Stowarzyszenie „Godność i Praca – Centrum Integracji Społecznej” | Kontynuacja zajęć w ramach utworzonego Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta Opola – osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego” | 7.000 |
| 22 | 2820 | Stowarzyszenie „Godność i Praca – Centrum Integracji Społecznej” | Wsparcie bieżącej działalności Świetlicy Środowiskowej BOMBEL – pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 10.600 |
| 23 | 2820 | Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” | „Rówieśnicze pomaganie” | 8.360 |
| 24 | 2820 | Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych | „Zdrowa energia” | 10.000 |

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Środki finansowe w kwocie 33.475 zł przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin problemowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotację na realizację następującego zadania:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2830 | Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 8 Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 9 a | „Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy GARAŻ dla dzieci i młodzieży, organizowanie happeningów dla opolskich szkół” | 33.475 |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 31.861,36 zł, tj. 19,7% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 29.550 zł, tj. 49,3% planu rocznego. W wyniku konkursu wybrano:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2810 | Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z siedzibą w Opolu przy ul. Szymanowskiego 1 | Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego | 15.850 |
| 2 | 2830 | Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a | Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego | 13.700 |

- „Wydatki bieżące (ekspertyzy związane z kasacją mienia po SP ZOZ oraz opłaty za ogłoszenia prasowe)” – wydatkowano kwotę 1.089,87 zł, tj. 10,9% planu za trzy ogłoszenia prasowe dotyczące ogłoszenia otwartych konkursów ofert;

- „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę     1.104,19 zł, tj. 36,8% planu na zakup nagród, które wręczone zostały laureatom konkursu pn. „Szkolna Liga Krwiodawców”, laureatom XVI Mistrzostw Pomocy PCK, Klubowi Ośmiu – Młodzieżowemu Wolontariatowi z MDK w Opolu;

- „Świadczenia zdrowotne w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem 
w wieku do 3 lat” – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, gdyż zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXII/335/08 z dnia 26 czerwca  2008 r. Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok. Wobec powyższego, w II półroczu br. zostanie ogłoszony konkurs ofert na realizację ww. zadania, który będzie skierowany do prywatnych podmiotów posiadających gotowość lokalową oraz organizacyjną prowadzenia na terenie miasta Opola niepublicznego żłobka.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 21.754.679,52 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 42,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21.703.652,52 zł, tj. 43,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 51.027,00 zł, tj. 5,2% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.333.070,79 zł, 
tj. 47,6% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dom Dziecka

- Dom Dziecka jest placówką dla dzieci w wieku 3 -18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie. Placówka posiada 30 miejsc i przeciętnie tylu wychowanków mieszkało w omawianym okresie.

- Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę łączną 628.069,94 zł, co stanowiło 51,7% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	494.473,24 zł	tj. 51,9% planu

- - pozostałe wydatki		133.596,70 zł	tj. 51,0% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem środków żywności – kwota 33.764,25 zł, tj. 25,3% tych wydatków, z odpisem na ZFŚS kwota 24.475,00 zł, tj. odpowiednio 18,3% oraz z opłatami za wykorzystaną energię 
– kwota 22.847,62 zł, tj. odpowiednio 17,1%.

- W planie wydatków bieżących Domu Dziecka zaplanowana została również kwota 6.660 zł ze środków  z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te przeznaczone na organizację konferencji szkoleniowej pn. „Praca 
z dzieckiem z FAS” wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie zapewnia dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także dzienne i całodobowe działanie terapeutyczne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat z miasta Opola, z województwa opolskiego, a także dzieci i młodzież zatrzymana przez policję z innych województw.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 1.318.957,37 zł, tj. 47,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.057.378,32 zł	tj. 50,0% planu

- pozostałe wydatki		261.579,05 zł		tj. 39,7% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 65.245,06 zł, tj. 24,9% tych wydatków, z odpisem na ZFŚS kwota 47.175,00 zł, tj. odpowiednio 18,0% oraz z zakupem środków żywności 
– kwota 44.990,60 zł, tj. odpowiednio 17,2%.

Pozostałe realizowane  wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na realizację następujących zadań:

- kwotę 48.879,09 zł, tj. 29,2% planu, jako pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W omawianym okresie, przeciętnie w m-cu, 
14 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało zasiłki na kontynuowanie nauki (łącznie 34.842,08 zł), a także dwóch wychowanków otrzymało środki na zagospodarowanie (łącznie 9.645,01 zł) i 1 wychowanek otrzymał środki na usamodzielnienie (kwota 4.392,00 zł),

- kwotę 337.164,39 zł, tj. 45,8% planu, na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących finansowania pobytu dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 2.513.197,50 zł, co stanowi 45,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

Domy Dziennego Pobytu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Realizowano wydatki budżetowe dotyczące funkcjonowania dwóch domów dziennego pobytu (DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria), których zadaniem jest zapewnienie emerytom i osobom niepełnosprawnym pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

- Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały w okresie I półrocza 2008 r. środki w wysokości 628.350,44 zł, tj. 49,8% planu rocznego, w tym:

- - wynagrodzenia i pochodne		468.158,67 zł	tj. 49,8% planu

- - pozostałe  wydatki			 160.191,77 zł tj. 47,4% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane 
z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 85.903,59 zł, tj. 53,6% tych wydatków, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 17.218,84 zł, tj. odpowiednio 10,7% oraz z odpisem na ZFŚS – kwota 14.488,97 zł, tj. odpowiednio 9,0%.

W omawianym okresie z usług Domu „Złota Jesień” dziennie korzystało 148 osób, a z Domu „Magda-Maria” 78 osób, wydając posiłki i prowadząc różne formy terapii zajęciowej.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Dom Pomocy Społecznej  dla Kombatantów

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Dom dysponuje 138 miejscami, 
a przeciętne ich wykorzystanie za omawiany okres wyniosło 137.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2008 r. wydatkowano kwotę łącznie 1.701.623,06 zł, tj. 49,9% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 1.046.758,06 zł, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 654.865 zł),
z przeznaczeniem na:

- - wynagrodzenia i pochodne	1.040.425,31 zł	tj. 46,6% planu

- - pozostałe wydatki		661.197,75 zł		tj. 56,3% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane 
z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 219.994,80 zł, tj. odpowiednio 33,3%, zakupem środków żywności – kwota 178.643,07 zł, tj. tych wydatków 27,0% oraz z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 64.134,24 zł, tj. odpowiednio 9,7%.

- Zrealizowane wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Dom Pomocy Społecznej  w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 132.197 zł, tj. 52,3% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2008 r. wyniosły kwotę łączną 545.712,95 zł, tj. 46,4% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego oraz na realizację wydatków w ramach dotacji celowych na zadnia zlecone.

Środowiskowe Domy Samopomocy realizują zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Stoińskiego. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu  wydatkowano kwotę 7.439,62 zł, co stanowiło 31,0% planu rocznego, przeznaczając przede wszystkim na zakupy usług remontowych – 4.463,11 zł oraz na zakup energii – 1.856,51 zł.

Ponadto z budżetu miasta dofinansowano działalność warsztatu terapii zajęciowej w wysokości 15.773,29 zł, tj. 28,2% planu. Wymóg pokrycia 10% kosztów prowadzenia tego warsztatu, wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W tym rozdziale zaplanowano również środki finansowe związane z Ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy, a także z programami korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy wydatkowano w ramach realizacji zadań zleconych, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2008 r. wyniosły kwotę 1.130.304,27 zł, tj. 42,7% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach (przebywało 188 dzieci).

W omawianym okresie wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego – 20.759,88 zł,

- na zagospodarowanie i zakupy do mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 
– 7.188,11 zł,

- zasiłki na kontynuowanie nauki – 130.640,39 zł – dla 52 wychowanków,

- na usamodzielnienie – 4.941,00 zł – dot. 1 wychowanka,

- zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci – 735.563,53 zł - dot. 220 wychowanków,

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – w ilości 44 dzieci – wydatkowano 228.113,22 zł.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenie społecznego

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie. Pozostała zaplanowana kwota 18.000 zł ze środków własnych miasta wydatkowana zostanie 
w II półroczu br.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.945.338,26 zł, czyli 40,2% planu rocznego, przy czym na wydatki dot. zadań realizowanych ze środków własnych  miasta przeznaczono kwotę 1.913.782,21 zł, tj. 48,7% planu przeznaczając najwięcej na:

- na zasiłki celowe i specjalne (dla 1.085 osób)			297.864,85 zł

- ponoszenie odpłatności za 137 osób umieszczonych w DPS	897.512,62 zł

- na zasiłki okresowe  (dla 662 osób)					407.511,20 zł

- na dofinansowanie obiadów w szkole (dla 299 dzieci)	           	  61.745,76 zł

- na sprawianie pogrzebu (liczba świadczeń - 11)			  32.463,36 zł

- na zasiłki na zakup żywności (dla 1.704 osób)			171.224,72 zł

- udzielanie jednodaniowych gorących posiłków

(przeciętnie dziennie do 138 osób – zadanie zlecono PCK)	  45.459,70 zł

Ponadto dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 537.406,35 zł, tj. 26,5% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Od 2008 roku gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy tj. 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 662 osób.

W rozdziale tym zaplanowana jest również kwota 72.000 zł na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość”. Kwota ta stanowi udział własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Wkład własny stanowi wsparcie dochodowe 
60 uczestników projektu i zostanie wykorzystany jako zasiłki celowe i celowe specjalne. Budżet projektu  pn. „Moja praca – moja przyszłość” wynosi 560.000 zł, przy wkładzie własnym 72.000 zł,  z okresem realizacji czerwiec – grudzień.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.280.787,32 zł, realizując plan roczny w 42,6%. Za okres I półrocza 2008 r. wypłaconych zostało 7.727 dodatków mieszkaniowych (najwięcej dla mieszkaniowego zasobu gminy 
– 3.395 oraz dla lokali spółdzielczych – 2.643).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 46.874,39 zł, tj. 40,4% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 45.407,72 zł, tj. 39,7% planu, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 95,6% całej kwoty, tj. 43.707,82 zł, na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych.

Również na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, przeznaczono kwotę 1.466,67 zł, tj. 97,8% planu, będącą dotacją na zadania własne otrzymaną z budżetu państwa.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.759.242,55 zł, tj. 45,5% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na bieżące funkcjonowanie tego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańców miasta Opola, wydatkowano w I półroczu 2008 r. środki finansowe w łącznej wysokości 2.325.557,37 zł, tj. 48,0% planu rocznego.

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.658.885,37 zł, 
tj. 45,6% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.366.536,08 zł    tj. 45,8% planu

- pozostałe wydatki			   292.349,29 zł    tj. 45,0% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane 
z odpisem na ZFŚS – kwota 70.035,62 zł, tj. odpowiednio 24,0%., z zakupami materiałów 
i wyposażenia – kwota 61.931,39 zł, tj. odpowiednio 31% oraz z zakupem usług pozostałych – kwota 45.928,28 zł, tj. odpowiednio 15,7%.

Otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, wykorzystano w kwocie 666.672 zł, tj. 55,3% planu i przeznaczono w całości na wynagrodzenia oraz pochodne zatrudnionych tam pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

W rozdziale tym realizowano również wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, który m.in. prowadził profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmował osoby do wytrzeźwienia oraz udzielał schronienia w noclegowni osobom bezdomnym.

W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 433.685,18 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 49,9% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		313.079,93 zł	tj. 51,2% planu

- pozostałe wydatki			120.605,25 zł	tj. 47,0% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 58.893,96 zł, tj. 48,3% tych wydatków, z zakupem energii – kwota 25.613,15 zł, tj. odpowiednio 21,2%, z opisem na ZFŚS – kwota 10.500 zł, 
tj. odpowiednio 8,7% oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 9.374,45 zł, 
tj. odpowiednio 7,8%.

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.337 osoby, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 4.720 osobodni.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym 
i Uzależnionym zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 339.614,58 zł, tj. 43% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka wydatkowano środki własne miasta w wysokości 338.114,58 zł, tj. 42,9% planu, przeznaczając 91% tej kwoty, tj. 307.842,13 zł na wynagrodzenia i pochodne. W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na odpis ZFŚS (11.899,26 zł), na zakupy usług pozostałych (kwota 7.407,46 zł) oraz na opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej (6.115,47 zł).

Działalność bieżąca została wsparta środkami budżetu państwa – wydatkowano kwotę 
1.500 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał specjalistycznych porad w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy socjalnej dla osób, które zgłaszały się do Ośrodka. W omawianym okresie udzielono łącznie 2.650 specjalistycznych porad indywidualnych 1.195 osobom.

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był poprzez całodobową, interdyscyplinarną formułę działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, siedem dni w tygodniu, z jednoczesnym zaoferowaniem pełnego wachlarza form pomocowych.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wydatkowano budżetu kwotę 182.439,96 zł, co stanowiło 53,6% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	146.352,76 zł	tj. 54,2% planu

- pozostałe wydatki		  36.087,20 zł	tj. 51,2% planu

Przedmiotem działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do zastępczych form opieki.

W okresie I półrocza 2008 r. Ośrodek ten m.in. zarejestrował 398 spraw dotyczących problemów związanych z tworzeniem zastępczego środowiska rodzinnego, udzielił 
244 porad dla dzieci i rodzin, a także zarejestrowano 351 spraw dotyczących adopcji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 558.987,50 zł, czyli 48,3% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane realizowane ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 500.000 zł, realizując plan roczny w 50,0%, a na zadania zlecone kwotę 58.987,50 zł, tj. 37,5%.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznych w ich miejscu zamieszkania i Ośrodek realizował je zlecając wykonanie tego zadania do PCK i PKPS. W omawianym okresie z tej formy pomocy korzystało przeciętnie w miesiącu
21 osób, w tym 2  dzieci autystycznych.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.485 zł, czyli 11,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym (85 zł) i Domu Dziecka (1.400 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 721.461,47 zł, realizując plan roczny w 43,4% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Ośrodek Readaptacji Społecznej – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie 
w m-cu przebywało w Ośrodku „Szansa” 108 osób.

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie
239.588,35 zł, tj. 43,5% planu rocznego, tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 105.948,35 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 133.639,65 zł.

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem energii, gdyż wydatkowano kwotę 88.613,86 zł, a w następnej kolejności z zakupem usług pozostałych – kwotę 17.137,74 zł.

Punkt Konsultacyjny – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 22.582,49 zł, tj. 45,4% planu, przeznaczając 94,6% tej kwoty, tj. 21.374,83 zł na wynagrodzenie i pochodne.

- W omawianym okresie Punkt Konsultacyjny udzielił 279 porad (m.in. z zakresu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz z zakresu uzależnienia od narkotyków i współuzależnienia).

Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta dla placówek opiekuńczo 
– wychowawczych – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu.

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – na te zadanie wydatkowano kwotę 13.151,25 zł, tj. 73,1% planu rocznego z przeznaczeniem dla 
21 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną – na ogłoszenia w prasie lokalnej czterech otwartych konkursów ofert wydatkowano kwotę 2.015,01 zł, tj. 20,2% planu.

Posiłek dla potrzebujących – finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i obejmował zapewnienie posiłku gorącego i zasiłku celowego na zakup żywności.

Wykorzystano środki w wysokości 417.329,81 zł, tj. 44,5% planu rocznego. Pomoc przyznawana była w zależności od sytuacji dochodowej osoby samotnej lub rodziny. W omawianym okresie programem tym było objętych 2.099 osób i rodzin otrzymując gorące posiłki, a także zasiłki na zakup żywności (m.in. skorzystało 299 dzieci z gorących posiłków w szkołach oraz 147 osób dorosłych w Punkcie Socjalnym IKAR).

Prace społeczne użyteczne – wydatkowano kwotę 26.794,56 zł, tj. 29,8% na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających że świadczeń pomocy społecznej. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 51 osób, wykonując na rzecz miasta prace społecznie użyteczne (w jednostkach: Straż Miejska, Pogotowie Opiekuńcze, Ogród Zoologiczny, DPS dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz w Zakład Komunalny Sp. z o.o.).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości      4.271.349,84 zł, realizując plan roczny w 41,2%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta w okresie I półrocza 2008 r. łączną kwotę 1.661.096,50 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 46,2%.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 237.918,25 zł, tj. 45,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 197.903,52 zł, tj. 46,1% planu

- pozostałe wydatki		kwota   40.014,73 zł, tj. 43,0% planu

Na planowanych 300 miejsc (50 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 323 (107,6%) 
– średnio w m-cu uczęszczało 54 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek tj. 23% minimalnego wynagrodzenia) w wysokości 79.850,56 zł, tj. 64,9% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 14.887,73 zł z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 16.665,66 zł na zakup artykułów żywnościowych.

#### Żłobek nr 4

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 540.343,72 zł (co stanowi 42,0% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 471.427,92 zł, tj. 46,3% planu

- pozostałe wydatki		kwota   68.915,80 zł, tj. 30,0% planu

Na planowanych 240 miejsc (80 miejsc w miesiącu), wykorzystanych było 80 (33,3%) 
– średnio w m-cu uczęszczało 27 dzieci. Od miesiąca września 2007 roku nie był prowadzony nabór dzieci do żłobka z uwagi na planowany remont obiektu. Od miesiąca kwietnia realizowany jest remont, stąd od tego okresu żłobek nie prowadzi działalności.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 18.178,64 zł, tj. 19,7% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 4.000,62 zł z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 4.302,25 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Zadanie remontowe omówiono oddzielnie.

Żłobek nr 9

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 410.374,35 zł (co stanowi 48,3% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 336.785,53 zł, tj. 49,3% planu

- pozostałe wydatki		kwota   73.588,82 zł, tj. 44,3% planu

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 48 – średnio 
w m-cu uczęszczało 80 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 113.028,07 zł, tj. 61,2% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 21.952,28 zł głównie z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 23.090,95 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Żłobek – Pomnik Matki Polki

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 472.460,18 zł, co stanowi 48,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 366.215,75 zł, tj. 47,2% planu

- pozostałe wydatki		kwota   106.244,43 zł, tj. 54,2% planu

Wykonanie w pozycji „pozostałe wydatki” wykazuje wyższe wykonanie planu od wskaźnika upływu czasu, co ma związek z wyższymi niż przewidywano wydatkami dot. zakupów usług remontowych i materiałów.

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 488 – średnio 
w m-cu uczęszczało 81 dzieci.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 118.703,81 zł, tj. 64,3% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

W ramach dochodów własnych pozyskano kwotę 23.206,80 zł głównie z tytułu opłaty za wyżywienie, przeznaczając kwotę 24.424,73 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 115.981,94 zł, tj. 47,3% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 32.661,82 zł, tj. 46,7% planu, a z budżetu państwa w kwocie 83.320,12 zł, tj. 44% planu.

W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najwięcej przeznaczono na zakupy usług pozostałych – kwotę 12.666 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 6.146,07 zł.

Powiatowy Zespół wydał 146 orzeczeń o niepełnosprawności i 992 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 281 legitymacje osobom niepełnosprawnym, w tym 26 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Wielkość środki finansowych wydatkowanych w ramach zadań zleconych oraz ich przeznaczenie zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 43.573,00 zł, realizując plan roczny w 46,8%, przeznaczając 91,6% tej kwoty, tj. 39.910,35 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących Klub Integracji Społecznej.

W pierwszym półroczu 2008r w KIS przyjęto 143 osoby bezrobotne, korzystające z pomocy MOPR, które w trakcie 270 indywidualnych spotkań skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby te korzystały również ze stałego dostępu do aktualnych ofert pracy w prasie i internecie, informacji o kursach i szkoleniach zawodowych. Współpracując z KIS 34 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W okresie I pł. br. udzielono 554 porad.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 5.015 zł na umowę zlecenie dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych. Środki te wydatkowane zostaną na IV kwartale br.

Zakupy inwestycyjne omówiono oddzielnie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zrealizowano w I półroczu 2008 r. w wysokości 1.789.222,10 zł, tj. 53,1% planu rocznego.

Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, czy też wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń tytułu bezrobocia.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 
w wysokości 1.707.370,77 zł, tj. 53,6% planu rocznego, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.557.951,48 zł tj. 54,8% planu

- pozostałe wydatki			   149.419,29 zł tj. 43,9% planu

W grupie pozostałych wydatków, największą pozycje stanowiły wydatki związane z odpisami na ZFŚS kwota – 57.000 zł, tj. 38,1% tych wydatków, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 27.003,11 zł, tj. odpowiednio 18,1%, z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 25.510,09 zł, tj. odpowiednio 17,1% oraz z zakupami usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 12.184,47 zł, tj. odpowiednio 8,1%. Powiatowy Urząd Pracy posiada dwie filie, które funkcjonują w Ozimku i Niemodlinie i realizują one zadania w zakresie lokalnych rynków pracy.

Na koniec m-ca czerwca br. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 6.298 osób, w tym m.in. 794 osób z prawem do zasiłku, 5.336 osób bez prawa do zasiłku i 168 osób poszukujących pracy.

W okresie I półrocza 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował dwa projekty, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- „Pracofonik” – w ramach SPO RZL Działanie 1.1 Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. W ramach tego zadania utworzono bezpłatną infolinię dla bezrobotnych, do których są wysyłane SMS-y o ofertach pracy.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 54.591,62 zł, realizując 79,5% planu rocznego.

- „Pośredniaczek” – w ramach PO KL Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.  W ramach projektu zostało zatrudnionych 6 osób )pośredników i doradców zawodowych), które po odpowiednim przeszkoleniu staną się służbami aktywizującymi osoby bezrobotne.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 27.259,71 zł, realizując 22,8% planu rocznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 106.176,34 zł, realizując plan roczny w 25,1% i przeznaczając je na:

- dotacje na realizację zadań w zakresie:

- promocji i organizacji wolontariatu – kwota 4.000 zł, tj. 26,7% planu przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy,

- działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 26.151 zł, 
tj. 39,0% planu przeznaczając dotacje dla:

  - Fundacji Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie – Dzieciom”  w Opolu 
– kwota 6.630 zł;

  - Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu – kwota 
3.821 zł;

  - Stowarzyszenia Na  Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu 
– kwota 2.000 zł;

  - Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – kwota 10.000 zł;

  - Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu na druk publikacji pn. „Otwórz się na pomoc” – kwota 3.700 zł.

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
– w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu,

- pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 18.000 zł, 
tj. 36% planu przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża 
– Opolski Zarząd Okręgowy,

  - dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 50.223 zł. Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Opola mające trudności w poruszaniu mogły  korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych świadczonych zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do zawartych umów.

Usług transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 600 do 2200 pojazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W okresie od stycznia do czerwca 
2008 r. z ww. usług skorzystało:

| Styczeń | 17 osób | 216 kursów |
| --- | --- | --- |
| Luty | 19 osób | 202 kursy |
| Marzec | 23 osoby | 272 kursy |
| Kwiecień | 22 osoby | 269 kursów |
| Maj | 23 osoby | 221 kursów |
| Czerwiec | 21 osób | 181 kursów |

- wydatki bieżące – kwota 7.802,34 zł, tj. 9,1% planu przeznaczając ją dla żołnierzy rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego im utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, jak również na pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 7.185.,28 zł) oraz na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (kwota 577,06 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 49.600.496,51 zł, realizując plan roczny w 33,7%.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 42.982.723,66 zł, tj. 33,0% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.617.772,85 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 39,4%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym realizowane były m.in. wydatki bieżące niekwalifikowane związane 
z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. 
W okresie I półrocza 2008 roku wydatkowano kwotę 111.277,05 zł, realizując plan roczny 
w 8,8%. Środki te zostały wydatkowane na:

- pokrycie zużycia energii przez przepompownie ścieków (do momentu przekazania tych przepompowni do użytku do WIK Sp. z o.o., gmina jest zobowiązana ponosić koszty eksploatacji ) – kwota 17.219,72 zł;

- opracowanie operatów odszkodowawczych, na podstawie których gmina wypłaca odszkodowania właścicielom nieruchomości, w związku ze stratami jakie ponoszą z tytułu inwestycji w ramach projektu Funduszu Spójności – kwota 400 zł;

- wypłatę odszkodowań, w tym z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji robót związanych z realizacją projektu – łączna kwota 93.657,33 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym realizowane jest zadanie pn. „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zbiornika wód podziemnych Opole-Zawadzkie jako kontynuacja projektu ISPA Nr 2001/PL/16PE/028 dla aglomeracji opolskiej, tarnowskiej i prószkowskiej - czynności przygotowawcze”. W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowana została kwota 6.016,11 zł na finansowanie czynności przygotowawczych podejmowanych przez beneficjenta (w imieniu miasta Opola) Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 18.261,28 zł, realizując plan w 23,4% z przeznaczeniem na wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pozostałe zaplanowane na ten cel środki wydatkowane zostaną w II półroczu br., a wynika to z przyjętego w umowie z wykonawcą harmonogramu płatności.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2008 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 2.101.051,23 zł, realizując plan roczny w wysokości 53,2%, przy czym faktycznie wykonano zakres rzeczowy robót na łączna wartość 2.455.174,32 zł.

Na łączną wartość 2.455.174,32 składa się:

- oczyszczanie zimowe - 1.534.722,47 zł

- oczyszczanie letnie     -    920.451,85 zł

Oczyszczanie zimowe – koszt zimowego i pozimowego oczyszczania obejmował kwotę 1.534.722,47zł o powierzchni 23.743.704 m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników, a także montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Obejmował on następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 152.481 m, ilość ulic – 149,

- powierzchnie chodników – 145.456 m2, ilość – 134.

- Prace wykonywano na następujących drogach:

- - krajowych		koszt 391.290,53 zł,  powierzchnia	4.873.157 m2

- - wojewódzkich	koszt 414.211,43 zł, 	         ”	    	5.463.507 m2

- - powiatowych	koszt 401.450,30 zł,	         ”	            7.042.334 m2

- - gminnych		koszt 327.770,21 zł,	         ”	            6.364.706 m2

- Oczyszczanie letnie – łączny koszt tego zadania wyniósł 920.451,85 zł, o powierzchni 24.679.137 m2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i obejmował następujący zakres rzeczowy:

- - zamiatanie     - ilość ulic – 206

- - powierzchnia ulic – 845.376 m2 i jej wielokrotność

- - zmywanie mechaniczne

- - ilość ulic – 85

- - powierzchnia ulic – 476.541 m2 i jej wielokrotność

- - oczyszczanie chodników

- - powierzchnia 145.153 m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów – 151

- - opróżnianie koszy ulicznych

- - liczba – 981 szt.

- - ilość ulic i placów – 112

- - opróżnianie pojemników (PA -1100L) – 8 szt.

- Prace związane z oczyszczaniem letnim, wykonywano na następujących drogach
(z uwzględnieniem wielokrotności):

- - krajowych		koszt 173.704,11 zł,	powierzchnia	6.291.814 m2

- - wojewódzkich	koszt 151.259,73 zł, 		„	5.320.477 m2

- - powiatowych	koszt 203.097,11 zł, 		„	5.584.988 m2

- - gminnych		koszt 392.390,90 zł, 		„	7.481.858 m2

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 402.606,83 zł, realizując plan roczny 
w 18,3%, przeznaczając je na następujące zadania związane z:

- utrzymaniem terenów zieleni w mieście – wydatkowano kwotę 359.884,62 zł, 
tj. 20,6% planu. Wydatki związane były z utrzymywaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej: park na osiedlu im. Armii Krajowej z terenami przyległymi oraz skwerem przy ul. Brzozowej, parki zabytkowe na Wyspie Bolko, Park Pasieka, pozostałe parki, skwery i zieleńce. W ramach tych wydatków dokonano ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania 
i administrowania terenami zieleni, terenami cmentarzy i terenami placów zabaw na terenie Gminy Opole oraz  dokonano przedłużenia polis ubezpieczeniowych na 
2008 rok zakupionego przez Gminę Opole sprzętu do obsługi terenów zielonych cmentarzy komunalnych.

- zakupami i montażem małej architektury, w tym koszy i ławek – środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup 30 szt. ławek parkowych oraz 30 szt. koszy na śmieci, z przeznaczeniem na tereny parków i skwerów miejskich.

- konserwacją placów zabaw na terenie gminy – wydatkowano kwotę 34.803,44 zł, 
tj. 49,7% planu na prace związane z konserwacją następujących placów zabaw: 
w parku osiedlowym im. Armii Krajowej, przy ul. Dambonia, ul. Wojska Polskiego,  przy ul. Waryńskiego/Luboszyckiej, ul. Bielskiej/Cieszyńskiej oraz w Parku Zaodrze.

- interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni – wydatkowano kwotę 7.918,77 zł, 
tj. 5,2% planu. Prace te wykonywane są na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach  komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zakładem Karnym przy tych pracach zatrudniani byli nieodpłatnie skazani. W ramach powyższej kwoty zakupiono także rękawice robocze przeznaczone dla osadzonych wykonujących prace porządkowe oraz wykupiono dla nich ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia NNW oraz OC.

- Zrealizowane w tym rozdziale wydatki remontowe zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano 
w I półroczu 2008 r. kwotę 153.888,18 zł, realizując plan roczny w 41,9%.

- W ramach zrealizowanych wydatków najwięcej, bo 75.221,94 zł, tj. 40,2% planu rocznego, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych tam pięciu pracowników, a w następnej kolejności na zakup usług remontowych – kwotę 28.425,66 zł, na zakupy usług pozostałych – kwotę 25.383,13 zł (najwięcej na usługi weterynaryjne 
– 8.250 zł i sterylizację – 6.150 zł), na opłaty za energię elektryczną i wodę – kwotę 9.180,73 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 6.761,82 zł.

W I półroczu 2008 r. przyjęto 168 psów dorosłych, 79 szczeniąt i 111 kotów. 
Do adopcji oddano 78 psów, 67 szczeniąt i 94 kotów. Na koniec omawianego okresu stan zwierząt wyniósł – psy 79 szt., szczenięta 12 szt. i koty 73 szt.

- W omawianym okresie kontynuowana była (rozpoczęta w grudniu 2006 roku) akcja oznaczania psów przez implantację mikroczipa. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel 32.130 zł.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- W omawianym okresie wydatki na oświetlenie ulic wyniosły kwotę 1.764.210,33 zł, 
tj. 46,4% planu rocznego, w ramach której na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic przeznaczono kwotę 1.462.982,45 zł (82,9% ogólnego wydatku), na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego kwotę 298.227,88 zł oraz na różne opłaty kwotę 3.000 zł.

- Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony oddzielnie.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- W rozdziale tym realizowane są wydatki budżetowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, którego zadaniem jest sprawowanie zarządu i nadzoru nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz obiektów inżynieryjnych, a także dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy.

- W I półroczu 2008 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.424.205,50 zł, realizując plan roczny w 45,9%, przeznaczając ją na:

- - wynagrodzenia i pochodne		kwotę 1.150.643,97 zł tj. 46,6% planu

- - pozostałe wydatki bieżące		kwotę   273. 561,53 zł tj. 43,4% planu

- W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami usług pozostałych – kwota 109.349,72 zł, tj. 39,8 % tych wydatków, zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 37.642,75 zł, tj. odpowiednio 13,8% oraz z odpisem na ZFŚS – 26.281,00 zł, tj. odpowiednio 9.6%.

- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 11.849,36 zł została przekazana na rachunek Urzędu w dniu 26.06.2008 r., stąd wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. na zakup 5 szt. pojemników typu „puszkojad” z przeznaczeniem do opolskich placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów odbioru przeterminowanych leków w ramach prowadzonej akcji 
pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 5.112.333,94 zł, realizując plan roczny w 18,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 604.126,34 zł, tj. 32% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 4.508.207,60 zł, tj. 17,8% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

- analizy i opracowania dot. opracowanej dokumentacji przyszłościowej 
– wydatkowano kwotę 12.278,31 zł, tj. 20,5% planu na zapłatę opłat przyłączeniowych, za wypisy z rejestru gruntów i kopie map,

- dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych 
– wydatkowano na te dopłaty kwotę 29.337,35 zł, realizując plan roczny w 30,9%,

- odkomarzanie i odszczurzanie – wydatkowano kwotę 5.518,10 zł, tj. 78,8% planu,

- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – w okresie I półrocza nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 15.000 zł, gdyż nie wystąpiła konieczność wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych,

- remont kanalizacji deszczowej – wydatkowano kwotę 21.562,10 zł, tj. 14,4% planu na remont studzienek kanalizacji deszczowe (dot. ulic: Al. Przyjaźni, Oświęcimska, Kępska, Sosnkowskiego, Pużaka, Paderewskiego, Adama, Obwodnica Północna, Plebiscytowa, Obrońców Stalingradu i Oleska) oraz wpustów ulicznych (dot. ulic: Wojciecha, Kolejowa, Rejtana, Wrzosowa, Wschodnia, Oświęcimska, Partyzancka, Lubelska, Akacjowa, Łokietka, Popiełuszki),

- usuwanie wraków  pojazdów z terenu gminy – nie było wydatków w tej pozycji, gdyż nie zgłoszono wniosków o usunięcie pozostawionych wraków,

- utrzymanie szaletów – wydatkowano kwotę 52.680,54 zł, tj. 37,6% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi oraz za zużytą energie eklektyczną, wodę i ścieki,

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni 
– wydatkowano kwotę 19.947 zł, tj. 33,2% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska.

- badania dotyczące ochrony środowiska – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W związku z ewentualnymi interwencjami mieszkańców, corocznie w planie budżetu miasta Opola, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie badań fizyko-chemicznych wody i ścieków, analiz natężenia hałasu i czystości powietrza. W I półroczu br. nie było potrzeby zlecania ww. badań.

- eksploatacja rowów komunalnych – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 8 czerwca 2008 r. została zawarta umowa na eksploatację rowów komunalnych w dzielnicach: Groszowice, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Zakrzów o łącznej długości 13.789 mb. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.

- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę 1.320,84 zł, tj. 7,8% planu, za publikacje ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.,

- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – wydatkowano kwotę 1.851,38 zł, tj. 6,2% planu na wykonanie podziału geodezyjnego działki gminnej terenu zrekultywowanego składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni w Opolu oraz wytyczenie granic projektowanego terenu pod Obwodnicę Południową,

- sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta Opola 
– w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych z powodu przekazania środków na ten cel korektą budżetu w dniu 26.06.2008 r. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br.

- usługi weterynaryjne – wydatkowano kwotę 5.635 zł, tj. 37,6% planu, za wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,

- usuwanie odpadów z terenów gminy – wydatkowano kwotę 4.590,04 zł, tj. 23,0% planu, na opłacenie odbioru przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych wykonywanych w ramach interwencyjnego porządkowania terenów zieleni, zakres prac obejmuje załadunek i wywóz na składowisko odpadów komunalnych zapakowanych w foliowe worki lub załadowanych na kontener.

- W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

- W I półroczu 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 449.405,68 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 45,4%, przy czym najwięcej, bo 87,0%, tj. 390.862,87 zł
(tj. 44,7% planu rocznego) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w biurze pracowników, a następnie na zakupy usług pozostałych kwotę 21.240,14 zł, na  zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwotę 14.030 zł oraz na odpis na ZFŚS kwotę 8.250 zł.

- Zrealizowane w tym rozdziale wydatki remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 8.372.142,68 zł, realizując plan roczny w 41,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.424.641,25 zł, tj. 45,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.947.501,43 zł, tj. 35,9% planu.

- W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

- Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 11.456,21 zł, realizując plan w 4,6% z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja II Międzynarodowego Pleneru Rzeźby w Marmurze”. Plener, zgodnie z opracowanym regulaminem, odbywał się w dniach od 27 czerwca do dnia 20 lipca 2008 roku. W Plenerze brało udział ośmiu rzeźbiarzy, w tym pięciu rzeźbiarzy zagranicznych, wyłonionych spośród kilkudziesięciu zgłoszeń 
z 19 krajów. Rzeźby wykonywane zostały w jednym z najcenniejszych marmurów z włoskiego miasta partnerskiego Carrary. Tematem Pleneru była „Piosenka”, a jego celem 
– stworzenie dzieł, które wzbogacą dziedzictwo artystyczne i kulturalne Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki. Rzeźby, po podjęciu właściwych decyzji administracyjno-prawnych, staną w reprezentatywnych dla miasta miejscach. W związku z zakończeniem zadania w dniu 
20 lipca 2008 roku, większość płatności dotyczących Pleneru zostanie zrealizowana 
w II półroczu 2008 roku.

- Rozdział 92106 – Teatry

- Opolski Teatr Lalki i Aktora jest instytucją kultury powołaną do zaspakajania potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizuje on swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy.

- W dniach 27 maja – 1 czerwca 2008 r. trwały obchody 70-lecia istnienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Spektakle i imprezy towarzyszące odbywały się na scenach teatru, w Kościele OO Jezuitów, a także na opolskim rynku.

- Ponadto w I półroczu 2008 r. Teatr zrealizował trzy premiery („Dzieje sławnego Rodryga”, „Calineczka” i „Pinokio”) oraz wystawił 199 spektakli, które obejrzało 27.070 widzów.

- W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 2.381.826,37 zł, tj. 62,0% planu rocznego, przy czym dotacja podstawowa z budżetu miasta, stanowiła 71,2% tych przychodów i obejmowała kwotę 1.696.000 zł (wykonanie 50,9% planu rocznego), a wpływy z usług 385.841,68 zł.

- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły kwotę łączną 
2.147.442,42 zł, tj. 55,9% planu rocznego i były wydatkowane na:

- - wynagrodzenia i pochodne		1.405.025,74 zł,

- - pozostałe koszty			   742.416,68 zł.

- W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły wydatki związane 
z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 363.090,16 zł, z zakupem usług pozostałych 
– kwota 252.800,80 zł oraz zakupem energii – kwota 55.213,18 zł.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- W okresie I półrocza 2008 r. Miejski Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury w mieście. Na swoją działalność uzyskał z budżetu miasta dotację łączną w wysokości 1.222.181,50 zł, tj. 66,4% planu rocznego.

- Realizując swoje bieżące zadania MOK dysponował łączną kwotą przychodów w wysokości 2.504.896,42 zł, tj. 71% planu rocznego, w tym z BO kwotą 236.250,95 zł, otrzymana dotacja z budżetu miasta w kwocie 1.222.184,50 zł oraz pozyskane przychody własne w kwocie 1.041.463,97 zł, a także inne dotacje w kwocie 5.000 zł.

- W I półroczu 2008 r. koszty funkcjonowania MOK wyniosły kwotę 1.955.531,93 zł, tj. 56% planu, przy czym wydatkowano na:

- - wynagrodzenia i pochodne		   599.032,22 zł tj. 43,4% planu

- - pozostałe koszty			1.356.499,71 zł tj. 64,8% planu

- W ramach pozostałych kosztów, największą pozycję stanowiły zakupy usług pozostałych – kwota 1.139.289,07 zł, tj. 84% tych wydatków, a następnie zakup materiałów i wyposażenia – kwota 71.228,75 zł, tj. odpowiednio 5,2% oraz zakup energii – kwota 52.630,72 zł, tj. odpowiednio 3,9%.

- W organizowanych imprezach przez MOK (względnie współorganizowanych) uczestniczyło około 48.300 osób. W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury działa także Zespół Pieśni i Tańca „Opole”, który prowadził pracę szkoleniowo – warsztatową, realizował działalność koncertową obsługę artystyczną różnych imprez, a także Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej i Klub Osiedlowy Opole – Metalchem.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

- Galeria Sztuki Współczesnej w okresie I półrocza 2008 r. prowadziła działalność wystawienniczą, tj. organizowane były wystawy w siedzibie Galerii, w innych miastach Polski i poza granicami kraju. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 14 wystaw, których frekwencja szacunkowo wyniosła 108.000 widzów.

- Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury i realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości łącznej 99.131,96 zł, tj. 43,9% planu rocznego, przy czym wpływy z usług, uzyskano w wysokości 52.591,95 zł (75,1% planu), a wpływy z różnych dochodów w wysokości 45.540,01 zł. Największą pozycję w przychodach jednostki stanowiły wpływy w ramach dotacji z budżetu miasta w wysokości 891.000,00 zł.

- Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 912.901,15 zł, co stanowiło 45,9% planu, przy czym wydatkowano na:

- - wynagrodzenia i pochodne		380.541,20 zł,

- - pozostałe koszty bieżące		532.359,95 zł.

- W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły koszty związane 
z zakupem usług pozostałych – kwota 341.582,90 zł, z zakupami materiałów i wyposażeń 
– kwota 96.751,35 zł oraz z zakupami energii – kwota 40.778,34 zł.

- Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

- Rozdział 92116 – Biblioteki

- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje swoje cele statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola, poprzez działalność 19 placówek rozlokowanych w różnych rejonach miasta.

- W okresie I półrocza 2008 r. ze wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism) skorzystało 12.273 czytelników, którzy odwiedzili poszczególne placówki 102.078 razy i wypożyczyli 316.996 jednostek.

- Realizując swoje zadania statutowe, Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2008 r. uzyskała przychody własne w wysokości łącznej 56.791,07 zł, realizując plan w 45,4%, przy czym wpływy z usług uzyskano w wysokości 4.862,81 zł (54,0% planu), a z różnych dochodów w wysokości 35.710,76 zł (51,0% planu). Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta w wysokości 1.302.700 zł, tj. 49,5% planu rocznego.

- Koszty bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1.350.347,45 zł, tj. 49,0% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- - wynagrodzenia i pochodne		963.806,95 zł,

- - pozostałe koszty bieżące		386.540,50 zł.

- W ramach pozostałych kosztów, największe pozycje stanowiły wydatki związane 
z opłatami czynszów – kwota 137.510,63 zł, z zakupami książek i pomocy dydaktycznych 
– kwota 81.511,71 zł oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 51.594,62 zł.

- Rozdział 92118 – Muzea

- W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, z której wydatkowano środki w łącznej wysokości 11.628 zł. Wydatki obejmowały głównie wypłatę wynagrodzenia dla Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji Muzeum Polskiej Piosenki (na kwotę 11.506 zł) oraz wydatki związane z wykupem domeny internetowej Muzeum na okres jednego roku (na kwotę 122 zł). Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br. po uzyskaniu przez Muzeum siedziby tymczasowej – pomieszczeń biurowych przy Pl.Kopernika 1, które obecnie zajmowane są przez Opolski Teatr Lalki i Aktora.

- Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości 15.631,90 zł, tj. 1,1% planu, przy czym najwięcej, bo kwotę 14.955,30 zł, tj. 95,7% łącznych wydatków, przeznaczono na bieżące konserwacje kapliczek, Czyszczenie pomnika  pl.Wolności, ogłoszenia prasowe i ksera wielkoformatowe.

- Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br., a związane jest to z kontynuacją prac remontowo-konserwatorskich murów obronnych Opola, ul. ks. Baldego II etap, których  zakończenie planowane jest na grudzień br. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie prac konserwatorskich i podpisane zostały umowy na łączną kwotę 216.010,16 zł, które to środki wydatkowane zostaną w miesiącu grudniu br., a dotyczą następującego zakresu:

- Remont elewacji ścian zewnętrznych w budynku wielorodzinnym mieszkalno 
– usługowym” ul. Szpitalna 3 w Opolu, dokończenie robót;

- Odtworzenie zniszczonej stolarki okien żaluzjowych w dwóch wieżach Katedry Opolskiej;

- Remont, konserwacja i malowanie elewacji kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej 
i Św. Wojciecha;

- Remont ogrodzenia budynku” przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w łącznej wysokości 274.043,64 zł, 
co stanowi realizację planu rocznego w 52,7% i obejmują one następujące pozycje:

- kwota 161.869 zł, tj. 72,4% planu – na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek nie naliczanych do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu | „Wiosna z nutą i batutą – zabawa, edukacja, słowo” | 5. 000 |
| 2 | 2800 | Teatr im. Jana Kochanowskiego | XXXIII Opolskie Konfrontacje Opolskie „Klasyka Polska 2008” | 30.000 |
| 3 | 2800 | Filharmonia Opolska | Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży „Musica Viva” | 10.000 |
| 4 | 2810 | Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki | 12,13,14 i 15 element w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki | 16.000 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | VI Festiwal Filmowy „Opolskie Lamy 2008” | 26.450 |
| 6 | 2820 | ZPAP Okręg Opolski | Opolscy Artyści w Galerii ZPAP „Pierwsze Piętro” | 5.000 |
| 7 | 2820 | Stowarzyszenie Teatru Otwartego | VIII Międzynarodowe Forum Teatrów Młodych „Czas Teatru 2008” | 17.000 |
| 8 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu | Publikacja materiałów z obchodów 790-lecia lokacji Opola | 6.000 |
| 9 | 2820 | Klub Suterena, Twórcy i animatorzy kultury | Katalog wystawy dyplomowej 2008, studentów Instytutu Sztuki UO | 5.000 |
| 10 | 2820 | Klub Suterena, Twórcy i animatorzy kultury | Krakowski Salon Poezji w Opolu | 5.000 |
| 11 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu | V Opolskie Dni Kultury Średniowiecznej | 7.500 |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia | Międzynarodowa konferencja naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Europie środkowej- 60 lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej” | 4.998 |
| 13 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu | „Zamelduj, że wykonałem rozkaz”. Zycie i działalność Witolda Pileckiego-konferencja | 4.971 |
| 14 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola | Koncert dla mieszkanek Opola-„Opolanie Opolankom” | 4.950 |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie „Silesiana” | Festiwalowe Grand Prix Polski-Opole 2008; Turniej tańca | 9.000 |
| 16 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | „Jestem Wielką Parą Oczu- Podróż Jako Spotkanie z Innym” | 5.000 |

- w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 91.834,64 zł, tj. 38,0% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją cyklu imprez w ramach DNI OPOLA 2008 oraz dla jednostek organizacyjnych miasta Opola na organizacje różnych imprez z dziedziny kultury.

- pozostałe wydatki obejmowały głównie nagrody Prezydenta Miasta Opola na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2008 (kwota 10.400 zł) oraz stypendia dla uczniów szkół artystycznych (kwota 9.000 zł).

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE oraz NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
3.112.052,24 zł, tj. 38,8% planu rocznego, przy czym w poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 7.985,33 zł na pokrycie kosztów szkody komunikacyjnej na skutek złamania konaru pomnikowego drzewa przy 
ul. Niedziałkowskiego w Opolu. W ramach wydatków bieżących w II półroczu br. zostanie uregulowana płatność za wykonanie montażu ogrodzeń wokół pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Opola.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano łącznej wysokości 3.104.066,91 zł, co stanowiło 38,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.064.364,18 zł, tj. 44,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 39.702,73 zł, tj. 3,6% planu.

W pozycji wydatki bieżące przeznaczono:

- na wynagrodzenia i pochodne	1.631.084,41 zł, tj. 41,8% planu

- na pozostałe wydatki		1.433.279,77 zł, tj. 47,6% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupem materiałów – kwota 593.698,20 zł, tj. 41,4% tych wydatków (najważniejsze pozycje to zakupy żywności dla zwierząt – kwota 288.919,81 zł, materiały do remontów i konserwacji – 95.462,23 zł, wyposażenie – 62.973,59 zł oraz opał – 54.267,10 zł), z zakupami usług remontowych – kwota 255.245,29 zł, tj. odpowiednio 17,8%, z poborem energii – kwota 220.460,58 zł, tj. odpowiednio 15,4% oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 103.458,47zł, tj. odpowiednio 7,2%.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo – badawczych i w programach ochrony zwierząt. Ogród odwiedziło 83.075 osób, a wpływy ze sprzedaży biletów wstępu uzyskane w kwocie 485.612,11 zł, tj. 53,9% planu rocznego (w okresie I półrocza 2007 r. uzyskano kwotę 405.365,35 zł), a także pozostałe dochody w łącznej kwocie 5.127,41 zł, zasiliły dochody budżetu miasta.

Na koniec I półrocza 2007 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 940 szt. zwierząt w 225 gatunkach, w tym ssaki – 73 gat. (319 szt.), ptaki – 83 gat. (406 szt.), gady – 12 gat.
(76 szt.), płazy 16 gat. (139 szt.) i bezkręgowce 41 gatunków.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 
7.004.869,52 zł, co stanowiło 41,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.792.536,02 zł, tj. 49,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.212,333,50 zł, tj. 34,9% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Za okres I półrocza 2008 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki w wysokości 3.128.628,38 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi wykonanie w 48,3%, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne		1.803.725,99 zł tj. 46,3% planu

- pozostałe wydatki			1.324.902,39 zł tj. 51,4% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z poborem energii – kwota 886.118,49 zł, tj. 66,7% tych wydatków, z zakupami usług pozostałych – kwota 143.037,06 zł, tj. odpowiednio 10,8%, z opłatą podatku od nieruchomości – kwota 79.292 zł, tj. odpowiednio 6,0% oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 76.000 zł, tj. odpowiednio 5,7%.

W okresie I półrocza 2008 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizował działalność sportowo – rekreacyjną, widowiskowo – artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wstawienniczą. W najważniejszych obiektach MOSiR-u uczestniczyło łącznie 255,5 tys. osób, w tym m.in. „Okrąglak” – 30,0 tys. osób, „Toropol” 
– 49,0 tys. osób, „Akwarium” – 59,0 tys. osób, „Błękitna Fala” 6,1 tys. osób (za okres 
14.06-30.06.2008r.).

Zaplanowany w tym rozdziale wydatek inwestycyjny został omówiony oddzielnie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 413.300,00 zł realizując plan roczny w 63,6% z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie. | 4.500 |
| 2 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym. | 24.000 |
| 3 | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie. | 28.000 |
| 4 | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 27.700 |
| 5 | 2820 | Opolski Klub Taekwondo | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo | 27.000 |
| 6 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 21.000 |
| 7 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu | 21.000 |
| 8 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 13.000 |
| 9 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 7.000 |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce | 7.500 |
| 11 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie | 7.000 |
| 12 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie | 12.500 |
| 13 | 2820 | Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym | 10.000 |
| 14 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 14.500 |
| 15 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 7.500 |
| 16 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 7.000 |
| 17 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie | 7.500 |
| 18 | 2820 | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku | 12.000 |
| 19 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym | 4.000 |
| 20 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach | 10.000 |
| 21 | 2820 | Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate | 5.000 |
| 22 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt | 8.500 |
| 23 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy Grudzice | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 2.500 |
| 24 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 5.000 |
| 25 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 15.000 |
| 26 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 7.000 |
| 27 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Okay” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo | 15.000 |
| 28 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w unihokeju | 7.000 |
| 29 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Piątka-Kangur” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce sportowej | 8.000 |
| 30 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców | 10.000 |
| 31 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 7.500 |
| 32 | 2820 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce | 6.500 |
| 33 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Groszmal” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 2.600 |
| 34 | 2820 | Opolski Klub Sportowy „Odra” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej | 28.000 |
| 35 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie | 9.000 |
| 36 | 2820 | Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie | 4.000 |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 273.787,64 zł realizując plan roczny w 47,5%. Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 199.750,64 zł, tj. 57,6% planu rocznego, a najwięcej przeznaczono w następujących pozycjach:

- kwota 139.151,10 zł – na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

| L.p. | § | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania | Udzielona kwota dotacji wg umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24” | Organizacja turnieju „Biała Zima” w judo | 5.756 |
| 2 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja zawodów Pucharu Polski w judo. | 15.700 |
| 3 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” | Organizacja halowego Pucharu Opolszczyzny w skokach przez przeszkody | 9.000 |
| 4 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS | Organizacja Międzynarodowego Konkursu w skoku wzwyż | 8.755 |
| 5 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Oldboys” | Organizacja IV memoriału Z.Trojanowskiego i K.Pawłowskiego w hokeju na lodzie | 4.400 |
| 6 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast” | Organizacja turnieju w łyżwiarstwie figurowym | 3.900 |
| 7 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja Memoriału Gerarda Stacha | 25.200 |
| 8 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja IV Memoriału Jerzego Klempela w piłce ręcznej | 7.900 |
| 9 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz’ | Organizacja ¼ Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu | 9.200 |
| 10 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia” | Organizacja Międzynarodowego Turnieju Juniorek i Juniorów w judo | 16.000 |
| 11 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” | Organizacja V Turnieju unihokeja Domów Dziecka | 3.440 |
| 12 | 2820 | Automobilklub Opolski | Organizacja 39 rajdu festiwalowego | 5.500 |
| 13 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz” | Organizacja turnieju żużlowego „Jerzy Szczakiel zaprasza” | 12.000 |
| 14 | 2820 | Stowarzyszenie „Bieg Opolski” | Organizacja VI Biegu Opolskiego | 12.400 |

- kwota 26.100 zł – na nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników i trenerów którzy uplasowali się na czołowych miejscach w Plebiscycie na najpopularniejszych trenerów i sportowców województwa oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe lokaty w mistrzostwach świata i Europy w kategorii seniorów i juniorów i mistrzostwach Polski juniorów,

- kwota 34.499,54 zł – na wydatki związane z organizacją imprez sportowych (wynajem obiektu, opłaty sędziowskie i za opiekę medyczną, ubezpieczenie turniejów, itp.).

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. W okresie I półrocza 2008 r. wypłacono kwotę 50.857 zł, tj. 39,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 45-ciu zawodników zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego odpowiednią komisję.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

## 3. 2.  ROZCHODY BUDŻETOWE

Za okres I półrocza 2008 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 14.135.028,06 zł, co stanowiło 80,4% planu rocznego i obejmują one następujące pozycje:

§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Środki w łącznej kwocie 11.270.538,06 zł stanowią spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rzecz:

- BGK w Warszawie pożyczka na zapewnienie płynności projektu pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu” – spłata 1.780.297,95 zł,

- NFOŚiGW w Warszawie pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata 9.490.240,11 zł.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłaty zaciągniętych przez miasto Opole pożyczek i kredytów w latach poprzednich 
w łącznej kwocie 2.864.490 zł, obejmowały następujące wielkości:

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, dróg i parkingów wraz z oświetleniem w rejonie ulicy Stokrotek w Opolu” – spłata 58.026 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowę II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – spłata 600.000 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu 
w Opolu” – spłata 1.650.000 zł,

- PKO BP w Katowicach Oddział w Opolu,  kredyt na zadanie pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata 300.000 zł,

- PKO BP w Katowicach Oddział w Opolu, kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego – ul. Północna” – spłata 93.000 zł,

- BOŚ S.A., kredyt termomodernizacyjny  PSP Nr 20 – spłata 43.464 zł,

- Bank Handlowy w Warszawie, kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów 
na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata 120.000 zł.

# 4. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2008 roku uchwałą Rady Miasta Opola nr XXIV/248/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2008 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 167.073.570 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu I półrocza 2008 r. roku (według stanu na dzień 30.06.2008 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowano kwotę 204.556.630 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

- zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań – wykorzystana została kwota 51.359.165,98 zł, tj. 32,2% (na plan 159.413.519 zł),

- pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 11.149.116,62 zł, tj.25,8% (na plan 43.264.111 zł),

- zadania remontowe – wykorzystana została kwota 110.344,45 zł, tj. 5,9% (na plan 1.879.000 zł).

Uwzględniając łączne wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych stopień realizacji planu wynosi 62.618.627,05 zł, tj. 30,6 %, a samych inwestycji (bez wydatków na remonty) kwotę 62.508.282,60 zł, tj. 30,8 %.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 6 miesięcy 2008 roku przedstawia się następująco:

I. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.703.036 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 14.278.036 zł i pozabudżetowe w wysokości 11.425.000 zł) wykorzystano w kwocie 5.356.091,48 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 431.091,48 zł i pozabudżetowe w wysokości 4.925.000 zł), na realizację następujących zadań:

DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA   PRAWACH  POWIATU

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł wykorzystano w kwocie 19.642 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej wiaduktu na ul. Ozimskiej nad linią PKP oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.768.036 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 668.036 zł i pozabudżetowe w wysokości 4.100.000 zł) wykorzystano w kwocie 1.628,70 zł (w całości jako środki budżetowe) na aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację projektu budowlanego kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, opracowanie organizacji ruchu na czas budowy oraz kserokopię dokumentacji. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego 
w ciągu ul. Reymonta.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 3.000.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 600.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 2.400.000 zł)  wykorzystano w kwocie 189,10 zł (w całości jako środki budżetowe). Środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową i uzgodnienia. Wykonano również aktualizację studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko na kwotę 12.810,00 zł. Środki te wydatkowane zostały w miesiącu lipcu br.

Budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.148,00 zł. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowanie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonano również kserokopię dokumentacji do przetargu na kwotę 496,00 zł (środki te wydatkowane zostały w miesiącu lipcu br.). Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

Opolskie Centrum Sportu i Rekreacji – budowa dojazdów do obiektów sportowych (dokumentacja wstępna).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 31 lipca 2008 r. zarządzeniem Nr OR.I-0151-934/08 Prezydenta Miasta Opola środki te przesunięte zostały do ogólnej pozycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych”.

Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) z obwodnicą północną.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

Przebudowa bulwaru Musioła – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W I półroczu została opracowana niezbędna dokumentacja techniczna                 wraz z uzgodnieniami oraz przygotowano dokumentację do przetargu. W miesiącu sierpniu br. zawarta została umowa z wykonawcą zadania z terminem realizacji w miesiącu grudniu br.

Przebudowa Placu Daszyńskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.750.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W I półroczu została opracowana niezbędna dokumentacja techniczna               wraz z uzgodnieniami W dniu 24.04.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 26.06.2008 r. W dniu 15.07.2008 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Planowane zakończenie zadania: 10.11.2008 r.

Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.175.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 250.000 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 4.925.000 zł) zostały wykorzystane w kwocie 5.023.236,11 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 98.236,11 zł i pozabudżetowe w wysokości 4.925.000 zł). Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: przebudowano linię energetyczną, telekomunikacyjną, sieć wodociągową, gazową, oświetlenie uliczne, wykonano roboty nawierzchniowe, sygnalizację świetlną oraz ekrany akustyczne.

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

Remont wiaduktu nad ul. Bończyka w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu (na kierunku Katowice – Wrocław).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 545.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 275.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 270.000 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

DROGI  PUBLICZNE  GMINNE

Budowa chodnika w ciągu ul. Adama wraz z odwodnieniem – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W związku z wykonaniem przez WiK Sp . z o.o. oraz Biuro Projektu FS części zakresu robót przewidywanych do opracowania w dokumentacji, zaplanowane środki na jej opracowanie zostaną przeznaczone na wykonanie jedynie pozostałych robót i wydatkowane w II półroczu b.r.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.000 zł  w I półroczu b.r. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania jest ściśle związana z kontraktem nr 4 inwestycji Programu Funduszu Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu”. Roboty w dzielnicach Gosławice i Nowa Wieś Królewska zostały wykonane zgodnie z planem, jednak do końca             I półrocza 2008 r. nie wpłynęła faktura za nadzór nad tymi robotami. W związku z powyższym zapłata nastąpi w II połowie 2008 r.

Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej, Lwowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – kontynuacja zadania w zakresie ul. Stanisławowskiej i ul. Grodzieńskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 425.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 102.534,26 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: aktualizacje kosztorysów i przedmiarów, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dotyczące oświetlenia i odwodnienia ul. Stanisławowskiej i Grodzieńskiej, wymianę gruntu. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w miesiącu sierpniu br.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w  budżecie miasta w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 131.564,40 zł. Powyższe środki wydatkowano na następujące dokumentacje:

- Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z Plebiscytową w Opolu;

- Przebudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej 423 w Opolu – odc. od ulicy Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej);

- Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rudzkiego w Opolu (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej);

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku: węzeł komunikacyjny – granica miasta (opracowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej);

- Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Wińskim łączącym ul. Parkową z wyspą Bolko;

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej);

- Budowa Obwodnicy Północnej m. Opola w rejonie ul. Gminnej – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego;

- Uzgodnienia dokumentacji z EnergiaPro Opole.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa budowy Al. Solidarności w Opolu;

- Opracowanie materiałów do wniosku w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych budowa dróg lokalnych i dojazdowych w rejonie ul. Partyzanckiej w Opolu;

- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Opolu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanalizacji deszczowej (opracowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej);

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Chabrów wzdłuż ul. Luboszyckiej do skrzyżowania z obwodnicą północną;

- Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej – ul. Spychalskiego w Opolu;

- Opracowanie koncepcji przebudowy dróg lokalnych w Opolu;

- Przebudowa dwóch przepustów w Opolu (opracowanie dokumentacji technicznej).

Przebudowa ul. Ks. Baldego i ul. Nadbrzeżnej w Opolu - zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i ul. Ks. Stefana Baldego w Opolu wzdłuż kolektora "K" – etap I zagospodarowanie terenu od ul. Katedralnej do ul. M. Konopnickiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Opola na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26 czerwca 2008 r. w związku z czym realizacja zadania będzie możliwa w II półroczu.

Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.210.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.172,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i kserokopię dokumentacji do przetargu. W dniu 04.07.2008 r. rozstrzygnięta została procedura przetargowa i w chwili obecnej trwają prace związane z przebudową ulicy.

Przebudowa ulicy Damrota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.436,41 zł na wymianę górnego kręgu studni rewizyjnej i płyty oraz na wymianę siedmiu studzienek deszczowych. Przewidziany do wykonania zakres robót na 2008 r. został wykonany w I półroczu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Objęcie udziałów w „Port Lotniczy Opole – Kamień Śląski” Sp. z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł w I półroczu b.r. nie zostały wykorzystane. „Organem” koordynującym powstanie spółki „Port Lotniczy Opole – Kamień Śląski” jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, który w ciągu I półrocza 2008 r. nie przedstawił wiążącego projektu umowy spółki.

Wykonanie znaków witających przy drogach dojazdowych do Opola tzw. witaczy.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 540,50 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.251.191 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 10.585.437 zł i pozabudżetowe w wysokości 1.665.754 zł) zostały wykorzystane w kwocie 3.742.147,06 zł (w całości jako środki budżetowe) na niżej wymienione zadania:

ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki 5-7 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.735.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 3.341.163 zł i pozabudżetowe w wysokości 1.393.837 zł) zostały wykorzystane w wysokości 1.488.280,08 zł (w całości jako środki budżetowe). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano prace rozbiórkowe, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany nośne parteru, strop nad parterem, sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe. Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu b.r. oraz w roku 2009 gdyż zadanie ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozbudowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Rybackiej 13 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.363.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 1.091.083 zł i pozabudżetowe w wysokości 271.917 zł) zostały wykorzystane w kwocie 619.530,00 zł (w całości jako środki budżetowe). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dobudowano zewnętrzną klatkę schodową, rozebrano poddasze budynku wraz ze stropem nad II piętrem, wylano nowy strop żelbetowy nad II piętrem, wykonano ostatnią kondygnację wraz z montażem więźby dachowej, pokryciem dachowym i obróbkami blacharskimi, częściowo wykonano wewnętrzną instalację c. o., wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykupy gruntów i nieruchomości.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.533.191 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.545.554,63 zł. Środki wydatkowano na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 9,8188 ha za kwotę 1.458.565,63 zł i wykup lokalu użytkowego w budynku „Cieplak” za kwotę 86.989 zł.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OTBS Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 2.500.000 zł w dniu 3 czerwca 2008 r., natomiast objęcie przez Miasto udziałów Spółki i przekazanie środków finansowych nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2008 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Remont i odtworzenie placów zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 88.782,35 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: odtworzono dwa place zabaw (przy Publicznym Przedszkolu Nr 20 i przy filii Publicznego Przedszkola Nr 33).

III. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.830.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 1.805.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 25.000 zł) zostały wykorzystane w kwocie 400.760,47 zł (w całości środki budżetowe) a mianowicie:

CMENTARZE

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – II etap – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.196,00 zł. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie zmiany sposobu użytkowania gruntów nowej części cmentarza. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do przekazania całości dokumentacji do 30.04.2009 r. (inwestycja ujęta jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym), a w terminie do 15.12.2008 r. zostanie wystawiona faktura częściowa do kwoty 143.500 zł.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – zakończenie I etapu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.550.000 zł zostały wykorzystane                w kwocie 398.564,47 zł. W I półroczu wykonano w części: ogrodzenie cmentarza, drogę                i parking, oświetlenie, ułożenie kostki brukowej na alejkach. Zakończenie robót planowane jest do dnia 30.09.2008 r.

Remont ujęcia wód podziemnych na cmentarzu komunalnym w Opolu – Półwsi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 15.05.2008 r. została zawarta umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji dla wykonania przedmiotowego remontu. Dokumentacja została opracowana w lipcu br. w związku z czym w dniu 5.08.2008 r. zostały wysłane zapytania ofertowe na wykonanie robót remontowych. Planowane zakończenie realizacji zadania: grudzień 2008 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 25.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 25.000 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Trwają prace nad przygotowaniem konkursu na Opolskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, w związku z powyższym środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.799.000 zł (w całości środki budżetowe) wykorzystano w kwocie 92.169,78 zł na niżej wymienione zadania:

URZĘDY  GMIN  (MIAST  I  MIAST  NA   PRAWACH  POWIATU)

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I – system finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje.

Zaplanowane środki w wysokości 346.000 zł w I półroczu b.r. nie zostały wykorzystane, gdyż zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnych etapów wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu br. po odbiorze końcowym tj. wdrożeniu modułów: Płace, Świadczenia Rodzinne, Pomoc Materialna dla Uczniów oraz Majątek.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.260.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.646,58 zł na zakup macierzy dyskowej. W wyniku przetargu rozstrzygniętego w lipcu dostarczony został sprzęt i oprogramowanie o wartości 251.635,92 zł, który obejmuje komputery (42 szt.), monitory (41 szt.), drukarki (52 szt.), skanery (14 szt.), kamerę internetową, oprogramowanie do zakupionych komputerów oraz pamięć Ram o pojemności 1 GB (275 szt.). Pozostałe zakupy planowane są do końca 2008 r.

Przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie procedury przygotowawczej zaszła konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, a co za tym idzie również zmiany nazwy zadania, co przedłużyło przygotowanie materiałów do przetargu. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

Wykonanie instalacji elektrycznej w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Z uwagi na konieczność rozbudowy instalacji komputerowej przedłużył się proces projektowy. W związku z tym złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej planowane jest na sierpień 2008 r. a zakończenie zadania na grudzień 2008 r.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 435.000 zł w I półroczu nie zostały  wykorzystane. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W konsekwencji rozstrzygnięcia postępowania w dniu 16 lipca 2008 r. zawarta została umowa z wykonawcą. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2008 r.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.523,20 zł. Zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: zakupiono kserokopiarkę, klimatyzator do serwerowi w Ratuszu oraz klimatyzator do pomieszczenia technicznego na parterze Ratusza. W lipcu wykonano montaż klimatyzacji do części pomieszczeń na I piętrze budynku przy Pl. Wolności oraz zakupiono trzy kserokopiarki. Łączne wydatki w lipcu wyniosły 75.743,70 zł. Pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu planowane są do końca roku.

Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy ul. Pl. Wolności 7-8 w Opolu, osuszenie budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, której odbiór nastąpił dnia 30.06.2008 r. w związku z czym zapłata faktury w wysokości 27.694 zł nastąpiła w miesiącu lipcu b.r.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.739.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 1.789.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 950.000 zł) wykorzystano w kwocie 713.558,37 zł (w całości środki budżetowe) na realizację następujących zadań:

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Zakup sprzętu dla potrzeb służb prewencyjnych i kryminalnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.000 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane. W dniu 14 lipca 2008 r. nastąpiła zmiana kwalifikacji wydatków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Środki zostały wykorzystane w lipcu.

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup i wymiana sprzętu transportowego (zakup drabiny SD-37).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 950.000 zł (środki pozabudżetowe) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wydatki te związane są z kolejnym zadaniem pn. „Zakup drabiny SD-37”

Zakup drabiny SD-37.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł (środki własne) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Szacunkowa wartość zakupu drabiny SD-37 wynosi 1.950.000 zł. Zakup ma być finansowany ze środków Skarbu Państwa w wysokości 950.000 zł (ujęte w budżecie jako wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup i wymiana sprzętu transportowego – zakup drabiny SD-37) oraz ze środków miasta Opola w wysokości 1.000.000 zł (ujęte w budżecie jako Zakup drabiny SD-37). Ogłoszenie o przetargu na dostawę drabiny zostało opublikowane w lipcu, z terminem składania ofert do dnia 14 sierpnia 2008 r. Termin realizacji zamówienia został określony przez Zamawiającego na 10 grudnia 2008 r. w związku z czym wydatkowanie środków będzie miało miejsce do końca roku.

STRAŻ MIEJSKA

Budowa radiowego systemu monitoringu miasta – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 720.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 710.610,37 zł. Zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: wybudowano stację nadawczo – odbiorczą, przebudowano centrum monitoringu, zamontowano 4 kamery oraz wybudowano radiolinię Ratusz – Komenda Straży Miejskiej. Realizacja zadania została zakończona w I półroczu.

Projekt adaptacji obiektów przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 12.03.2008 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu adaptacji obiektów. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu lipcu 2008 r.

Straż Miejska – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.948 zł na zakup komputera.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.414.782 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 3.371.410 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 3.043.372 zł), zostały wykorzystane w kwocie 2.503.749,51 zł (w tym środki budżetowe w kwocie 106.683,65 zł i pozabudżetowe w kwocie 2.397.065,86 zł) na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

PSP Nr 15 – budowa boiska o sztucznej nawierzchni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.590,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PSP Nr 1 – obudowa belek stalowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. W dniu 23 lipca br. zawarta została umowa na realizację zadania z terminem zakończenia prac na 30 września 2008 r.

PSP Nr 10 – remont dachu budynku głównego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 31 lipca br. zawarta została umowa na wykonanie remontu dachu o powierzchni papowej z terminem zakończenia realizacji robót 30.09.2008 r.

PSP Nr 10 – remont nawierzchni placu parkingowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Opracowana została dokumentacja techniczna. W dniu 31 lipca br. zawarta została umowa z wykonawcą zadania z terminem zakończenia realizacji robót 30.09.2008 r.

PSP Nr 2 – remont ściany elewacyjnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. W dniu 24 lipca br. zawarta została umowa z wykonawcą zadania z terminem zakończenia realizacji robót 18.08.2008 r.

PSP Nr 9 – opracowanie dokumentacji i wykonanie wentylacji pomieszczeń.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne Nr 28 – przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji całego obiektu wraz z audytem oraz dostosowującej obiekt Żłobka Nr 2 do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26.06.2008 r. w związku z czym realizacja zadania będzie możliwa w II półroczu.

PP Nr 18 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

PP Nr 26 – wykonanie sanitariatów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu br., stąd środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.

PP Nr 4 – remont ściany zewnętrznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. W dniu 24 lipca br. zawarta została umowa z wykonawcą zadania z terminem zakończenia realizacji robót 25.08.2008 r.

PP Nr 46 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

GIMNAZJA

PG Nr 2 – przebudowa boiska szkolnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.590,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PLO Nr II – termomodernizacja obiektów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.525.262 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 481.890 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 3.043.372 zł), zostały wykorzystane w kwocie 2.401.630,92 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 4.565,06 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 2.397.065,86 zł)  na wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę instalacji c. o.

Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III – termomodernizacja.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 568.000 zł w I półroczu nie  wykorzystano. Urząd Miasta Opola jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

PLO Nr VI – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł wykorzystano w kwocie 4.499,99 zł na zakup sprzętu komputerowego.

PLO Nr I – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, w I półroczu nie w wykorzystano. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. Urząd Miasta Opola jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.

SZKOŁY  ZAWODOWE

Zespół Szkół Ekonomicznych – remont podłóg w salach dydaktycznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w dniu 22.08.2008 r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – remont dachu.

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29.05.2008 r. W dniu 28.07.2008 r. otwarte zostały oferty przetargowe. W miesiącu wrześniu br. zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA  ZAWODOWEGO

Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.620 zł wykorzystano w kwocie 59.938,60 zł (w całości środki budżetowe). W ramach zakupów inwestycyjnych dostarczone i zamontowane zostało wyposażenie dla pracowni hotelarskiej.

ZPO – CKP – wydzielenie budowlane pomieszczenia sprężarkowni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.900 zł, w I półroczu nie  wykorzystano. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29 maja 2008 r. w związku z czym realizacja zadania będzie możliwa w II półroczu.

ZPO – CKP – zakup sprężarki śrubowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł, w I półroczu nie  wykorzystano. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29 maja 2008 r. w związku z czym realizacja zadania będzie możliwa w II półroczu, po wykonaniu pomieszczenia sprężarkowni.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakup sprzętu dla szkół na potrzeby „Nowej Matury”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł wykorzystano w całości. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zakupił wideoprojektor a Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” zakupił zestaw notebook wraz z oprogramowaniem.

Zakup sprzętu dla szkół na potrzeby przygotowania uczniów do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł wykorzystano w całości. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zakupił wideoprojektor a Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” zakupił zestaw multimedialny notebook.

VII. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł (w całości budżetowe) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

SP ZOZ Centrum – przebudowa i modernizacja holu wejściowego do przychodni wraz z montażem kurtyny powietrznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu b.r. nie zostały wykorzystane. Środki na realizację ww. zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26 czerwca 2008 r. w związku z czym zadanie będzie realizowane w II półroczu.

VIII. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 988.185 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 936.100 zł i pozabudżetowe w wysokości 52.085 zł), zostały wykorzystane na kwotę 51.027 zł (w całości środki pozabudżetowe), na realizację następującego zadania:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Dom Dziecka – projekt techniczny dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.100 zł w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane. Zlecono opracowanie dokumentacji, środki na jej opracowanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2008 r.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – remont kapitalny 27 łazienek z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą części instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w lewej części budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł w I półroczu b.r. nie zostały wykorzystane. Środki na realizację zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 29 maja 2008 r. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej i w związku z tym realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu.

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.085 zł (środki pozabudżetowe). wykorzystano w kwocie 51.027,00 zł. Realizacja zadania została zakończona.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – wykonanie podjazdu wraz z dostosowaniem terenu wokół ośrodka dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane (środki na realizację tego zadania zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola Nr XXXI/316/08 w dniu 29 maja 2008 r.). W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2008 r.

IX. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.647.515 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 2.369.515 zł i pozabudżetowe w wysokości 278.000 zł) zostały wykorzystane w kwocie 555.299,96 zł (w całości środki budżetowe) na realizację następujących zadań:

ŻŁOBKI

Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Nr 4, Opole, ul. Barlickiego 2.

Zaplanowane środki w wysokości 2.349.850 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 2.071.850 zł i pozabudżetowe w wysokości 278.000 zł) w I półroczu zostały wykorzystane w wysokości 547.125,96 zł (w całości środki budżetowe). Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 27.03.2008 r. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano częściowo roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne i termomodernizacyjne. Zakończenie realizacji całości zadania planowane jest na 30.09.2008 r.

Przebudowa i remont lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby żłobka – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł wykorzystano w kwocie        8.174 zł na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej. Opracowana koncepcja negatywnie ocenia możliwość adaptacji pomieszczeń przy ul. Piotrkowskiej 2 na potrzeby żłobka.

Przebudowa i termomodernizacja obiektu Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu ul. Dambonia 3 – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 25.07.2008 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową. W miesiącu sierpniu zostanie zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Planowany termin opracowania: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Żłobek Nr 4 – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.400 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Planowany zakup pralnicy będzie zrealizowany w III kwartale tj. po zakończeniu trwającej przebudowy żłobka.

PAŃSTWOWY FUNUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.265 zł na zakup laptopów, nie zostały wykorzystane w I półroczu br.. Ze względu na to, iż wysokość środków obliczana jest jako 2,5% wydatkowanych środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zakupy będą zrealizowane w IV kwartale b.r. po wykonaniu powyższych zadań.

X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2008 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.661.243 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 19.188.226 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 111.473.017 zł), z czego wykorzystano środki w kwocie 43.004.285,76 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 4.697.875,27 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 38.306.410,49 zł) na realizację następujących zadań:

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD

Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu".

Zaplanowane środki w wysokości 97.018.899 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 7.355.126 zł, środki pozabudżetowe w wysokości 89.663.773 zł), w okresie I półrocza 2008 r. zrealizowano łącznie w wysokości 35.626.074,40 zł, co stanowiło wykonanie planu w 36,7%, a na poszczególne zadania wydatkowano następujące środki:

Kontrakt nr 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś

Realizacja rzeczowa i finansowa Kontraktu nr 1 została zakończona w 2007 roku.

Kontrakt nr 2 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola – Grotowice; budowa kolektora ściekowego „K” w Opolu oraz ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice

–  wydatkowano kwotę 9.852.548,53 zł, tj. 33,6% planu.

Do 30.06.2008 r. wykonano:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną – 4,2 km

- kanalizację sanitarną tłoczną – 0,5 km

- przepompownie sieciowe – 2 szt.

- przepompownie przydomowe – 5 szt.

- SUW z ujęciami wody i magistralą – 19 %

Kontrakt nr 3 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski - Chróścina, Karczów, Chróścina - Mechnice, Dąbrowa - Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice

–  wydatkowano kwotę 4.164.673,71 zł, tj. 40,0% planu.

Realizacja Kontraktu nr 3 została zakończona w dniu 16.01.2008 r. W dniu 21.05.2008 r. nastąpiło rozliczenie robót budowlanych, a obecnie trwa proces rozliczenia finansowego wykonanego zakresu rzeczowego.

Kontrakt nr 4 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów – Wróblin; budowa magistrali wodociągowej „Południe” w Opolu

–  wydatkowano kwotę 21.608.852,16 zł, tj. 38,6% planu.

Do 30.06.2008 r. wykonano:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną – 4,7 km

- kanalizację sanitarną tłoczną – 1,4 km

- przepompownie sieciowe - 18 szt.

- przepompownie przydomowe – 15 szt.

- magistralę wodociągową – 4,4 km

Roboty budowlano – montażowe zostały zakończone. Obecnie trwa proces rozliczenia finansowego wykonanego zakresu rzeczowego. Kontrakt zostanie ostatecznie rozliczony w II półroczu b.r.

Kontrakt nr 7 – nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu

Do dnia 30.06.2008 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Płatność z tytułu nadzoru Inżyniera nastąpi w II półroczu b.r. po zakończeniu prac w ramach umowy dodatkowej i przedłożeniu Raportu końcowego.

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Dunikowskiego – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W I półroczu przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Dwa postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu nie spełnienia przez oferentów kryteriów przetargu. W trzecim postępowaniu przetargowym, zakończonym w dniu 13.06.2008 r. wyłoniono biuro projektowe, któremu zlecono opracowanie dokumentacji. Planowany termin opracowania dokumentacji: 01.12.2008 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla decyzji nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 291.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji przez Wydział Inżynierii Miejskiej UM.

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA – Poprawa jakości wody w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 7.087.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 3.087.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 4.000.000 zł) wykorzystano w kwocie 2.820.625,66 zł (w tym: środki budżetowe w kwocie 1.056.344,19 zł i pozabudżetowe w kwocie 1.764.281,47 zł).

W I półroczu zrealizowano budowę 40 przykanalików dla miasta Opola (na wartość 697.953,73 zł) oraz 29 przykanalików dla gmin ościennych wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu dodatkowych przykanalików w miejscowości Chrząstowice (na łączną wartość 1.382.513,44 zł). Ponadto środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu w ramach dodatkowej umowy za nadzór nad Projektem (na kwotę 581.863 zł), opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych (na kwotę 93.712 zł) oraz opłaty za podłączenie do sieci energetycznej (na kwotę 13.098 zł). Pozostałe koszty w ramach zadania wyniosły 51.473,49 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Remonty fontann wraz z dokumentacją.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Według opracowanej dokumentacji zakłada się wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych części nadziemnej zabytkowej fontanny Ceres.  Kosztorys inwestorski przekracza posiadane środki o 200.000 zł w związku z czym realizacja inwestycji będzie możliwa po zwiększeniu środków na realizację zadania w II półroczu.

OŚWIETLENIE  ULIC,  PLACÓW  I  DRÓG.

Budowa oświetlenia ulicy Etnografów – Pisankowej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wprowadzone do planu budżetu miasta Opola w dniu 26.06.2008 r. w związku z czym w I półroczu nie zostały wykorzystane. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2008 r.

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 27.816 zł na budowę oświetlenia Alei Gwiazd. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a pozostała do rozliczenia kwota 3.431,05 zł została zapłacona w lipcu.

Obecnie trwają prace nad realizacją następujących zadań:

- budowa oświetlenia ul. Wapiennej w Opolu – aktualnie podpisana jest umowa z wykonawcą robót; planowany termin zakończenia prac: 31.07.2008 r.;

- budowa oświetlenia ul. Górnej w Opolu (boczna) - aktualnie podpisana jest umowa z wykonawcą robót; planowany termin zakończenia prac:15.08.2008 r.;

- budowa oświetlenia ul. Krętej w Opolu - aktualnie podpisana jest umowa z wykonawcą robót; planowany termin zakończenia prac:15.08.2008 r.;

- budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Polnej i ul. Kilińskiego w Opolu - aktualnie podpisana jest umowa z wykonawcą robót; planowany termin zakończenia prac:15.08.2008 r.;

- budowa oświetlenia ul. Tysiąclecia w Opolu (boczna prawa strona przed przejazdem kolejowym) - aktualnie podpisana jest umowa z wykonawcą robót; planowany termin zakończenia prac:31.07.2008 r.;

Łączna wartość inwestycji będących aktualnie w realizacji w ramach doświetlenia ulic wynosi 136.795,27 zł.  Pozostałe środki planowane są do wydatkowania do końca roku.

Przebudowa oświetlenia na ul. Walecki, Graniczna, Marka z Jemielnicy

Zaplanowane środki w wysokości 110.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Obecnie opracowywany jest projekt techniczny zadania, który określa wartość zadania na 242.000 zł. Aktualnie posiadane środki pozwolą wykonać w bieżącym roku jedynie część zaplanowanego zakresu rzeczowego. Realizacja całości zadania będzie możliwa w 2008 roku w przypadku zwiększenia środków na ww. inwestycję.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.284.344 zł (w tym środki własne gminy w wysokości 7.475.100 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 17.809.244 zł) wykorzystano w kwocie 4.529.769,70 zł (w tym środki własne gminy w wysokości 928.568,12 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 3.601.201,58 zł) na realizację następujących zadań:

Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.425.344 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 1.620.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 3.805.344 zł) wykorzystano w kwocie 273.672,14 zł (w całości jako środki budżetowe). Środki finansowe wydatkowano w I półroczu na aktualizację kosztorysów inwestorskich, nadzór inwestorski, opłaty za odrolnienie gruntów rolnych, wykonanie tymczasowych rowów i studni, wykonanie dodatkowych studni i kanałów oraz na wykonanie dodatkowych robót drogowych.

Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Żwirowa, Al. Przyjaźni, ul. Marka 
z Jemielnicy w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.589.000 zł wykorzystano w kwocie 56.252,15 zł na opłatę za usunięcie drzew i krzewów z terenu wzdłuż rowu R-12. W pierwszym półroczu uaktualniono posiadaną dokumentację oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia. W dniu 27.05.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. W miesiącu lipcu zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.750.000 zł (w tym środki własne gminy                       w wysokości 750.000 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 5.000.000 zł), zostały wykorzystane w wysokości 1.911.535,86 zł (w tym środki własne miasta w wysokości 388.568 zł i środki pozabudżetowe w wysokości 1.522.967,86 zł). W I półroczu realizowana była budowa 9 separatorów (zaangażowanie rzeczowe od 30 % do 95 %). Faktury za te  prace zostały zapłacone do końca czerwca 2008 r. W czerwcu kontynuowano budowę                   2 separatorów oraz rozpoczęto budowę 3 separatorów. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 15.10.2008 r.

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z budową nawierzchni ul. Miłej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł wykorzystano w kwocie 31.658,33 zł. Środki finansowe w ww. kwocie wydatkowano na częściowe wykonanie kanalizacji sanitarnej (wykonane w czerwcu roboty o wartości 88.386,99 zł zostały zapłacone w lipcu). Do wykonania pozostała część nawierzchni ulicy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: sierpień 2008 r.

Uzbrojenie terenów w rejonie Arki Bożka w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 305.000 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono w dniu 08.05.2008 r. biuro projektowe, któremu zlecono opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej dla powyższego zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji określony został na 01.12.2008 r. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie projektanta do opracowania dokumentacji w zakresie dróg i oświetlenia.

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.000.000 zł (w całości środki pozabudżetowe) zostały wykorzystane w kwocie 2.078.233,72 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano ok. 60 % sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Koszalińskiej, Krzemienieckiej, Lwowskiej i Tarnopolskiej. oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich części drogowej i elektrycznej zadania. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania części drogowej.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 415.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane.  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono w dniu 08.05.2008 r. biuro projektowe, któremu zlecono opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej dla powyższego zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji określony został na 01.12.2008 r. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie projektanta na opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i oświetlenia.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł wykorzystano w kwocie 156.855,40 zł na opracowanie następujących dokumentacji:

- Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Sołtysów w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego                w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Napieralskiego w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Domańskiego o numerach: 35, 39, 41, 45, 47, 49a, 51a, 57, 57a, 58, 65, 72-74 w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Partyzanckiej dla numerów: 76 i 78 oraz do budynków w rejonie ul. Spokojnej w Opolu;

- Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Koszyka w Opolu;

- Dokumentacja geotechniczna z wykonania 2 odwiertów do głębokości 4,0 m p.p.t. na trasie linii kolejowej Nr 132 relacji Bytom – Wrocław km 97,630;

- Aktualizacja projektu budowy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na wylocie kanalizacji deszczowej W-4P;

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicy Walecki, Marka z Jemielnicy, Granicznej w Opolu;

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicy Wapiennej w Opolu (od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny);

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Ceglanej w Opolu (w rejonie istniejącej zabudowy gospodarczej – wlot kanału Ulgi do rzeki Odry);

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Górnej (bocznej) w Opolu;

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicy Tysiąclecia w Opolu (boczna prawa strona przed przejazdem kolejowym);

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicy Stara Droga;

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicy Dalekiej w Opolu;

- Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Luboszyckiej w Opolu (teren garaży);

- Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. przebudowy bulwaru 
im. Karola Musioła w Opolu etap I od ul. Barlickiego do mostu kolejowego w zakresie przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowania terenu z elementami małej architektury.

Wartość dokumentacji która została opracowana w I półroczu za którą zapłata nastąpiła w lipcu wynosi 4.148 zł.

Aktualnie w trakcie opracowywania jest dokumentacja na wartość 502.798,60 zł.

Inwestycje z udziałem ludności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W ramach inwestycji z udziałem ludności zaplanowane są do realizacji:

- Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Tarnopolskiej;

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Oświęcimskiej (bocznej) wraz z przyłączami do granic posesji w Opolu - Grotowicach.

Realizacja zadań będzie możliwa po przekazaniu dokumentacji przez Komitet Społeczny oraz po przekazaniu przez jednego z właścicieli gruntu pod drogę Miejskiemu Zarządowi Dróg (dotyczy zadania Nr 2).

Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia usytuowanych na działkach przy ul. Tarnopolskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 02.06.2008 r. Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia do dnia 02.08.2008 r.

Zakupy inwestycyjne sprzętu – Biuro Projektu FS.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 6.100 zł i pozabudżetowe w wysokości 3.900 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura PIU oraz zapłata za sprzęt dokonana została w miesiącu lipcu br.

Remont kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 21.562,10 zł. Wyremontowano 11 wpustów ulicznych i 16 studzienek kanalizacyjnych w 11 ulicach miasta. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu na remonty kanalizacji deszczowych w ulicach: Sobieskiego, Kępskiej, Składowej i Adama oraz na usuwanie skutków awarii kanalizacji deszczowych.

XI.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.213.500 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 6.213.500 zł i pozabudżetowe w wysokości 2.000.000 zł) wykorzystano w kwocie 2.947.501,43 zł (w całości środki budżetowe) na realizację następującego zakresu rzeczowego:

TEATRY

Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 3.200.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.541.461,03 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na dostawę, montaż i uruchomienie systemu elektroakustycznego i systemu interkomowego, oświetlenia technologicznego, dostawę i montaż podestów sceny oraz widowni, podłogi w części zapadni sceny, systemu CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu, dostawę krzeseł i podestów z uchwytami. Pozostałe zakupy planowane są do realizacji w II półroczu.

Roboty zlecone do wykonania przez komisję odbiorową na obiekcie budynku zaplecza technicznego Opolskiego Teatru Lalki i aktora im. A. Smolki.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 40.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 39.894,00 zł. Środki finansowe w ww. kwocie wydatkowano na montaż klap dymowych wraz automatyką, montaż hydrantu w piwnicy, drzwi przeciwpożarowych, konstrukcji wsporczych oraz barierek do piwnicy. Realizacja zadania została zakończona.

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY

Utworzenie Muzycznego Centrum Kultury poprzez przebudowę amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.450.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 366.146,40 zł na wykonanie części dokumentacji projektowej. Pozostała dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu.

Przygotowanie dokumentacji remontu budynku Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” przy Al. Przyjaźni.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 80.000 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Została zawarta umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji. Obecnie została wykonana pierwsza część projektu i wystawiono fakturę na kwotę 17.781,50 zł.

GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH

Galeria Sztuki Współczesnej – zakup oprogramowania.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 18.500 zł. Środki na realizację zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26 czerwca 2008 r. w związku z czym środki nie zostały wykorzystane w I półroczu. Zakup oprogramowania zaplanowany został na II półrocze b.r.

Przebudowa budynku przy ul. Kośnego 32.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Inwestycja ma być finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.218.646 zł i środków Gminy w wysokości 200.000 zł jako wkład własny. Decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie znana na początku września b.r. Przewidywane wykorzystanie środków miasta nastąpi do końca roku.

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 3.000.000 zł (w tym budżetowe w wysokości 1.000.000 zł i pozabudżetowe w wysokości 2.000.000 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. W kwietniu rozpoczęła się procedura przetargowa na wybór Wykonawcy zadania. W związku ze złożoną ofertą przekraczającą zaplanowane środki na realizację zadania, na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26.06.2008 r. dokonano zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. W miesiącu lipcu zawarto umowę z wykonawcą zadania i przekazano plac budowy.

Posadowienie rzeźb – posągów marmurowych Pierwszego Międzynarodowego Pleneru Rzeźby Opole 2006 wraz z podświetleniem.

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W I półroczu uzupełniono dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami oraz złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 05.06.2008 r.,  umowę z wykonawcą zawarto w dniu 19.06.2008 r., a w dniu 25.06.2008 r. przekazano wykonawcy place budowy. Zakończenie posadowienia rzeźb planowane jest na listopad 2008 r., tj. po spuszczeniu wody ze stawu przy ul. Barlickiego, w którym ma być posadowiona jedna z rzeźb.

Wykonanie popiersia Józefa Piłsudskiego.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 25.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26.06.2008 r. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu.

XII. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY 
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.103.000 zł (w całości środki budżetowe), wykorzystano w kwocie 39.702,73 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE.

Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (żab) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej – I etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł, wykorzystano w kwocie 3.300 zł na dokumentację techniczną branży elektrycznej wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W lipcu planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, zraszania i nawilżania pomieszczeń w budynku odchowalni adoptowanych na ekspozycję płazów (żab). Po wykonaniu dokumentacji planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych na realizację zadania. Przewidywane zakończenie realizacji całej inwestycji to grudzień 2008 r.

Budowa monitoringu wizyjnego CCTV terenu Ogrodu Zoologicznego w Opolu 
i wybranych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej i nadzorem budowlanym.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 250.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania. Planowane zakończenie realizacji zadania to październik 2008 r.

Budowa ogrodzeń wewnętrznych, wolier dla ptaków, małych ssaków i wilków – zakup 
i dostawa materiałów – I etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł, wykorzystano w kwocie 27.402,73 zł na zakup materiałów. Z zakupionych materiałów wykonywane jest obecnie (własnymi siłami) ogrodzenie dla żurawi koroniastych. W sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na dostawę pozostałych materiałów, a zakończenie realizacji całego zadania przewidywane jest w grudniu 2008 r.

Budowa sanitariatów na terenie Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na grudzień 2008 r.

Budowa szałasów dla ptactwa i małp – zakup i dostawa materiałów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostali wybrani dostawcy materiałów, z którymi zawarto umowy w dniu 30.06.2008 r. Faktury wystawione w lipcu przez dostawców opiewają na łączną kwotę 49.993,63 zł.

Budowa zaplecza socjalnego dla pracowników Ogrodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Ogród Zoologiczny posiada projekt budowlano – wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i specyfikacją wykonania i odbioru robót. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji przetargowej. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest w sierpniu, a zakończenie realizacji inwestycji w grudniu 2008 r.

Wykonanie wybiegów dla susłów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł, wykorzystano w kwocie 9.000,00 zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. W I półroczu wykonano także kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Faktura za powyższe prace na wartość 1.500 zł została wystawiona 25.06.2008 r., a zapłacona została w lipcu.

Wykonanie wybiegów dla susłów wraz z zagospodarowaniem terenu - zakup i dostawa materiałów, wynajem sprzętu budowlanego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 89.500 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie dostawcy materiałów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na grudzień 2008 r.

Zakup uchatek kalifornijskich.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 18.06.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup zwierząt z terminem składania ofert w dniu 7.07.2008 r. Ponieważ na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, w dniu 10.07.2008 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zakup uchatek, na który również nie wpłynęła żadna oferta. W chwili obecnej trwają poszukiwania dostawcy zwierząt.

XIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.191.178 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 8.391.178 zł i pozabudżetowe w wysokości 800.000 zł) wykorzystano w kwocie 3.212.333,50 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 2.611.126,02 zł i pozabudżetowe w wysokości 601.207,48 zł) na realizację następujących zadań:

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów – II etap.

Zaplanowane środki w wysokości 5.951.128 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 5.151.128 zł i pozabudżetowe w wysokości 800.000 zł) wykorzystano w wysokości 2.995.344,72 zł (w tym środki budżetowe w wysokości 2.394.137,24 zł i pozabudżetowe w wysokości 601.207,48 zł) na realizację następującego zakresu rzeczowego: roboty budowlano-montażowe fundamentów, stóp żelbetowych, słupów, trybun, wieńce, ściany zewnętrzne, roboty sanitarne, elektryczne oraz wentylację. Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu b.r. oraz w roku 2009 (zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym).

Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.026.000 zł, wykorzystano w kwocie 4.880 zł na przygotowanie map geodezyjnych terenu inwestycji. W okresie II półrocza br. nastąpi wszczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, wykorzystano w kwocie 58.928,78 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego: opracowanie koncepcji projektu, programu funkcjonalno – użytkowego, studium wykonalności, przygotowanie map geodezyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Złotej – boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 323.500 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 06.06.2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie obiektu, a umowę z wykonawcą zawarto w dniu 10.07.2008 r. Rozpoczęcie budowy nastąpi w III kwartale, a zakończenie realizacji zadania w październiku 2008 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu 
pn. „ODRA uRZEKA w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 970.000 zł, wykorzystano w kwocie 130.000 zł na opracowanie wszystkich etapów koncepcji urbanistyczno – architektonicznej programu. Zakończenie opracowywania pozostałej dokumentacji przewidywane jest na koniec 2008 r. i I kwartał 2009 r.

Stadion miejski żużlowy – zakończenie budowy trybun od strony wieży sędziowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Prowadzono postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Obecnie zawarto umowę na opracowanie dokumentacji; termin jej wykonania określono na dzień 10.08.2008 r. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty budowlane; zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2008 r.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej Okrąglak.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.550 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 02.07.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem zakończenia realizacji inwestycji w dniu 31.08.2008 r.

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Zakup wanny do hydromasażu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na realizację tego zadania zostały przyznane na sesji Rady Miasta Opola w dniu 26 czerwca 2008 r. w związku z czym realizacja zadania będzie możliwa w II półroczu br.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa rowerowego toru przeszkód.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, wykorzystano w kwocie 23.180 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną toru na kwotę 18.300 zł oraz szczegółową inwentaryzację zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem na terenie inwestycji na wartość 4.880 zł. W dniu 20.05.2008 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę rowerowego toru przeszkód. Inwestycja została zakończona w dniu 21.07.2008 r.

# 5. Realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych

1) Gminny  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2008 r. wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 710.875,08 zł, co stanowiło 23,7% planowanych przychodów. Tym samym po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 4.888.111,69 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 5.598.986,77 zł. Wpływy na konto funduszu pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 595.960,51 zł, opłat za usuwanie drzew w kwocie 114.109,07 zł oraz pozostałe dochody tj. zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 805,50 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2008 r. wyniosły łącznie 728.013,28 zł 
i stanowiły 9,2% planu, środki finansowane funduszu przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady     zrównoważonego rozwoju – kwota 10.150,68 zł,

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – kwota 60.000 zł

- zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej – kwota 500.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 26.805,29 zł,

- przedsięwzięcia związane z  ochroną powietrza – kwota 130.479,01 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 4.870.973,49 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 15.

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
I półroczu 2008 r. zamknęły się kwotą 188.554,58 zł, co stanowi 54,5% założonego planu przychodów. Stan funduszu na dzień 01.01.2008 r. wyniósł 3.494 zł, co łącznie z wpływami dało kwotę 192.348,58 zł. Wpływy na konto funduszu w całości pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2008 r. zrealizowane wydatki Powiatowego Funduszu zamknęły się kwotą 37.858,26 zł i stanowiły 10,8% założonego planu, a wydatkowano je przede wszystkim na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 12.863,60 zł,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 
– kwota 24.994,66 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 154.490,32 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione zostało w załączniku nr 16.

3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w I półroczu 2008 r. w wysokości 350.109,78 zł (tj. 58,3% planu). Po uwzględnieniu stanu środków na początek roku w kwocie 226.008,12 zł, fundusz ten posiadał do dyspozycji łącznie 576.117,90 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 320.913,83 zł, tj. 40,5% planu rocznego, przy czym wydatkowano je na:

- zakupy usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego       od gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Technicznej przy MODGiK 
– kwota 162.600 zł,

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 68.602,52 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej obsługi zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego  – kwota 1.587,91 zł,

- serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków, oraz programami informatycznymi służącymi do prowadzenia tych baz oraz subskrypcja programu Geo – Info – kwota 26.264,16 zł,

- zakup usług reprodukcyjnych map wielkoformatowych – kwota 2.768,15 zł,

- zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego – kwota 2.185,02 zł,

- zakup akcesorii komputerowych i  kserokopiarki - kwota 7.406,62 zł,

- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Wróblin – kwota 49.499,45 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 255.204,07 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawione zostało w załączniku nr 17.

# 6. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej

Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca na:

- przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z Zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem,

- ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów  przyjętych do Zasobu,

- sprawdzaniu przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branżowymi, a także wytycznymi wydanymi przez MODGiK,

- bieżącej modernizacji i aktualizacji zasobu oraz sporządzaniu dokumentów lustrujących Zasób,

- informatyzacji Zasobu,

- tworzeniu i aktualizacji zasobu zabezpieczającego,

- prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK,

- obsłudze Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

- świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych,

- przygotowaniu informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
UM Opola.

W załączniku nr 14 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2008 r.

Realizując swoje zadania, pozyskano kwotę przychodu w wysokości 162.601,13 zł, co stanowiło wykonanie planu w 49,9%, przy czym wpływy z usług wyniosły 162.600 zł 
a pozostała kwota w wysokości 1,13 zł, to uzyskane odsetki.

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2008 r. w kwocie 142.841,03 zł, tj. 43,9% planu, 
w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 133.470,65 zł. Pozostałą kwotę 
tj. 9.370,38 zł przeznaczono m.in. na: szkolenia pracowników, materiały biurowe, opłaty i składki oraz na ZFŚS.

# 7. Realizacja planu finansowego zadań zleconych

W okresie I półrocza 2008 r. wydatkowano łącznie 15.099.383,94 zł, tj. 42,9% planu, realizując następujący zakres zadań zleconych:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 59.267,14 zł, tj. 96,3% planu rocznego na realizację ww. zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane  przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 28.864,30 zł, 
tj. 36,1% planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także na opłaty za akty notarialne w sprawach przejęcia nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. W II półroczu nastąpi odbiór prac geodezyjnych, które są obecnie w trakcie realizacji, tj. modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej 
III klasy i wtedy to przewiduje się wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 169.271,52 zł, tj. 51,2% planu rocznego, przy czym najwięcej, bo 93,1% tej kwoty, tj. 157.575,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników, a pozostałą kwotę tj. 11.696,12 zł na wydatki rzeczowe tego Inspektoratu.

W I półroczu 2008 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 98 decyzji i 45 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu współpracuje z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała z organami samorządu wojewódzkiego oraz z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 466.676,25 zł, 
tj. 49,6% planu rocznego. Wydatki te w dominującej pozycji, bo w 98,0% ogółu, tj. w wysokości 457.500 zł, dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na bieżące potrzeby funkcjonującej w okresie I półrocza 2008 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 15.262,05 zł, tj. 92,5% planu, a najwięcej, bo 94,3% całej kwoty,  przeznaczono na umowy zlecenia (kwota 14.399,28 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

W I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 8.368,25 zł, tj. 46,1% planu, przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestrów wyborców miasta Opola.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 7512 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 2.000 zł. Realizacja wydatków przeznaczonych na szkolenie z zakresu zadań obronnych nastąpi w miesiącu wrześniu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2008 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizowała swoje zadania statutowe związane z walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Terenem działania KM PSP jest obszar powiatu opolskiego grodzkiego i obszaru powiatu ziemskiego.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy wydatkowano łączną kwotę 5.536.655,99 zł, co stanowi 52,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne		4.239.228,71 zł	tj. 49,7% planu

- pozostałe wydatki			1.297.427,28 zł	tj. 66,6% planu

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane 
z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 322.709,90 zł, tj. 24,9% tych wydatków, 
z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – kwota 
303.503,48 zł, tj. odpowiednio 23,4%, z wydatkami osobowymi nie zaliczonymi 
do wynagrodzeń – kwota 222.087,37 zł, tj. odpowiednio 17,1%, a także z zakupem energii 
– kwota 182.295,75 zł, tj. odpowiednio 14%.

W okresie I półrocza 2008 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej KM PSP w Opolu interweniowały podczas 1.301 zdarzeń, w tym: 609 pożarów, miejscowe zagrożenie – 535 oraz alarmy fałszywe – 157.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 7.000 zł. Realizacja wydatków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia nastąpi 
w II półroczu br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.259.898,10 zł, co stanowiło 35,2% planu rocznego, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 1.250.674,90 zł, tj. 35,2% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,

- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 9.223,20 zł, tj. 48,5% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, przy czym na opłacenie składki zdrowotnej  dzieci z Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono 5.556,60 zł, a Domu Dziecka kwotę 3.666,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji             w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  zgodnie  z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Stoińskiego, którego zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie lub mających niepełnosprawność umysłową.

Wydatki w I półroczu 2008 r. wyniosły ogółem kwotę 239.412,41 zł, tj. 52,4% planu rocznego, przy czym 81,1% tej kwoty tj. 194.087,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na zakup środków żywności – kwota 11.372,41 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 6.821,18 zł.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, który w wyniku konkursu ofert otrzymał zadanie prowadzenia środowiskowego domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualne.

Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która otrzymywała dotację w miesięcznych ratach,  łącznie w wysokości 142.018 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 48,6%. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

-  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, realizując ustawowe zadania wykonuje działania diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno – wychowawcze, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W okresie sprawozdawczym przyjęto 226 klientów – ofiar przemocy, świadków przemocy z terenu miasta Opola i województwa opolskiego. W Ośrodku  ze schronienia skorzystały przez ten okres 39  osób tj. 18 rodzin w tym  21  dzieci. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. W I półroczu wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka  kwotę 127.751,07 zł tj. 42,4% planu rocznego, z czego kwota 111.351,98 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

- Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. 
W okresie sprawozdawczym do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia zgłosiło się 
23 sprawców przemocy, z czego 6 osób uczestniczyło w grupowych zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, pozostali korzystali z indywidualnej pomocy. W zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy terapeuci środka  zorganizowali nabór i poprowadzili grupę dla kobiet  - sprawców przemocy w stosunku do dzieci - ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbań. W organizacji grupy i przy  naborze uczestniczek grupy współpracowaliśmy z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i pedagogami szkolnymi. W  drodze weryfikacji zewnętrznej             i wewnętrznej wyłoniono 14 kobiet - potencjalnych uczestniczek i zaproszono je do pracy korekcyjno-edukacyjnej. Grupę rozpoczęło 7 kobiet z czego 6 kobiet ukończyło pełny cykl edukacyjno-korekcyjny. Warsztaty prowadzone były w oparciu o program ART i trwały przez okres 10 tygodni. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 13.318,56 zł, tj. 29,6% planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (kwota 11.504,00 zł).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 6.349.908,25 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 40,3% na zadania realizowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 6.107.175,90 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 222.431,91 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 42.132,55 zł),

- wydatki na materiały, wyposażenie i pozostałe – kwota 20.300,44 zł.

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 50.100 świadczeń, w tym:

- zasiłków  rodzinnych –  						28.890 świadczeń,

- dodatków do zasiłków rodzinnych – 				  9.148 świadczeń,

- świadczeń opiekuńczych – 					  6.777 świadczeń,

- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 		     518 świadczeń,

- zaliczek alimentacyjnych – 					  4.767 świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 46.254,73 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 23,8%.

Wydział Świadczeń Socjalnych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 56 osób m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych) i wydatkował kwotę 10.546,20 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie również opłacał składki na te ubezpieczenie przeciętnie w m-cu dla 245 osób, a wydatek wyniósł 35.708,53 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano  w wysokości 494.149,70 zł, tj. 38,00% planu, przeznaczając je na wypłacanie zasiłków stałych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz refundacja innym osobom. W okresie I półrocza przeciętnie w m-cu z tej formy pomocy korzystało 261 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również usług dla dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania. Wydatkowano łączną kwotę 58.987,50 zł, 
tj. 37,5% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 83.320,12 zł, tj. 47,6% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niesprawności. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników.

W okresie  I półrocza 2008 r. Powiatowy Zespół wydał 146 orzeczeń o niepełnosprawności i 992 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 281 legitymacje osobom niepełnosprawnym, w tym 26 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 
16 roku życia.

# 8. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie w I półroczu 2008 r. planu dotacji dla instytucji kultury. Dla czterech jednostek, funkcjonujących jako instytucje kultury, wydatkowano łącznie 5.111.881,50 zł, tj. 53,5% planu.

Wielkości pozyskanych przychodów przez te jednostki, poziom poniesionych kosztów wynikający z ich funkcjonowania oraz zakres wykonanych zadań statutowych w I półroczu 2008 r., został przedstawiony przy omawianiu wielkości przekazanej dotacji dla każdej z tych jednostek.

# 9. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola

Za okres I półrocza 2008 r. wydatkowano z budżetu miasta Opola łączne dotacje w wysokości 14.690.839,42 zł, realizując plan roczny w 47,8%. Przekazana wysokość tych dotacji dla realizatorów, czy też na wykonanie zadań budżetowych, ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 12.

Wykorzystanie tych dotacji w okresie I półrocza br. przedstawiono w części opisowej wydatków zrealizowanych zadań.

# 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

Stopień realizacji przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych prowadzonych przez poszczególne jednostki budżetowe, przedstawiono w załączniku nr 13. Wynika z niego, iż jednostki budżetowe pozyskały przychody w łącznej wysokości 7.097.611,68 zł, tj. 56,3% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 5.654.900,99 zł, realizując plan roczny w 41,1%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r. każdej jednostki budżetowej posiadającej ten rachunek.

# 11. Wykaz wydatków miasta Opola w 2008 roku na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W załączniku nr 18 przedstawiono wykaz wydatków miasta Opola realizowanych 
w I półroczu 2008 r. ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę łączną 
36.523.452,64 zł, co stanowi 35,7% planu rocznego. Przy czym wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 35.992.409,90 zł, tj. 35,4% planu rocznego, a wydatki bieżące w wysokości 531.042,74 zł, tj. 74,1% planu rocznego. Niski stopień wykonania planu wynika głównie ze stopnia zaawansowania inwestycji finansowanych ze środków UE.

# 12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w I półroczu 2008 r. wyniosło łącznie 4.742.913,54 zł, co stanowiło 101,3% planu rocznego. Powyższe zadania realizowane były przez jednostki organizacyjne miasta Opola oraz wydziały Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskał dla budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, bo kwotę 4.368.791,55 zł, co stanowiło 92,1% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

# 13. Zadłużenie miasta opola na dzień 30.06.2008 r.

Saldo zadłużenia Miasta Opola na dzień 30.06.2008 r. wyniosło 106.540.546,81 zł, 
w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 	80.641.597,60 zł

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11.598.949,21 zł

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 	14.300.000,00 zł

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2008 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2008 r., wynosi 19,2%. Tym samym zachowana została norma zawarta 
w art. 170 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 
II kwartału 2008 r. nie przekracza 60% planowanych w 2008 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym:

- BGK Oddział we Wrocławiu, kredyt na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, dróg i parkingów wraz 
z oświetleniem w rejonie ulicy Stokrotek w Opolu” – saldo zadłużenia  38.568,84zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – saldo zadłużenia  4.419.439,67 zł,

- WFOŚiGW w Opolu, pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 36.813.221,49 zł,

- PKO BP S.A. w Warszawie, kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia  22.216.967,07 zł,

- PKO BP S.A. w Warszawie, kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – saldo zadłużenia 1.548.145,00 zł,

- PKO BP S.A. w Warszawie, kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej          i  deszczowej” – saldo zadłużenia  6.570.488,72 zł,

- Bank Handlowy w Warszawie S.A., kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 4.577.903,74 zł,

- BOŚ S.A., kredyt termomodernizacyjny PSP Nr 20 – saldo zadłużenia  536.829,35 zł,

- BOŚ S.A., kredyt termomodernizacyjny II Liceum Ogólnokształcącego – saldo zadłużenia 2.397.065,86 zł,

- Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 1.522.967,86 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- NFOŚiGW w Warszawie, pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności” – saldo zadłużenia 11.598.949,21 zł.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. 
z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000,00 zł,

- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000,00 zł,

- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000,00 zł,

- Obligacje serii A2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej w zakresie budowy dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Aleja Solidarności-Wygonowa” – saldo zadłużenia 1.000.000,00 zł,

- Obligacje serii B2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej w zakresie budowy dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Aleja Solidarności- Wygonowa” – saldo zadłużenia 1.500.000,00 zł.

# 14. Wykonanie zadań ujętych w uchwale Nr XXIII/239/07 Rady Miasta Opola 
z 28 grudnia 2007 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W tabeli nr 3 przedstawiono wykonanie zadań ujętych w uchwale Nr XXIII/239/07 Rady Miasta Opola z 28 grudnia 2007 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z podjętą uchwałą na wydatki niewygasające przeznaczono kwotę 
17.781.524 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 424.327 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 17.357.197 zł. Ostatecznie w ramach wydatków niewygasających wydatkowane zostały środki w kwocie 17.113.157,27 zł, co stanowi 96,2% wykonania planu. Zakres rzeczowy omawianych zadań został w pełni wykonany, z wyjątkiem następujących zadań:

- Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi ul. Niemodlińska – opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 30.05.2007 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zakresu dokumentacji została określona w umowie na dzień 28.02.2008 r. W związku z przedłożeniem przez wykonawcę niekompletnego projektu, płatność nie mogła zostać dokonana we wskazanym terminie.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od ulicy Chabrów wzdłuż 
ul. Luboszyckiej do skrzyżowania z obwodnicą północną im. Powstańców Warszawskich – opracowanie dokumentacji technicznej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.172 zł tj. 4,5% planu. Niskie wykonanie w tej pozycji spowodowane było zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej. Z tego powodu termin zakończenia zadania (zgodnie umowy) nastąpi w dniu 20.07.2008 r.

- Podział geodezyjny dla wydzielenia projektowanej przebudowy układu komunikacyjnego w obszarze wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul.Ozimskiej. Środki w tej pozycji zostały wykorzystane w wysokości 3.904 zł, tj. 17,4% planu. Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającymi się procedurami podziałowymi. Realizacja zadania nastąpi w 2008 r. w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa”.

Pozostałe na rachunku wydatków niewygasających, niewykorzystane środki w kwocie 668.366,73 zł przekazane zostały na rachunek dochodów budżetu.

# 15. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze Zarząd jednostki zobowiązany jest podać informację z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 tj. m.in. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

W Opolu funkcjonują trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz cztery instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu miasta.

1) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Zaodrze – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 8. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2008 r. ukształtowało się na poziomie 52,0%, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 50,5% planu. Okres pierwszego półrocza zamknięto dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 78.736,29 zł. Jednocześnie wykazano należności w łącznej kwocie 172.791 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 194 zł – są to głównie należności z tytułu dzierżawy lokali oraz za usługi medyczne. Zobowiązania nie wystąpiły.

SP ZOZ Centrum – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 9. W okresie od stycznia do 30.06.2008 r. wykonano 48,8% planowanych przychodów, koszty zrealizowano w wysokości 49,1% planu. Jednocześnie jednostka wykazała należności w łącznej wysokości 610.132 zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.130 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązań nie wykazano.

SP ZOZ Śródmieście – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 10. Na dzień 30.06.2008 r. wykonano 47,1% planu przychodów oraz 47,4% planu wydatków na rok 2008. Omawiany okres został zamknięty dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 10.186,80 zł. Jednocześnie wykazano należności w łącznej kwocie 399.495 zł w tym wymagalne w wysokości 22.962 zł – są to głównie należności z tytułu dzierżawy lokali oraz za usługi medyczne.  Zobowiązania nie wystąpiły.

2) Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 4. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 70,5% planu, 48,8% zrealizowanych przychodów stanowią dotacje z budżetu miasta. Koszty zostały zrealizowane na poziomie 55,6 % planu. Instytucja wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 14.670 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 5. Stopień realizacji planu przychodów wyniósł 50,0%, natomiast udział dotacji z budżetu miasta w przychodach wykonanych stanowił 94,5%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 49,0% planu. Jednostka nie wykazała na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań i należności.

Galeria Sztuki Współczesnej – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 6. Plan przychodów został zrealizowany w 46,0%, natomiast plan wydatków w 41,4%. Największą pozycję w zrealizowanych przychodach stanowią dotacje z budżetu miasta, bo aż 86,0%. Na dzień 30.06.2008 r. jednostka wykazała należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 11.010,50 zł. Zobowiązań nie zanotowano.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki - plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia tabela nr 7. Przychody zrealizowano w wysokości 62,0%, największą pozycje stanowiły dotacje z budżetu miasta 71,2 %. Koszty zrealizowano w wysokości 55,9% planu. Na dzień 30.06.2008 r. jednostka wykazała należności w kwocie 418.673,00 zł (należności wymagalne nie wystąpiły). Zobowiązań nie zanotowano.

# 16. Podsumowanie

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Opola pozyskanych w okresie I półrocza 2008 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do upływu czasu kalendarzowego uzyskano przekroczenie zaplanowanych wielkości tych dochodów, gdyż były one wyższe o 5,1%, uzyskując ponad plan kwotę 25.069.920,43 zł.

Wyższe wykonanie dochodów od założonego planu, wynikało m.in. z dobrych rezultatów w pozyskaniu subwencji (plan został przekroczony o kwotę 11.918.411 zł, tj. 10,6%), a także dochodów własnych (plan przekroczony został o kwotę 11.868.652,60 zł, tj. o 3,5%).

Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego. Najważniejsza pozycja stanowiąca znaczącą pozycję dochodów miasta, to dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które były niższe o 3,5% a do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 4.393.082,00 zł.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie
I półrocza 2008 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 251.884.825,92 zł, stanowiące 40,6% realizacji planu rocznego, co w kontekście  uzyskanych wielkości dochodów (w wysokości 272.876.565,93 zł), wskazuje na prawidłowe relacje i odpowiednie zaawansowanie planu rocznego wydatków budżetowych.

Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego w stosunku do wskaźnika upływu czasu, zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 30,8% planu (wydatkowano kwotę 62.508.282,60 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 45,3% planu rocznego (wydatkowano kwotę 189.376.543,32 zł).

Niższe niż planowano wykonanie za I półrocze 2008 r. planu inwestycji i remontów wynikało przede wszystkim z wydłużenia się czasu na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów. Wyłonienie poszczególnych wykonawców przewidzianych do realizacji zadań, nastąpiło głównie w miesiącach maj – czerwiec – lipiec br., stąd też duża część zadań ujętych w budżecie miasta, będzie realizowana w II półroczu br.

W wydatkach budżetowych dominują wydatki związane z oświatą – w omawianym okresie łącznie wydatkowano środki w wysokości 91.636.664,64 zł, co stanowiło 36,4% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 84.198.680,84 zł, co stanowiło 33,4% ogółu wydatków i w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 7.437.983,80 zł, tj. 3,0% ogółu wydatków.

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 49.600.496,51 zł, tj. 19,7% ogółu wydatków oraz dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 21.754.679,52 zł, tj. 8,6% ogółu wydatków.

Z wieloletnich analiz stopnia realizacji dochodów budżetowych wynika, że w drugim półroczu danego roku istnieje pewne niebezpieczeństwo braku osiągnięcia dochodów w zaplanowanym wymiarze. Bardzo istotny wpływ na wykonanie dochodów będzie miał stopień i terminowość realizacji wpływów z budżetu państwa (przede wszystkim udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), a także pozyskiwanie dochodów z grupy „podatków i opłat” oraz „pozostałych dochodów”.

W zakresie wydatków budżetowych przewiduje się wykonanie w II półroczu 2008 r. zaplanowanych podstawowych zadań, tak w grupie zadań bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zakłada się przyspieszenie prac przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu pełnej realizacji przyjętych harmonogramów realizacyjnych.

Dnia 15 lipca 2008 r. Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła krajowy rating długoterminowy dla Miasta Opola na dobrym poziomie BBB (pol) z długoterminową stabilną perspektywą ratingu. Ocena wydana przez Agencję oznacza między innymi, iż Miasto Opole pod względem zaciąganych zobowiązań jest „dostatecznie wiarygodne” w porównaniu z innymi polskimi jednostkami samorządu terytorialnego.

Agencja Ratingowa Fitch Ratings wskazała na niskie zadłużenie bezpośrednie miasta Opola oraz niski wskaźnik spłaty zadłużenia (2 lata). Ponadto w ocenie wskazano poprawę 
w 2007 roku wyników operacyjnych miasta Opola, spowodowanych wzrostem dochodów miasta z podatków dochodowych wynikających ze wzrostu zatrudnienia i płac. Wskazano również na nadmiernie wysoki i dominujący udział w strukturze wydatków bieżących miasta wydatków na oświatę i pomoc społeczną. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w najbliższej przyszłości wyniki operacyjne miasta pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 
2008 r. została opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale Nr LXIV/727/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze. Dokument ten zawiera informację 
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Opola za I półrocze 2008 r. oraz informację 
o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.