## Inwestycje -WPI zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2008 r. | w tym: |  | Wykonanie na 30.06.2008 r. | w tym: |  | % 7:4
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Ogółem | 159413519 | 37632276 | 121781243 | 51359165.98 | 11818763.62 | 39540402.36 | 32.22%
600 |  | Transport i łączność | 8068036 | 1568036 | 6500000 | 21459.8 | 21459.8 | 0 | 0.266%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 8068036 | 1568036 | 6500000 | 21459.8 | 21459.8 | 0 | 0.266%
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa | 300000 | 300000 |  | 19642 | 19642 |  | 6.547%
|  | Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu | 4768036 | 668036 | 4100000 | 1628.7 | 1628.7 |  | 0.03416%
|  | Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu w ciągu ul. Reymonta | 3000000 | 600000 | 2400000 | 189.1 | 189.1 |  | 0.006303%
700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 8598000 | 6932246 | 1665754 | 2107810.08 | 2107810.08 | 0 | 24.52%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6098000 | 4432246 | 1665754 | 2107810.08 | 2107810.08 | 0 | 34.57%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki 5-7 w Opolu | 4735000 | 3341163 | 1393837 | 1488280.08 | 1488280.08 |  | 31.43%
|  | Rozbudowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Rybackiej 13 w Opolu | 1363000 | 1091083 | 271917 | 619530 | 619530 |  | 45.45%
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Opolu | 2500000 | 2500000 |  | 0 |  |  | 0%
710 |  | Działalność usługowa | 1750000 | 1725000 | 25000 | 400760.47 | 400760.47 | 0 | 22.9%
| 71035 | Cmentarze | 1700000 | 1700000 | 0 | 400760.47 | 400760.47 | 0 | 23.57%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji | 150000 | 150000 |  | 2196 | 2196 |  | 1.464%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu - zakończenie I etapu realizacji | 1550000 | 1550000 |  | 398564.47 | 398564.47 |  | 25.71%
| 71095 | Pozostała działalność | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu | 50000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  | 0%
801 |  | Oświata i wychowanie | 4093262 | 1049890 | 3043372 | 2401630.92 | 4565.06 | 2397065.86 | 58.67%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4093262 | 1049890 | 3043372 | 2401630.92 | 4565.06 | 2397065.86 | 58.67%
|  | PLO Nr II - termomodernizacja obiektów | 3525262 | 481890 | 3043372 | 2401630.92 | 4565.06 | 2397065.86 | 68.13%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III - termomodernizacja | 568000 | 568000 |  | 0 |  |  | 0%
853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2349850 | 2071850 | 278000 | 547125.96 | 547125.96 | 0 | 23.28%
| 85305 | Żłobki | 2349850 | 2071850 | 278000 | 547125.96 | 547125.96 | 0 | 23.28%
|  | Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka nr 4, Opole ul.Barlickiego 2 | 2349850 | 2071850 | 278000 | 547125.96 | 547125.96 |  | 23.28%
900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120953243 | 13484126 | 107469117 | 39977426.6 | 3435297.58 | 36542129.02 | 33.05%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 97018899 | 7355126 | 89663773 | 35626074.4 | 2685146.96 | 32940927.44 | 36.72%
|  | Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu" | 97018899 | 7355126 | 89663773 | 35626074.4 | 2685146.96 | 32940927.44 | 36.72%
| 90095 | Pozostała działalność | 23934344 | 6129000 | 17805344 | 4351352.2 | 750150.62 | 3601201.58 | 18.18%
|  | Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej ul. Północnej w Opolu | 5425344 | 1620000 | 3805344 | 273672.14 | 273672.14 |  | 5.044%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Żwirowa, Al. Przyjaźni, ul. Marka z Jemielnicy w Opolu | 2589000 | 2589000 |  | 56252.15 | 56252.15 |  | 2.173%
|  | Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry | 5750000 | 750000 | 5000000 | 1911535.86 | 388568 | 1522967.86 | 33.24%
|  | Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z budową nawierzchni ul. Miłej | 450000 | 450000 |  | 31658.33 | 31658.33 |  | 7.035%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu | 305000 | 305000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | 9000000 |  | 9000000 | 2078233.72 |  | 2078233.72 | 23.09%
|  | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu | 415000 | 415000 |  | 0 |  |  | 0%
921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7650000 | 5650000 | 2000000 | 2907607.43 | 2907607.43 | 0 | 38.01%
| 92106 | Teatry | 3200000 | 3200000 | 0 | 2541461.03 | 2541461.03 | 0 | 79.42%
|  | Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu | 3200000 | 3200000 |  | 2541461.03 | 2541461.03 |  | 79.42%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1450000 | 1450000 | 0 | 366146.4 | 366146.4 | 0 | 25.25%
|  | Utworzenie Muzycznego Centrum Kultury poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu | 1450000 | 1450000 |  | 366146.4 | 366146.4 |  | 25.25%
| 92195 | Pozostała działalność | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 0 |  |  | 0%
926 |  | Kultura fizyczna i sport | 5951128 | 5151128 | 800000 | 2995344.72 | 2394137.24 | 601207.48 | 50.33%
| 92601 | Obiekty sportowe | 5951128 | 5151128 | 800000 | 2995344.72 | 2394137.24 | 601207.48 | 50.33%
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów - II etap | 5951128 | 5151128 | 800000 | 2995344.72 | 2394137.24 | 601207.48 | 50.33%
|  | Ogółem | 159413519 | 37632276 | 121781243 | 51359165.98 | 11818763.62 | 39540402.36 | 32.22%