## Inwestycje - zał. 9
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2008 r. | w tym: |  | Wykonanie na 30.06.2008 r. | w tym: |  | % 7:4
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Ogółem | 43264111 | 33333126 | 9930985 | 11149116.62 | 4408808.15 | 6740308.47 | 25.77%
600 |  | Transport i łączność | 17090000 | 12165000 | 4925000 | 5334631.68 | 409631.68 | 4925000 | 31.21%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11665000 | 6740000 | 4925000 | 5027384.11 | 102384.11 | 4925000 | 43.1%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej | 1600000 | 1600000 |  | 4148 | 4148 |  | 0.2593%
|  | Opolskie Centrum Sportu i Rekreacji - budowa dojazdów do obiektów sportowych (dokumentacja wstępna) | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) z obwodnicą północną | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa Bulwaru Musioła - etap I | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa Placu Daszyńskiego | 2750000 | 2750000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową | 5175000 | 250000 | 4925000 | 5023236.11 | 98236.11 | 4925000 | 97.07%
|  | Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej - opracowanie dokumentacji | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3335000 | 3335000 | 0 | 306707.07 | 306707.07 | 0 | 9.197%
|  | Budowa chodnika w ciągu ul. Adama wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej, Lwowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej - kontynuacja zadania w zakresie ul. Stanisławowskiej i ul. Grodzieńskiej | 425000 | 425000 |  | 102534.26 | 102534.26 |  | 24.13%
|  | Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych | 650000 | 650000 |  | 131564.4 | 131564.4 |  | 20.24%
|  | Przebudowa ul. Ks. Baldego i ul. Nadbrzeżnej w Opolu - zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i ul. Ks. Stefana Baldego w Opolu wzdłuż kolektora "K" - etap I zagospodarowanie terenu od ul. Katedralnej do ul. M. Konopnickiej | 800000 | 800000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu - odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej | 1210000 | 1210000 |  | 3172 | 3172 |  | 0.2621%
|  | Przebudowa ulicy Damrota w Opolu | 70000 | 70000 |  | 69436.41 | 69436.41 |  | 99.19%
| 60095 | Pozostała działalność | 2090000 | 2090000 | 0 | 540.5 | 540.5 | 0 | 0.02586%
|  | Objęcie udziałów w "Port Lotniczy Opole - Kamień Śląski" Sp. z o. o. | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Wykonanie znaków witających przy drogach dojazdowych do Opola tzw. witaczy | 90000 | 90000 |  | 540.5 | 540.5 |  | 0.6006%
700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3533191 | 3533191 | 0 | 1545554.63 | 1545554.63 | 0 | 43.74%
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3533191 | 3533191 | 0 | 1545554.63 | 1545554.63 | 0 | 43.74%
|  | Wykupy gruntów i nieruchomości | 3533191 | 3533191 |  | 1545554.63 | 1545554.63 |  | 43.74%
750 |  | Administracja publiczna | 2771000 | 2771000 | 0 | 92169.78 | 92169.78 | 0 | 3.326%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 346000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem - etap I - system finansowo - księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje | 346000 | 346000 |  | 0 |  |  | 0%
| 75095 | Pozostała działalność | 2425000 | 2425000 | 0 | 92169.78 | 92169.78 | 0 | 3.801%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 1260000 | 1260000 |  | 64646.58 | 64646.58 |  | 5.131%
|  | Przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej w Ratuszu | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym | 435000 | 435000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 130000 | 130000 |  | 27523.2 | 27523.2 |  | 21.17%
754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2739000 | 1789000 | 950000 | 713558.37 | 713558.37 | 0 | 26.05%
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Zakup sprzętu dla potrzeb służb prewencyjnych i kryminalnych | 26000 | 26000 |  | 0 |  |  | 0%
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1950000 | 1000000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup i wymiana sprzętu transportowego (zakup drabiny SD - 37) | 950000 |  | 950000 | 0 |  |  | 0%
|  | Zakup drabiny SD-37 | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0%
| 75416 | Straż Miejska | 763000 | 763000 | 0 | 713558.37 | 713558.37 | 0 | 93.52%
|  | Budowa radiowego systemu monitoringu miasta - etap I | 720000 | 720000 |  | 710610.37 | 710610.37 |  | 98.7%
|  | Projekt adaptacji obiektów przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Straż Miejska - zakupy inwestycyjne sprzętu | 3000 | 3000 |  | 2948 | 2948 |  | 98.27%
801 |  | Oświata i wychowanie | 1565520 | 1565520 | 0 | 102118.59 | 102118.59 | 0 | 6.523%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 700000 | 700000 | 0 | 11590 | 11590 | 0 | 1.656%
|  | PSP Nr 15 - budowa boiska o sztucznej nawierzchni | 700000 | 700000 |  | 11590 | 11590 |  | 1.656%
| 80104 | Przedszkola | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Przedszkole Publiczne Nr 28 - przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji całego obiektu wraz z audytem oraz dostosowujacej obiekt Żłobka Nr 2 do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0%
| 80110 | Gimnazja | 700000 | 700000 | 0 | 11590 | 11590 | 0 | 1.656%
|  | PG Nr 2 - przebudowa boiska szkolnego | 700000 | 700000 |  | 11590 | 11590 |  | 1.656%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4500 | 4500 | 0 | 4499.99 | 4499.99 | 0 | 100%
|  | PLO Nr VI - zakupy inwestycyjne sprzętu | 4500 | 4500 |  | 4499.99 | 4499.99 |  | 100%
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 96520 | 96520 | 0 | 59938.6 | 59938.6 | 0 | 62.1%
|  | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego - zakupy inwestycyjne sprzętu | 61620 | 61620 |  | 59938.6 | 59938.6 |  | 97.27%
|  | ZPO - CKP - wydzielenie budowlane pomieszczenia sprężarkowni | 19900 | 19900 |  | 0 |  |  | 0%
|  | ZPO - CKP - zakup sprężarki śrubowej | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  | 0%
| 80195 | Pozostała działalność | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 100%
|  | Zakup sprzętu dla szkół na potrzeby "Nowej Matury" | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 100%
|  | Zakup sprzętu dla szkół na potrzeby przygotowania uczniów do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 100%
851 |  | Ochrona zdrowia | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | SP ZOZ Centrum - przebudowa i modernizacja holu wejściowego do przychodni wraz z montażem kurtyny powietrznej | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  | 0%
852 |  | Pomoc społeczna | 988185 | 936100 | 52085 | 51027 | 0 | 51027 | 5.164%
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Dom Dziecka - projekt techniczny dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych | 6100 | 6100 |  | 0 |  |  | 0%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 652085 | 600000 | 52085 | 51027 | 0 | 51027 | 7.825%
|  | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - remont kapitalny 27 łazienek z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą części instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w lewej części budynku | 600000 | 600000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie dokumentacji | 52085 |  | 52085 | 51027 |  | 51027 | 97.97%
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wykonanie podjazdu wraz z dostosowaniem terenu wokół ośrodka dla osób niepełnosprawnych | 330000 | 330000 |  | 0 |  |  | 0%
853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 297665 | 297665 | 0 | 8174 | 8174 | 0 | 2.746%
| 85305 | Żłobki | 285400 | 285400 | 0 | 8174 | 8174 | 0 | 2.864%
|  | Przebudowa i remont lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby żłobka - opracowanie dokumentacji | 100000 | 100000 |  | 8174 | 8174 |  | 8.174%
|  | Przebudowa i termomodernizacja obiektu Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu ul. Dambonia 3 - opracowanie dokumentacji | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne sprzętu | 35400 | 35400 |  | 0 |  |  | 0%
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12265 | 12265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 12265 | 12265 |  | 0 |  |  | 0%
900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9358000 | 5354100 | 4003900 | 3005297.06 | 1241015.59 | 1764281.47 | 32.11%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7478000 | 3478000 | 4000000 | 2820625.66 | 1056344.19 | 1764281.47 | 37.72%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Dunikowskiego - opracowanie dokumentacji | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla decyzji nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji | 291000 | 291000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu | 7087000 | 3087000 | 4000000 | 2820625.66 | 1056344.19 | 1764281.47 | 39.8%
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 480000 | 480000 | 0 | 27816 | 27816 | 0 | 5.795%
|  | Budowa oświetlenia ulicy Etnografów - Pisankowej w Opolu | 170000 | 170000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Doświetlenie ulic | 200000 | 200000 |  | 27816 | 27816 |  | 13.91%
|  | Przebudowa oświetlenia na ul. Walecki, Graniczna, Marka z Jemielnicy | 110000 | 110000 |  | 0 |  |  | 0%
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0%
| 90095 | Pozostała działalność | 1350000 | 1346100 | 3900 | 156855.4 | 156855.4 | 0 | 11.62%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 1000000 | 1000000 |  | 156855.4 | 156855.4 |  | 15.69%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia usytuowanych na działkach przy ul.Tarnopolskiej w Opolu | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu - Biuro Projektu FS | 10000 | 6100 | 3900 | 0 |  |  | 0%
921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 563500 | 563500 | 0 | 39894 | 39894 | 0 | 7.08%
| 92106 | Teatry | 40000 | 40000 | 0 | 39894 | 39894 | 0 | 99.73%
|  | Roboty zalecone do wykonania przez komisję odbiorową na obiekcie budynku zaplecza technicznego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A.Smolki | 40000 | 40000 |  | 39894 | 39894 |  | 99.73%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Przygotowanie dokumentacji remontu budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" przy Al. Przyjaźni | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  | 0%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 218500 | 218500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Galeria Sztuki Współczesnej - zakup oprogramowania | 18500 | 18500 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa budynku przy ul. Kośnego 32 | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0%
| 92195 | Pozostała działalność | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Posadowienie rzeźb - posągów marmurowych Pierwszego Międzynarodowego Pleneru Rzeźby Opole 2006 wraz z podświetleniem | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Wykonanie popiersia Józefa Piłsudskiego | 25000 | 25000 |  | 0 |  |  | 0%
925 |  | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1103000 | 1103000 | 0 | 39702.73 | 39702.73 | 0 | 3.6%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1103000 | 1103000 | 0 | 39702.73 | 39702.73 | 0 | 3.6%
|  | Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (żab) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej - I etap | 50000 | 50000 |  | 3300 | 3300 |  | 6.6%
|  | Budowa monitoringu wizyjnego CCTV terenu Ogrodu Zoologicznego w Opolu i wybranych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej i nadzorem budowlanym | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa ogrodzeń wewnętrznych, wolier dla ptaków, małych ssaków i wilków - zakup i dostawa materiałów - I etap | 50000 | 50000 |  | 27402.73 | 27402.73 |  | 54.81%
|  | Budowa sanitariatów na terenie Ogrodu Zoologicznego | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa szałasów dla ptactwa i małp - zakup i dostawa materiałów | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa zaplecza socjalnego dla pracowników Ogrodu | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Wykonanie wybiegów dla susłów wraz z zagospodarowaniem terenu | 10500 | 10500 |  | 9000 | 9000 |  | 85.71%
|  | Wykonanie wybiegów dla susłów wraz z zagospodarowaniem terenu - zakup i dostawa materiałów, wynajem sprzętu budowlanego | 89500 | 89500 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Zakup uchatek kalifornijskich | 103000 | 103000 |  | 0 |  |  | 0%
926 |  | Kultura fizyczna i sport | 3240050 | 3240050 | 0 | 216988.78 | 216988.78 | 0 | 6.697%
| 92601 | Obiekty sportowe | 3120050 | 3120050 | 0 | 193808.78 | 193808.78 | 0 | 6.212%
|  | Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" | 1026000 | 1026000 |  | 4880 | 4880 |  | 0.4756%
|  | Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu - opracowanie dokumentacji | 100000 | 100000 |  | 58928.78 | 58928.78 |  | 58.93%
|  | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Złotej - boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem | 323500 | 323500 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu pn. "ODRA uRZEKA w Opolu" | 970000 | 970000 |  | 130000 | 130000 |  | 13.4%
|  | Stadion miejski żużlowy - zakończenie budowy trybun od strony wieży sędziowskiej | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej Okrąglak | 200550 | 200550 |  | 0 |  |  | 0%
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Zakup wanny do hydromasażu | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0%
| 92695 | Pozostała działalność | 100000 | 100000 | 0 | 23180 | 23180 | 0 | 23.18%
|  | Budowa rowerowego toru przeszkód | 100000 | 100000 |  | 23180 | 23180 |  | 23.18%
|  | Ogółem | 43264111 | 33333126 | 9930985 | 11149116.62 | 4408808.15 | 6740308.47 | 25.77%