| Sygnatura: KWiA – I –0913/02/09 Opole, dnia 18 marca 2009 r. |  |
| --- | --- |
| Wnioski pokontrolne |  |
| Numer kontroli | 4/09 |
| Termin przeprowadzenia kontroli | od 6 do 25 lutego 2009 r. |
| Jednostka Kontrolowana | Wydział Zarządzania Kryzysowego |
| Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną | Prezydent Miasta Opola |
| Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej | Rajmund Dorotnik – naczelnik Wydziału |
| Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego | Tadeusz Lech - główny specjalista Jacek Spadło – inspektor |

Przedmiot kontroli - rozliczanie środków finansowych przekazanych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym oraz na zakup towarów i usług w 2008 r.

Cel kontroli - ocena prawidłowości realizacji Porozumienia z dnia 12.03.2008 r., w tym zwłaszcza w zakresie zgodności realizacji z jego poszczególnymi postanowieniami, oraz ocena prawidłowości sprawdzania wykonanych służb i ich zgodności z dokumentacją sprawozdawczą, a także ocena prawidłowości dokonywanych rozliczeń przekazywanych środków finansowych.

Zgodnie z ustawą o Policji:

– jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla nich potrzeb towarów i usług,

–  Rada powiatu lub gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu środki   finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną policjantom, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencji za czas służby przekraczającą normę,

–  wydatki na powyższe cele dokonywane są z Funduszu Wsparcia Policji,

–  zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w  ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesiecznym okresie rozliczeniowym,

– w zamian za czas służby przekraczający normę, policjantowi może być przyznana  rekompensata pieniężna.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 19.07.2006 r. zawartym z KWP w Opolu:

–  przyjmujący wyraża zgodę na przeprowadzenie przez przekazującego kontroli wykorzystania środków finansowych w każdym czasie.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.03.2008 r. zawartym z KMP w Opolu:

- służba w czasie ponadnormatywnym pełniona będzie w rejonach najbardziej zagrożonych identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy oraz zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem i wskazaniem władz samorządowych,

- zasady organizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym określi  w drodze decyzji Komendant Miejski Policji w Opolu,

- Prezydent Miasta Opola zobowiązuje się do przekazywania środków na wyodrębniony rachunek Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w transzach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu,

- podstawą przekazania środków będą specyfikacje wykonanych służb sporządzane dwa razy w miesiącu za okres dwóch tygodni. Wzory specyfikacji służb dodatkowych oraz specyfikacji zbiorczej stanowią załączniki do Porozumienia,

- rozliczenie w zakresie wydatków majątkowych będą realizowane na podstawie       przedkładanych kserokopii opisanych faktur wraz z protokołami odbioru,

- stawka godzinowa rekompensaty pieniężnej za czas służby ponadnormatywnej wynosi 25,00 zł,

- naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje oceny prawidłowości realizacji porozumienia,

- ocena ta polega na sprawdzeniu i rozliczeniu wykonanych służb oraz ich dyslokacji w oparciu dokumentację służby, analizę zestawień wyników oraz na weryfikacji sporządzanych specyfikacji,

- w terminie 14 dni od daty upływu obowiązywania Porozumienia Komendant Miejski Policji przekaże Prezydentowi Miasta Opola całościową ocenę wpływu realizacji Porozumienia na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do żądania udziału w kontroli pracy służb w czasie ponadnormatywnym,

– rozpoczęcie realizacji  służb w czasie ponadnormatywnym nastąpi w II kwartale 2008 r.

Porozumienia zawarte z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu  i Komendantem Miejskim Policji w Opolu  zostały zarejestrowane w Referacie Rozliczeń Budżetowych. Wydatki na ten cel zostały ujęte w planie wydatków budżetowych na 2008 r. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wyniosła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł, w tym:

- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym,

-   26.000,00 zł na zakup sprzętu dla potrzeb służb prewencyjnych i kryminalnych.

W zakresie wydatków na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym

Kwota na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym przekazywana była sukcesywnie przelewami na rachunek Funduszu Wsparcia Policji w okresie od 08 kwietnia do 26 listopada 2008 r. Ogółem w okresie tym dokonano 17 przelewów. Polecenia przelewów wystawiane były przez naczelnika wydziału merytorycznego i akceptowane przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika oraz Prezydenta  lub Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.

Rozpoczęcie pełnienia służb w czasie ponadnormatywnym nastąpiło z dniem 17.03.2008 r. Natomiast zgodnie z zawartym porozumieniem rozpoczęcie realizacji  tych służb winno nastąpić od II kwartału 2008 r.  W sprawie zmiany terminu rozpoczęcia służb nie został sporządzony na piśmie aneks do umowy. Z ustnych zgodnych wyjaśnień naczelnika wydziału oraz zastępcy naczelnika sekcji prewencji KMP w Opolu wynika, że wcześniejsze rozpoczęcie pełnienia służb patrolowych odbyło się za zgodą Prezydenta Miasta Opola i miało ono na celu jak najszybszą poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych w okresie świąt wielkanocnych, które przypadały w dniach 23-24 marca 2008 r. Stwierdzić przy tym należy, że Urząd Miasta przekazywanie środków finansowych faktycznie rozpoczął w II kwartale 2008 r. Ponieważ będąca w posiadaniu kontrolowanego wydziału dokumentacja nie zawierała dostatecznych danych dotyczących wykonywania służb w godzinach ponadwymiarowych, zwrócono się do Komendanta Miejskiego Policji o udostępnienie dokumentacji uzupełniającej w tym zakresie. Ustalono, że w dniu podpisania porozumienia Komendant Miejski Policji w Opolu wydał także decyzję w sprawie zasad organizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym.

Z powyższej decyzji wynika, że:

- planowanie dodatkowej służby odbywa się na podstawie pisemnego wniosku policjanta,

- policjant po zakończonej służbie sporządza notatkę z jej przebiegu,

- planowanie i dokumentowanie dodatkowych służb wykonuje się w formie odrębnego  grafiku oraz w oddzielnej książce odpraw do służby.

W trakcie kontroli Z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji KMP okazał kontrolującym powyższą dokumentację oraz wyjaśnił, że plan dyslokacji służb ustalany był na podstawie wniosków obywateli, artykułów prasowych, informacji społeczności lokalnej, analizy stanu bezpieczeństwa oraz własnego rozpoznania. Dla dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym prowadzona była odrębna książka służb oraz zeszyt zadań doraźnych. Wyjaśnił ponadto, że w trakcie realizacji Porozumienia utrzymywany był stały kontakt z naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i organizowane był comiesięczne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W dniu 19.11.2008 r. KMP sporządziła informację w sprawie wyników dodatkowej służby prewencyjnej w czasie ponadnormatywnym, którą przekazano także do Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W dniu 21.11.2008 r. KMP przekazała do Urzędu Miasta Opola specyfikację zbiorczą z wykonanych służb w okresie od 17 marca do 18 listopada 2008 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. Specyfikacja zawiera 2062 pozycje odpowiadające pozycjom w książce służb. W trakcie kontroli sprawdzono zgodność 22 pozycji tj. pozycję 1 i ostatnią oraz wyrywkowo co setną. Stwierdzono, że wszystkie dane wykazane w zbiorczej specyfikacji były zgodne z danymi figurującymi w książce służb pod tymi samymi pozycjami.

W zakresie wydatków na zakup sprzętu dla potrzeb służb prewencyjnych i kryminalnych

W dniu 16.07.2008 r. Urząd Miasta dokonał przelewu kwoty 26.000,00 zł na rachunek Funduszu Wsparcia Policji. KMP w załączeniu do pisma z dnia 19.12.2008 r. przesłała do Urzędu Miasta kserokopie 15 faktur na zakup sprzętu elektronicznego i różnych materiałów. Zakupów tych dokonano w okresie od 13 czerwca do 18 grudnia 2008 r. na łączną kwotę 26.000,00 zł. Z treści powyższego pisma wynika, że zakupiony sprzęt oraz materiały zostały zaprzychodowane na ewidencję sprzętu techniki policyjnej, informatyki oraz kartoteki materiałowe. W trakcie kontroli kierownik Ogniwa Zaopatrzenia i Finansów KMP wyjaśnił, że na zakupiony sprzęt techniki sporządzono dowody przyjęcia, które okazał kontrolującym.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego sporządził „Informację dotyczącą rozliczenia dotacji na fundusz wsparcia policji”, która została podpisana także przez Zastępcę Skarbnika Miasta oraz zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Opola. Otrzymane z KMP kserokopie faktur, wydział merytoryczny przekazał do Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego. Z analizy poszczególnych faktur wynika, że zakupiono między innymi latarki, nagrywarki, kserokopiarkę, kamery, płyty, czytniki, kable, drukarkę, toner, konwerter oraz telefaks. Faktury zostały wystawione na Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Wszystkie faktury są potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz posiadają adnotację, że zakupu dokonano z Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Do w/w faktur nie dołączono „protokołów odbioru”, o których mowa w Porozumieniu. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego kontrolowanego wydziału wynika, że zapis dotyczący przedkładania protokołów odbioru dotyczył pierwotnej wersji Porozumienia mówiącego o zakupach inwestycyjnych. W związku z tym, że aneksem z dnia 07.07.2008 r. zapis ten zmieniono na zakup towarów i usług, protokoły odbioru nie były sporządzane.

W dniu 06.03.2009 r. protokół kontroli doręczono naczelnikowi wydziału. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono. W związku z tym, iż w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia służb nie został sporządzony aneks do umowy, proponuje się wydać zalecenie, aby zgodnie z § 6 ust.4 Porozumienia, w przypadku jego zmian każdorazowo sporządzać aneks do umowy wraz z podaniem przyczyn tych zmian.

| Sporządził: (Kontrolujący) Data: | Sprawdził: (Główny Specjalista) Data: |
| --- | --- |

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

## Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Akceptuję wnioski i zalecenia: (Prezydent) Data:

Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................

.................................................................................................................