## Inwestycje -WPI zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2009 r. | w tym: |  | Wykonanie na 30.06.2009 r. | w tym: |  | % 7:4
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | OGÓŁEM | 116356466 | 60816958 | 55539508 | 19151651.15 | 8746639.42 | 10405011.73 | 16.46%
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 48772701 | 21663206 | 27109495 | 9102180.03 | 1543152.41 | 7559027.62 | 18.66%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 46522701 | 19413206 | 27109495 | 9102180.03 | 1543152.41 | 7559027.62 | 19.57%
|  | Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta | 39066165 | 13418894 | 25647271 | 7987890.58 | 891086.96 | 7096803.62 | 20.45%
|  | Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa Placu Kopernika, ul.Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul.Sienkiewicza w Opolu | 1098036 | 635812 | 462224 | 1069782.53 | 607558.53 | 462224 | 97.43%
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa | 6008500 | 5008500 | 1000000 | 44506.92 | 44506.92 |  | 0.7407%
|  | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej | 2250000 | 2250000 |  | 0 |  |  | 0%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1935000 | 1935000 | 0 | 1770453.88 | 1770453.88 | 0 | 91.5%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1935000 | 1935000 | 0 | 1770453.88 | 1770453.88 | 0 | 91.5%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki 5-7 w Opolu | 1935000 | 1935000 |  | 1770453.88 | 1770453.88 |  | 91.5%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1780000 | 1780000 | 0 | 280600 | 280600 | 0 | 15.76%
| 71035 | Cmentarze | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul.Cmentarna w Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji | 180000 | 180000 |  | 0 |  |  | 0%
| 71095 | Pozostała działalność | 1600000 | 1600000 | 0 | 280600 | 280600 | 0 | 17.54%
|  | Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu | 1600000 | 1600000 |  | 280600 | 280600 |  | 17.54%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3445609 | 2223892 | 1221717 | 603290.38 | 7259 | 596031.38 | 17.51%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1500000 | 1500000 | 0 | 4453 | 4453 | 0 | 0.2969%
|  | Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu | 1500000 | 1500000 |  | 4453 | 4453 |  | 0.2969%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1045609 | 343892 | 701717 | 596641.38 | 610 | 596031.38 | 57.06%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III - termomodernizacja | 1045609 | 343892 | 701717 | 596641.38 | 610 | 596031.38 | 57.06%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 900000 | 380000 | 520000 | 2196 | 2196 | 0 | 0.244%
|  | Zespół Szkół Ekonomicznych - termomodernizacja obiektów | 900000 | 380000 | 520000 | 2196 | 2196 |  | 0.244%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20893757 | 11615042 | 9278715 | 711822.26 | 710178.46 | 1643.8 | 3.407%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3392904 | 1914189 | 1478715 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu" | 3392904 | 1914189 | 1478715 | 0 |  |  | 0%
| 90095 | Pozostała działalność | 17500853 | 9700853 | 7800000 | 711822.26 | 710178.46 | 1643.8 | 4.067%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | 5000000 |  | 5000000 | 1643.8 |  | 1643.8 | 0.03288%
|  | Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul.Północnej w Opolu | 2460000 | 2460000 |  | 622338.46 | 622338.46 |  | 25.3%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ul.Arki Bożka w Opolu | 934853 | 934853 |  | 29280 | 29280 |  | 3.132%
|  | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu | 5215000 | 2415000 | 2800000 | 58560 | 58560 |  | 1.123%
|  | Objęcie udziałów w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Spółce z o. o | 3000000 | 3000000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Wyspy Pasieka w Opolu | 891000 | 891000 |  | 0 |  |  | 0%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19153363 | 8761898 | 10391465 | 2612665.21 | 2612665.21 | 0 | 13.64%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11319492 | 6091234 | 5228258 | 1686092.29 | 1686092.29 | 0 | 14.9%
|  | Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu | 10162834 | 4934576 | 5228258 | 1677430.29 | 1677430.29 |  | 16.51%
|  | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" przy Al. Przyjaźni w Opolu | 1156658 | 1156658 |  | 8662 | 8662 |  | 0.7489%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul.Kośnego 32a | 625000 | 625000 |  | 0 |  |  | 0%
| 92118 | Muzea | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Budowa Muzeum Polskiej Piosenki | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0%
| 92195 | Pozostała działalność | 6958871 | 1795664 | 5163207 | 926572.92 | 926572.92 | 0 | 13.31%
|  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu | 6958871 | 1795664 | 5163207 | 926572.92 | 926572.92 |  | 13.31%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie badania hodowli i opieki nad zwierzętami zagrożonymi | 60000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego | 4000 | 4000 |  | 0 |  |  | 0%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20312036 | 12773920 | 7538116 | 4070639.39 | 1822330.46 | 2248308.93 | 20.04%
| 92601 | Obiekty sportowe | 20312036 | 12773920 | 7538116 | 4070639.39 | 1822330.46 | 2248308.93 | 20.04%
|  | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej w Opolu | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0%
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul.Szarych Szeregów - II etap | 5075064 | 2178092 | 2896972 | 3768114.77 | 1519805.84 | 2248308.93 | 74.25%
|  | Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej* | 6000000 | 6000000 |  | 47440.7 | 47440.7 |  | 0.7907%
|  | Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu | 7436972 | 3275828 | 4161144 | 1830 | 1830 |  | 0.02461%
|  | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry | 800000 | 320000 | 480000 | 253253.92 | 253253.92 |  | 31.66%
|  | OGÓŁEM | 116356466 | 60816958 | 55539508 | 19151651.15 | 8746639.42 | 10405011.73 | 16.46%