## Remonty -zał. 10
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2009 r. | Wykonanie na 30.06.2009 r. | % 5:4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | OGÓŁEM | 6612300 | 86587.37 | 1.309%
600 |  | Transport i łączność | 3290000 | 0 | 0%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3150000 | 0 | 0%
|  | Remont ul. 1-go Maja w Opolu na odcinku od ul. Katowickiej do Plebiscytowej | 2850000 |  | 0%
|  | Remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu - droga wojewódzka nr 435 | 300000 |  | 0%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 140000 | 0 | 0%
|  | Remont chodnika przy ul. Karpackiej | 140000 |  | 0%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 200000 | 0 | 0%
| 70095 | Pozostała działalność | 200000 | 0 | 0%
|  | Remonty terenów zewnętrznych | 200000 |  | 0%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1650000 | 2049.6 | 0.1242%
| 75095 | Pozostała działalność | 1650000 | 2049.6 | 0.1242%
|  | Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Pl.Wolności 7-8, osuszenie budynku - etap I | 650000 |  | 0%
|  | Remont wieży w Ratuszu | 400000 |  | 0%
|  | Osuszenie budynku Ratusza | 400000 |  | 0%
|  | Remont korytarzy w Ratuszu | 200000 | 2049.6 | 1.025%
801 |  | Oświata i wychowanie | 1195300 | 6832 | 0.5716%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 382000 | 6832 | 1.788%
|  | PSP nr 5 - wymiana zaworów, elektrody w Ecomatiku, wymiana stolarki | 70000 |  | 0%
|  | PSP Nr 24 - remont dachu sali gimnastycznej i schodów wewnętrznych | 222000 | 6832 | 3.077%
|  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - PSP Nr 28 - częściowe docieplenie budynku szkoły | 90000 |  | 0%
| 80104 | Przedszkola | 180000 | 0 | 0%
|  | PP Nr 5 - remont dachu | 60000 |  | 0%
|  | PP Nr 16 - remont dachu | 80000 |  | 0%
|  | PP Nr 30 - remont c.o. | 40000 |  | 0%
| 80110 | Gimnazja | 198300 | 0 | 0%
|  | PG Nr 2 - wykonanie wentylacji zaplecza sportowego | 48300 |  | 0%
|  | PG Nr 3 - remont zaplecza sanitarno-szatniowego | 70000 |  | 0%
|  | PG Nr 3 - remont i adaptacja Sali dydaktycznej na pracownię chemii | 40000 |  | 0%
|  | PG Nr 3 - remont instalacji elektrycznej | 40000 |  | 0%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 300000 | 0 | 0%
|  | PLO Nr II - wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami | 300000 |  | 0%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 135000 | 0 | 0%
|  | ZSZ Nr 4 - remont instalacji grzewczej i wodociągowej | 135000 |  | 0%
852 |  | Pomoc społeczna | 67000 | 5992 | 8.943%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 67000 | 5992 | 8.943%
|  | DPS dla Kombatantów - naprawa tynków i powłok malarskich w pokojach | 20000 | 5992 | 29.96%
|  | DPS dla Kombatantów - wymiana uchwytów na korytarzach | 35000 |  | 0%
|  | DPS dla Kombatantów - remont wentylacji w pralni i sali gimnastycznej | 12000 |  | 0%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 210000 | 71713.77 | 34.15%
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60000 | 58633.81 | 97.72%
|  | Remont nadziemnej części zabytkowej fontanny Ceres | 60000 | 58633.81 | 97.72%
| 90095 | Pozostała działalność | 150000 | 13079.96 | 8.72%
|  | Remont kanalizacji deszczowej | 150000 | 13079.96 | 8.72%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 115000 | 0 | 0%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 115000 | 0 | 0%
|  | Remont ciągów pieszo jezdnych na nowym terenie ZOO w Opolu II etap | 115000 |  | 0%
|  | OGÓŁEM | 6727300 | 86587.37 | 1.287%