#### Tab. 4  Przebieg postępowania w związku z realizacją  zadania likwidacji zbiornika przeciwpożarowego w Opolu

| Data | Czynności wnioskodawcy |  | Data Znak | ## Czynności urzędowe |  |  | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wnioskodawca | Treść żądania |  | Adresat pisma | Nadawca pisma | Treść |  |
| 18.01.2002 | Akta Kontroli 05/15/I/s.165 | Prośba o zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego | 12.02.2002 bn | Akta Kontroli 05/15/I/s.165 | UM OPOLE | Informacja o przewidywanej likwidacji zbiornika |  |
|  |  |  | 13.02.2002 MZ/0762/2/02 | UM Opole | Miejska Straż Pożarna w Opolu | Opinia o przydatności zbiornika przeciwpożarowego. |  |
|  |  |  | 7.03.2002 TW/Z/77/2002 | UM Opole | WIK | Pozytywna opinia dot. likwidacji zbiornika przeciwpożarowego |  |
|  |  |  | Projekt uchwały Zarządu Miasta Opola w sprawie likwidacji zbiornika przeciwpożarowego (przygotowany przez W.inż.M) # Uchwała niepodpisana |  |  |  |  |
| 2003 rok |  |  | 2003 rok |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.09.2003 OSP/6/2003 | UM Opole | OSP w Opolu | Prośba o pomoc w likwidacji zbiornika przeciwpożarowego |  |
|  |  |  | 23.10.2003r. | OSP WIK WOŚiR WZKOLiSO | UM Opole - WIM | Zawiadomienie o spotkaniu w dniu 28.10.2003r. w sprawie likwidacji zbiornika | Brak protokołu ze spotkania i listy obecności |
|  |  |  | 20.11.2003 RT/88/03 | OSP w Opolu | WIK | Opinia o zasadności likwidacji zbiornika. Propozycja nieodpłatnego zasypania zbiornika pod warunkiem uprzedniego rozwiązania problemu odprowadzania wody. |  |
| 5.12.2003 | Akta Kontroli 05/15/I/s.165 | Pismo skierowane do naczelnika WIM - skarga na niedotrzymanie obietnicy złożonej przez UMO w dniu 12.02.2002r. |  |  |  | - | Zorganizowano spotkanie w dniu 11.12.2003r. |
|  |  |  | 9.12.2003r. Inż.M-rut-7033/4-1/03 | Akta Kontroli 05/15/I/s.165 WIK OSP KMPSP WOŚiR WZKOLiSO | UM Opole-WIM | Zawiadomienie o spotkaniu w dniu 11.12.2003r. w sprawie likwidacji zbiornika | Brak protokołu ze spotkania i listy obecności |
| 2004 rok |  |  | 2004 rok |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.08.2004r. | Prezydent Miasta Opola | WUAB | Informacja o przeznaczeniu zbiornika przy ul. Wiejskiej do zachowania jako zbiornik wód otwartych. |  |
| 13.09.2004 | D. Smagała radny | Prośba o pilne rozwiązanie problemu zbiornika przeciwpożarowego | 29.09.2004r. Inż.M-rut-0057/78/04 | OSP | UM Opole | Informacja o konieczności pozostawienia otwartego zbiornika wodnego zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego. |  |
|  |  |  | 14.10.2004r. |  |  | Spotkanie w sprawie likwidacji zbiornika przeciwpożarowego | Lista obecności Brak protokołu |
|  |  |  | 18.10.2004r. | WUAB | WIM | Prośba o ponowne przeanalizowanie możliwości zagospodarowania zbiornika |  |
| 4.10.2004r. DS./29/2004 | D. Smagała radny | Ponaglenie w załatwieniu sprawy zbiornika. Zwrócenie uwagi na brak nadzoru Zastępcy Prezydenta nadzorującego WIM | 19.10.2004 Inż.M-rut-7034d/122/5-1/04 | D. Smagała radny | UM Opole | Informacja o planowanych działaniach: - oczyszczenie zbiornika w 2004r. - opracowanie projektu - uzyskanie pozwolenia na budowę |  |
|  |  |  | 26.10.2004r. | WIM | WUAB | Informacja dot. wymogów likwidacji zbiornika przeciwpożarowego. | Lista obecności Brak protokołu |
| 4.11.2004 | D. Smagała radny | Podziękowanie Prezydentowi Miasta za właściwe podejście do zgłaszanych problemów w piśmie z dnia 4.10.2004 |  |  |  |  |  |
| 15.11.2004 | D. Smagała radny | Prośba o podanie terminu oczyszczenia przedmiotowego zbiornika | 29.11.2004 Inż.M-rut-0057/96/04 | D. Smagała radny | UM Opole | Poinformowano o spotkaniu w dniu 14.10.2004r., podczas którego ustalono konieczność opracowania stosownych projektów do realizacji przedmiotowego zadania |  |
|  |  |  | 1.12.2004r. |  |  | Protokół wyboru ofert na opracowanie projektu likwidacji zbiornika |  |
| 2005 rok |  |  | 2005 rok |  |  |  |  |
| 11.04.2005 | D. Smagała radny | Prośba o informację nt. etapu opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. | 20.04.2005 | D. Smagała radny | UM Opole | Informacja o zawarciu umowy na projekt likwidacji zbiornika oraz remontu uzbrojenia na odpływowym rurociągu kanalizacji deszczowej. |  |
|  |  |  | 20.04.2005 | Akta Kontroli 05/15/I/s.166 (projektant) | D. Smagała radny | Prośba o aneks do umowy |  |
|  |  |  | 27.04.2005 | Akta Kontroli 05/15/I/s.166 (projektant) | KMPSP |  |  |
|  |  |  | 27.04.2005 | Akta Kontroli 05/15/I/s.166 (projektant) | WIK | Ocena stanu technicznego kanału deszczowego – zły stan techniczny i konieczność zaprojektowania jego modernizacji. |  |
|  |  |  | 28.04.2005r. | Zastępca Prezydenta | Naczelnik WIM | Prośba o akceptację aneksu do umowy |  |
|  |  |  | 11.05.2005 | KMPSP WIK Akta Kontroli 05/15/I/s.167 WZKOLiSO | Naczelnik WIM | Zawiadomienie o spotkaniu w dniu 17.05.2005r. | Lista obecności Notatka – brudnopis (brak podpisu) |
| 11.05.2005 | D. Smagała radny | Prośba o informację nt. etapu likwidacji zbiornika | 30.05.2005 | D. Smagała radny | UM Opole | Informacja o ponagleniu projektanta i o wniosku na środki finansowe |  |
|  |  |  | 30.05.2005 | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 | UM Opole | Ponaglenie w związku z upływem terminu w dniu 20.05.2005 |  |
|  |  |  | 6.06.2005 | UM Opole | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | Prośba o korektę umowy pod względem formalno-prawnym. Propozycja zawarcia nowej umowy w miejsce dotychczasowej. |  |
|  |  |  | 14.06.2005 | D. Smagała radny | Zastępca Prezydenta | Prośba o wprowadzenie środków na zbiornik. Harmonogram opracowany przez WIM | e-mail |
|  |  |  | 17.06.2005r. | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | UM Opole | Prośba o zwrot poniesionych kosztów i zawarcie nowej umowy,. |  |
|  |  |  | 17.06.2005r. | Zastępca Prezydenta | Naczelnik WIM | Prośba o wyrażenie zgody oraz przedłużenie terminu wykonania projektu do dnia 31.07.2005r. | W dniu 22.06.2005r. Zastępca Prezydenta wyraził zgodę |
|  |  |  | 22.06.2005r. | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | UM Opole | Poinformowano o rozwiązaniu umowy i konieczności wystawienia faktury | B. Nawrot otrzymał pismo w dniu 23.10.2005r. |
|  |  |  | 20.07.2005 | UM Opole | WIK | Wstrzymanie się uzgodnienia projektu z uwagi na wniesione zastrzeżenia do rozwiązań sieciowych |  |
|  |  |  | 1.08.2005r. | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | UM Opole | Informacja o przesunięciu terminu wykonania projektu na dzień 12.08.2005r. |  |
|  |  |  | 10.08.2005 | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | MZD | Zezwolenie |  |
|  |  |  | 21.08.2005 | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | UM Opole | Ponaglenie |  |
|  |  |  | 24.08.2005 |  |  | Przekazanie projektu |  |
|  |  |  | 20.09.2005 | UM Opole | Akta Kontroli 05/15/I/s.167 (projektant) | Wskazanie ostatecznego terminu złożenia poprawionego kompletu opracowań na dzień 30.09.2005r. | Termin jest niezgodny z terminem umownym |
| UM Opole - Urząd Miasta Opola MZD - Miejski Zarząd Dróg w Opolu WIM - Wydział Inżynierii Miejskiej UM Opola OSP - Ochotnicza Straż Pożarna WIK - Wodociągi i Komunikacja , sp. z o.o. w Opolu WOŚiR - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola KMPSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu WZKOLiSO - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych WUAB - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa |  |  |  |  |  |  |  |

- Opóźnienia nie wynikające z działań Wydziału Inżynierii Miejskiej