      - Obiekt 1 – Analiza i ocena realizacji projektu pod kątem legalności i efektywności.

OCENA: C

| 1.1. Kryteria | - Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania harmonogramu płatności na 2 kolejne kwartały, do 5. dnia każdego miesiąca (pkt 4) oraz prognozy wydatków na 2 kolejne lata (pkt 5). Celem testu było sprawdzenie, czy harmonogramy były przekazywane we właściwej formie i właściwym terminie. Badaniem został także objęty system kontroli wewnętrznej (akceptacja, autoryzacja, sprawdzenie) harmonogramu przed przekazaniem go osobom trzecim (IP, IZ). Badaniu zostało poddane 100% populacji. - Zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent otrzymuje płatność od IP na podstawie właściwie wypełnionego wniosku o płatność. Wnioski o płatność powinny być składane nie częściej niż raz w miesiącu (pkt 2), wraz z wymaganymi załącznikami (pkt 4). Badaniu zostało poddane 100% populacji. - Zgodnie z § 10 pkt 1 ppkt 4 umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent jest zobowiązany do przekazywania IP sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach ZPORR 2004-2006 (Dz.U. Nr 284, poz. 2843). Badaniu poddano 100% populacji. |
| --- | --- |
| 1.2. Stan faktyczny | - Badanie przeprowadzono w dniu 25.01.2006r. w Wydziale EiPR przy udziale (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (EiPR), na podstawie dokumentacji posiadanej przez audytowany wydział. Badaniu poddano harmonogramy płatności (8 szt.), kolejno za każdy miesiąc. Wszystkie harmonogramy zostały przekazane w wymaganym umową terminie (do 5. dnia każdego miesiąca). W miesiącu VIII wzór harmonogramy został uszczegółowiony – kolejne harmonogramy były sporządzane wg nowego wzoru. Prognoza wydatków na 2 kolejne lata § 3 pkt 5 umowy nie została sporządzona jako osobny dokument z uwagi na krótszy niż 2 lata czas realizacji projektu – pełny zakres realizacji projektu został zawarty w harmonogramie płatności na 2 kolejne kwartały – a.a.72/8/B/5. - Badanie przeprowadzono w dniu 25.01.2006r. w Wydziale EiPR przy udziale (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (EiPR), na podstawie dokumentacji posiadanej przez audytowany wydział. Badaniu poddano 2 wnioski o płatność (a.a.73-99/8/B/6). Przedmiotowe wnioski sprawdzono pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Oba wnioski oceniono pozytywnie pod względem formalnym i rachunkowym. W jednym z wniosków zostały wykazane 2 umowy na roboty budowlane (2/UM/2004-RB/1192/2004 i 3/UM/2004-RB/1478/2004) związane z adaptacją pomieszczeń dla CKP, przy czym jedna z ww. umów została zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatem strona merytoryczna wniosku została poddana pogłębionemu badaniu z wykorzystaniem dokumentacji Wydziału OŚ, który zlecał przedmiotowe prace adaptacyjne (por. pkt VII.2.2.ii). Ocena merytoryczna drugiego wniosku o płatność jest pozytywna – a.a.73-99/8/B/6. - Badaniu poddano 3 sprawozdania: 2 kwartalne i 1 sprawozdanie końcowe. Terminy przekazywania sprawozdań zostały zachowane. Sprawozdania okresowe zostały sporządzone przez: - Dyrektora CKP (parafy na egzemplarzu a.a.) - Dyrektora CKP i Naczelnika EiPR (parafy na egzemplarzu a.a.) Następnie odrębny egzemplarz sprawozdania został podpisany przez Prezydenta Miasta Opola. Sprawozdanie końcowe zostało złożone w dniu 27.12.2005r., a następnie w dniu 06.01.2006r. i 20.01.2006r. z uwagi na konieczność naniesienia poprawek w pkt. II.7. Sprawozdanie zostało zaakceptowane w dniu 24.01.2006r. (potwierdzenie mailowe) – a.a.121-153/8/B/6. |
| 1.3. Analiza | - Stan faktyczny jest zgodny z kryteriami. - Zastrzeżenia audytorów budzi fakt realizacji umowy 3/UM/2004-RB/1478/2004 bez stosowania trybów określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; fakt ten zostanie poddany badaniu w dalszych testach. - Stan faktyczny jest zgodny z kryteriami, audytorzy zalecają jednak dokumentowanie czynności kontroli wewnętrznej poprzez umieszczanie podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu na egzemplarzu ad acta. |
| 1.4. Rekomendacje | - Brak; - Brak; - Umieszczać na egzemplarzach ad acta podpisy wszystkich osób biorących udział w przygotowaniu dokumentu. |

Dodatkowo, audytorzy stwierdzili brak procedur i udokumentowanej praktyki kontroli wewnętrznej w Wydziale EiPR (por. pkt 1.2.iii.) oraz ścieżki audytu dla przedmiotowego projektu. W efekcie pojawiają się niejasności z przyporządkowaniem odpowiedzialności poszczególnym wydziałom i osobom realizującym projekt; brak uregulowań w ww. kwestii powoduje także obniżenie efektywności i wzrost kosztów realizacji projektu poprzez niepotrzebne duplikowanie dokumentów. Powyższe braki nie powodują niezgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie, lecz obniżają efektywność i utrudniają sprawną kontrolę procesu – a.a.112-115/8/B/6. W związku z powyższym audytorzy zalecają utworzenie - minimum - ścieżki audytu dla kolejnych projektów.