## Inwestycje zał. 7
Wykonanie planu inwestycji miasta Opola w 2005 roku realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu"
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2005 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2005 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2005 r.
|  |  |  | budżet miasta | inne źródła finansowania |  | budżet miasta | inne źródła finansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18532086 | 1345075 | 17187011 | 16417686 | 1299638 | 15118048 | 88.59% | 100%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18532086 | 1345075 | 17187011 | 16417686 | 1299638 | 15118048 | 88.59% | 100%
|  | Kontrakt nr 1: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś | 13405373 |  | 13405373 | 11559308 | 0 | 11559308 | 86.23% | 70.41%
|  | Kontrakty usługowe nr 5, 6a, 6b: Pomoc techniczna - przygotowanie dokumentacji przetargowej | 1318520 | 269149 | 1049371 | 1089219 | 223712 | 865507 | 82.61% | 6.634%
|  | Kontrakt nr 7: Nadzór nad realizacją Projektu - Inżynier Kontraktu | 3808193 | 1075926 | 2732267 | 3769159 | 1075926 | 2693233 | 98.97% | 22.96%
|  | OGÓŁEM | 18532086 | 1345075 | 17187011 | 16417686 | 1299638 | 15118048 | 88.59% | 100%

## Inwestycje zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2005 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2005 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2005 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12985427 | 3757823 | 9227604 | 11177644 | 3301662 | 7875982 | 86.08% | 40.49%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 12985427 | 3757823 | 9227604 | 11177644 | 3301662 | 7875982 | 86.08% | 40.49%
|  | Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odcinek od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej | 3990278 | 782930 | 3207348 | 3900782 | 760359 | 3140423 | 97.76% | 14.13%
|  | Budowa węzła komunikacyjnego ul.Niemodlińska | 8420149 | 2399893 | 6020256 | 6706198 | 1970639 | 4735559 | 79.64% | 24.29%
|  | Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta | 575000 | 575000 |  | 570664 | 570664 |  | 99.25% | 2.067%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 100% | 2.536%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 100% | 2.536%
|  | Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną przy ul. Srebrnej w Opolu | 700000 | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | 100% | 2.536%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 160000 | 160000 | 0 | 159864 | 159864 | 0 | 99.91% | 0.5791%
| 71035 | Cmentarze | 160000 | 160000 | 0 | 159864 | 159864 | 0 | 99.91% | 0.5791%
|  | Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia | 160000 | 160000 |  | 159864 | 159864 |  | 99.91% | 0.5791%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6837 | 6837 | 0 | 6837 | 6837 | 0 | 100% | 0.02477%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6837 | 6837 | 0 | 6837 | 6837 | 0 | 100% | 0.02477%
|  | Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | 6837 | 6837 |  | 6837 | 6837 |  | 100% | 0.02477%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 225186 | 225186 | 0 | 225186 | 225186 | 0 | 100% | 0.8158%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 100% | 0.797%
|  | PSP Nr 21 - termomodernizacja obiektu | 220000 | 220000 |  | 220000 | 220000 |  | 100% | 0.797%
| 80110 | Gimnazja | 5186 | 5186 | 0 | 5186 | 5186 | 0 | 100% | 0.01879%
|  | PG Nr 2 - termomodernizacja obiektu | 5186 | 5186 |  | 5186 | 5186 |  | 100% | 0.01879%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7395014 | 1022490 | 6372524 | 6914467 | 914467 | 6000000 | 93.5% | 25.05%
| 90095 | Pozostała działalność | 7395014 | 1022490 | 6372524 | 6914467 | 914467 | 6000000 | 93.5% | 25.05%
|  | Budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap | 6833014 | 460490 | 6372524 | 6460490 | 460490 | 6000000 | 94.55% | 23.4%
|  | Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej | 235000 | 235000 |  | 230351 | 230351 |  | 98.02% | 0.8345%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | 300000 | 300000 |  | 197274 | 197274 |  | 65.76% | 0.7147%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 27000 | 27000 |  | 26352 | 26352 |  | 97.6% | 0.09547%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1274802 | 1274802 | 0 | 1264362 | 1264362 | 0 | 99.18% | 4.58%
| 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 700000 | 700000 | 0 | 699952 | 699952 | 0 | 99.99% | 2.536%
|  | Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu | 700000 | 700000 |  | 699952 | 699952 |  | 99.99% | 2.536%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 574802 | 574802 | 0 | 564410 | 564410 | 0 | 98.19% | 2.045%
|  | Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu | 574802 | 574802 |  | 564410 | 564410 |  | 98.19% | 2.045%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 440000 | 25600 | 414400 | 406085 | 25600 | 380485 | 92.29% | 1.471%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 440000 | 25600 | 414400 | 406085 | 25600 | 380485 | 92.29% | 1.471%
|  | Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu | 440000 | 25600 | 414400 | 406085 | 25600 | 380485 | 92.29% | 1.471%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6754890 | 6554890 | 200000 | 6748833 | 6548833 | 200000 | 99.91% | 24.45%
| 92601 | Obiekty sportowe | 6754890 | 6554890 | 200000 | 6748833 | 6548833 | 200000 | 99.91% | 24.45%
|  | Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż | 5525000 | 5525000 |  | 5519271 | 5519271 |  | 99.9% | 19.99%
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul.Szarych Szeregów | 1200000 | 1000000 | 200000 | 1199672 | 999672 | 200000 | 99.97% | 4.346%
|  | Modernizacja stadionu żużlowego przy ul.Wschodniej - wieża sędziowska | 29890 | 29890 |  | 29890 | 29890 |  | 100% | 0.1083%
|  | OGÓŁEM | 29942156 | 13727628 | 16214528 | 27603278 | 13146811 | 14456467 | 92.19% | 100%

## Inwestycje zał. 9
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2005 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2005 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2005 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10951505 | 10951505 | 0 | 4293453 | 4293453 | 0 | 39.2% | 33.28%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3250044 | 3250044 | 0 | 3192378 | 3192378 | 0 | 98.23% | 24.74%
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ul.Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji) | 255000 | 255000 |  | 202017 | 202017 |  | 79.22% | 1.566%
|  | Przebudowa ul.Krapkowickiej - etap I | 1280000 | 1280000 |  | 1275317 | 1275317 |  | 99.63% | 9.884%
|  | Przebudowa skrzyżowania ulic Spychalskiego – Piłsudskiego – Wrocławskiej w Opolu wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 1715044 | 1715044 |  | 1715044 | 1715044 |  | 100% | 13.29%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7490661 | 7490661 | 0 | 941794 | 941794 | 0 | 12.57% | 7.299%
|  | Modernizacja ul.Styki wraz z budową kanalizacji deszczowej | 33460 | 33460 |  | 33460 | 33460 |  | 100% | 0.2593%
|  | Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przebudowy wiaduktu na ul.Wschodniej | 65000 | 65000 |  | 61778 | 61778 |  | 95.04% | 0.4788%
|  | Przebudowa jezdni ul.Partyzanckiej i Kurpiowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 6526000 | 6526000 |  | 29280 | 29280 |  | 0.4487% | 0.2269%
|  | Budowa pętli autobusowej MZK przy ul.Częstochowskiej | 92201 | 92201 |  | 92201 | 92201 |  | 100% | 0.7146%
|  | Przebudowa ul.Rzeszowskiej (opracowanie dokumentacji technicznej) | 50000 | 50000 |  | 45981 | 45981 |  | 91.96% | 0.3564%
|  | Przebudowa ulic Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej (opracowanie dokumentacji technicznej) | 100000 | 100000 |  | 97919 | 97919 |  | 97.92% | 0.7589%
|  | Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych | 624000 | 624000 |  | 581175 | 581175 |  | 93.14% | 4.504%
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 192300 | 192300 | 0 | 140837 | 140837 | 0 | 73.24% | 1.092%
|  | Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych | 192300 | 192300 |  | 140837 | 140837 |  | 73.24% | 1.092%
| 60095 | Pozostała działalność | 18500 | 18500 | 0 | 18444 | 18444 | 0 | 99.7% | 0.1429%
|  | Budowa kanalizacji teleinformatycznej na odcinku ul.Kołłątaja | 18500 | 18500 |  | 18444 | 18444 |  | 99.7% | 0.1429%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 203080 | 203080 | 0 | 195394 | 195394 | 0 | 96.22% | 1.514%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 203080 | 203080 | 0 | 195394 | 195394 | 0 | 96.22% | 1.514%
|  | Przebudowa sali wielofunkcyjnej w budynku przy ul. Odrzańskiej 4 na lokale socjalne | 120000 | 120000 |  | 112477 | 112477 |  | 93.73% | 0.8717%
|  | Budowa lokali socjalnych przy ul. Walecki (działka nr 12) | 83080 | 83080 |  | 82917 | 82917 |  | 99.8% | 0.6426%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 433200 | 383200 | 50000 | 364639 | 314746 | 49893 | 84.17% | 2.826%
| 71015 | Nadzór budowlany | 50000 | 0 | 50000 | 49893 | 0 | 49893 | 99.79% | 0.3867%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 50000 |  | 50000 | 49893 |  | 49893 | 99.79% | 0.3867%
| 71035 | Cmentarze | 383200 | 383200 | 0 | 314746 | 314746 | 0 | 82.14% | 2.439%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego - Półwieś - etap I | 268200 | 268200 |  | 241905 | 241905 |  | 90.2% | 1.875%
|  | Przebudowa przepompowni wód drenażowych na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi | 100000 | 100000 |  | 65033 | 65033 |  | 65.03% | 0.504%
|  | Przebudowa wejścia do kaplicy przy ul.Cmentarnej i remont elewacji wraz z dokumentacją | 15000 | 15000 |  | 7808 | 7808 |  | 52.05% | 0.06051%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1557400 | 1557400 | 0 | 1134174 | 1134174 | 0 | 72.82% | 8.79%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1557400 | 1557400 | 0 | 1134174 | 1134174 | 0 | 72.82% | 8.79%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 794900 | 794900 |  | 385445 | 385445 |  | 48.49% | 2.987%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 69500 | 69500 |  | 57158 | 57158 |  | 82.24% | 0.443%
|  | Adaptacja budynku przy ul.Budowlanych na archiwum zakładowe - etap II | 613000 | 613000 |  | 612751 | 612751 |  | 99.96% | 4.749%
|  | Zakup samochodu osobowego | 80000 | 80000 |  | 78820 | 78820 |  | 98.52% | 0.6109%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 968130 | 749600 | 218530 | 967070 | 748541 | 218529 | 99.89% | 7.495%
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 318530 | 100000 | 218530 | 318529 | 100000 | 218529 | 100% | 2.469%
|  | Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100% | 0.775%
|  | Modernizacja obiektu KMPSP | 12170 |  | 12170 | 12169 |  | 12169 | 99.99% | 0.09431%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 110000 |  | 110000 | 110000 |  | 110000 | 100% | 0.8525%
|  | Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania | 96360 |  | 96360 | 96360 |  | 96360 | 100% | 0.7468%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 465500 | 465500 | 0 | 465500 | 465500 | 0 | 100% | 3.608%
|  | Zakup urządzenia do wytwarzania mieszanek tlenowych dla płetwonurków | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 |  | 100% | 0.04263%
|  | Modernizacja nadwozia samochodu na potrzeby OSP Szczepanowice | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  | 100% | 0.465%
|  | Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Grudzice | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 100% | 3.1%
| 75414 | Obrona cywilna | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 100% | 0.372%
|  | Zakup syren alarmowych | 48000 | 48000 |  | 48000 | 48000 |  | 100% | 0.372%
| 75416 | Straż Miejska | 136100 | 136100 | 0 | 135041 | 135041 | 0 | 99.22% | 1.047%
|  | Zakup samochodu specjalistycznego | 90000 | 90000 |  | 88954 | 88954 |  | 98.84% | 0.6894%
|  | Komputeryzacja Straży Miejskiej | 46100 | 46100 |  | 46087 | 46087 |  | 99.97% | 0.3572%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3987355 | 2499564 | 1487791 | 2632694 | 1243954 | 1388740 | 66.03% | 20.4%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 511820 | 357104 | 154716 | 454921 | 300205 | 154716 | 88.88% | 3.526%
|  | PSP Nr 2 - termomodernizacja obiektu | 237894 | 83178 | 154716 | 237549 | 82833 | 154716 | 99.85% | 1.841%
|  | PSP Nr 5 - termomodernizacja obiektu | 82500 | 82500 |  | 52156 | 52156 |  | 63.22% | 0.4042%
|  | PSP Nr 5 - remont basenu wraz z zapleczem | 54926 | 54926 |  | 54852 | 54852 |  | 99.87% | 0.4251%
|  | PSP Nr 8 – zakup sprzętu komputerowego | 4100 | 4100 |  | 4099 | 4099 |  | 99.98% | 0.03177%
|  | PSP Nr 20 - termomodernizacja obiektu | 10000 | 10000 |  | 5731 | 5731 |  | 57.31% | 0.04442%
|  | PSP Nr 24 - wykonanie wjazdu do szkoły i boiska | 93900 | 93900 |  | 73002 | 73002 |  | 77.74% | 0.5658%
|  | PSP Nr 24 - dokumentacja zagospodarowania terenu i rozbiórki obiektu | 20000 | 20000 |  | 19032 | 19032 |  | 95.16% | 0.1475%
|  | PSP Nr 25 - zakup sprzętu komputerowego | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 100% | 0.031%
|  | PSP Nr 26 - zakup sprzętu komputerowego | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 100% | 0.03488%
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 724129 | 412356 | 311773 | 695230 | 385506 | 309724 | 96.01% | 5.388%
|  | Centrum Kształcenia Specjalnego - adaptacja obiektu żłobka przy ul.Bytnara Rudego | 654129 | 342356 | 311773 | 627489 | 317765 | 309724 | 95.93% | 4.863%
|  | Centrum Kształcenia Specjalnego - zakup wyposażenia | 70000 | 70000 |  | 67741 | 67741 |  | 96.77% | 0.525%
| 80104 | Przedszkola | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 100% | 0.03255%
|  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Publiczne Nr 36 – zakup sprzętu komputerowego | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 100% | 0.03255%
| 80110 | Gimnazja | 24650 | 24650 | 0 | 23976 | 23976 | 0 | 97.27% | 0.1858%
|  | PG Nr 1 - zakup komputera | 14650 | 14650 |  | 14326 | 14326 |  | 97.79% | 0.111%
|  | PG Nr 2 - zakup sprzętu komputerowego | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 100% | 0.031%
|  | PG Nr 6 - zakup sprzętu komputerowego | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100% | 0.02325%
|  | PG Nr 8 - zakup sprzętu komputerowego | 3000 | 3000 |  | 2650 | 2650 |  | 88.33% | 0.02054%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 961400 | 961400 | 0 | 102315 | 102315 | 0 | 10.64% | 0.793%
|  | PLO Nr II - termomodernizacja obiektu | 33062 | 33062 |  | 33062 | 33062 |  | 100% | 0.2562%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących - hala namiotowa | 800000 | 800000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących - opracowanie dokumentacji technicznej hali namiotowej | 50000 | 50000 |  | 41358 | 41358 |  | 82.72% | 0.3205%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących - termomodernizacja obiektu | 56938 | 56938 |  | 6502 | 6502 |  | 11.42% | 0.05039%
|  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV – zakup sprzętu komputerowego | 4200 | 4200 |  | 4198 | 4198 |  | 99.95% | 0.03254%
|  | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V – zakup sprzętu komputerowego | 4200 | 4200 |  | 4197 | 4197 |  | 99.93% | 0.03253%
|  | PLO Nr VI - zakup sprzętu komputerowego | 13000 | 13000 |  | 12998 | 12998 |  | 99.98% | 0.1007%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 29100 | 29100 | 0 | 26879 | 26879 | 0 | 92.37% | 0.2083%
|  | Zespół Szkół Specjalnych Mechanicznych – zakup sprzętu komputerowego | 4100 | 4100 |  | 4100 | 4100 |  | 100% | 0.03178%
|  | ZSZ im. Stanisława Staszica - zakup sprzętu na potrzeby Nowej Matury | 5000 | 5000 |  | 4479 | 4479 |  | 89.58% | 0.03471%
|  | Zespół Szkół Zawodowych im.Staszica - opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację hangaru | 20000 | 20000 |  | 18300 | 18300 |  | 91.5% | 0.1418%
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 100% | 0.06588%
|  | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - zakup sprzętu komputerowego | 8500 | 8500 |  | 8500 | 8500 |  | 100% | 0.06588%
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1692556 | 671254 | 1021302 | 1312438 | 388138 | 924300 | 77.54% | 10.17%
|  | Centrum Kształcenia Praktycznego – zakup wyposażenia | 208000 | 208000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Centrum Kształcenia Praktycznego - zakup wyposażenia pracowni mechatroniki i nauki technik CNC - II etap | 1029631 | 104054 | 925577 | 1027000 | 102700 | 924300 | 99.74% | 7.96%
|  | Centrum Kształcenia Praktycznego - adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni mechatroniki i nauki technik CNC | 116725 | 21000 | 95725 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Centrum Kształcenia Praktycznego – adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej | 338200 | 338200 |  | 285438 | 285438 |  | 84.4% | 2.212%
| 80195 | Pozostała działalność | 31000 | 31000 | 0 | 4235 | 4235 | 0 | 13.66% | 0.03282%
|  | Zakup oprogramowania dla systemu zbiorczego arkusza organizacji dla szkół i naboru | 31000 | 31000 |  | 4235 | 4235 |  | 13.66% | 0.03282%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 237197 | 143600 | 93597 | 204320 | 123023 | 81297 | 86.14% | 1.584%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 237197 | 143600 | 93597 | 204320 | 123023 | 81297 | 86.14% | 1.584%
|  | SP ZOZ "Śródmieście" - zakup urządzeń medycznych | 114156 | 61600 | 52556 | 114014 | 61600 | 52414 | 99.88% | 0.8836%
|  | SP ZOZ „Śródmieście” - zakup sprzętu medycznego | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Modernizacja budynku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu | 103041 | 62000 | 41041 | 90306 | 61423 | 28883 | 87.64% | 0.6999%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 686441 | 543120 | 143321 | 183509 | 176288 | 7221 | 26.73% | 1.422%
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 100% | 0.05115%
|  | Dom Dziecka - zakup sprzętu komputerowego | 6600 | 6600 |  | 6600 | 6600 |  | 100% | 0.05115%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 496000 | 359900 | 136100 | 31567 | 31567 | 0 | 6.364% | 0.2447%
|  | Modernizacja infrastruktury technicznej - kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 475400 | 339300 | 136100 | 10968 | 10968 |  | 2.307% | 0.085%
|  | Zakup kotła warzelnego gazowego dla Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” | 8800 | 8800 |  | 8799 | 8799 |  | 99.99% | 0.06819%
|  | Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne sprzętu | 11800 | 11800 |  | 11800 | 11800 |  | 100% | 0.09145%
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7221 | 0 | 7221 | 7221 | 0 | 7221 | 100% | 0.05596%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 7221 |  | 7221 | 7221 |  | 7221 | 100% | 0.05596%
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 106400 | 106400 | 0 | 71809 | 71809 | 0 | 67.49% | 0.5565%
|  | Adaptacja lokalu przy ul. Armii Krajowej w Opolu na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (opracowanie dokumentacji) | 84000 | 84000 |  | 49410 | 49410 |  | 58.82% | 0.3829%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakup sprzętu komputerowego | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 100% | 0.06975%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - montaż instalacji przywoławczej typu szpitalnego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10000 | 10000 |  | 9999 | 9999 |  | 99.99% | 0.07749%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - zakup sprzętu komputerowego | 3400 | 3400 |  | 3400 | 3400 |  | 100% | 0.02635%
| 85295 | Pozostała działalność | 70220 | 70220 | 0 | 66312 | 66312 | 0 | 94.43% | 0.5139%
|  | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - wymiana instalacji elektrycznej | 70220 | 70220 |  | 66312 | 66312 |  | 94.43% | 0.5139%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 99297 | 69297 | 30000 | 99059 | 69059 | 30000 | 99.76% | 0.7677%
| 85305 | Żłobki | 10000 | 10000 | 0 | 9893 | 9893 | 0 | 98.93% | 0.07667%
|  | Żłobek nr 4 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 10000 | 10000 |  | 9893 | 9893 |  | 98.93% | 0.07667%
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17397 | 17397 | 0 | 17290 | 17290 | 0 | 99.38% | 0.134%
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 17397 | 17397 |  | 17290 | 17290 |  | 99.38% | 0.134%
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 71900 | 41900 | 30000 | 71876 | 41876 | 30000 | 99.97% | 0.5571%
|  | Powiatowy Urząd Pracy - adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe | 71900 | 41900 | 30000 | 71876 | 41876 | 30000 | 99.97% | 0.5571%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4200 | 4200 | 0 | 4195 | 4195 | 0 | 99.88% | 0.03251%
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4200 | 4200 | 0 | 4195 | 4195 | 0 | 99.88% | 0.03251%
|  | Młodzieżowy Dom Kultury - zakup sprzętu komputerowego | 4200 | 4200 |  | 4195 | 4195 |  | 99.88% | 0.03251%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4004140 | 3846140 | 158000 | 2316477 | 2190218 | 126259 | 57.85% | 17.95%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu” | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15000 | 15000 | 0 | 14985 | 14985 | 0 | 99.9% | 0.1161%
|  | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakup urządzeń grzewczych wraz z instalacją sterującą | 10000 | 10000 |  | 9992 | 9992 |  | 99.92% | 0.07744%
|  | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakup sprzętu oświetleniowego z instalacją zasilającą w energię elektryczną | 5000 | 5000 |  | 4993 | 4993 |  | 99.86% | 0.0387%
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450000 | 450000 | 0 | 406585 | 406585 | 0 | 90.35% | 3.151%
|  | Doświetlenie ulic | 268000 | 268000 |  | 256019 | 256019 |  | 95.53% | 1.984%
|  | Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza, etap I - odcinek od ul. Oleskiej do ul.Dzierżona | 32000 | 32000 |  | 31964 | 31964 |  | 99.89% | 0.2477%
|  | Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza, etap II - odcinek od ul. Dzierżona do ul. Batalionów Chłopskich | 150000 | 150000 |  | 118602 | 118602 |  | 79.07% | 0.9192%
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 125000 | 125000 | 0 | 73242 | 73242 | 0 | 58.59% | 0.5676%
|  | Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu | 60000 | 60000 |  | 59884 | 59884 |  | 99.81% | 0.4641%
|  | Miejski Zarząd Dróg - zakup sprzętu komputerowego | 15000 | 15000 |  | 13358 | 13358 |  | 89.05% | 0.1035%
|  | Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90095 | Pozostała działalność | 2964140 | 2806140 | 158000 | 1821665 | 1695406 | 126259 | 61.46% | 14.12%
|  | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura PIU | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Biura PIU | 60000 | 60000 |  | 57096 | 57096 |  | 95.16% | 0.4425%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 813000 | 813000 |  | 696006 | 696006 |  | 85.61% | 5.394%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 400000 | 400000 |  | 275549 | 275549 |  | 68.89% | 2.136%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Podlesie - etap II | 58200 | 58200 |  | 58141 | 58141 |  | 99.9% | 0.4506%
|  | Budowa urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe odprowadzane ze zlewni ul.Katowickiej i "dzielnicy generalskiej" | 44740 | 44740 |  | 39882 | 39882 |  | 89.14% | 0.3091%
|  | Budowa urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z dzielnicy "ZWM" i Chabry | 140000 | 140000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Kwiatkowskiego i ul.Broniewskiego | 300000 | 300000 |  | 285688 | 285688 |  | 95.23% | 2.214%
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul.Jeżynowej i ul.Suchoborskiej | 68900 | 68900 |  | 68763 | 68763 |  | 99.8% | 0.5329%
|  | Zakup kontenera sanitarno - socjalnego na targowisko „Centruś” | 26000 | 26000 |  | 25010 | 25010 |  | 96.19% | 0.1938%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnowąska i Mikołaja | 161800 | 3800 | 158000 | 129976 | 3717 | 126259 | 80.33% | 1.007%
|  | Zbiornik retencyjny ścieków ZR – 2 przy ul. Żwirki i Wigury w Opolu (usunięcie wady ukrytej zbiornika) | 161500 | 161500 |  | 161496 | 161496 |  | 100% | 1.252%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Robotniczej | 700000 | 700000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Wykonanie instalacji p.pożarowej na potrzeby targowiska „Centruś” | 25000 | 25000 |  | 24058 | 24058 |  | 96.23% | 0.1865%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1232000 | 1232000 | 0 | 31945 | 31945 | 0 | 2.593% | 0.2476%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1232000 | 1232000 | 0 | 31945 | 31945 | 0 | 2.593% | 0.2476%
|  | Galeria Sztuki Współczesnej - zakup oprogramowania | 7000 | 7000 |  | 6948 | 6948 |  | 99.26% | 0.05385%
|  | Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności | 1225000 | 1225000 |  | 24997 | 24997 |  | 2.041% | 0.1937%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 181700 | 181700 | 0 | 179207 | 179207 | 0 | 98.63% | 1.389%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 181700 | 181700 | 0 | 179207 | 179207 | 0 | 98.63% | 1.389%
|  | Ogród Zoologiczny - zakup ciągnika z przyczepą | 87000 | 87000 |  | 84690 | 84690 |  | 97.34% | 0.6564%
|  | Ogród Zoologiczny - aktualizacja projektu technologicznego basenu dla fok wraz z kosztorysem | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200 |  | 100% | 0.0248%
|  | Ogród Zoologiczny - remont komina i kotła wodnego kotłowni węglowej wraz z dokumentacją techniczną | 91500 | 91500 |  | 91317 | 91317 |  | 99.8% | 0.7077%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 462650 | 462650 | 0 | 296646 | 296646 | 0 | 64.12% | 2.299%
| 92601 | Obiekty sportowe | 422650 | 422650 | 0 | 259548 | 259548 | 0 | 61.41% | 2.012%
|  | Kryta pływalnia "AKWARIUM" (przebudowa przyłącza wod.-kan.) | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Sztuczne lodowisko "TOROPOL" - remont 2 szt. sprężarek chłodniczych | 50000 | 50000 |  | 38855 | 38855 |  | 77.71% | 0.3011%
|  | Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Metalchem, ul.Złota | 116650 | 116650 |  | 37567 | 37567 |  | 32.2% | 0.2912%
|  | Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie rekreacyjnym w Opolu - Bierkowicach | 236000 | 236000 |  | 183126 | 183126 |  | 77.6% | 1.419%
| 92695 | Pozostała działalność | 40000 | 40000 | 0 | 37098 | 37098 | 0 | 92.75% | 0.2875%
|  | Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej na terenie akwenu Silesia | 30000 | 30000 |  | 29314 | 29314 |  | 97.71% | 0.2272%
|  | Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej na terenie akwenu Silesia (zakupy inwestycyjne) | 10000 | 10000 |  | 7784 | 7784 |  | 77.84% | 0.06033%
|  | OGÓŁEM | 25008295 | 22827056 | 2181239 | 12902782 | 11000843 | 1901939 | 51.59% | 100%

## Remonty zał. 10
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2005 r. | Wykonanie za 2005 r. | % 5:4 | Struktura wykonania za 2005 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2631805 | 2624821 | 99.73% | 44.76%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2564805 | 2559587 | 99.8% | 43.65%
|  | Remont mostu Piastowskiego | 1766805 | 1766805 | 100% | 30.13%
|  | Remont wspornika mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej | 798000 | 792782 | 99.35% | 13.52%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 67000 | 65234 | 97.36% | 1.113%
|  | Budowa ścieżki rowerowej na ul.Luboszyckiej - odc. od ul.Chabrów do ronda | 67000 | 65234 | 97.36% | 1.113%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 91500 | 86337 | 94.36% | 1.472%
| 71035 | Cmentarze | 91500 | 86337 | 94.36% | 1.472%
|  | Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.Zielonej | 64500 | 64453 | 99.93% | 1.099%
|  | Remont sanitariatów na cmentarzu komunalnym Opole - Półwieś | 27000 | 21884 | 81.05% | 0.3732%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 673000 | 478848 | 71.15% | 8.166%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 673000 | 478848 | 71.15% | 8.166%
|  | Remonty budynków Urzędu Miasta | 626700 | 447229 | 71.36% | 7.627%
|  | Projekt zagospodarowania terenu przy WSO - Pl.Wolności | 29300 | 14640 | 49.97% | 0.2497%
|  | Rozbiórka wiaty murowanej i blaszanej oraz portierni przy ul.Budowalnych 4 | 17000 | 16979 | 99.88% | 0.2896%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 18000 | 18000 | 100% | 0.307%
| 75416 | Straż Miejska | 18000 | 18000 | 100% | 0.307%
|  | Adaptacja pomieszczeń na posterunek Straży Miejskiej przy ul. Niemodlińskiej w Opolu | 18000 | 18000 | 100% | 0.307%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1828409 | 1683662 | 92.08% | 28.71%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 764209 | 727145 | 95.15% | 12.4%
|  | PSP Nr 2 - remont sali gimnastycznej | 53957 | 53956 | 100% | 0.9202%
|  | PSP Nr 5 - przebudowa pomieszczenia biblioteki na salę ćwiczeń | 70000 | 69861 | 99.8% | 1.191%
|  | PSP Nr 7 - remont dachu | 239700 | 239602 | 99.96% | 4.086%
|  | PSP Nr 11 - remont sanitariatu przy sali gimnastycznej | 38300 | 38288 | 99.97% | 0.653%
|  | PSP Nr 11 - budowa chwytaków boiskowych | 21000 | 21000 | 100% | 0.3581%
|  | PSP Nr 20 - remont dachu | 18000 | 18000 | 100% | 0.307%
|  | PSP Nr 21 - remont szkolnego boiska sportowego | 45500 | 45211 | 99.36% | 0.771%
|  | PSP Nr 24 - rozbiórka byłego zakładu remontowo-budowlanego | 30000 |  | 0% | 0%
|  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 - remont dachu | 135000 | 129981 | 96.28% | 2.217%
|  | PSP Nr 29 - remont dachu segmentu sportowego | 90852 | 89352 | 98.35% | 1.524%
|  | PSP Nr 29 - adaptacja sali na pracownię komputerową dla PLO Nr VI na potrzeby „Nowej Matury” | 21900 | 21894 | 99.97% | 0.3734%
| 80104 | Przedszkola | 60000 | 59835 | 99.72% | 1.02%
|  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36 - remont dachu | 60000 | 59835 | 99.72% | 1.02%
| 80110 | Gimnazja | 184900 | 183778 | 99.39% | 3.134%
|  | PG Nr 2 - remont kanalizacji | 19800 | 19800 | 100% | 0.3377%
|  | PG Nr 3 - wymiana i zabezpieczenie okien | 92000 | 91862 | 99.85% | 1.567%
|  | PG Nr 4 - remont sanitariatów | 73100 | 72116 | 98.65% | 1.23%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 413700 | 316755 | 76.57% | 5.402%
|  | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont dachu | 400000 | 303230 | 75.81% | 5.171%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących - wykonanie nowego sufitu w sali gimnastycznej | 13700 | 13525 | 98.72% | 0.2307%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 380000 | 375289 | 98.76% | 6.4%
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - remont dachu budynku głównego | 151700 | 146989 | 96.89% | 2.507%
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - odcięcie loggii | 40000 | 40000 | 100% | 0.6822%
|  | Zespół Szkół Ekonomicznych - wymiana i przebudowa okien bocznych klatek schodowych oraz wymiana wykładzin | 78300 | 78300 | 100% | 1.335%
|  | Zespół Szkół Zawodowych im.Staszica - remont sali gimnastycznej | 110000 | 110000 | 100% | 1.876%
| 80132 | Szkoły artystyczne | 11100 | 11100 | 100% | 0.1893%
|  | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - remont dachu | 11100 | 11100 | 100% | 0.1893%
| 80195 | Pozostała działalność | 14500 | 9760 | 67.31% | 0.1664%
|  | Remonty szkolnych boisk sportowych | 14500 | 9760 | 67.31% | 0.1664%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 126400 | 126397 | 100% | 2.156%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 126400 | 126397 | 100% | 2.156%
|  | Remont SP ZOZ Śródmieście - etap II | 126400 | 126397 | 100% | 2.156%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 128500 | 128348 | 99.88% | 2.189%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 128500 | 128348 | 99.88% | 2.189%
|  | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zmiana lokalizacji ogrodzenia | 32500 | 32353 | 99.55% | 0.5518%
|  | Wymiana stolarki okiennej w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” | 96000 | 95995 | 99.99% | 1.637%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 57000 | 56359 | 98.88% | 0.9612%
| 85305 | Żłobki | 57000 | 56359 | 98.88% | 0.9612%
|  | Żłobek Nr 9 - remont zewnętrznych schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków | 7000 | 7000 | 100% | 0.1194%
|  | Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont dachu | 36000 | 35952 | 99.87% | 0.6131%
|  | Żłobek - Pomnik Matki Polki - naprawa elewacji budynku | 14000 | 13407 | 95.76% | 0.2286%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 450000 | 345247 | 76.72% | 5.888%
| 90095 | Pozostała działalność | 450000 | 345247 | 76.72% | 5.888%
|  | Remont szaletu przy pl.Daszyńskiego | 100000 | 146 | 0.146% | 0.00249%
|  | Remont kanału deszczowego w ul.Kusocińskiego | 250000 | 245315 | 98.13% | 4.184%
|  | Remont kanalizacji deszczowej | 100000 | 99786 | 99.79% | 1.702%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 396000 | 315636 | 79.71% | 5.383%
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 396000 | 315636 | 79.71% | 5.383%
|  | Remonty interwencyjne obiektów zabytkowych | 396000 | 315636 | 79.71% | 5.383%
|  | OGÓŁEM | 6400614 | 5863655 | 91.61% | 100%