## aktualnie w realizacji
L.P. | Nr zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Koszt zadania | Wydział realizujący zadanie | Sprawozdanie za kwiecień 2019
1 | 15/17 Nowe Opole | Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców oraz organizacja festynu promującego integrację z pozostałymi dzielnicami Opola | Sławice | 50000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Została podpisana umowa na realizację prac w ramach zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj, termin realizacji do 2019-08-27. Trwają prace projektowe.
2 | 17/17 Nowe Opole | Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski | Wrzoski | 39069.58 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie w trakcie realizacji.
3 | 3/18 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu | OPOLE | 709000 | Miejski Zarząd Dróg | W dniu 15.04.2019 roku nastąpiło otwarcie ofert i wybrano wykonawcę robót budowlano - montażowych. Poprawiona została wartość zadania z 609 000 na 709 000 zł.
4 | 99/18 | Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole | OPOLE | 582943.74 | Wydział Inwestycji Miejskich | Z Wykonawcą została podpisana umowa na realizację prac w ramach zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj, termin realizacji 2019-12-10. Trwają prace projektowe.
5 | 110/18 | Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | OPOLE | 500000 | Miejski Zarząd Dróg | Zadanie niezrealizowane z 2018 roku. Przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w planie budżetowym 2019 roku. W dniu 15.05.2019 roku MZD wystąpił z wnioskiem nr NP.3110.55.2019 o wprowadzenie przedmiotowego zadania do tegorocznego budżetu i do WPF. Limit wydatków majątkowych w 2019 r - 200 000 zł a w 2020 r - 300 000 zł.
6 | 46/18 | Miejskie toalety samoobsługowe | OPOLE | 460000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie jest realizowane w dwóch lokalizacjach: - ul. Kochanowskiego: pozostał do wykonania odbiór przyłącza elektrycznego - po stronie Tauron. - Ul. Młyńska: Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę, rozpoczęto prace budowlane.
7 | 71/19 | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | OPOLE | 530000 | Miejski Zarząd Dróg | Planowane ogłoszenie przetargów.
8 | 54/19 | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP | OPOLE | 950000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Zarząd jednostki OSP w Opolu Szczepanowicach złożył wniosek do NFOŚ w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, które będą przeznaczone do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ze względu na wzrost cen zakupu specjalistycznych samochodów jednostka OSP stara się pozyskać dodatkowe środki. W dalszym ciągu OSP czeka na odpowiedź z NFOŚ. (dokumenty z NFOŚ zostały wysłane do Warszawy).
9 | 114/19 | Odkomarzanie metodą ekologiczną | OPOLE | 3200 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Wyłoniono wykonawcę do montażu 21 szt. budek dla nietoperzy na terenie Cmentarza Komunalnego w Półwsi, Kamionki Piast oraz Wyrobiska Cementowni Odra przy ul. Budowlanych. Otrzymano zgody włascicieli/zarządców terenu na montaż.
10 | 100/19 | Zupa dla ubogich | OPOLE | 10000 | Wydział Polityki Społecznej | W dniu 29 marca 2019r. na platformie zakupowej LoginTrade zostało umieszczone postępowanie nr Z1/4318 pn. Usługa wydania posiłków - Zupa dla ubogich. Przedmiot zamówienia: 1. Przygotowanie oraz wydanie min. 150 porcji zupy (zurku), w dniu 17 kwietnia 2019r. podczas V Śniadania Wielkanocnego oraz 2. przygotowanie oraz wydanie min. 150 porcji zupy (grochówki), w dniu 17 listopada 2019r. podczas Swiatowego Dnia Ubogich. Jedna porcja zupy ok. 500 ml. Najkorzystniejsza oferta była firmy: Swojskie Jadło u Macieja& Gościniec Marysieńka. 17 kwietnia na Opolskim Rynku odbyło się V Opolskie Śniadanie Wielkanoce. Ww. firma przygotowała i wydała żur. (Faktura na kwotę 5.000 zł). Zadanie zrealizowane w 50%.
11 | 4/19 | Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków | OPOLE | 10000 | Miejski Zarząd Dróg
12 | 25/19 | Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne | OPOLE | 10000 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. Obecnie ustalana jest treść tablic. Przygotowywane jest pismo do zarządców budynków o zgodę na montaż. Wystapiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem o zgodę na montaż tablicy na W. Bolko.
13 | 107/19 | Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie" | OPOLE | 10000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | 26 kwietnia wpłynęła oferta organizacji pozarządowej na organizację tego wydarzenia. Zgodnie z obowiązującą procedurą, umowa powinna zostać zawarta w maju br. Umowę przygotowuje Centrum Dialogu Obywatelskiego
14 | 108/19 | Dodatkowa deratyzacja w Opolu | OPOLE | 10000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 04.08.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania dot. przeprowadzenia akcji deratyzacji miasta Opola w 2019 r.w wyznaczonych lokalizacjach. Przedmiotowa akcja trwa do końca b.r i jest realizowana za bieżaco. Koszt poniesiony w m-cu kwietniu ze środków Budżetu Obywatelnkiego wyniósł 1.111,11 zł
15 | 77/19 | Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem | OPOLE | 10000 | Wydział Sportu | w trakcie opracowywania dokumentacji
16 | 69/19 | Piknik Piastowski | OPOLE | 10000 | Wydział Promocji | Ustalanie terminu imprezy, konsultacje z pomysłodawcą, korekta budżetu - przesunięcie środków na paragraf 2820.
17 | 119/19 | Sport integruje | OPOLE | 10000 | Wydział Sportu | w trakcie opracowywania dokumentacji
18 | 35/19 | V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u | OPOLE | 7500 | Wydział Promocji | Ustalanie terminu imprezy, konsultacje z pomysłodawcą, korekta budżetu - przesunięcie środków na paragraf 2820.
19 | 24/19 | Aqua senior | OPOLE | 9750 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | W realizacji. /w cyklu miesięcznym/
20 | 39/19 | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | I (Stare Miasto, Śródmieście) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Przeprowadzono uzgodnienie zakresu zadania inwestycyjnego z Wnioskodawcą. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego - trwa praca nad Programem Funkcjonalno Użytkowym.
21 | 34/19 | Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu | I (Stare Miasto, Śródmieście) | 200000 | Miejski Zarząd Dróg | W miesiącu kwietniu wykonano etap prac polegający na wymianie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Miarki. Obecnie z informacji wynikających od wnioskodawcy zadania, zadanie ma zostać rozszerzone o wykonanie nawierzchni pod ławkami oraz wymianę ławek. Wnioskodawca ma złożyć w tym celu do MZD wniosek rozszerzający zakres zadania.
22 | 31/19 | Uzupełnienie placu zabaw przy Górce - Osiedle AK | II (Zakrzów, Armii Krajowej) | 200000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Opracowano program funkcjonalno - użytowy zagospodarowania terenu placu zabaw. W maju br. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na relizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zostanie w całości zaprojektowane, jednakże jego realizacja nastąpi tylko w zakresie możliwym do sfinansowania w roku bieżącym.
23 | 109/19 | Bezpieczne Opole-Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP | III (Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka) | 150000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Uchwałą nr VII/122/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. dokonano podziału środków na wydatki bieżące i na inwestycyjne. Dnia 17 kwietnia br. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Opolu Gosławicach. Dnia 16.05.2019 r. środki finansowe zostały przekazane na konto OSP celem realizacji zadania.
24 | 89/19 | Piłka nożna dla każdego | III (Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka) | 150000 | Wydział Sportu | W trakcie realizacji
25 | 11/19 | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze | IV (Zaodrze, Nadodrze) | 400000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | aktualnie trawją ustalenia co do zakresu zrealizacji prac związanych z montażem insfrastruktury przewidzianej wnioskeim wraz z typowaniem lokalizacji w obu dzielnicach
26 | 123/19 | Jezioro Malina – wspólny wypoczynek | V (Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice) | 400000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Podpisana umowa na dostawę i montaż kontenerów /135 tys./. Opracowane projekty architektoniczny, instalacyjny wod-kan oraz elektryczny /20tys/. Ogłoszony został przetarg na dostawę piasku i dozór ratowniczy /15 tys/. W trakcie przygotowania przetarg na oczyszczenie dna akwenu /ca.20 tys/
27 | 70/19 | Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola | VI (Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Żerkowice, Chmielowice, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | opracowano założenia do ogłoszenia konkursu na realizację zadania. Konkurs ogłoszono w lutym. W kwietniu rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego w maju podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Umowę przygotowuje Centrum Dialogu Obywatelskiego
28 | 122/19 | Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa | VII (Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin) | 400000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zadanie będzie realizowane w trzech lokalizacjach : Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin. 1) Czarnowąsy: - Przeprowadzono uzgodnienie zakresu zadania inwestycyjnego z Wnioskodawcą. - Niezbędna do realizacji zadania umowa użyczenia terenu w trakcie podpisu. 2) Krzanowice : - niezbędna do realizacji zadania umowa użyczenia terenu w trakcie podpisu. - Przygotowana jest dokumentacja do udzielenia zamówienia zgodnie z procedurą wewnętrzną: a) wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy, b) sporządzono projekt umowy z wykonawcą robót. 3) Wróblin : - Przygotowana jest dokumentacja do udzielenia zamówienia zgodnie z procedurą wewnętrzną: a) wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy, b) sporządzono projekt umowy z wykonawcą robót. - Publikacja ogłoszenia na platformie zakupowej w toku.
29 | 8/19 | Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice-Bierkowice-Półwieś | VIII (Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś) | 399000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej/Miejski Zarząd Dróg | W zakresie wykonania oświetlenia na ul.Sobótki zostały ustalone warunki przyłaczeniowe do sieci dystrybucyjnej oraz zawarto umowę przyłączeniową. Ponadto został wyłoniony wykonawca opracowujący dokumentację projektową. Termin realizacji dokumentacji projektowej 15.06.2019. W ramach zadania, pozostała część realizowana przez Miejski Zarząd Dróg nie została określona.
30 | 4/19 | Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków | OPOLE | 10000 | Miejski Zarząd Dróg | Kosze zostały zakupione. W miesiącu kwietniu zostały wytypowane miejsca montażu koszy na psie odchody.