PROCEDURA DOTYCZĄCA SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI

|  | Stanowisko | Nazwisko i imię | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Inspektor JRP | Anna Kolczyk |  |  |
| Sprawdził | Kierownik Referatu Finansowego JRP | Elżbieta Morawa |  |  |
|  | Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru JRP | Agnieszka Maślak |  |  |
| Zatwierdził | Pełnomocnik ds. realizacji Projektu | Stanisław Tyka |  |  |

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie właściwych sposobów i metod postępowania w zakresie działań związanych z prowadzeniem systemu sprawozdawczości przy realizacji Projektu                Funduszu Spójności dla dostarczenia standardowych i regularnych danych o projekcie i umożliwienia monitorowania postępu we wdrażaniu całego przedsięwzięcia.

# Zakres zastosowania

Niniejsza procedura obowiązuje i jest stosowana w Jednostce Realizującej Projekt – JRP tj. w Biurze Projektu FS Urzędu Miasta Opola.

- Odpowiedzialność

3.1 Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i nadzór nad niniejszą procedurą jest MAO.

3.2 Osobą odpowiedzialną za sprawdzanie dokumentów w zakresie zawartych w nich informacji merytorycznych są Kierownicy Referatów lub wyznaczone przez nich osoby.

3.3 Za sporządzanie raportów na podstawie danych rzeczowych i finansowych przygotowywanych odpowiednio przez Referaty: Realizacji i Nadzoru oraz Finansowy – odpowiedzialny jest pracownik Referatu Organizacyjnego.

- Opis procedury

4.1 Raport z postępu realizacji projektów Funduszu Spójności

4.1.1. Jednostka Realizująca Projekt – JRP przygotowuje raporty z postępu realizacji Projektu w cyklu kwartalnym i przesyła do NFOŚiGW. Ww. raporty zastępują dotychczas obowiązujące dokumenty tj.: miesięczne sprawozdania z realizacji projektu, raporty na Komitet Monitorujący oraz tzw. Progress report stanowiący załącznik do wniosku o płatność pośrednią.

4.1.2. Raport z postępów realizacji projektu FS powinien prezentować stan na koniec trzeciego miesiąca i obejmować okres 3 miesięcy. Raport stanowi załącznik do wniosku o płatność pośrednią. Wniosek o płatność powinien być przygotowany nie rzadziej niż co 3 miesiące. W przypadku, gdy Beneficjent:

- przygotuje wniosek o płatność przed upływem 3 miesięcy od poprzedniego wniosku, to jest zobowiązany przygotować i dołączyć również raport z postępu realizacji.

- nie planuje przekazywać wniosku o płatność, wówczas zobowiązany jest on do sporządzenia wyłącznie raportu.

4.1.3. Raport z postępu realizacji Projektu jest tożsamy z raportem rocznym, uzupełnionym o dodatkowy dokument tzw. Załącznik do raportu rocznego.

4.1.4. Szczegółowe zasady związane z trybem przygotowania  i przekazywania raportów z postępów w realizacji projektów Funduszu Spójności wraz z instrukcją ich wypełniania zawarta są w dokumencie Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn.: Wytyczne do raportów z postępów w realizacji Projektów Funduszu Spójności.

4.1.5. W celu uniknięcia wadliwych zapisów w raportach obowiązuje dwustopniowa weryfikacja

przedmiotowych raportów przed ich wysłaniem do NFOŚiGW:

- pierwszy stopień weryfikacji winien zostać wykonany na etapie przygotowywania materiałów do raportów i przez osoby wykonujące poszczególne elementy raportów, które winny być następnie przesłane do pracownika Referatu Organizacyjnego w takim terminie, aby możliwe było wykonanie drugiej weryfikacji  i wysłanie raportów w wyznaczonym terminie;

- drugi stopień weryfikacji winien polegać na ponownym przeczytaniu zestawionego już raportu w celu wyeliminowania ewentualnych, niezauważonych wcześniej błędów. I tak, wtórnego sprawdzenia raportu dokonują: Główny Księgowy w części finansowej oraz Kierownik Referatu Nadzoru i Realizacji -  w części technicznej.

Fakt końcowego sprawdzenia winien zostać udokumentowany parafką umieszczona na pierwszej stronie raportu postawioną przez osoby sprawdzające.

  - Raport końcowy składany jest w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia projektu i sporządzany zgodnie w Wytycznymi do przygotowania raportu końcowego projektu Funduszu Spójności. W przypadku nie złożenia raportu w terminie 18 miesięcy od daty zakończenia prac i wykonania płatności, o której mowa w decyzji cześć pomocy odpowiadająca płatności końcowej zostanie anulowana. Raport końcowy zawiera następujące elementy:

- opis wykonanych prac wraz ze wskaźnikami wykonania, określeniem ilościowym wydatków według kategorii wykonanych prac oraz kroków podjętych w odniesieniu do szczególnych klauzul zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy,

- informacje odnoszące się do podjętych działań upowszechniających

- potwierdzenie zgodności wykonanych prac z decyzją o przyznaniu pomocy,

- wstępne szacunki odnośnie stopnia realizacji założeń, obejmujące w szczególności;

- rzeczywistą datę rozpoczęcia projektu,

- sposób zarządzania przedsięwzięciem po jego ukończeniu,

- potwierdzenie prognoz finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów eksploatacyjnych i spodziewanych dochodów,

- potwierdzenie prognozy społeczno-ekonomicznej zwłaszcza w odniesieniu do spodziewanych kosztów i korzyści,

- działania podjęte na rzecz zapewnienia ochrony środowiska naturalnego i ich koszt, w tym zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”,

Raport końcowy zawiera ostateczną ocenę zakresu, w jakim zamierzone wyniki zostały osiągnięte. Raport winien uzyskać aprobatę Komisji Europejskiej.

  - Raporty ad hoc sporządzane są na żądanie Komisji Europejskiej. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) dostarczy do NFOŚiGW wszystkie potrzebne informacje do sporządzenia raportów dla Komitetu Monitorującego w formie i w terminach uzgodnionych przez strony. MAO jest zobowiązany do udziału w pracach Komitetu Monitorującego.

4.4. Ww. raporty przekazywane są do NFOŚiGW drogą elektroniczną oraz w postaci formalnego podpisanego przez MAO wydruku.

Jednym z podstawowych instrumentów monitoringu będzie System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce (SIMIK). System ten zapewnia zarządzanie finansowe, monitorowanie, kontrolę i ewaluację poprzez dostarczanie/ generowanie informacji niezbędnych dla potrzeb oceny projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Po uruchomieniu systemu SIMIK wymienione wyżej raporty, z wyjątkiem przygotowywanych dla Komisji Europejskiej: raportu końcowego i sprawozdań ad hoc - będą przygotowywane, przekazywane, zatwierdzane i ewidencjonowane przy użyciu systemu SIMIK.