## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 REALIZACJA
L.P. | Nr zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Koszt zadania | Wydział realizujący zadanie | *Sprawozdanie BO za IV kawrtał 2020 - stan na 31.12.2020 r. (opis postępu prac)
1 | 110/18 | Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | OPOLE | 500000 | Miejski Zarząd Dróg | Zrealizowano
BO 2019
2 | 71/19 | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | OPOLE | 530000 | Miejski Zarząd Dróg | Na sesji wrześniowej, uchwałą nr XXX/602/20 Rady Miasta Opola z dnia 24.09.2020 roku, zadanie zlikwidowano a środki finansowe przeniesiono na zadanie pn.:"Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja"
3 | 39/19 | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | I (Stare Miasto, Śródmieście) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Połączono z zadaniem 13/20
4 | 8/19 | Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice-Bierkowice-Półwieś (Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś dz. 900 rozdz. 90015) | VIII (Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś) | 399000 | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej /Miejski Zarząd Dróg | Zakończono realizację przedmiotowego zadania w zakresie montażu znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś - koszt zadania MZD - 17 467,23 zł
BO 2020
5 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.
6 | 42/20 | Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 290000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację techniczną dotycząca zadania. Zakres realizacji został wstępnie ustalony z Wnioskodawcą. Projekt został złożony w WUAiB wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót. W związku z odrzuceniem przez WUAiB złożonego zgłoszenia rozpoczęcia robót z powodu braków w projekcie oraz nieaktualnych dokumentów WIM podpisał umowę z biurem projektowym na wykonanie aktualizacji dokumentacji,termin realizacji umowy grudzień 2020. Zadanie zostanie wpisane do WPFu.
7 | 82/20 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 212000 | Miejski Zarząd Dróg | Zrealizowano
8 | 4/20 | Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Zrealizowano
9 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Zrealizowano
10 | 45/20 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 510000 | Miejski Zarząd Dróg | Zrealizowano
11 | 92/20 | Powiększenie kąpieliska Bolko | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 460000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zrealizowano
12 | 13/20 | Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. (połączono z zadaniem 39/19) zmiana kwoty | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 253260 | Wydział Inwestycji Miejskich | Zrealizowano
13 | 76/20 | Zielone przystanki w Opolu | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 50000 | Miejski Zarząd Dróg | Zrealizowano
14 | 47/20 | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 180000 | Miejski Zarząd Dróg/Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Zrealizowano
15 | 96/20 | Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 88000 | Miejski Zarząd Dróg | Zrealizowano
16 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Wydział Inwestycji Miejskich wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne do prowadzenia robót budowlanych, gdzie uzyskano negatywną opinię dotycząca planowanego zakresu prac, następnie po rozmowie przedstawicieli WIM oraz Rady Dzielnicy z przedstawicielem OWKZ wystąpiono powtórnie o wytyczne do prowadzenia robót budowlanych.
17 | 63/20 | Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 60000 | Wydział Polityki Społecznej | Zrealizowano
18 | 22/20 | Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Zrealizowano
19 | 25/20 | Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 120000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Zrealizowano
20 | 39/20 | Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 130000 | Miejski Zarząd Dróg | Zrealizowano
21 | 6/20 | Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | Konkurs ofert pozostał nierozstrzygnięty
22 | 78/20 | Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) | Ogólnomiejskie | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpradami Komunalnymi | Rozstrzygnieto przetarg na dostawę butelkomatów. Po wielokrotnych wezwaniach wykonawcy do podpisania umowy w dniu 26.11.2020r. Poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z tym w dniu 1.12.2020r. postępowanie zostało unieważnione. Zadanie to zostało przeniesione na 2021r.
23 | 50/20 | Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) | Ogólnomiejskie | 1000000 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | Zrealizowano
|  |  | SUMA: | 5353260