| Sygnatura: | # KWiA.I-0913/8/1/05 | Opole dnia: | 04.05.2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wnioski pokontrolne |  |  |  |
| Numer kontroli |  | 28/05 |  |
| Termin przeprowadzenia kontroli |  | Od 06.12.2005r. – do 16.01.2006r. |  |
| Jednostka Kontrolowana |  | Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju |  |
| Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną |  | Prezydent Miasta Opola |  |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej |  | Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju |  |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego |  | Maciej Wujec – główny specjalista WKWiA Agnieszka Lisiecka – podinspektor WKWiA |  |

Streszczenie

W okresie od 06.12.2005r. do 16.01.2006r. przeprowadzono postępowanie kontrolne, którego celem było ustalenie prawidłowości postępowania Wydziału przy realizacji zadań, a w szczególności zadań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych.

Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:

- organizacja pracy,

- realizacja zadań z zakresu wnioskowania o dofinansowanie projektów,

- planowanie i sprawozdawczość,

- system kontroli wewnętrznej,

- prawidłowość stosowania „Podręcznika procedur SPO-T” przy realizacji projektu pn.: ”Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola”.

## Uwagi i wnioski do ustaleń kontroli

I.I Organizacja pracy

W trakcie postępowania kontrolnego dokonano porównania podziału zadań Wydziału określonych w Zarządzeniu wewnętrznym naczelnika wydziału nr 1/2003 oraz  § 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Ustalono, że w dwóch przypadkach zadania przypisane w Regulaminie Organizacyjnym do Referatu Strategii Rozwoju Miasta w Zarządzeniu wewnętrznym zostały przydzielone Referatowi Monitorowania Projektów. W jednym przypadku zadania określonego w Regulaminie Organizacyjnym nie ujęto w Zarządzeniu wewnętrznym. W trzech przypadkach zadania przypisane w Regulaminie Organizacyjnym do Referatu Monitorowania Projektów  w Zarządzeniu wewnętrznym zostały przydzielone Referatowi Programów Pomocowych. Ponadto ustalono, że w Zarządzeniu wewnętrznym Referat Monitorowania Projektów występuje jako Referat Monitorowania Spraw Europejskich.

Ponadto stwierdzono, że rzeczywista organizacja pracy w Wydziale jest odmienna od ustalonej w ww. dokumentach.

I.II Realizacja zadań z zakresu wnioskowania o dofinansowanie projektów

Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju złożył do różnych instytucji ogółem 32 (w celu pełniejszego oddania pracy wydziału analizą objęto lata 2003-2005) wnioski o dofinansowanie projektów. Dziesięć projektów otrzymało dofinansowanie, 2 projekty zostały zaakceptowane do dofinansowania przy czym 1 znajduje się na liście rezerwowej projektów zarekomendowanych do dofinansowania. Trzy projekty są przed oceną. Siedemnaście projektów nie otrzymało dofinansowania, w tym w dziewięciu przypadkach przyczyną odrzucenia wniosku było jego wpłynięcie do punktu przyjmowania wniosków Urzędu Marszałkowskiego w dniu upływu terminu po godzinie 15:00.

Realizacja zadań w ujęciu statystycznym została zaprezentowana na poniższym wykresie (wykres 1).

Dla porównania w tabeli nr 2 przedstawiono wyniki naboru wniosków dla wybranych działań i priorytetów ZPORR.

Tabela 2 

| Działanie/ priorytet | Liczba złożonych wniosków | Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania | Procentowy udział wniosków zakwalifikowanych w ogólnej liczbie wniosków złożonych |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (w roku szkolnym 2005/2006) | 15 | 14 | 93% |
| Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (2005r.) | 9 | 4 | 44% |
| Priorytet I ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów | 83 | 15 | 18% |
| Priorytet III ZPORR – Rozwój Lokalny | 435 | 66 | 15% |

I.III  Planowanie i sprawozdawczość

Zgodnie z § 47 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta wydziały Urzędu wykonują powierzone im zadania w oparciu o roczne plany pracy, zatwierdzane przez nadzorującego Prezydenta, jego Zastępców.  Kontrolowany Wydział zgodnie  z ww. postanowieniem Regulaminu  opracował Plan pracy na rok 2005, który został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Opola.

W Planie pracy uwzględniono większość zadań przypisanych Wydziałowi. Nie uwzględniono zadań z zakresu nadzoru nad wdrażaniem projektów dofinansowywanych ze środków pomocowych oraz nadzoru dotyczącego wykonywania zobowiązań wynikających z umów zapewniających zewnętrzne dofinansowanie projektów rozwojowych w ramach międzynarodowych kontraktów pomocowych. Ponadto  w Planie nie uwzględniono zadań związanych z archiwizacją dokumentacji, które to zadanie zostało przypisane do zakresów czynności poszczególnych pracowników. Plan pracy nie zawiera planowych kontroli wewnętrznych w Wydziale. Wydział sporządza sprawozdania z realizacji zadań w układzie kwartalnym. Sprawozdania z wykonania zadań na 2005r. zostały opracowane zgodnie z planem pracy Wydziału.

Pomimo niewielkich uchybień wskazanych powyżej zakres działalności Wydziału związany z planowaniem i sprawozdawczością należy ocenić pozytywnie.

I.IV  System kontroli wewnętrznej

Zgodnie § 5 ust. 8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  system kontroli wewnętrznej w Wydziale powinien odbywać się na podstawie opracowanych w formie pisemnej procedur kontrolnych, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydenta. Wymóg ten służy sprawnej realizacji  systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie, która jest narzędziem  zarządzania (§ 5 ust. 1 Regulaminu Kontroli).

W trakcie kontroli ustalono, że Wydział nie posiadał procedur kontroli wewnętrznej. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, że kontrola funkcjonalna w Wydziale polega na tym, iż każdy sporządzony dokument, pismo, sprawozdanie są przez danego pracownika parafowane. Przed przedłożeniem ich naczelnikowi dokumenty sprawdzane są przez kierownika Referatu. Każdy z pracowników odpowiedzialny jest za prawidłową formę dokumentu i nadanie mu właściwych sygnatur zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Zgodnie z ustną dyspozycją wydaną pracownikom Wydziału każdy pracownik po zakończonym tygodniu pracy przekazuje drogą elektroniczną naczelnikowi Wydziału raport z wykonywanych czynności i realizowanych zadań. Z raportami zapoznaje się naczelnik zawsze na początku kolejnego tygodnia pracy. Jeżeli raport wymaga dodatkowych uściśleń dokonywane jest to w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem.

I.V Obwodnica Północna – zgodność z podręcznikiem

Zdaniem zespołu kontrolnego działanie systemu kontroli wewnętrznej w badanym Wydziale jest szczególnie ważne w obszarze związanym z projektami współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych. W związku z powyższym kontrolą objęto działanie systemu w przypadku projektu pn.: ”Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola”.

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: ”Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola” pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury (Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Transport) a Miastem Opole została zawarta w dniu 14.07.2005r. Zgodnie artykułem IV (Tryb realizacji projektu) umowy beneficjent realizuje projekt w oparciu o wewnętrzne procedury zarządzania i kontroli. Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą procedur zarządzania i kontroli stanowi warunek ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków. Do momentu zakończenia czynności kontrolnych procedury zarządzania i kontroli projektu nie zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą. Od sierpnia 2005r. projekt realizowany jest w oparciu o nie zaakceptowaną   wersję „Podręcznika procedur SPO-T” – Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Opola.

W trakcie postępowania kontrolnego zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zakresu stosowania Podręcznika procedur SPO-T dla następujących procesów:

- sprawozdanie z realizacji projektu (SPR-01-1),

- rozliczenie finansowe z wykonawcą  (FIN-01-1-UM),

- informowanie społeczeństwa o projekcie (IS-01-1).

W trakcie kontroli ustalono, że w przypadku dwóch procesów tj. „sprawozdania z realizacji projektu” oraz „rozliczenia finansowego z wykonawcą” nie zastosowano w pełni obowiązujących procedur. Odstępstwa od procedury są bardzo liczne, w szczególności nie sporządzano wymaganych list kontrolnych. W przypadku trzeciego procesu tj. „informowanie społeczeństwa o projekcie” postępowanie wydziału było w pełni zgodne z procedurą.

- Osoby odpowiedzialne

Za całość pracy Wydziału odpowiada jego naczelnik.

- Zalecenia

W związku z ustaleniami kontroli opisanymi w punkcie I. niniejszych wniosków proponuję wydać następujące zalecenia pokontrolne dla naczelnika Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

- Dostosować zapisy regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Wydziale do zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz rzeczywistego przebiegu realizowanych zadań.

Termin wykonania zalecenia: 31.05.2006r.

- W regulacjach wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Wydziale zawrzeć zapisy związane z terminowością wykonywania zadań wraz z odpowiednimi sankcjami. W szczególności w regulacjach tych należy umieścić zapisy o ostatecznych terminach przygotowywania kluczowych dokumentów takich jak wnioski o dofinansowanie lub sprawozdania z realizacji projektu. Dokumenty takie powinny być przedstawiane do ostatecznego zaakceptowania Prezydentowi Miasta lub osobie upoważnionej co najmniej na pięć dni roboczych przed terminem ich złożenia do właściwej instytucji.

Termin wykonania zalecenia: 31.05.2006r.

- Opracować i wdrożyć w Wydziale pisemne procedury kontroli wewnętrznej.

Termin wykonania zalecenia: 15.06.2006r.

- Zwiększyć nadzór nad podległymi pracownikami w celu zapewnienia bezwzględnego przestrzegania wszelkich procedur dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Termin wykonania zalecenia: niezwłocznie.

- Adresaci wystąpienia pokontrolnego:

Proponowani adresaci wystąpienia pokontrolnego:

Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

| Sporządził: (Kontrolujący) Data: | Sprawdził: (Główny Specjalista) Data: |
| --- | --- |

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

## Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Akceptuję wnioski i zalecenia: (Prezydent) Data:

Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................

 Źródło: Biuletyn Informacyjny ZPORR w Województwie Opolskim wydanie IV i V