## Inwestycje zał. 7
Wykonanie planu inwestycji miasta Opola w 2006 roku realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu"
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2006 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2006 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2005 r.
|  |  |  | budżet miasta | inne źródła finansowania |  | budżet miasta | inne źródła finansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100755707 | 19471068 | 81284639 | 70110819.3 | 12070758.44 | 58040060.86 | 69.58% | 100%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100755707 | 19471068 | 81284639 | 70110819.3 | 12070758.44 | 58040060.86 | 69.58% | 100%
|  | Kontrakt nr 1: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś | 18402146 |  | 18402146 | 16621395.55 |  | 16621395.55 | 90.32% | 23.71%
|  | Kontrakt nr 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola: Grotowice; Kolektora ściekowego "K" w Opolu; ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice | 26833947 | 6964773 | 19869174 | 20232907.09 | 5287274.39 | 14945632.7 | 75.4% | 28.86%
|  | Kontrakt nr 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski-Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice | 26648164 | 5143523 | 21504641 | 16164488.57 | 2670638.53 | 13493850.04 | 60.66% | 23.06%
|  | Kontrakt nr 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów-Wróblin; magistrali wodociągowej "Południe" w Opolu | 25832900 | 6579118 | 19253782 | 14168870.62 | 3360782.67 | 10808087.95 | 54.85% | 20.21%
|  | Kontrakt nr 7: Nadzór nad realizacją Projektu - Inżynier Kontraktu | 3038550 | 783654 | 2254896 | 2923157.47 | 752062.85 | 2171094.62 | 96.2% | 4.169%
|  | OGÓŁEM | 100755707 | 19471068 | 81284639 | 70110819.3 | 12070758.44 | 58040060.86 | 69.58% | 100%

## Inwestycje zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2006 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2006 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2006 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 55799055 | 14197031 | 41602024 | 50036617.52 | 12901067.7 | 37135549.82 | 89.67% | 71.16%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 55799055 | 14197031 | 41602024 | 50036617.52 | 12901067.7 | 37135549.82 | 89.67% | 71.16%
|  | Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odcinek od ul.Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej | 43741412 | 10073496 | 33667916 | 38827187.93 | 8777990.23 | 30049197.7 | 88.77% | 55.22%
|  | Budowa węzła komunikacyjnego - ulica Niemodlińska w Opolu | 11852643 | 3918535 | 7934108 | 11004429.59 | 3918077.47 | 7086352.12 | 92.84% | 15.65%
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ul.Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa | 205000 | 205000 |  | 205000 | 205000 |  | 100% | 0.2915%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 877937 | 877937 | 0 | 877936.34 | 877936.34 | 0 | 100% | 1.249%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 877937 | 877937 | 0 | 877936.34 | 877936.34 | 0 | 100% | 1.249%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki w Opolu (działka nr 12) | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 100% | 0.8533%
|  | Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną przy ul. Srebrnej w Opolu | 277937 | 277937 |  | 277936.34 | 277936.34 |  | 100% | 0.3953%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 216000 | 216000 | 0 | 215883.54 | 215883.54 | 0 | 99.95% | 0.307%
| 71035 | Cmentarze | 216000 | 216000 | 0 | 215883.54 | 215883.54 | 0 | 99.95% | 0.307%
|  | Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia | 216000 | 216000 |  | 215883.54 | 215883.54 |  | 99.95% | 0.307%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 431881 | 431881 | 0 | 219358.88 | 219358.88 | 0 | 50.79% | 0.312%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 431881 | 431881 | 0 | 219358.88 | 219358.88 | 0 | 50.79% | 0.312%
|  | Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” * | 431881 | 431881 |  | 219358.88 | 219358.88 |  | 50.79% | 0.312%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2324814 | 1107395 | 1217419 | 1878189.97 | 742209 | 1135980.97 | 80.79% | 2.671%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1230000 | 603978 | 626022 | 844509.74 | 253978.01 | 590531.73 | 68.66% | 1.201%
|  | PSP Nr 20 - termomodernizacja obiektu | 350000 | 350000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 21 - termomodernizacja obiektu | 880000 | 253978 | 626022 | 844509.74 | 253978.01 | 590531.73 | 95.97% | 1.201%
| 80110 | Gimnazja | 1094814 | 503417 | 591397 | 1033680.23 | 488230.99 | 545449.24 | 94.42% | 1.47%
|  | PG Nr 2 - termomodernizacja obiektu | 1094814 | 503417 | 591397 | 1033680.23 | 488230.99 | 545449.24 | 94.42% | 1.47%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7236375 | 2346375 | 4890000 | 7162925.59 | 2325021.85 | 4837903.74 | 98.98% | 10.19%
| 90095 | Pozostała działalność | 7236375 | 2346375 | 4890000 | 7162925.59 | 2325021.85 | 4837903.74 | 98.98% | 10.19%
|  | Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej ** | 5969649 | 1079649 | 4890000 | 5917552.74 | 1079649 | 4837903.74 | 99.13% | 8.416%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | 102726 | 102726 |  | 98748.1 | 98748.1 |  | 96.13% | 0.1404%
|  | Inwestycje z udziałem ludności - rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej przy ul.Wrocławskiej 190 w Opolu - Bierkowicach | 924000 | 924000 |  | 922987.5 | 922987.5 |  | 99.89% | 1.313%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie obwodnicy Północnej - ul. Północnej w Opolu | 240000 | 240000 |  | 223637.25 | 223637.25 |  | 93.18% | 0.318%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1654586 | 1654586 | 0 | 1610888.36 | 1610888.36 | 0 | 97.36% | 2.291%
| 92106 | Teatry | 1404586 | 1404586 | 0 | 1403488.36 | 1403488.36 | 0 | 99.92% | 1.996%
|  | Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu | 1404586 | 1404586 |  | 1403488.36 | 1403488.36 |  | 99.92% | 1.996%
| 92195 | Pozostała działalność | 250000 | 250000 | 0 | 207400 | 207400 | 0 | 82.96% | 0.2949%
|  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul.Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu | 250000 | 250000 |  | 207400 | 207400 |  | 82.96% | 0.2949%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 195645 | 15 | 195630 | 195639.85 | 14.39 | 195625.46 | 100% | 0.2782%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 195645 | 15 | 195630 | 195639.85 | 14.39 | 195625.46 | 100% | 0.2782%
|  | Utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu | 195645 | 15 | 195630 | 195639.85 | 14.39 | 195625.46 | 100% | 0.2782%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8247167 | 4752938 | 3494229 | 8119745.76 | 4675222.02 | 3444523.74 | 98.45% | 11.55%
| 92601 | Obiekty sportowe | 8247167 | 4752938 | 3494229 | 8119745.76 | 4675222.02 | 3444523.74 | 98.45% | 11.55%
|  | Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż | 5729729 | 3449000 | 2280729 | 5729171.58 | 3448443 | 2280728.58 | 99.99% | 8.148%
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul.Szarych Szeregów | 1627328 | 413828 | 1213500 | 1529418.87 | 365623.71 | 1163795.16 | 93.98% | 2.175%
|  | Modernizacja stadionu żużlowego przy ul.Wschodniej - wieża sędziowska | 890110 | 890110 |  | 861155.31 | 861155.31 |  | 96.75% | 1.225%
|  | OGÓŁEM | 76983460 | 25584158 | 51399302 | 70317185.81 | 23567602.08 | 46749583.73 | 91.34% | 100%

## Inwestycje zał. 9
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2006 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2006 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2006 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3839 | 0 | 3839 | 3839 | 0 | 3839 | 100% | 0.009953%
| 01095 | Pozostała działalność | 3839 | 0 | 3839 | 3839 | 0 | 3839 | 100% | 0.009953%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 3839 |  | 3839 | 3839 |  | 3839 | 100% | 0.009953%
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20841380 | 19441380 | 1400000 | 20629701.77 | 19229701.77 | 1400000 | 98.98% | 53.48%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3429448 | 2029448 | 1400000 | 3429447.03 | 2029447.03 | 1400000 | 100% | 8.891%
|  | Budowa zatoki autobusowej i poszerzenie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 94 – ulica Wrocławska w Opolu – Bierkowicach | 3213081 | 1813081 | 1400000 | 3213080.35 | 1813080.35 | 1400000 | 100% | 8.33%
|  | Przebudowa skrzyżowania ulic: Szarych Szeregów – Sosnkowskiego | 216367 | 216367 |  | 216366.68 | 216366.68 |  | 100% | 0.5609%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16392804 | 16392804 | 0 | 16181127.28 | 16181127.28 | 0 | 98.71% | 41.95%
|  | Przebudowa jezdni ul.Partyzanckiej i Kurpiowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 6526000 | 6526000 |  | 6456950.97 | 6456950.97 |  | 98.94% | 16.74%
|  | Przebudowa ul.Wyczółkowskiego i ul.Chełmońskiego - etap I | 564191 | 564191 |  | 564003.35 | 564003.35 |  | 99.97% | 1.462%
|  | Przebudowa ul.Rzeszowskiej | 1558563 | 1558563 |  | 1558562.21 | 1558562.21 |  | 100% | 4.041%
|  | Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 1977340 | 1977340 |  | 1974998.64 | 1974998.64 |  | 99.88% | 5.12%
|  | Budowa ścieżki rowerowej na ul.Luboszyckiej - odc. od ul.Chabrów do ronda | 497142 | 497142 |  | 497140.8 | 497140.8 |  | 100% | 1.289%
|  | Przebudowa ul.Sempołowskiej | 619048 | 619048 |  | 619047.91 | 619047.91 |  | 100% | 1.605%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 700000 | 700000 |  | 660805.43 | 660805.43 |  | 94.4% | 1.713%
|  | Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Niklowej, Irydowej i Metalowej w Opolu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej | 966520 | 966520 |  | 965787.86 | 965787.86 |  | 99.92% | 2.504%
|  | Budowa ul.Koszalińskiej | 1440000 | 1440000 |  | 1438585.95 | 1438585.95 |  | 99.9% | 3.73%
|  | Przebudowa prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami w ulicy Partyzanckiej na długości ok. 1.200 m od ulicy Wrocławskiej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Gryczanej od strony ul. Pszenicznej | 950000 | 950000 |  | 853675.47 | 853675.47 |  | 89.86% | 2.213%
|  | Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych | 594000 | 594000 |  | 591568.69 | 591568.69 |  | 99.59% | 1.534%
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1019128 | 1019128 | 0 | 1019127.46 | 1019127.46 | 0 | 100% | 2.642%
|  | Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych | 1019128 | 1019128 |  | 1019127.46 | 1019127.46 |  | 100% | 2.642%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122063 | 122063 | 0 | 98820 | 98820 | 0 | 80.96% | 0.2562%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 122063 | 122063 | 0 | 98820 | 98820 | 0 | 80.96% | 0.2562%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki 5-7 w Opolu – I etap (opracowanie dokumentacji technicznej) | 122063 | 122063 |  | 98820 | 98820 |  | 80.96% | 0.2562%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1248312 | 1248312 | 0 | 1171514.15 | 1171514.15 | 0 | 93.85% | 3.037%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1248312 | 1248312 | 0 | 1171514.15 | 1171514.15 | 0 | 93.85% | 3.037%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 653000 | 653000 |  | 652233.27 | 652233.27 |  | 99.88% | 1.691%
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku ratusza | 495000 | 495000 |  | 426522.34 | 426522.34 |  | 86.17% | 1.106%
|  | Wykonanie projektu windy w biurowcu przy Pl.Wolności | 40000 | 40000 |  | 38256 | 38256 |  | 95.64% | 0.09918%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 55000 | 55000 |  | 49190.54 | 49190.54 |  | 89.44% | 0.1275%
|  | Realizacja projektu „Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb administracji samorządowej - zakupy inwestycyjne sprzętu | 5312 | 5312 |  | 5312 | 5312 |  | 100% | 0.01377%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 417200 | 400200 | 17000 | 412314.84 | 395327.52 | 16987.32 | 98.83% | 1.069%
| 75405 | Komendy wojewódzkie Policji | 263000 | 263000 | 0 | 263000 | 263000 | 0 | 100% | 0.6818%
|  | Dofinansowanie przebudowy strefy wejściowej w części budynku KWP w Opolu użytkowanej przez Komendę Miejską Policji w Opolu | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 100% | 0.5185%
|  | Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu | 63000 | 63000 |  | 63000 | 63000 |  | 100% | 0.1633%
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17000 | 0 | 17000 | 16987.32 | 0 | 16987.32 | 99.93% | 0.04404%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 17000 |  | 17000 | 16987.32 |  | 16987.32 | 99.93% | 0.04404%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 42000 | 42000 | 0 | 38072.42 | 38072.42 | 0 | 90.65% | 0.09871%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 42000 | 42000 |  | 38072.42 | 38072.42 |  | 90.65% | 0.09871%
| 75414 | Obrona cywilna | 16200 | 16200 | 0 | 16200 | 16200 | 0 | 100% | 0.042%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 16200 | 16200 |  | 16200 | 16200 |  | 100% | 0.042%
| 75416 | Straż Miejska | 79000 | 79000 | 0 | 78055.1 | 78055.1 | 0 | 98.8% | 0.2024%
|  | Aktualizacja projektu monitoringu wizyjnego osiedla ZWM – Malinka | 10000 | 10000 |  | 9150 | 9150 |  | 91.5% | 0.02372%
|  | Zakup samochodu | 50000 | 50000 |  | 49950 | 49950 |  | 99.9% | 0.1295%
|  | Straż Miejska – zakupy inwestycyjne sprzętu | 7000 | 7000 |  | 6996.7 | 6996.7 |  | 99.95% | 0.01814%
|  | Straż Miejska – zakup defibrylatorów | 12000 | 12000 |  | 11958.4 | 11958.4 |  | 99.65% | 0.031%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4135398 | 3488230 | 647168 | 3847368.06 | 3465677.05 | 381691.01 | 93.04% | 9.975%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 538430 | 538430 | 0 | 533516.37 | 533516.37 | 0 | 99.09% | 1.383%
|  | PSP Nr 2 - zakup sprzętu komputerowego | 7930 | 7930 |  | 7894.4 | 7894.4 |  | 99.55% | 0.02047%
|  | PSP Nr 5 - podłączenie wentylacji sali gimnastycznej, magazyn chemii i instalacja p.poż. | 101500 | 101500 |  | 101497.17 | 101497.17 |  | 100% | 0.2631%
|  | PSP Nr 5 – zakupy inwestycyjne sprzętu | 12000 | 12000 |  | 7124.8 | 7124.8 |  | 59.37% | 0.01847%
|  | PSP Nr 26 – budowa łącznika z zapleczem dla sali gimnastycznej | 417000 | 417000 |  | 417000 | 417000 |  | 100% | 1.081%
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1449700 | 1041000 | 408700 | 1193440 | 1043440 | 150000 | 82.32% | 3.094%
|  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego - III etap | 1449700 | 1041000 | 408700 | 1193440 | 1043440 | 150000 | 82.32% | 3.094%
| 80110 | Gimnazja | 27500 | 27500 | 0 | 27393.88 | 27393.88 | 0 | 99.61% | 0.07102%
|  | PG Nr 1 – zakup tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego | 13500 | 13500 |  | 13402.55 | 13402.55 |  | 99.28% | 0.03475%
|  | PG Nr 5 – zakup sprzętu komputerowego | 4000 | 4000 |  | 3991.51 | 3991.51 |  | 99.79% | 0.01035%
|  | PG Nr 8 – zakupy inwestycyjne sprzętu | 10000 | 10000 |  | 9999.82 | 9999.82 |  | 100% | 0.02593%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1347700 | 1347700 | 0 | 1345973.93 | 1345973.93 | 0 | 99.87% | 3.49%
|  | PLO Nr II – zakupy inwestycyjne sprzętu | 14500 | 14500 |  | 14500 | 14500 |  | 100% | 0.03759%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III – zakupy inwestycyjne sprzętu | 13200 | 13200 |  | 13200 | 13200 |  | 100% | 0.03422%
|  | Budowa „hali namiotowej” z zapleczem na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu | 1268000 | 1268000 |  | 1266280.14 | 1266280.14 |  | 99.86% | 3.283%
|  | Zakup wyposażenia „hali namiotowej” z zapleczem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu | 40000 | 40000 |  | 39993.8 | 39993.8 |  | 99.98% | 0.1037%
|  | PLO Nr VI – zakup kserokopiarki | 12000 | 12000 |  | 11999.99 | 11999.99 |  | 100% | 0.03111%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 25600 | 25600 | 0 | 25562.03 | 25562.03 | 0 | 99.85% | 0.06627%
|  | Zespół Szkół Budowlanych - zakupy inwestycyjne sprzętu | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 100% | 0.01037%
|  | Zespół Szkół Budowlanych – zakup tablicy multimedialnej | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 100% | 0.01556%
|  | Zespół Szkół Zawodowych im.Staszica - zakupy inwestycyjne sprzętu | 15600 | 15600 |  | 15562.03 | 15562.03 |  | 99.76% | 0.04035%
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 463000 | 463000 | 0 | 462790.85 | 462790.85 | 0 | 99.95% | 1.2%
|  | Zakup wyposażenia pracowni spawalniczej dla Centrum Kształcenia Praktycznego | 180400 | 180400 |  | 180320.88 | 180320.88 |  | 99.96% | 0.4675%
|  | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego - adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej | 27600 | 27600 |  | 27599.94 | 27599.94 |  | 100% | 0.07155%
|  | Opracowanie dokumentacji „adaptacja części pomieszczeń parteru budynku Bursy dla potrzeb pracowni hotelarskiej” – Centrum Kształcenia Praktycznego | 40000 | 40000 |  | 40000.05 | 40000.05 |  | 100% | 0.1037%
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szkolnego schroniska młodzieżowego i bursy | 190000 | 190000 |  | 189954 | 189954 |  | 99.98% | 0.4925%
|  | Zakup tokarki konwencjonalnej | 25000 | 25000 |  | 24915.98 | 24915.98 |  | 99.66% | 0.0646%
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 45000 | 45000 | 0 | 26999.99 | 26999.99 | 0 | 60% | 0.07%
|  | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zakupy inwestycyjne sprzętu | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 100% | 0.06481%
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji dwóch segmentów w Pogotowiu Opiekuńczym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli | 20000 | 20000 |  | 1999.99 | 1999.99 |  | 10% | 0.005185%
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 238468 | 0 | 238468 | 231691.01 | 0 | 231691.01 | 97.16% | 0.6007%
|  | Przebudowa dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej | 238468 |  | 238468 | 231691.01 |  | 231691.01 | 97.16% | 0.6007%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 231935 | 201884 | 30051 | 155911.9 | 143846.73 | 12065.17 | 67.22% | 0.4042%
| 85111 | Szpitale ogólne | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 0.2074%
|  | Dofinansowanie zakupu aparatu do dializy albuminowej | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  | 100% | 0.2074%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 151935 | 121884 | 30051 | 75911.9 | 63846.73 | 12065.17 | 49.96% | 0.1968%
|  | Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu | 37985 | 20000 | 17985 | 20000 | 20000 |  | 52.65% | 0.05185%
|  | Modernizacja budynku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu | 12066 |  | 12066 | 12065.17 |  | 12065.17 | 99.99% | 0.03128%
|  | Przebudowa budynku SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Opracowanie projektu instalacji grzewczej w budynku SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu | 14884 | 14884 |  | 14884 | 14884 |  | 100% | 0.03859%
|  | Przebudowa obiektów SP ZOZ „Centrum” w Opolu | 37000 | 37000 |  | 28962.73 | 28962.73 |  | 78.28% | 0.07509%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 2548300 | 2412200 | 136100 | 2426405.41 | 2290305.41 | 136100 | 95.22% | 6.291%
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 96000 | 96000 | 0 | 85354.56 | 85354.56 | 0 | 88.91% | 0.2213%
|  | Przebudowa pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym | 90000 | 90000 |  | 79791.36 | 79791.36 |  | 88.66% | 0.2069%
|  | Pogotowie Opiekuńcze – zakup chłodni | 6000 | 6000 |  | 5563.2 | 5563.2 |  | 92.72% | 0.01442%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 516500 | 380400 | 136100 | 514434.38 | 378334.38 | 136100 | 99.6% | 1.334%
|  | Modernizacja infrastruktury technicznej - kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 468100 | 332000 | 136100 | 466036.08 | 329936.08 | 136100 | 99.56% | 1.208%
|  | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne sprzętu | 27000 | 27000 |  | 26998.3 | 26998.3 |  | 99.99% | 0.07%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne sprzętu | 21400 | 21400 |  | 21400 | 21400 |  | 100% | 0.05548%
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 6000 | 6000 | 0 | 5999.98 | 5999.98 | 0 | 100% | 0.01556%
|  | Środowiskowy Dom Samopomocy – zakupy inwestycyjne sprzętu | 6000 | 6000 |  | 5999.98 | 5999.98 |  | 100% | 0.01556%
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1923800 | 1923800 | 0 | 1820616.49 | 1820616.49 | 0 | 94.64% | 4.72%
|  | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Armii Krajowej w Opolu na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 1911800 | 1911800 |  | 1808690.99 | 1808690.99 |  | 94.61% | 4.689%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - zakupy inwestycyjne sprzętu | 12000 | 12000 |  | 11925.5 | 11925.5 |  | 99.38% | 0.03092%
| 85295 | Pozostała działalność | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" – zakupy inwestycyjne sprzętu | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 80100 | 80100 | 0 | 78255.68 | 78255.68 | 0 | 97.7% | 0.2029%
| 85305 | Żłobki | 28460 | 28460 | 0 | 28413.8 | 28413.8 | 0 | 99.84% | 0.07366%
|  | Żłobek - Pomnik Matki Polki – zakupy inwestycyjne sprzętu | 6500 | 6500 |  | 6453.8 | 6453.8 |  | 99.29% | 0.01673%
|  | Żłobek Nr 4 – opracowanie dokumentacji przebudowy budynku | 21960 | 21960 |  | 21960 | 21960 |  | 100% | 0.05693%
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12140 | 12140 | 0 | 12021.88 | 12021.88 | 0 | 99.03% | 0.03117%
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 12140 | 12140 |  | 12021.88 | 12021.88 |  | 99.03% | 0.03117%
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 39500 | 39500 | 0 | 37820 | 37820 | 0 | 95.75% | 0.09805%
|  | Powiatowy Urząd Pracy – opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku urzędu | 39500 | 39500 |  | 37820 | 37820 |  | 95.75% | 0.09805%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 104300 | 104300 | 0 | 24116.01 | 24116.01 | 0 | 23.12% | 0.06252%
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4300 | 4300 | 0 | 4230.01 | 4230.01 | 0 | 98.37% | 0.01097%
|  | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zakup sprzętu komputerowego | 4300 | 4300 |  | 4230.01 | 4230.01 |  | 98.37% | 0.01097%
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 100000 | 100000 | 0 | 19886 | 19886 | 0 | 19.89% | 0.05156%
|  | Modernizacja Szkolnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Zieleńcu - aktualizacja dokumentacji technicznej | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Szkolny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Zieleńcu - wykonanie pokrycia dachowego | 60000 | 60000 |  | 19886 | 19886 |  | 33.14% | 0.05156%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5613515 | 4961048 | 652467 | 4400740.41 | 4140330.47 | 260409.94 | 78.4% | 11.41%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1367000 | 750000 | 617000 | 645076.38 | 418077.86 | 226998.52 | 47.19% | 1.672%
|  | Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu” | 1367000 | 750000 | 617000 | 645076.38 | 418077.86 | 226998.52 | 47.19% | 1.672%
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 119000 | 119000 | 0 | 118994.14 | 118994.14 | 0 | 100% | 0.3085%
|  | Kontynuacja przebudowy dolnego tarasu Placu Wolności | 119000 | 119000 |  | 118994.14 | 118994.14 |  | 100% | 0.3085%
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 980000 | 980000 | 0 | 801766.63 | 801766.63 | 0 | 81.81% | 2.079%
|  | Doświetlenie ulic | 215000 | 215000 |  | 209276.92 | 209276.92 |  | 97.34% | 0.5426%
|  | Przebudowa oświetlenia miasta Opola - inwentaryzacja istniejącego oświetlenia i koncepcja modernizacji | 25000 | 25000 |  | 21838 | 21838 |  | 87.35% | 0.05662%
|  | Przebudowa oświetlenia na ul.Strzeleckiej od wiaduktu kolejowego w rejonie ul.Batorego do ul.Doroszewskiego i od ul. Groszowickiej do końca zabudowy ulicy | 510000 | 510000 |  | 348703.6 | 348703.6 |  | 68.37% | 0.904%
|  | Przebudowa oświetlenia ulic: Drzymały, Telesfora, Jakuba Kani, Kasprowicza, Kolejowa, Warsztatowa, Przemysłowa | 230000 | 230000 |  | 221948.11 | 221948.11 |  | 96.5% | 0.5754%
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 95950 | 95950 | 0 | 95943.12 | 95943.12 | 0 | 99.99% | 0.2487%
|  | Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu | 95950 | 95950 |  | 95943.12 | 95943.12 |  | 99.99% | 0.2487%
| 90095 | Pozostała działalność | 3051565 | 3016098 | 35467 | 2738960.14 | 2705548.72 | 33411.42 | 89.76% | 7.101%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 810000 | 810000 |  | 715052.63 | 715052.63 |  | 88.28% | 1.854%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 800000 | 800000 |  | 737369.75 | 737369.75 |  | 92.17% | 1.912%
|  | Fundusz Spójności/ISPA - utrzymanie biura PIU - zakupy inwestycyjne sprzętu | 10000 | 6098 | 3902 | 4732.38 | 2885.81 | 1846.57 | 47.32% | 0.01227%
|  | Środki na przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie art.30 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Robotniczej | 760550 | 760550 |  | 759000 | 759000 |  | 99.8% | 1.968%
|  | Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej | 100000 | 100000 |  | 63989 | 63989 |  | 63.99% | 0.1659%
|  | Zakrycie otwartego zbiornika p.poż. przy ul.Wiejskiej w Opolu wraz z przebudową kanału deszczowego odprowadzającego wody drenażowe z tego zbiornika | 379450 | 379450 |  | 367561.59 | 367561.59 |  | 96.87% | 0.9529%
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul.Żelaznej | 60000 | 60000 |  | 59689.94 | 59689.94 |  | 99.48% | 0.1548%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowąskiej i Mikołaja w Opolu | 31565 |  | 31565 | 31564.85 |  | 31564.85 | 100% | 0.08183%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2937798 | 2937798 | 0 | 2888814.31 | 2888814.31 | 0 | 98.33% | 7.489%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10000 | 10000 | 0 | 4880 | 4880 | 0 | 48.8% | 0.01265%
|  | Audyt energetyczny budynku siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” | 10000 | 10000 |  | 4880 | 4880 |  | 48.8% | 0.01265%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2199198 | 2199198 | 0 | 2198486.69 | 2198486.69 | 0 | 99.97% | 5.7%
|  | Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności | 1816208 | 1816208 |  | 1815693.12 | 1815693.12 |  | 99.97% | 4.707%
|  | Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul.Kośnego 32a | 32940 | 32940 |  | 32940 | 32940 |  | 100% | 0.0854%
|  | Poprawa warunków funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu | 311000 | 311000 |  | 310950.84 | 310950.84 |  | 99.98% | 0.8062%
|  | Zakup kurtyny powietrznej | 6850 | 6850 |  | 6802.72 | 6802.72 |  | 99.31% | 0.01764%
|  | Zakup plotera graficznego | 32200 | 32200 |  | 32100.01 | 32100.01 |  | 99.69% | 0.08322%
| 92116 | Biblioteki | 40000 | 40000 | 0 | 39507.04 | 39507.04 | 0 | 98.77% | 0.1024%
|  | Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 40000 | 40000 |  | 39507.04 | 39507.04 |  | 98.77% | 0.1024%
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 592000 | 592000 | 0 | 592000 | 592000 | 0 | 100% | 1.535%
|  | Iluminacja zabytkowej zabudowy Kanału Młynówki od ul.Katedralnej do ul. Zamkowej w Opolu | 592000 | 592000 |  | 592000 | 592000 |  | 100% | 1.535%
| 92195 | Pozostała działalność | 96600 | 96600 | 0 | 53940.58 | 53940.58 | 0 | 55.84% | 0.1398%
|  | Budowa pomnika dla uczczenia pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego walczącego z władzą komunistyczną w latach 1944-1956 na Placu Wolności w Opolu | 35000 | 35000 |  | 28940.58 | 28940.58 |  | 82.69% | 0.07503%
|  | Budowa pomnika Karola Musioła | 61600 | 61600 |  | 25000 | 25000 |  | 40.58% | 0.06481%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1557569 | 1557569 | 0 | 1557568 | 1557568 | 0 | 100% | 4.038%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1557569 | 1557569 | 0 | 1557568 | 1557568 | 0 | 100% | 4.038%
|  | Kontynuacja zadania budowa zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów | 1546500 | 1546500 |  | 1546500 | 1546500 |  | 100% | 4.009%
|  | Realizacja projektu „Niezwykły świat zwierząt Opole – Ostrawa” - zakupy inwestycyjne sprzętu | 11069 | 11069 |  | 11068 | 11068 |  | 99.99% | 0.02869%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 965000 | 965000 | 0 | 876318.27 | 876318.27 | 0 | 90.81% | 2.272%
| 92601 | Obiekty sportowe | 850000 | 850000 | 0 | 765292.17 | 765292.17 | 0 | 90.03% | 1.984%
|  | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej | 30000 | 30000 |  | 29890 | 29890 |  | 99.63% | 0.07749%
|  | Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Złotej na osiedlu Metalchem | 52000 | 52000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Terenów Rekreacyjnych w Opolu – Bierkowicach | 96000 | 96000 |  | 90011.33 | 90011.33 |  | 93.76% | 0.2334%
|  | Przebudowa wjazdu i parkingu na Tereny Rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach | 100000 | 100000 |  | 99982.25 | 99982.25 |  | 99.98% | 0.2592%
|  | Przebudowa ogrodzenia Kąpieliska Miejskiego wzdłuż ul.Kusocińskiego i Pl.Róż | 164000 | 164000 |  | 162409.28 | 162409.28 |  | 99.03% | 0.4211%
|  | Uzbrojenie instalacyjne i osprzęt wieży sędziowskiej na stadionie przy ul.Wschodniej | 12000 | 12000 |  | 11200 | 11200 |  | 93.33% | 0.02904%
|  | Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak” | 70000 | 70000 |  | 46360 | 46360 |  | 66.23% | 0.1202%
|  | Wykonanie monitoringu na stadionie miejskim przy ul.Oleskiej | 180000 | 180000 |  | 179439.31 | 179439.31 |  | 99.69% | 0.4652%
|  | Projekt widowni wraz z zapleczem stadionu lekkoatletycznego przy ul.Szarych Szeregów | 146000 | 146000 |  | 146000 | 146000 |  | 100% | 0.3785%
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 115000 | 115000 | 0 | 111026.1 | 111026.1 | 0 | 96.54% | 0.2878%
|  | Zakupy lekkoatletycznego sprzętu sportowego na wyposażenie stadionu miejskiego przy ul.Sosnkowskiego | 115000 | 115000 |  | 111026.1 | 111026.1 |  | 96.54% | 0.2878%
|  | OGÓŁEM | 40806709 | 37920084 | 2886625 | 38571687.81 | 36360595.37 | 2211092.44 | 94.52% | 100%

## Remonty zał. 10
| Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % 5:4 | Struktura wykonania za 2006 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 537089 | 536602.39 | 99.91% | 11.25%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 317089 | 317088.39 | 100% | 6.647%
|  | Remont wspornika mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej | 317089 | 317088.39 | 100% | 6.647%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 220000 | 219514 | 99.78% | 4.602%
|  | Remont chodników przy ul.Orzeszkowej | 220000 | 219514 | 99.78% | 4.602%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 862000 | 606989.34 | 70.42% | 12.72%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 862000 | 606989.34 | 70.42% | 12.72%
|  | Remont i konserwacja budynków Urzędu Miasta Opola | 400000 | 256858.43 | 64.21% | 5.385%
|  | Remont instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i remont sanitariatów w biurowcu przy ul.Żeromskiego | 280000 | 215577.46 | 76.99% | 4.519%
|  | Remont balkonu i schodów na placu przy Ratuszu | 182000 | 134553.45 | 73.93% | 2.821%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 170000 | 126088.68 | 74.17% | 2.643%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150000 | 106198.97 | 70.8% | 2.226%
|  | Remont dachu strażnicy OSP Szczepanowice wraz z kominem | 150000 | 106198.97 | 70.8% | 2.226%
| 75416 | Straż Miejska | 20000 | 19889.71 | 99.45% | 0.417%
|  | Remont Centrum Monitorowania i Powiadamiania w Komendzie Straży Miejskiej | 20000 | 19889.71 | 99.45% | 0.417%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2200200 | 2154941.82 | 97.94% | 45.18%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 553300 | 546060.54 | 98.69% | 11.45%
|  | PSP Nr 2 - wydzielenie klatki schodowej p.poż. | 200000 | 200000 | 100% | 4.193%
|  | PSP Nr 10 - likwidacja pęknięć ściany szczytowej oraz ścian zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej | 30700 | 24336.3 | 79.27% | 0.5102%
|  | PSP Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego | 61400 | 61310.72 | 99.85% | 1.285%
|  | PSP Nr 21 – remont placu szkolnego wraz z boiskiem do koszykówki | 143200 | 143142 | 99.96% | 3.001%
|  | PSP Nr 24 – rozbiórka obiektów byłej bazy remontowo – budowlanej | 25000 | 25000 | 100% | 0.5241%
|  | PSP Nr 29 - remont dachu | 93000 | 92271.52 | 99.22% | 1.934%
| 80104 | Przedszkola | 449700 | 449602.86 | 99.98% | 9.425%
|  | PP Nr 3 - remont dachu | 105000 | 105000 | 100% | 2.201%
|  | PP Nr 6 - remont dachu | 60000 | 60000 | 100% | 1.258%
|  | PP Nr 8 – remont tarasu | 31000 | 31000 | 100% | 0.6499%
|  | PP Nr 14 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 68600 | 68600 | 100% | 1.438%
|  | PP Nr 37 - remont dachu | 48100 | 48002.86 | 99.8% | 1.006%
|  | PP Nr 42 - remont dachu | 107000 | 107000 | 100% | 2.243%
|  | PP Nr 55 – wymiana stolarki okiennej | 30000 | 30000 | 100% | 0.6289%
| 80110 | Gimnazja | 190000 | 176034 | 92.65% | 3.69%
|  | PG Nr 3 – remont schodów i wymiana drzwi wejściowych | 30000 | 30000 | 100% | 0.6289%
|  | PG Nr 7 – remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym | 160000 | 146034 | 91.27% | 3.061%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1007200 | 983244.42 | 97.62% | 20.61%
|  | PLO Nr I – wymiana rynien, rur spustowych oraz części pokrycia dachu | 17200 | 17200 | 100% | 0.3606%
|  | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont dachu i elewacji | 820000 | 800019.22 | 97.56% | 16.77%
|  | PLO Nr II – wymiana stolarki okiennej | 50000 | 46065.2 | 92.13% | 0.9657%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III – remont nawierzchni miejsc postojowych | 73400 | 73360 | 99.95% | 1.538%
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III – wymiana rur i rynien deszczowych | 46600 | 46600 | 100% | 0.9769%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 401000 | 363911.39 | 90.75% | 7.629%
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 241000 | 204400 | 84.81% | 4.285%
|  | Pogotowie Opiekuńcze – remont instalacji elektrycznej | 241000 | 204400 | 84.81% | 4.285%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 160000 | 159511.39 | 99.69% | 3.344%
|  | Remont tarasów i obróbek blacharskich lewej części elewacji południowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 160000 | 159511.39 | 99.69% | 3.344%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 120000 | 116173.28 | 96.81% | 2.435%
| 85305 | Żłobki | 120000 | 116173.28 | 96.81% | 2.435%
|  | Żłobek nr 9 – wymiana okien | 120000 | 116173.28 | 96.81% | 2.435%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 315000 | 307176.3 | 97.52% | 6.44%
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 15000 | 15000 | 100% | 0.3145%
|  | Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zabezpieczenie ościeży stolarki budynku | 15000 | 15000 | 100% | 0.3145%
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 60000 | 59471.3 | 99.12% | 1.247%
|  | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – remont podłogi sali gimnastycznej | 60000 | 59471.3 | 99.12% | 1.247%
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 240000 | 232705 | 96.96% | 4.878%
|  | Remont dachu budynku bursy | 180000 | 175581 | 97.55% | 3.681%
|  | Częściowa wymiana okien w budynku bursy | 60000 | 57124 | 95.21% | 1.198%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 412000 | 363330.69 | 88.19% | 7.617%
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont fontanny Ceres | 45000 |  | 0% | 0%
| 90095 | Pozostała działalność | 367000 | 363330.69 | 99% | 7.617%
|  | Przebudowa pomieszczeń istniejącego szaletu miejskiego wraz z dobudową w przyziemiu zespołu dla osób niepełnosprawnych w Opolu przy pl.Daszyńskiego | 267000 | 264994.09 | 99.25% | 5.555%
|  | Remont kanalizacji deszczowej | 100000 | 98336.6 | 98.34% | 2.062%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 78000 | 76234.4 | 97.74% | 1.598%
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 78000 | 76234.4 | 97.74% | 1.598%
|  | Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych | 78000 | 76234.4 | 97.74% | 1.598%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 120000 | 118649.05 | 98.87% | 2.487%
| 92601 | Obiekty sportowe | 120000 | 118649.05 | 98.87% | 2.487%
|  | Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi obiektu Sztucznego Lodowiska „Toropol” | 44000 | 43863.05 | 99.69% | 0.9195%
|  | Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej | 20000 | 19886 | 99.43% | 0.4169%
|  | Wymiana stolarki okiennej obiektu Sztucznego Lodowiska „Toropol” | 56000 | 54900 | 98.04% | 1.151%
|  | OGÓŁEM | 5215289 | 4770097.34 | 91.46% | 100%