Opole, dnia 05.01.2016 r.

TP4.26.1.2016

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„**Dokumentacja przyszłościowa w zakresie: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnicą północną w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej**”.

W odpowiedzi na zadane pytanie oraz zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 niżej podaję pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do Zamawiającego.

*Pytanie;*

1. W SIWZ podane są terminy:

**do dnia 18.03.2016 r.** – złożenie skorygowanej koncepcji do zatwierdzenia geometrii,

**do dnia 17.06.2016 r.** - złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i przekazanie projektu budowlanego w wersji elektronicznej

**do dnia 02.09.2016 r.** – przekazanie kompletnej dokumentacji.

natomiast w załączonym WZORZE „**OFERTA PRZETARGOWA”**

podane są terminy  realizacji zamówienia:

**do dnia 13.02.2015 r.** - złożenie koncepcji do zatwierdzenia geometrii,

**do dnia 30.10.2015 r.**  (maksymalny)- złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej projektu budowlanego,

**Termin proponowany przez Wykonawcę** ……………………………………………………………

**do  30 dni** od dnia uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (bez klauzuli prawomocności) do dnia przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Prosimy  o załączenie właściwego wzoru „**OFERTA PRZETARGOWA”**

*Odpowiedź:*

Właściwymi są terminy wskazane w SIWZ i załączonym wzorze umowy. Skorygowany wzór „OFERTY PRZETARGOWEJ” zostanie umieszczony na stronie internetowej, błędy wynikły w trakcie przenoszenia wzoru z innego postępowania przetargowego.

*Pytanie;*

* 1. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie materiałów projektowych istniejącego wiaduktu w ciągu obwodnicy Opola, a szczególnie w zakresie posadowienia oraz konstrukcji przyczółka.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczną przedmiotowego projektu. W siedzibie MZD w Opolu jest dostępna wersja drukowana.

*Pytanie;*

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia z zarządcą linii kolejowej dotyczące budowy drogi w obszarze kolejowym?

*Odpowiedź:*

W ramach opracowania dokumentacji nastąpi przebudowa istniejącej drogi, Zamawiający nie prowadził z zarządcą linii kolejowej rozmów w tym zakresie.

*Pytanie;*

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji?

*Odpowiedź:*

Zapis specyfikacji „Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych”.

*Pytanie;*

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie niniejszego projektu nie należy uwzględniać wiaduktu pod drugą nitkę obwodnicy.

*Odpowiedź:*

Zapis specyfikacji „projekt powinien umożliwiać realizację w 2 etapach

- docelowy dla Obwodnicy o przekroju 2 × 2

- przejściowy dla Obwodnicy o przekroju 1 × 2 (stan istniejący) bez poszerzenia istniejącego lub budowy nowego wiaduktu nad linią kolejową”.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania włączenia do Obwodnicy północnej jak dla drogi o przekroju 2 × 2 jednakże bez opracowania projektu drugiej nitki i wiaduktu natomiast z założeniem lustrzanego odbicia i rzędnych istniejącej nitki Obwodnicy. Etap przejściowy obejmuje wykonanie włączenia uzyskanego rozwiązania do istniejącej nitki.

*Pytanie;*

1. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie przebudowy istniejącej sieci rowów co wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym ustalony w SIWZ termin złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i przekazanie projektu budowlanego w wersji elektronicznej jest niemożliwy do dotrzymania. Prosimy o zmianę powyższego terminu na 31.08.2016 r.?

*Odpowiedź:*

Przedmiotowe zadanie będzie aplikowane do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.. Wniosek musi być złożony do 30.09.2016 i winien zawierać wydane pozwolenie na budowę, w przypadku tego zadania koniecznym jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na wydanie którego organ ma 90 dni a tym samym wniosek o wydanie decyzji musi wpłynąć do 15.06.2016 r. Zamawiający nie przewiduje zmiany podanych terminów.

*Pytanie;*

1. Czy w ramach projektu należy uwzględnić przebudowę odcinka ul. Gosławickiej o nawierzchni asfaltowej?

*Odpowiedź:*

Konieczność przebudowy może wynikać z przeprowadzonych badań podłoża i wymaganego uzyskania nośności jak dla kategorii natężenia ruchu określonego w zamówieniu. Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada badań pozwalających na jednoznaczne określenie konieczności przebudowy tego odcinka.

*Pytanie;*

1. Prosimy o określenie odcinka ul. Grudzickiej, który należy przewidzieć do przebudowy.

*Odpowiedź:*

Przebudowa ul. Grudzickiej obejmuje obszar skrzyżowania z ul. Wschodnią i ul. Gosławcką oraz odcinek pomiędzy nimi. Zakres przebudowy będzie wynikał z geometrii drogi i badań podłożą.

*Pytanie;*

1. Prosimy o podanie powierzchni mapy do celów projektowych, którą należy przyjąć do wyceny.

*Odpowiedź:*

Powierzchnia mapy do celów projektowych będzie wynikała z rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania koncepcji. Załączony do ogłoszenia rysunek jest pracą dyplomową a nie projektem i winien być traktowany jako wskazówka a nie jako wytyczne do projektowania.

*Pytanie;*

1. Co Zamawiający rozumie przez zapis: „zaleca się większe (niż w pracy dyplomowej) wykorzystanie dróg transportu rolnego”?.

*Odpowiedź:*

Jak wyjaśniono w punkcie poprzednim praca dyplomowa jest traktowana jako wskazówka. Autor wykorzystał fragment drogi biegnącej wzdłuż linii kolejowej, Zamawiający oczekuje rozważenia możliwości wykorzystania większej części tej drogi z mniejszym zajęciem terenów rolnych.

**Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie**.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Strona internetowa,
3. TP2 w/m
4. TP4 a/a