Opole, dn. 14.02.2020 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr ***NP.260.11.2020.P***

W związku z przetargiem o nazwie ***"Ścieżki rowerowe w centrum miasta" w zakresie "Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu",*** Zamawiający odpowiada na zadane pytania dotyczące treści SIWZ i dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. *Odpowiedzi na pytania*
2. Czy wykonawca ma uwzględnić przesunięcie ekranów dźwiękochłonnych?
3. Zamawiający nie przewiduje w zakresie prac przesunięcia ekranów dźwiękochłonnych.
4. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia zadania, gdyż samo uzyskanie map do celów projektowych zajmuje około 6 miesięcy?
5. Zamawiający zmienia termin zakończenia zadania do 6 miesięcy.
6. *Zmiany treści SIWZ*
7. ***Rozdział 8 [Termin wykonania zamówienia***

Zapis Rozdziału 8 uzyskuje następujące brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (całość zadania Etap I + II).

1. ***Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]***

Zmienia się termin składania ofert na dzień 24.02.2020 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

1. ***Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]***

Zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 24.02.2020 r. godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

1. ***Rozdział 20 [Termin związania ofertą]***

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 24.03.2020 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.