PROCEDURA WNIOSKOWANIA O PŁATNOŚĆ Z CZĘŚCIĄ SPRAWOZDAWCZĄ

Podstawowe zasady:

- Dofinansowanie w ramach projektu przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków;

- Warunkiem przekazania refundacji jest złożenie poprawnego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność wraz z załącznikami;

- Wniosek beneficjenta o płatność spełnia również funkcję sprawozdawczą na poziomie beneficjenta;

- Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność 
z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu;

- Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, licząc od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. IZ może wyrazić zgodę na składanie wniosków o płatność częściej niż raz w miesiącu;

- Wymogi formalne przy składaniu wniosków beneficjenta o płatność określa Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013;

- Każdy wydatek wykazany we wniosku o płatność powinien być faktycznie i w całości poniesiony, co powinno zostać udokumentowane;

- Do wniosku o płatność dołączone powinny być kopie dokumentów potwierdzających wydatki 
w ramach projektu, które są tożsame z oryginałami, które podlegać będą kontroli ze strony uprawnionych do tego organów;

- Środki europejskie są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie zleceń płatności do BGK, natomiast Współfinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie dyspozycji przelewu środków z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej programem.

- Płatności pośrednie w formie refundacji, beneficjent może otrzymać tylko do 95% wartości dofinansowania;

- Wniosek beneficjenta o płatność końcową, beneficjent powinien złożyć w terminie 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.

OPIS PROCESU:

| WNIOSKOWANIE O PŁATNOŚĆ Z CZĘŚCIĄ SPRAWOZDAWCZĄ | WOP-01 |
| --- | --- |
| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Dni robocze | Uwagi |
| 1 | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Wnioskuje do WIM oraz do WKSiT o przekazanie informacji i ewentualnie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przygotowania wniosku o płatność. | ------- | Wniosek w wersji pisemnej. We wniosku określony termin dostarczenia informacji (nie krótszy niż 4 dni). Informacje nt. zaawansowania robót z podziałem na poszczególne kategorie wydatków, roboty planowane do wykonania w przyszłych okresach, informacja nt. ewentualnych problemów. Dokumenty finansowo księgowe dostarczane na bieżąco przez WFK zgodnie z procedurą Rozliczenie finansowe z wykonawcą |
| 2. | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | W oparciu o dokumenty otrzymane z WFK i informacje otrzymane z WIM oraz WKSiT, sporządza wniosek o płatność w wersji elektronicznej. Sporządza pismo przewodnie, ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia. Drukuje i podpisuje wniosek o płatność oraz pismo przewodnie. Przekazuje Kierownikowi WEiPR: wniosek o płatność z załącznikami pismo przewodnie listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | ------- | Wniosek o płatność wraz z załącznikami. Pismo przewodnie. Lista kontrolna WOP-01 |
| 3. | Kierownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Weryfikuje wniosek o płatność w wersji papierowej. Weryfikuje dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność. Weryfikuje pismo przewodnie. Akceptuje wniosek o płatność poprzez jego podpisanie. Akceptuje pismo przewodnie poprzez jego parafowanie. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowany wniosek o płatność wraz z załącznikami i listą kontrolną oraz pismo przewodnie Naczelnikowi WEiPR. | 1 |  |
| 4. | Naczelnik WEiPR | Weryfikuje wniosek o płatność w wersji papierowej wraz z załącznikami. Akceptuje wniosek o płatność poprzez jego podpisanie. Weryfikuje pismo przewodnie. Akceptuje pismo poprzez parafowanie. Wypełnia listę kontrolną. Następnie przekazuje wniosek o płatność wraz z załącznikami i listą kontrolną oraz pismo przewodnie do Pracownika WEiPR/RMP | 1 |  |
| 5. | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Przekazuje do WIM/Inspektor Nadzoru: wniosek o płatność z załącznikami pismo przewodnie listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 6. | Inspektor Nadzoru WIM | Weryfikuje wniosek o płatność pod kątem poprawności merytorycznej. Akceptuje wniosek o płatność poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Naczelnikowi WIM | 1 | Weryfikacja pod kątem merytorycznym danych zawartych we wniosku dotyczących: - postępu rzeczowo – finansowego projektu (pkt 15 wniosku); - planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku (pkt 16 wniosku); - informacja na temat napotkanych problemów (pkt 18) |
| 7. | Naczelnik WIM | Akceptuje wniosek o płatność poprzez wpis na liście kontrolnej oraz podpisanie wniosku o płatność. Przekazuje dokumenty do WKSiT za pośrednictwem Pracownika WIM | 0,5 | W przypadku gdy do wniosku o płatność dołączone są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące merytorycznej realizacji projektu Naczelnik WIM parafuje również wyjaśnienia. |
| 8. | Pracownik WKSiT | Weryfikuje wniosek o płatność. Akceptuje wniosek o płatność poprzez podpis na liście kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność i pismo przewodnie wraz z listą kontrolną Naczelnikowi WKSiT | 2 | Weryfikacja obejmuje punkty 11, 15 oraz 19. Weryfikacja polega na: - sprawdzeniu zgodności informacji zamieszczonych w tabelach finansowych wniosku o płatność z dokumentami towarzyszącymi; - sprawdzenie poprawności rachunkowej tabel finansowych; - sprawdzenie czy nie zostały przekroczone kwoty wydatków określone dla poszczególnych kategorii we wniosku o dofinansowanie; - sprawdzenie czy prawidłowo dokonano podziału na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz czy kwoty wydatków przedstawione dla poszczególnych kategorii są zgodne z poprzednimi wnioskami o płatność (narastająco) |
| 9. | Naczelnik WKSiT | Akceptuje wniosek o płatność poprzez wpis na liście kontrolnej oraz podpisanie wniosku o płatność. Przekazuje dokumenty do WEiPR za pośrednictwem Pracownika WKSiT | 0,5 | W przypadku gdy do wniosku o płatność dołączone są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące merytorycznej realizacji projektu Naczelnik WKSiT parafuje również wyjaśnienia. |
| 10. | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Drukuje drugi egzemplarz wniosku o płatność (przekazywany do IZ), przekazuje do WFK/Referat Księgowości Wydatków Budżetowych: 2 egzemplarze wniosku o płatność z załącznikami pismo przewodnie listę kontrolną Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 11. | Pracownik WFK/Ref. Księgowości Wydatków Budżetowych | Weryfikuje wniosek o płatność pod kątem zgodności z zapisami księgowymi. Akceptuje wniosek poprzez podpis na liście kontrolnej. Przekazuje wniosek o płatność do zatwierdzenia przez Kierownika WFK/RKWB | 1 |  |
| 12. | Kierownik WFK/Ref. Księgowości Wydatków Budżetowych | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z zapisami księgowymi przeprowadzonej przez Pracownika WFK/RKWB Akceptuje wniosek poprzez podpis na liście kontrolnej. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami, pismo przewodnie oraz listę kontrolną do Pracownika WB/RPB | 1 |  |
| 13. | Pracownik WB/Referat Planowania Budżetu | Weryfikuje wniosek o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność (podpisany uprzednio przez Naczelnika WEiPR i Naczelnika WIM). Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim oraz listę kontrolną do Kierownika WB/RPB | 1 |  |
| 14. | Kierownik WB/Referat Planowania Budżetu | Weryfikuje wniosek o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność . Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim oraz listę kontrolną do Naczelnika WB za pośrednictwem Pracownika WB/RPB. | 1 |  |
| 15. | Naczelnik WB | Dokonuje kontroli weryfikacji wniosku o płatność. Wypełnia listę kontrolną. Podpisuje 1 egz. wniosku o płatność Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim oraz listę kontrolną do Skarbnika Miasta za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 0,5 |  |
| 16. | Skarbnik Miasta | Akceptuje wniosek o płatność przez podpisanie 2 egzemplarzy na ostatniej stronie. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje 2 egzemplarze wniosku o płatność wraz z załącznikami, pismem przewodnim oraz listę kontrolną do Prezydenta Miasta za pośrednictwem Pracownika WB/RPB. | 1 |  |
| 18. | Prezydent Miasta | Zatwierdza wniosek o płatność przez podpisanie 2 egzemplarzy wniosku o płatność w wyznaczonym miejscu. Podpisuje pismo przewodnie. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem pracownika Sekretariatu przekazuje dokumenty Pracownikowi WEiPR/RMP | 1 |  |
| 19. | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Dołącza do wniosku o płatność wersję elektroniczną zgodną z wersją papierową. Przekazuje wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim Instytucji Zarządzającej. Sporządza 3 kopie wniosku o płatność, a następnie przekazuje do: Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Wydział Budżetu – Referat Planowania Budżetu (B) | 2 |  |