ROZLICZENIE FINANSOWE Z WYKONAWCĄ:

OPIS PROCESU:

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Czas wykonania (dni robocze) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca | Sporządza protokół odbioru wykonanych robót. | ----- | Protokół odbioru robót. |
| 2. | Inspektor Nadzoru WIM | Weryfikuje protokół. W razie potrzeby protokół weryfikowany jest również przez Inspektorów poszczególnych branż. | ------ | Weryfikacja zgodnie z procedurami obowiązującymi w WIM |
| 3. | Wykonawca | Na podstawie zweryfikowanego protokołu wystawia fakturę VAT. Przekazuje fakturę do WKSiT. | -------- | Faktura VAT |
| 4. | WKSiT | Rejestruje fakturę, przekazuje fakturę wraz z załącznikami do Inspektora Nadzoru. Wypełnia listę kontrolną. | 1 | Lista kontrolna |
| 5. | Inspektor Nadzoru WIM | Dokonuje weryfikacji faktury VAT pod względem rachunkowym i merytorycznym. Przekazuje oryginał faktury wraz z załącznikami do Pracownika WKSiT Wypełnia listę kontrolną. | 2 |  |
| 6. | Pracownik WKSiT | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami sprawdzając w szczególności: czy faktura dotyczy właściwego projektu realizowanego w ramach RPO WO; - zgodność stron (wykonawcy i zamawiającego) z zawartą umową z wykonawcą; zgodność wydatku z planem finansowym na dany rok; zgodność wydatku z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu; kwalifikowalność wydatków (czy wydatek objęty fakturą ponoszony jest w ramach projektu, jaka część wydatku stanowi część kwalifikowaną); dokonuje podziału wydatku na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną, podziału na poszczególne kategorie określone we wniosku o dofinansowanie; określa poziom wydatków strukturalnych oraz klasyfikację budżetową. Opisuje fakturę zgodnie z wytycznymi IZ. Zweryfikowaną fakturę wraz z załącznikami przekazuje Naczelnikowi WKSiT. Wypełnia listę kontrolną. | 3 | Opis faktury (elementy niezbędne zgodnie z zapisami Vademecum dla Beneficjentów RPO WO, Tom III): numer umowy o dofinansowanie i nr projektu nazwa projektu numer dokumentu księgowego (nr faktury) opis związku wydatku z projektem kwotę wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych podział procentowy i kwotowy na poszczególne źródła finansowania projektu (EFRR, budżet państwa oraz wkład własny) informacja o poprawności formalno – rachunkowej (WFK) i merytorycznej (WKSiT i WIM) informację w zakresie stosowania PZP numer ewidencyjny lub księgowy (nadawany przez WFK) numer i nazwa zadania budżetowego RB umowy z Wykonawcą zadania klasyfikację wydatków strukturalnych klasyfikację budżetową |
| 7. | Naczelnik WKSiT | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami pod względem merytorycznym. Składa podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem Pracownika WKSiT: przekazuje Naczelnikowi WIM: oryginał faktury wraz z załącznikami listę kontrolną | 0,5 |  |
| 8. | Naczelnik WIM | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami pod względem merytorycznym. Składa podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. Za pośrednictwem Pracownika WIM przekazuje Pracownikowi WEiPR: oryginał faktury wraz z załącznikami Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 9. | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami pod względem formalnym oraz prawidłowości opisu. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Kierownikowi WEiPR/RMP. | 0,5 |  |
| 10. | Kierownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Potwierdza prawidłowość dokonanej przez Pracownika WEiPR/RMP weryfikacji poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Naczelnikowi WEiPR. | 0,25 |  |
| 11. | Naczelnik WEiPR | Zatwierdza prawidłowość dokonanej weryfikacji poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Pracownikowi WEiPR/RMP. | 0,25 |  |
| 12. | Pracownik WEiPR/Referat Monitorowania Projektów | Przekazuje: oryginał faktury wraz z załącznikami oryginał listy kontrolnej Pracownikowi WB. | 0,25 |  |
| 13. | Pracownik WB /Referat Planowania Budżetu | Weryfikuje fakturę pod względem rachunkowym, zgodności z budżetem projektu oraz zgodności z budżetem miasta. Przygotowuje dokumenty niezbędne do zapłaty faktury na rzecz wykonawcy, tj: 1. Decyzję o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzję o przelaniu środków na rachunek wydatków Projektu Podpisuje decyzje w miejscu „Sporządził” Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Kierownikowi WB/RPB. | 3 |  |
| 14. | Kierownik WB /Referat Planowania Budżetu | Weryfikuje fakturę oraz prawidłowość sporządzenia: 1. Decyzji o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzji o przelaniu środków na rachunek wydatków Projektu Podpisuje decyzje w miejscu „Sprawdził”. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowane i podpisane dokumenty Naczelnikowi WB za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 0,5 |  |
| 15. | Naczelnik WB | Weryfikuje fakturę oraz prawidłowość sporządzenia: 1. Decyzji o sposobie zapłaty faktury 2. Decyzji o przelaniu środków rachunek wydatków Projektu Podpisuje decyzje w miejscu „Sprawdził” Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowane i podpisane dokumenty Pracownikowi WFK/RRB za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 0,5 |  |
| 16. | Pracownik WFK/Referat Rozliczeń Budżetowych | Dokonuje weryfikacji formalno – rachunkowej faktury. Składa podpis na fakturze potwierdzając weryfikację formalno – rachunkową. Przeprowadzoną weryfikację potwierdza podpisem na liście kontrolnej. Przekazuje komplet dokumentów Kierownikowi WFK/RRB | 2 |  |
| 17. | Kierownik WFK/ Referat Rozliczeń Budżetowych | Dokonuje kontroli weryfikacji formalno – rachunkowej faktury. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zweryfikowane dokumenty Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 1 |  |
| 18. | Skarbnik Miasta | Zatwierdza fakturę do zapłaty składając podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Akceptuje: decyzję o sposobie zapłaty faktury decyzję o przelaniu środków na rachunek wydatków Projektu. Ww dokumenty akceptuje, składając podpis wraz z pieczęcią w miejscu „zatwierdzam” oraz wpisując datę. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 1 |  |
| 19. | Prezydent Miasta | Zatwierdza fakturę do zapłaty składając podpis na fakturze w wyznaczonym miejscu. Akceptuje: decyzję o sposobie zapłaty faktury decyzję o przelaniu środków na rachunek wydatków projektu. Ww dokumenty akceptuje, składając podpis wraz z pieczęcią w miejscu „zatwierdzam” oraz wpisując datę. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Pracownikowi WFK/RRB za pośrednictwem Pracownika WB/RPB | 1 |  |
| 20. | Pracownik WFK/ Referat Rozliczeń Budżetowych | Na podstawie: faktury wraz z załącznikami decyzji o sposobie zapłaty faktury decyzji o przelaniu środków na rachunek wydatków projektu dokonuje przelewu środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania płatności z rachunku bankowego organu oraz wyodrębnionego rachunku pomocniczego pn. „Rachunek bieżący – Transakcja kredytowana EBI” na wyodrębniony rachunek wydatków Projektu, a następnie przelewu z rachunku wydatków Projektu na rzecz Wykonawcy, ewentualnie podwykonawców zgodnie z cesją wierzytelności płatności faktury. Wykonanie czynności potwierdza składając podpis na decyzjach w miejscu „zrealizowano” oraz wypełniając listę kontrolną. Po realizacji przelewów podpisane decyzje oraz listę kontrolną przekazuje do zatwierdzenia Naczelnikowi WFK. | 2 |  |
| 21. | Naczelnik WFK | Podpisuje decyzje w miejscu „zrealizowano”. Przekazuje dokumenty Pracownikowi FK/RKWB za pośrednictwem Pracownika WFK/RRB | 0,5 |  |
| 22. | Pracownik WFK/Referat Księgowości Wydatków Budżetowych | Dokonuje zaksięgowania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzupełnia na opisie faktury nr ewidencyjny. Przekazuje kserokopię faktury wraz z załącznikami oraz kserokopię wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty pracownikowi WEiPR/RMP oraz WKSiT Wszystkie dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika WFK/RKWB. Przekazuje kserokopię faktury wraz z decyzjami pracownikowi WB/RPB oraz WFK/RKO Wypełnia listę kontrolną. Przechowuje i archiwizuje oryginały dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu | ----- |  |