Załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola

wprowadzonego Zarządzeniem NR OR-I.0050.256.2015

Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2015r.

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W OPOLU

 NA ROK 2016

|  |  |
| --- | --- |
| do 31 marca 2015r. | Prace przygotowawcze - zaproszenie do współpracy Zespołu społecznego ds. Budżetu Obywatelskiego  |
| od 7 kwietnia 2015r. | Kampania promocyjna |
| od 15 kwietnia do 30 kwietnia | konsultacje internetowe Regulaminu Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami poprzez stronę internetową oraz zgłaszanie kandydatów do zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego z mieszkańców miasta  |
| 24 kwietnia 2015r.  | Spotkanie z mieszkańcami Opola - sala Musioła godz. 16:00 |
| do 30 kwietnia 2015r. | Wypracowanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ostatecznej wersji regulaminu Budżetu Obywatelskiego |
| do 15 maja 2015r. | Podpisanie Przez Prezydenta Zarządzenia dotyczącego składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, Regulaminu i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego |
| od 25 maja do 26 czerwca 2015r. | Zgłaszanie przez mieszkańców miasta i inne podmioty zadań do Budżetu Obywatelskiego  |
| od 29 czerwca do 28 sierpnia 2015r. | Analiza i zaopiniowanie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zgłoszonych zadań, a w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w złożonych projektach zadań z uwzględnieniem 14 dni na wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków lub poprawienia błędów oraz przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy rekomendowanych do realizacji zadań |
| od 31 sierpnia do 3 września 2015r. | Przygotowanie list zadań zaopiniowanych przez wydziały negatywnie i pozytywnie |
|  od 4 września do 11 września 2015r | Składanie odwołań do Prezydenta od negatywnie zaopiniowanych wniosków  |
|  od 14 września 26 września 2015r | Opiniowanie odwołań przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i poddanie wniosków pod ostateczną decyzję Prezydenta |
| 28 września 2015 r | Prezentacja projektów |
| od 30 września 2015r do 9 października 2015 r | Głosowanie nad projektami  |
| 05 listopada 2015r.  | Ogłoszenie wyników głosowania - sala Musioła godz. 10:00 |
| do 15 listopada 2015r.  | Wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok. |