### Załącznik nr 3

### do zarządzenia nr OR.I-0151-1834/2010

### Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 marca 2010 r.

URZĄD MIASTA OPOLA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

HARMONOGRAM

PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I ZAPEWNIENIA FUNKCJONOWANIA

ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH W MIEŚCIE OPOLU

OPOLE 2010

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- Harmonogram określa terminy wykonania zadań związanych z przygotowaniem Zastępczych Miejsc Szpitalnych w mieście Opolu.

- Zasadnicze zadana ujęte w niniejszym harmonogramie dotyczą:

- przygotowania, organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w mieście Opolu (ZMSz)

- W ramach przygotowania ZMSz określa się ich liczbę i lokalizację stanowiącą uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej województwa opolskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

- Przygotowanie ZMSz należy realizować zgodnie z zagadnieniami ujętymi w Instrukcji Wojewody Opolskiego dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych.

| LP. | PRZEDSIĘWZIECIE | WYKONAWCA | WSPÓŁWYKONAWCA | TERMIN REALIZACJI | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA |
| 1 | Opracowanie na podstawie Zarządzenia nr 33/10 Wojewody Opolskiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie liczby i lokalizacji ZMSz w województwie opolskim koncepcji przygotowania ZMSz miasta Opola. | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola |  | 26 luty 2010 r. |  |
| 2. | Wydanie zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie opracowania planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w mieście Opolu wraz z załącznikami. | Prezydent Miasta Opola | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola | 5 marzec 2010 r. |  |
| 3. | Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2b cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów o nałożenie obowiązków realizacji zadań obronnych przez wytypowane Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. | Prezydent Miasta Opola | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola | 8 - 9 marzec 2010 r. |  |
| 4. | Zorganizowanie spotkania instruktażowego z wymienionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta podmiotami. | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola |  | 15 - 16 marzec 2010 r. |  |
| 5. | Współpraca z podmiotami opracowującymi plany przygotowania, organizacji i funkcjonowania ZMSz wytypowanych placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia. | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola |  | do 29 marca 2009 r. |  |
| 6. | Zatwierdzenie planów organizacji i funkcjonowania zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych. | Prezydent Miasta Opola | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola | 30 marzec 2010 r. |  |
| 7. | Wykonanie planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w mieście Opolu wraz z załącznikami stanowiącymi plany jak w pkt 6. | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola |  | 30 marzec 2010 r. |  |

| LP. | PRZEDSIĘWZIECIE | WYKONAWCA | WSPÓŁWYKONAWCA | TERMIN REALIZACJI | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Przekazania Dyrektorowi WBiZK OUW planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w mieście Opolu celem zatwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego. | Prezydent Miasta Opola | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola | 31 marzec 2010 r. |  |
| 9. | Stały nadzór nad procesem przygotowania, organizacji i funkcjonowania ZMSz w wytypowanych placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia. | Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola |  | Proces ciągły |  |
| ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ KIEROWNIKÓW PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA |
| 1. | Opracowanie przez jednostkę planu organizacji i funkcjonowania zespołu ZMSz. | Kierownik ZOZ |  | do 29 marca 2010 r. |  |
| 2. | Analiza możliwości zapewnienia personelu na potrzeby ZMSz oraz wyposażenia, sprzętu medycznego, leków i usług na potrzeby funkcjonowania. |  |  |  |  |
| 3. | Złożenie informacji do Prezydenta Miasta o braku możliwości realizacji potrzeb kadrowych. |  |  |  |  |
| ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ INSPEKCJĘ SANITARNĄ |
| 1. | Opracowanie planu zabezpieczenia saniterno – epidemiologicznego na potrzeby organizacji i funkcjonowania zespołu ZMSz. | Powiatowy Inspektor Sanitarny |  | do 29 marca 2010 r. |  |
| ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE |
| 1. | Udostępnienie planu sytuacyjnego obiektu oświatowego dla placówki ZOZ wskazanego jako ZMSz. | Dyrektor placówki oświatowej |  | do 29 marca 2010 r. |  |
| 2. | Współpraca z podmiotami publicznej i niepublicznej służby zdrowia opracowującymi plany przygotowania, organizacji i funkcjonowania zespołów ZMSz. |  |  |  |  |